**ІНФОРМАЦІЯ**

**про хід виконання Програми розвитку міського комунального підприємства «Чернівціспецкомунтранс» м.Чернівців на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VІІ скликання від 27.02.2017р. № 594 та продовженої на 2017-2020 роки рішенням Чернівецької міської ради VІІ скликання від 19.06.2018р. № 1293**

Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про благоустрій населених пунктів», з метою забезпечення розвитку житлово-комунального господарства та міської інфраструктури, розглянувши пропозиції департаменту житлово-комунального господарства міської ради, щодо забезпечення розвитку житлово-комунального господарства та міської інфраструктури, забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Чернівців, покращення її комфортності та естетичного вигляду, Чернівецька міська рада VІІ скликання затвердила своїм рішенням від 19.06.2018р. № 1293 Програму розвитку міського комунального підприємства «Чернівціспецкомунтранс» до 2020 року.

Програма розроблена на основі пропозицій міського комунального підприємства «Чернівціспецкомунтранс» з використанням аналітичних матеріалів та статистичних даних, а також з урахуванням фінансових можливостей. У Програмі вказані першочергові заходи, які необхідно реалізувати в 2017 – 2020 роках для досягнення поставленої мети.

За звітний період 2017-2019 років на виконання заходів Програми розвитку міського комунального підприємства «Чернівціспецкомунтранс» було передбачено **40185,0 тис.грн.**, в той же час профінансовано заходів за рахунок коштів міського бюджету на суму **15453,368 тис. грн.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Зміст заходів** | **Обсяг коштів передбачених програмою**  **(тис. грн.)** | **Факт**  **( тис. грн.)** |
|  | **2017 – 2019 рік** | **40185,0** | **15453,368** |
| 1 | Встановлення системи відеоспостереження на полігоні ТПВ | 50,0 | 49,980 |
| 2 | Ремонт та відкалібрування автомобільних ваг | 25,0 | 20,040 |
| 3 | Придбання бульдозера гусеничного іноземного виробництва, якій експлуатувався в країнах ЄС, класу не нижче Євро 5. | 2 700,00 | 2676,0 |
| 4 | Радіометричне обладнання для всіх відходів, які приймаються на полігоні | 100,0 | 99,3 |
| 5 | Придбання 3 вживаних сміттєвозів іноземного виробництва, які  експлуатувались в країнах ЄС, класу не нижче Євро 5. | 8 100,00 | проведено 5 тендерів, немає учасників – переможців.  Профінсовано підприємству – 8100,0 |
| 6 | Придбання вживаного сміттєвозу з підсиленим пресом для перевезення великогабаритних відходів, іноземного виробництва, які експлуатувались в країнах ЄС, класу не нижче Євро 5. | 4000,00 | кошти не виділялись |
| 7 | Придбання одно вживаного сміттєвозу з функціями миття контейнерів, іноземного виробництва, які експлуатувалися в країнах ЄС., класу не нижче Евро 5. | 4000,00 | кошти не виділялись |
| 8 | Придбання колісного фронтального навантажувача іноземного виробництва, якій експлуатувався в країнах ЄС,(об’єм ковша не менше 3 м3) | 3000,00 | кошти не виділялись |
| 9 | Придбання колісного екскаватора іноземного виробництва, якій експлуатувався в країнах ЄС. (об’єм ковша не менше 0,8 м3) | 3000,00 | кошти не виділялись |
| 10 | Придбання контейнерів об’ємом 1,1 куб. м. | 1500,00 | 1498,048 |
| 11 | Огорожа на полігоні | 1 500,00 | профінансовано за рахунок Програми «Комфортне місто» |
| 12 | Придбання 1 асенізаційного автомобіля з великим об’ємом  цистерни від 10 м3 до 14 м3. | 2500,00 | 2500,0 |
| 13 | Придбання вантажного автомобіля, вантажопідйомністю до 5 тон | 510,0 | 510,0 |
| 14 | Придбання вживаного сміттєвозу з підсиленим пресом для перевезення великогабаритних відходів, іноземного виробництва, які експлуатувались в країнах ЄС, класу не нижче Євро 5. | 4000,00 | кошти не виділялись |
| 15 | Придбання нової поливомийної машина з великим об’ємом цистерни від 10м3 і більше. | 2700,00 | кошти не виділялись |
| 16 | Придбання контейнерів об’ємом 1,1 куб. | 2000,00 | кошти не виділялись |
| 17 | Проект будівництва бази підприємства | 500,00 | кошти не виділялись |

Для придбання 3 вживаних сміттєвозів іноземного виробництва, які експлуатувались в країнах ЄС класу не нижче Євро 5, підприємству в грудні 2017 року для поповнення статутного фонду було перераховано з міського бюджету 8100,0 тис.грн. Після того, як п’ять разів тендери на закупівлю сміттєвозів не відбулись (з причини відсутності учасників), сума 8100,00тис.грн. в січні 2018 року була розміщена на депозитному рахунку ЧО АТ «Ощадбанк». В результаті підприємством отримано дохід на суму 2703,3 тис.грн. (за 2018р. – 1127,4 тис.грн., за 2019р. – 1575,9 тис.грн.), що позитивно вплинуло на фінансову стабільність підприємства, в умовах дії, невідповідності діючих тарифів на послуги поводження з побутовими відходами фактичним витратам.

Зазначені в таблиці пункти 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17 не виконані з причини недостатності фінансового ресурсу з міського бюджету.

Департаментом житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради і надалі буде проводитись робота з створення належних умов для надання якісних послуг з вивезення та захоронення побутових відходів, підвищення рівня технічного оснащення міського комунального підприємства «Чернівціспецкомунтранс».

**Директор департаменту житлово-**

**комунального господарства міської ради В.Бешлей**