|  |  |
| --- | --- |
|  | **Додаток 3**  до **Програми протидії розповсюдженню наркотиків в м. Чернівцях на 2021- 2023 роки «Місто соціальної рівності, можливостей та безпеки»,** затвердженої рішенням 85 сесії міської ради VII скликання  18.11.2020№2470 |

**Напрями діяльності та заходи**

**Програми протидії розповсюдженню наркотиків в м. Чернівцях на 2021- 2023 роки «Місто соціальної рівності, можливостей та безпеки»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перелік заходів програми** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.)** | | | | **Очікувані результати** |
| **Усього** | 2021 | 2022 | 2023 |
| **1. Впровадження стандартів превентивної роботи в учнівському середовищі, зокрема, інформативних компетентностей з попередження вживання психоактивних речовин для учнів, батьків, класних керівників та адміністрацій навчальних закладів.** | | | | | | | | |
| **1.1.** | Створення умов для впровадження комплексу профілактичних інтервенцій в навчальних закладах та структурного плану їх виконання, в т.ч. системи щорічного моніторингу рівня знань вчителів, учнів та їх батьків щодо впливу й ефективності профілактичних програм. | Управління освіти Чернівецької міської ради,  громадські організації  (за згодою) | бюджет Чернівецької міської територіальної громади | **6,0** | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Відповідно до плану та стандартів превентивної роботи в учнівському середовищі, охоплено 10.000 учнів 1-11 класів щодо наслідків вживання психоактивних речовин. |
| **1.2.** | Впровадження онлайн курсу соціальної, сімейної компетенції батьків учнів 1-11 класів з попередження вживання психоактивних речовин в учнівському середовищі. | Управління освіти Чернівецької міської ради, громадські організації  (за згодою) | бюджет Чернівецької міської територіальної громади | **33,0** | 11,0 | 11,0 | 11,0 | Для 1500 батьків учнів 1-11 класів міста Чернівці, здійснено навчання онлайн-курс та підвищено рівень соціальної компетенції та попередження вживання психоактивних речовин та їх наслідків в своїх сім’ях. |
| **1.3.** | Впровадження онлайн курсу соціальної компетенції вчителів учнів 1-11 класів з попередження вживання психоактивних речовин в учнівському середовищі. | Управління освіти Чернівецької міської ради, громадські організації (за згодою) | бюджет Чернівецької міської територіальної громади | **33,0** | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 1500 вчителями міста Чернівці, успішно пройдене навчання онлайн-курс з підвищення рівня знань з виявлення та реагування на фактори ризику вживання психоактивних речовин в учнівському середовищі. |
| **1.4.** | Впровадження інтерактивних, програм з формування соціальної компетенції, попередження насилля, булінгу (кібербулінгу), правової просвіти та відповідальності, як чинників впливу на попередження вживання психоактивних речовин в учнівському середовищі та їх наслідків. (онлайн та офлайн) «Нова сім’я» для учнів 1-4х класів, «Програма 15» для учнів 8-9 класів та факультативу «Кроки по життю» для учнів 10-11х класів. | Управління освіти Чернівецької міської ради, громадські організації (за згодою) | бюджет Чернівецької міської територіальної громади | **114,0** | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 6000 учнів 1-11 класів освоєно програму правової просвіти, та відповідно підвищено рівень знань з прав та відповідальності, вирішення конфліктів без насилля, боулінгу та вживання психоактивних речовин. |
| **1.5.** | Удосконалення системи роботи з обдарованою молоддю, щорічно, проведення серед навчальних закладів міста, за участі ініціативних учнів 5-9 класів начальних закладів, конкурсу соціально - освітніх проектів «Спільними зусиллями задля безпеки та розвитку» для посилення й розвитку потенціалу навчальних закладів у формуванні сприятливого середовища й попередження ризикованих для здоров’я та життя молоді явищ. | Управління освіти Чернівецької міської ради, громадські організації  (за згодою) | бюджет Чернівецької міської територіальної громади | **114,0** | 38,0 | 38,0 | 38,0 | За результатами конкурсу "Спільними зусиллями задля безпеки та розвитку", щорічно, 9 навчальними закладами міста Чернівці, реалізовано шкільні проекти та сформували навички безпечної, соціальної поведінки серед учнів 5-9 класів. |
| **1.6.** | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, впровадження програми корекції девіантної поведінки з поверненням до навчального середовища учнів 5-11 класів, які мають досвід вживання психоактивних речовин. | Управління освіти Чернівецької міської ради, громадські організації (за згодою) | бюджет Чернівецької міської територіальної громади | **90,0** | 30, 0 | 30,0 | 30,0 | 60 учнів успішно завершили програму корекції девіантної поведінки для дітей віком 10-18 років та повернулися до навчального середовища. |
| **1.7.** | Впровадження курсу підвищення соціальної компетенції для психологів та соціальних педагогів, у проведенні превентивної роботи серед учнівської молоді навчальних закладів міста, виявлення та реагування на факти вживання ПАР. | Інститут післядипломної педагогічної освіти в ЧО, громадські організації (за згодою) | бюджет Чернівецької міської територіальної громади | **27,0** | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 90 спеціалістів, психологів та соціальних педагогів міста Чернівці, успішно завершили навчальний курс та на 60% підвищили власний рівень професійної компетенції з виявлення та реагування на факти вживання учнями наркотиків. |
| **1.8.** | Реалізація проекту «Шкільний офіцер поліції» з формування відповідальної правової позиції та попередження негативних явищ, чинників зловживання ПАР. | Управління патрульної поліції в ЧО, відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради,  Громадські організації (за згодою) | бюджет Чернівецької міської територіальної громади | **60,0** | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 9000 учнів 6-11 класів міста Чернівці, успішно завершили програму «Шкільний офіцер» та на 40% підвищили свій рівень правової обізнаності та компетенції. |
| **2. Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності мешканців міста та їх сімей до соціальної підтримки та захисту** | | | | | | | | |
| **2.1.** | Збереження та розвиток трудового потенціалу міста, організація та надання психосоціальних послуг ресоціалізації чернівчанам віком від 16 років, та їх сім’ям, які зазнали насилля, мають залежну поведінку, схильні до антисоціальної поведінки та потребують соціального супроводу для успішної соціалізації і відновлення трудової активності. | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, громадські організації (за згодою) | бюджет Чернівецької міської територіальної громади | **330,0** | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 90 осіб, віком від 16 років та їх сім'ї, жертви насилля, в т.ч., які мають досвід вживання психоактивних речовин, підвищили якість свого життя, працевлаштовані та соціально активні. |
| **2.2.** | Організація в міському наметовому таборі "Ойкос" змін, тематичних до профілактики ризикованої поведінки, зокрема для батьків та дітей сімей СЖО. | Відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради, громадські організації (за згодою) | бюджет Чернівецької міської територіальної громади | **90,0** | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 60 батьків та дітей сімей, які тимчасово перебувають у складних життєвих обставинах, успішно освоєно програму табору "Ойкос", щодо наслідків вживання психоактивних речовин |
| **2.3.** | Впровадження програми профілактики зловживання ПАР та правопорушень «Здоров’я через освіту» | Сектор ювенальної превенції ГУНП в Чернівецькій області, відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради, громадські організації (за згодою). | бюджет Чернівецької міської територіальної громади | **30,0** | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9000 учнів професійно - технічних навчальних закладів міста Чернівці, успішно завершено програму «Здоров’я через освіту», в результаті чого підвищили свій рівень знань та навичок правової відповідальності з протидії вживання ПАР |
| **2.4.** | Оснащення професійно-технічних навчальних закладів міста Чернівці тематичними стендами з інформацією про права та відповідальність учня, алгоритми протидії вживанню та поширенню ПАР в учнівському середовищі. | Сектор ювенальної превенції ГУНП в Чернівецькій області,  відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради, громадські організації (за згодою). | бюджет Чернівецької міської територіальної громади | **30,0** | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10-ть профтехнавчальних закладів міста оснащенно тематичними стендами «Керуй своїм життям відповідально», учнів закладів інформовано щодо наслідків вживання ПАР та володіють інформацією про алгоритм отримання допомоги від працівників поліції. |
| **2.5.** | Проведення інтерактивних занять з молоддю (турніри по футболу та волейболу), під обліковцями. | Сектор ювенальної превенції ГУНП в Чернівецькій області, відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради, громадські організації (за згодою). | бюджет Чернівецької міської територіальної громади | **30,0** | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 120 мешканців міста Чернівці, підобліковців, Сектору ювенальної превенції ГУНП в Чернівецькій області, прийняли участь у профілактично-корекціних заходах з попередження рецидивів (повторних злочинів) та закріпили навички безпечної поведінки. |
| **2.6.** | Проведення промоакції «Я і моє дозвілля», із залученням дітей з кризових категорій до занять у спортивних секцій на безоплатній основі. | Сектор ювенальної превенції ГУНП в Чернівецькій області, відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради, громадські організації (за згодою). | бюджет Чернівецької міської територіальної громади | **15,0** | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 90 дітей з кризових категорій міста Чернівці, стали учасниками промоакції "Я і моє дозвілля" та мотивовані на утримання від ризикованої поведінки. |
| **2.7.** | Виготовлення та поширення серед молоді міста друкованої продукції з тематики попередження ризикованої поведінки та її правових наслідків. | Сектор ювенальної превенції ГУНП в Чернівецькій області, відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради, громадські організації (за згодою). | бюджет Чернівецької міської територіальної громади | **15,0** | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3000 молодих людей та їх батьків (кризових сімей), підвищели рівень знань з правових питань та власної відповідальності. |
| **2.8.** | Впровадження механізму закупівлі соціальних послуг через «соціальне замовлення» та конкурсу соціальних проектів з тематики попередження вживання ПАР та їх наслідків, в підтримку розвитку соціальних послуг та захисту міста Чернівці на користь її громади. | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, громадські організації (за конкурсом) | бюджет Чернівецької міської територіальної громади | **120,0** | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Впроваджено систему підтримки та реалізації громадських ініціатив у сфері протидії вживання психоактивних речовин серед населення міста. |
| **2.9.** | Доступ населення міста до інформації про діяльність, послуги та профілактичні програми місцевих молодіжних державних та громадських організацій міста Чернівці | Відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради, громадські організації (за згодою) | бюджет Чернівецької міської територіальної громади | **30,0** | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Чернівчани володіють інформацією про діяльність та послуги місцевих молодіжних та соціальних установ, інформацією про наслідки вживання та поширення психоактивних речовин (в тому числі поширення реклами на стінах будівель міста) та звертаються по допомогу в соціальні служби та поліцію. |
| **2.10.** | Впровадження, до всесвітнього дня боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх аналогами, відкритого, тематичного конкурсу для молоді міста «Захисти себе = захисти місто», створення умов для розвитку альтернативних до ризикованої наркотичної поведінки молодіжних інтервенцій в онлайн просторі (в YouTube, соціальних мережах, електронних журналів, тощо) та офлайн (профілактичних квестів, розвитку вуличних та професійних видів спорту, культурних арт-проектів, тощо) з увагою на дітей та молодь віком від 10 до 25 років. | Відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради, громадські організації (за згодою) | бюджет Чернівецької міської територіальної громади | **75,0** | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 900 чернівчан віком 10-25 років, охоплені профілактичною інформацією та заходами в соціальних мережах, соціально активні та допомогли у виявленні та реагуванні соціальними службами та поліцією на факти поширення в соціальних мережах агітаційної, наркоінформації. |
| **2.11.** | Соціальна профілактика ризикованої поведінки в умовах ДУ «Чернівецький слідчий ізолятор» з увагою на чернівчан які живуть із ВІЛ/СНІД, мають досвід вживання ПАР та інші супутні захворювання. | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, громадські організації (за згодою) | бюджет Чернівецької міської територіальної громади | **55,5** | 18,5 | 18,5 | 18,5 | «Чернівецький слідчий ізолятор» методично оснащений та реалізував програми соціальної рівності та профілактики, зокрема, 50 чернівчан, отримали соціальний супровід з питань безпеки життя та здоров’я. |
| **2.12.** | Впровадження програми Зменшення шкоди з доступом до соціальних, профілактичних послуг, уразливих до ВІЛ/СНІД категорій населення міста. | Громадські організації | Інші джерела | **600,0** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Реалізована національна програма протидії наслідків вживання психоактивних речовин інєкціним шляхом. Вилучено та утилізовано з вулиць міста Чернівці 270 тисяч одиниць ін’єкційного, інфікованого інструментарію. |
| **3. Впровадження системи правової підтримки та просвіти серед громади, в т.ч. учасників дорожньо-транспортного руху.** | | | | | | | | |
| **3.1.** | Впровадження курсу «Керуй відповідально» для майбутніх водіїв, учнів авто - школі міста Чернівці, про наслідки вживання ПАР на прикладі тренажера – «АЛКО» та «НАРКО» окулярів,та повідомлення про правову відповідальність у випадках керування транспортними засобами під дією ПАР. | Управління патрульної поліції в ЧО, відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради,  громадські організації (за згодою) | бюджет Чернівецької міської територіальної громади | **50,0** | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 6000 майбутніх водіїв міста Чернівці, отримали знання та закріпили навички відповідального керування транспортними засобами без зловживання ПАР. Рівень скоєння ДТП з причини вживання водієм психоактивних речовин, знизився на 10%. |
| **3.2.** | Виготовлення мобільного майданчика для проведення профілактичних заходів «Твій друг – безпечний рух» серед мешканців міста Чернівці. | Управління патрульної поліції в ЧО, відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради,  громадські організації (за згодою) | бюджет Чернівецької міської територіальної громади | **35,0** | 23,0 | 7,0 | 5,0 | 3000 жителів міста стали учасниками мобільного майданчику «Твій друг – безпечний рух», на 40% підвищили свій рівень знань з питань безпеки під час дорожнього руху та відпочинку дитячих майданчиках. |
| **3.3.** | Реалізація програми «Сусідська варта» за участі мешканців районів міста Чернівці для безпеки громади ситуацій. | Управління патрульної поліції в ЧО, відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради,  громадські організації (за згодою) | бюджет Чернівецької міської територіальної громади | **66,0** | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 6 000 чернівчан, стали учасниками «Сусідської варти» є агнетами та сприяли попередження й реагуванню на факти ризикованої поведінки. |
| **ВСЬОГО** | | | | **2048,5** | **707,5** | **671,5** | **669,5** |  |

**Секретар Чернівецької міської ради В.Продан**