**Додаток 3**

до **Програми розвитку малого і середнього підприємництва в   
місті Чернівцях на 2021-2022 роки,** затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VII скликання

08.12.2020 № 2516

**Напрями діяльності та заходи**

**Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Чернівцях на 2021-2022 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальні за виконання** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.** | | | | | **Очікуваний результат** | |
| **всього** | **в т.ч.** | | | |
| 2021 рік | | 2022 рік | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| **1.** | **Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Здійснення аналізу нормативно-правових актів, які впливають на підприємницьке середовище, надання пропозицій щодо формування плану підготовки проектів регуляторних актів на 2021-2022 роки з питань, які регулюють підприємницьку діяльність в місті Чернівцях | щороку | Виконавчі органи Чернівецької міської ради, які розробляють регуляторні акти, юридичне управління Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Забезпечення прозорої системи планування діяльності з підготовки регуляторних актів та покращення підприємницької діяльності |
| 1.2. | Забезпечення прозорості підготовки проектів регуляторних актів шляхом оприлюднення через засоби масової інформації та на веб порталі Чернівецької міської ради (розділ «Регуляторна політика») | постійно | Виконавчі органи Чернівецької міської ради, які розробляють регуляторні акти | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Постійний контроль виконавчих органів міської ради за вчасним оприлюдненням проектів регуляторних актів |
| 1.3 | Виконання заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів відповідно до вимог чинного законодавства | щороку | Виконавчі органи Чернівецької міської ради, які розробляють регуляторні акти | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Оперативне вирішення актуальних питань, що стосуються підприємницької діяльності |
| 1.4 | Проведення моніторингу ефективності впливу регуляторних актів на підприємницьке середовище міста, опрацювання пропозицій суб’єктів підприємництва щодо внесення необхідних змін та доповнень | постійно | Виконавчі органи Чернівецької міської ради, які розробляють регуляторні акти | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Оперативне вирішення актуальних питань, що стосуються підприємницької діяльності |
| 1.5 | Підтримання в актуальному стані електронного реєстру діючих регуляторних актів та звітів про відстеження їх результативності (розділ «Регуляторна політика» на офіційному веб порталі Чернівецької міської ради | постійно | Юридичне управління Чернівецької міської ради, відділ комп’ютерно-технічного забезпечення Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Постійна актуалізація стану електронного реєстру діючих регуляторних актів та звітів про відстеження їх результативності |
| 1.6 | Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських організацій, спілок підприємців до розробки проектів регуляторних актів, які мають суттєвий вплив на здійснення підприємницької діяльності в місті Чернівцях | 2021-2022 роки | Виконавчі органи Чернівецької міської ради, які розробляють регуляторні акти | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Вільна участь суб’єктів господарювання у розробці проектів регуляторних актів, які мають суттєвий вплив на здійснення підприємницької діяльності в місті Чернівцях |
| 1.7 | Проведення земельних торгів у формі аукціонів з продажу або набуття права оренди земельних ділянок та формування реєстру земельних ділянок, які передбачені для здійснення підприємницької діяльності | 2021-2022 роки | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Збільшення доходів до бюджету Чернівецької міської територіальної громади, забезпечення прозорості проведення процедур надання в оренду та продажу земельних ділянок в місті Чернівцях |
| 1.8 | Проведення конкурсів на право користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення пересувних тимчасових споруд та формування переліків конкурсних місць | 2021-2022 роки | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Збільшення доходів до бюджету Чернівецької міської територіальної громади, забезпечення прозорості проведення конкурсів |
| 1.9 | Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у конкурсах з визначення операторів з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів в місті Чернівцях | 2021-2022 роки | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Забезпечення прозорості проведення конкурсів, підвищення рівня конкуренції на ринку надання послуг, покращення якості послуг |
| 1.10 | Проведення конкурсів на право оренди нерухомого майна, аукціонів з продажу об’єктів комунальної власності для здійснення підприємницької діяльності | постійно | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Покращення якості проведення конкурсів та аукціонів з оренди або продажу нерухомого майна комунальної власності через забезпечення прозорості процедури конкурсу для суб’єктів бізнесу |
| 1.11 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з суб’єктами господарювання – роботодавцями та найманими працівниками щодо легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати найманим працівникам на підприємствах малого і середнього бізнесу | 2021-2022 роки | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, департамент розвитку Чернівецької міської ради, фінансове управління Чернівецької міської ради, Головне управління Державної податкової служби у Чернівецькій області, управління Держпраці в Чернівецькій області, Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Легалізація тіньової зайнятості, підвищення рівня соціального захисту найманих працівників, збільшення доходів бюджету Чернівецької міської територіальної громади |
| 1.12 | Здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю суб’єктами господарювання в порядку відповідно до чинного законодавства | 2021-2022 роки | Управління Держпраці в Чернівецькій області, департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Забезпечення дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства про працю |
| 1.13 | Підготовка та розміщення в засобах масової інформації, у соціальних мережах інформаційних матеріалів щодо змін у податковому законодавстві, соціальної значимості добровільної та своєчасної сплати податків до бюджетів усіх рівнів, розуміння державних завдань, які виконує Державна податкова служба України | 2021-2022 роки | Чернівецьке управління Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Забезпечення постійного інформування суб’єктів підприємницької діяльності щодо змін у податковому законодавстві, збільшення доходів до бюджетів усіх рівнів |
| 1.14 | Надання методичної та практичної допомоги суб’єктам господарювання щодо строків сплати, розмірів ставок місцевих податків і зборів відповідно до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування | 2021-2022 роки | Чернівецьке управління Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Регулярне отримання суб’єктами підприємницької діяльності інформації щодо розмірів місцевих податків та зборів, забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо сплати податків та зборів, збільшення доходів бюджету Чернівецької міської територіальної громади |
| 1.15 | Надання консультативної допомоги, в т.ч. онлайн-консультацій в рамках інноваційної програми «Тет-а-тет з податківцем», адміністративних та інформаційно-консультативних послуг суб’єктам малого підприємництва, фізичним особам, громадським об’єднанням щодо необхідності дотримання вимог Податкового кодексу України, законодавчих актів з питань сплати єдиного соціального внеску та з інших питань відповідно до повноважень податкової служби | 2021-2022 роки | Чернівецьке управління Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Підвищення рівня обізнаності суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо вимог податкового законодавства, збільшення доходів до бюджетів усіх рівнів |
| 1.16 | Забезпечення надання якісних послуг суб’єктам підприємницької діяльності через Центр обслуговування платників (далі-ЦОП), оптимізація графіків роботи ЦОП для покращення якості надання послуг, забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів господарської діяльності. | 2021-2022 роки | Центр обслуговування платників податків Чернівецького управління Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Підвищення якості надання послуг, скорочення часу відвідування підприємцями ЦОП. |
| 1.17 | Проведення навчань для підвищення кваліфікації працівників ЦОП | 2021-2022 роки | Чернівецьке управління Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Покращення якості обслуговування платників податків в місті Чернівцях |
| **2.** | **Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва шляхом компенсації відсоткових ставок за залученими кредитами та позиками.  (в рамках реалізації заходів ІКРМ, конкурс сатрапів)\*\* | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | кошти бюджету Чернівецької міської територіальної громади | **2000,0** | | 1000,0 | | 1000,0 | | Підтримка підприємницької ініціативи щодо започаткування власного бізнесу, підвищення рівня самозайнятості населення міста Чернівців через відкриття власного бізнесу, збільшення надходжень до бюджету Чернівецької міської територіальної громади |
| 2.2 | Надання відповідно до чинного законодавства роботодавцям компенсації витрат за працевлаштув**а**ння зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб на оплату праці, здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації | постійно | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | інші джерела фінансування  (кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття) | в межах призначених асигнувань | | | | | | Збільшення кількості укладених трудових договорів юридичними особами та фізичними особами-підприємцями |
| 2.3 | Надання роботодавцям компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування при працевлаштуванні безробітних громадян на нові робочі місця строком не менше ніж на два роки | постійно | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | інші джерела фінансування  (кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття) | в межах призначених асигнувань | | | | | | Збільшення кількості укладених трудових договорів юридичними особами та фізичними особами-підприємцями |
| 2.3 | Підтримка підприємницьких ініціатив безробітних громадян з числа застрахованих осіб шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності | постійно | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | інші джерела фінансування  (кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | в межах призначених асигнувань | | | | | | Підтримка підприємницьких ініціатив щодо започаткування власної справи, підвищення рівня самозайнятості населення міста Чернівців через відкриття власного бізнесу, збільшення надходжень до бюджету Чернівецької міської територіальної громади |
| 2.4 | Інформування представників бізнесу щодо можливостей доступу до альтернативних видів фінансово- кредитної підтримки (міжнародні фонди, програми технічної допомоги, системи лізингу, фандрайзингу, страхування інвестиційного ризику тощо) | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, підприємницькі інституції | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Надання можливості суб’єктам підприємницької діяльності щодо залучення додаткових коштів на розвиток бізнесу з альтернативних джерел фінансово-кредитної підтримки |
| 2.5 | Організація та проведення презентації банківських кредитних програм для суб’єктів малого і середнього підприємництва «Ярмарок банківських послуг та кредитів» | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, банківські установи, кредитні спілки | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Створення бази кредитних програм банків з метою підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва міста Чернівців |
| 2.6 | Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у проектах та програмах міжнародного співробітництва | 2021-2022 роки | Виконавчі органи Чернівецької міської ради, підприємницькі інституції, які реалізують проекти та програми міжнародного співробітництва | інші джерела фінансування  (грантові кошти) | в межах залучених коштів | | | | | | Участь суб’єктів малого і середнього підприємництва у проектах та програмах міжнародного співробітництва, отримання досвіду співпраці з міжнародними партнерами, розширення ринків збуту товарів та послуг для суб’єктів підприємницької діяльності |
| 2.7 | Забезпечення участі суб’єктів підприємництва у конкурсах з відбору проектів, спрямованих на вирішення актуальних питань розвитку міста | 2021-2022 роки | Виконавчі органи Чернівецької міської ради, відповідальні за реалізацію визначених проектів | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Забезпечення вільного доступу суб’єктів підприємництва у конкурсах з відбору проектів, спрямованих на вирішення актуальних питань розвитку міста |
| 2.8 | Формування та оновлення реєстру інвестиційних пропозицій міста, формування та ведення реєстру інвестиційних об’єктів, проектів, інвестиційних договорів муніципальної геоінформаційної системи у місті Чернівцях на офіційному веб порталі міської ради, розміщення інформації щодо інвестиційної діяльності на інших доступних Інтернет - ресурсах | постійно | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Забезпечення суб’єктів бізнесу актуальною інформацією щодо інвестиційних пропозицій міста, залучення інвестицій у розвиток економіки міста Чернівців |
| 2.9 | Залучення суб’єктів малого і середнього бізнесу до участі у місцевих, регіональних, національних та міжнародних економічних, інвестиційних та інноваційних форумах | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, Чернівецька торгово-промислова палата | інші джерела фінансування  (кошти суб’єктів господарювання) | в межах залучених коштів | | | | | | Підвищення рівня участі суб’єктів бізнесу у форумах з економічних, інвестиційних та інноваційних питань бізнесу, розширення ринків збуту товарів та послуг, налагодження нових партнерських зв’язків, залучення інвестицій в економіку міста, впровадження інноваційних технологій виробництва товарів та надання послуг |
| 3. | **Ресурсне та інформаційне забезпечення** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Оновлення електронних баз даних об’єктів нерухомого майна, вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності, які плануються для продажу на аукціонах, земельних торгах у формі аукціону та забезпечення вільного доступу до них суб’єктів підприємництва | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Забезпечення актуальною інформацією та вільного доступу суб’єктів підприємництва до баз даних, сприянні підприємцям у розвитку бізнесу, підвищення ефективності управління та раціональне використання комунального майна |
| 3.2 | Забезпечення прозорого механізму процедур передачі суб’єктам малого і середнього бізнесу об’єктів нерухомості, земельних ділянок комунальної власності на умовах оренди або викупу та розрахунків вартості оренди приміщень, земельних ділянок | постійно | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Забезпечення рівного доступу та прозорих конкурентних умов для суб’єктів підприємництва до оренди об’єктів комунальної власності, сприянні підприємцям у розвитку бізнесу, підвищення ефективності управління та раціональне використання комунального майна |
| 3.3 | Проведення навчальних програм (семінарів, вебінарів тощо) з питань започаткування власного бізнесу, його організації, переорієнтації діяльності та інших питань ведення бізнесу | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | кошти бюджету Чернівецької міської територіальної громади | **27,0** | | 12,0 | | 15,0 | | Підвищення рівня обізнаності суб’єктів підприємництва з питань започаткування власного бізнесу, його ведення, переорієнтації справи |
| інші джерела фінансування | в межах залучених коштів | | | | | |
| 3.4 | Підтримка функціонування та розширення дії «Гарячої лінії для підприємців» | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | кошти бюджету Чернівецької міської територіальної громади | **27,0** | | 12,0 | | 15,0 | | Збільшення рівня поінформованості суб’єктів малого і середнього підприємництва про умови та можливості ведення бізнесу, швидке реагування органів місцевого самоврядування на питання, що виникають у суб’єктів підприємництва |
| інші джерела фінансування | в межах залучених коштів | | | | | |
| 3.5 | Ведення та актуалізація реєстру пропозицій промислових підприємств міста Чернівців щодо наявності вільних виробничих площ, які можуть бути запропоновані суб’єктам бізнесу для здійснення господарської діяльності (в рамках реалізації заходів ІКРС, І10)\* | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Забезпечення актуальною інформацією та вільного доступу суб’єктів підприємництва до баз даних об’єктів, сприяння суб’єктам господарювання щодо ефективного та раціонального використання нерухомого майна |
| 3.6 | Ведення електронного реєстру розподілу трудових ресурсів та вакансій роботодавців міста Чернівців | постійно | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Забезпечення актуальною інформацією про вакантні трудові місця у суб’єктів підприємництва міста Чернівців, збільшення рівня зайнятості населення, зменшення кількості безробітних |
| 3.7 | Інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва про проведення конкурсів, аукціонів, відкритих земельних торгів у формі аукціону з продажу об’єктів нерухомості, земельних ділянок комерційного призначення через засоби масової інформації, Інтернет- ресурси тощо | постійно | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Забезпечення рівного доступу та прозорих конкурентних умов для суб’єктів підприємництва до купівлі об’єктів нерухомості, земельних ділянок комерційного призначення комунальної власності, сприяння підприємцям у розвитку бізнесу, підвищення ефективності управління та раціональне використання комунального майна |
| 3.8 | Підтримка ініціатив суб’єктів підприємництва шляхом надання в оренду окремих тимчасово не задіяних приміщень в будівлях бюджетних установ та підприємств комунальної власності | постійно | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, виконавчі органи Чернівецької міської ради відповідно до компетенції щодо управління будівлями підпорядкованих бюджетних установ та підприємств комунальної власності | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Підвищення ефективності управління комунальним майном, збільшення доходів бюджету Чернівецької міської територіальної громади, залучення додаткових коштів для забезпечення діяльності комунальних підприємств та установ, сприяння суб’єктам підприємництва у розвитку бізнесу |
| 3.9 | Організація та проведення рекламної кампанії «Купуй чернівецьке» та «Made in Chernivtsi» | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | кошти бюджету Чернівецької міської територіальної громади | **200,0** | | 100,0 | | 100,0 | | Збільшення обсягів реалізації товарів та послуг місцевих товаровиробників, підвищення рівня пізнаваності товарів місцевого виробництва |
| інші джерела фінансування | в межах залучених коштів | | | | | |
| 3.10 | Сприяння у постійному забезпеченні реалізації продукції місцевих товаровиробників у мережевих супермаркетах та на інших об’єктах роздрібної торгівлі міста Чернівців | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | кошти бюджету Чернівецької міської територіальної громади | в межах асигнувань | | | | | | Збільшення обсягів реалізації товарів та послуг місцевих товаровиробників, підвищення рівня пізнаваності товарів місцевого виробництва |
| інші джерела фінансування  (кошти співорганізаторів) | в межах залучених коштів | | | | | |
| 3.11 | Розробка спеціального знаку– логотипу «Чернівці, купуй своє!» та його розміщення за згодою суб’єктів господарювання в об’єктах роздрібної торгівлі міста Чернівців (в рамках реалізації заходів, І8 ІКРС)\* | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | кошти бюджету Чернівецької міської територіальної громади | в межах асигнувань | | | | | | Збільшення обсягів реалізації товарів та послуг місцевих товаровиробників, підвищення рівня пізнаваності товарів місцевого виробництва |
| інші джерела фінансування  (кошти співорганізаторів) | в межах залучених коштів | | | | | |
| 3.12 | Організація та проведення виставок-ярмарків «Купуй Чернівецьке» та святкових ярмарків у місті із залученням місцевих товаровиробників | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | кошти бюджету Чернівецької міської територіальної громади | в межах асигнувань | | | | | | Збільшення обсягів реалізації товарів та послуг місцевих товаровиробників, підвищення рівня пізнаваності товарів місцевого виробництва |
| інші джерела фінансування  (кошти співорганізаторів) | в межах залучених коштів | | | | | |
| 3.13 | Організація роботи щодо нанесення спеціального помітного маркування, яке ідентифікує продукцію місцевих товаровиробників та секторів об’єктів торгівлі, де представлена зазначена продукція | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | кошти бюджету Чернівецької міської територіальної громади | в межах асигнувань | | | | | | Збільшення обсягів реалізації товарів та послуг місцевих товаровиробників, підвищення рівня пізнаваності товарів місцевого виробництва |
| інші джерела фінансування  (кошти співорганізаторів) | в межах залучених коштів | | | | | |
| 3.14 | Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у загальноміських, регіональних та міжнародних заходах, виставках-ярмарках, в т.ч.: Петрівський ярмарок, Різдвяний ярмарок, День міста, Туристичний ярмарок, Спортивний ярмарок, спеціалізовані виставки, ярмарки тощо | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, Чернівецька торгово-промислова палата | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Розширення ринків збуту продукції місцевих товаровиробників, збільшення обсягів реалізації товарів та послуг місцевих товаровиробників, підвищення рівня пізнаваності товарів місцевого виробництва, збільшення кількості суб’єктів малого і середнього підприємництва у загальноміських, регіональних та міжнародних заходах, виставках-ярмарках |
| 3.15 | Проведення заходів з нагоди святкування Дня підприємця шляхом відзначення найкращих підприємців року в місті Чернівцях | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | кошти бюджету Чернівецької міської територіальної громади | **40,0** | | 20,0 | | 20,0 | | Стимулювання розвитку підприємницької діяльності в місті Чернівцях, висвітлення інформації щодо успішних підприємницьких ініціатив |
| 3.16 | Виготовлення рекламної продукції в рамках організації та проведення міських виставково-ярмаркових заходів | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | кошти бюджету Чернівецької міської територіальної громади | **60,0** | | 30,0 | | 30,0 | | Інформування суб’єктів підприємництва та мешканців міста щодо виставково-ярмаркових заходів, збільшення кількості учасників та відвідувачів заходів |
| 3.17 | Організація та проведення в рамках святкування Дня міста презентацій, зокрема, майстер класу ковальської майстерності, та інших тематичних заходів | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, громадські організації, суб’єкти господарювання | кошти бюджету Чернівецької міської територіальної громади | **200,0** | | 100,0 | | 100,0 | | Поширення досвіду кращих підприємницьких ініціатив щодо започаткування власної справи, розширення ринку збуту товарів та послуг |
| інші джерела фінансування  (кошти співорганізаторів заходів) | в межах залучених коштів | | | | | |
| 3.18 | Проведення моніторингу (аналітичні та соціологічні дослідження) щодо умов ведення та розвитку бізнесу в місті Чернівцях, визначення проблемних питань та потреб бізнесу за окремими секторами економічної діяльності, проведення комплексних заходів, в т.ч. круглих столів, фокус-груп, моніторингу, анкетування для визначення основних напрямів діяльності та заходів щодо розвитку підприємницької діяльності в місті та розроблення відповідних програмних документів Чернівецької міської ради | 2022 рік | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, підприємницькі інституції | кошти бюджету Чернівецької міської територіальної громади | **50,0** | | - | | 50,0 | | Отримання актуальної та достовірної інформації щодо стану та перспектив розвитку бізнесу в місті Чернівцях, розроблення ефективних управлінських рішень та дієвих заходів для відповідних програмних документів на наступні роки |
| 3.19 | Надання довідкових, інформаційних, електронних та інших послуг, пов’язаних з реалізацією прав та обов’язків платників податків відповідно до вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на контролюючий орган | 2021-2022 роки | Чернівецьке управління Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Покращення інформаційно-консультаційної роботи для суб’єктів підприємництва, підвищення рівня обізнаності підприємців міста щодо недопущення порушень у сфері підприємницької діяльності |
| 3.20 | Співпраця з громадськістю шляхом розміщення в громадських місцях, засобах масової інформації, мережі Інтернет номерів контактних телефонів територіальних органів ГУ ДПС, графіків прийому громадян посадовими особами таких органів, номерів «телефонів довіри» та «Пульсу» | 2021-2022 роки | Чернівецьке управління Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Покращення якості інформаційно-консультаційної роботи податкової служби, оптимізація процедур надання послуг та створення зручних умов для обслуговування підприємців |
| 3.21 | Проведення роз’яснювальної роботи через засоби масової інформації та мережу Інтернет щодо норм податкового законодавства, запровадження нових форм роботи, спрямованих на виявлення порушень податкового законодавства та їх попередження, висвітлення через засоби масової інформації та мережу Інтернет інформації про порушення | 2021-2022 роки | Чернівецьке управління Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Покращення якості інформаційно-консультаційної роботи податкової служби, зменшення кількості порушень в діяльності суб’єктів підприємництва |
| 3.22 | Проведення спільних семінарів- нарад контролюючих органів, місцевих органів виконавчої влади для платників податків з питань доведення норм Податкового кодексу України та нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання, розповсюдження фахового журналу «Вісник - право знати все про податки і збори» | 2021-2022 роки | Чернівецьке управління Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Покращення якості інформаційно-консультаційної роботи податкової служби, зменшення кількості порушень в діяльності суб’єктів підприємництва |
| 3.23 | Інформаційно-консультаційна підтримка підприємців – початківців шляхом видання та розповсюдження інформаційних, довідкових, методичних матеріалів, поліграфічної продукції, соціальної реклами (каталогів, буклетів, брошур) на актуальні теми з питань підприємництва, зокрема, оподаткування, бізнес-планування, популяризація позитивних прикладів і досвіду успішних підприємців | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | кошти бюджету Чернівецької міської територіальної громади | в межах асигнувань | | | | | | Популяризація позитивних прикладів та досвіду успішних підприємців, підвищення обізнаності підприємців-початківців з питань ведення бізнесу |
| 3.24 | Оформлення зовнішнього вигляду торгових місць (палаток) місцевих товаровиробників м. Чернівців які прийматимуть участь у виставково-ярмаркових заходах (Петрівський ярмарок). Організація форумів (в т. ч. інвестиційних), конференцій, та інших заходів, організація участі делегацій міста (у т. ч. представників малих підприємств) у публічних заходах економічного та інвестиційного спрямування | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | кошти бюджету Чернівецької міської територіальної громади | **500,0** | | 500,0 | | в межах асигну-вань | | Покращення підприємницької діяльності в місті Чернівцях, популяризація продукції місцевих товаровиробників, сприяння розширенню ринків збуту та залученню інвестицій |
| інші джерела фінансування  (кошти співорганізаторів заходів) | в межах залучених коштів | | | | | |
| 3.25 | Придбання тематичних періодичних видань та статистичних довідників з питань підприємницької діяльності | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | кошти бюджету Чернівецької міської територіальної громади | **10,0** | | 5,0 | | 5,0 | | Отримання актуальної інформації щодо тенденцій розвитку сфери підприємництва, вивчення досвіду успішних підприємницьких ініціатив для розроблення та впровадження ефективних управлінських рішень та дієвих механізмів підтримки місцевого бізнесу |
| **4.** | **Формування інфраструктури підтримки підприємництва** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Підтримка ініціатив громадських організацій, об’єднань підприємців щодо створення кластерів та спілок | постійно | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, підприємницькі інституції | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Популяризація ідей підприємництва, спрямованих на реалізацію бізнес-проектів |
| 4.2 | Проведення навчальних семінарів, тренінгів для незайнятого населення з питань розробки бізнес-планів, спрямованих на започаткування підприємницької діяльності | постійно | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | Інші джерела фінансування  (кошти Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття) | в межах призначених асигнувань | | | | | | Підтримка підприємницької ініціативи щодо започаткування власного бізнесу, підвищення рівня самозайнятості населення міста Чернівців через відкриття власного бізнесу, збільшення надходжень до бюджету Чернівецької міської територіальної громади |
| 4.3 | Проведення профорієнтаційних заходів з учнівською молоддю (професіографічні екскурсії, ярмарки робітничих професій, презентації роботодавців тощо) | постійно | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості, управління освіти Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Поширення ідей підприємництва серед учнівської та студентської молоді |
| 4.4 | Надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності, проведення інформаційно-роз’яснювальних семінарів для роботодавців | постійно | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Підвищення рівня обізнаності роботодавців щодо порядку провадження підприємницької діяльності та дотримання вимог законодавства про працю |
| 4.5 | Проведення засідань міської Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, інших дорадчо-консультативних органів з питань підприємництва | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Розгляд актуальних питань щодо підприємницької діяльності в місті Чернівцях, розроблення ефективних управлінських рішень з питань розвитку підприємницької діяльності, підвищення ефективності діяльності суб’єктів інфраструктури підтримки підприємництва |
| 4.6 | Підтримка та розвиток локацій і приміщень для креативного підприємництва, збільшення підтримки підприємницьких ініціатив та підприємців-початківців через комплекс доступних послуг, зокрема, ресурсних, офісних, інформаційно-консультативних, шляхом підтримки створення бізнес-інкубатору. (в рамках реалізації заходів ІКРС, І11)\* | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, суб’єкти інфраструктури підтримки підприємництва | кошти бюджету Чернівецької міської територіальної громади | **700,0** | | 350,0 | | 350,0 | | Підтримка підприємницької ініціативи щодо започаткування власного бізнесу |
| інші джерела фінансування  (кошти суб’єктів господарювання) | в межах залучених коштів | | | | | |
| 4.7 | Вивчення досвіду роботи суб’єктів інфраструктури підтримки підприємництва інших міст | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, підприємницькі інституції | кошти бюджету Чернівецької міської територіальної громади | в межах асигнувань | | | | | | Впровадження в місті Чернівцях кращих практик підтримки підприємництва |
| інші джерела фінансування | в межах залучених коштів | | | | | |
| **5.** | **Цільові проекти, підпрограми** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Впровадження **проектів Інтегрованої концепції розвитку середмістя Чернівців до 2030 року** | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, виконавчі органи Чернівецької міської ради, відповідальні за реалізацію визначених проектів | інші джерела фінансування  (грантові кошти) | в межах залучених коштів | | | | | | Реалізація пріоритетних для розвитку міста проектів, залучення підприємців до участі у реалізації проектів |
| 5.2 | Впровадження проектів **Інтегрованої концепції розвитку міста Чернівців до 2030 року** | 2021-2022 роки | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, виконавчі органи Чернівецької міської ради, відповідальні за реалізацію визначених проектів | інші джерела фінансування  (грантові кошти) | в межах залучених коштів | | | | | | Реалізація пріоритетних для розвитку міста проектів, залучення підприємців до участі у реалізації проектів |
| 5.3 | Участь та співпраця в рамках програм міжнародної технічної допомоги, міжрегіонального та транскордонного співробітництва України та ЄС | 2021-2022 роки | Відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, суб’єкти підприємництва | інші джерела фінансування  (грантові кошти) | в межах залучених коштів | | | | | | Реалізація пріоритетних для розвитку міста проектів, залучення підприємців до участі у реалізації проектів, підтримка розвитку малого і середнього підприємництва, сприяння у налагодженні нових партнерських зв’язків |
| 5.4 | Впровадження Концепції розвитку міста Чернівців як міжрегіонального центру торгівлі | 2021-2022 роки | департамент розвитку Чернівецької міської ради, суб’єкти підприємництва | не потребує фінансування | - | | - | | - | | Покращання розвитку торгівельної галузі міста |
| 5.5 | Організація ділових поїздок із залученням представників малого і середнього бізнесу в інші регіони та за кордон з метою участі у виставкових заходах, встановлення партнерських відносин та вивчення кращого досвіду | 2021-2022 роки | Чернівецька торгово-промислова палата, департамент розвитку Чернівецької міської ради, суб’єкти підприємництва | інші джерела фінансування | в межах залучених коштів | | | | | | Розширення ринку збуту товарів та послуг суб’єктів підприємництва, впровадження нових бізнес-ідей та інноваційних технологій |
| **Всього** | |  |  |  | **3814,0** | | **2129,0** | | **1685,0** | |  |

\*ІКРС – Інтегрована концепція розвитку середмістя Чернівців до 2030 року

\*\* ІКРМ – – Інтегрована концепція розвитку міста Чернівців до 2030 року

**Секретар Чернівецької міської ради В.Продан**