У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

сесія  VІІ  скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

24.11.2016 № _____                                                                            м. Чернівці

Про Програму розвитку освіти  міста Чернівців на 2017-2020 роки

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та з метою створення умов для реалізації державної політики, забезпечення розвитку освіти міста, задоволення сучасних потреб та запитів чернівчан, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму розвитку  освіти міста Чернівців на               2017-2020 роки (додається).

2. Управлінню освіти міської ради, департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин  міської ради забезпечити реалізацію виконання Програми, зосередивши основну увагу на використанні ефективної системи управління, покращенні умов перебування дітей та підлітків у навчальних закладах, підвищенні якості навчально-виховного процесу.

3. Управлінню освіти міської ради спільно з фінансовим управлінням міської ради щороку при формуванні міського бюджету передбачати видатки на реалізацію Програми розвитку  освіти міста Чернівців на 2017-2020 роки, виходячи з бюджетних можливостей.

4. Хід виконання Програми заслуховувати щороку на засіданні міської ради у листопаді місяці, починаючи з 2017 року.

5. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

6. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради                    Паскаря О.Є., начальника управління освіти Чернівецької міської ради, директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань гуманітарної політики.

Чернівецький міський голова                                                        О. Каспрук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Чернівецької міської ради  VIІ скликання

24.11.2016  № ____

ПРОГРАМА

розвитку освіти міста Чернівців

на 2017-2020 роки

м. Чернівці

2016 рік

ЗМІСТ

| Паспорт Програми розвитку освіти міста Чернівців на 2017-2020 роки…………………………………………………………………………………………. Вступ ……………………………………………………………………………………….. І. Аналіз розвитку освіти міста у 2016 році……….…………………………… ІІ. Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2017-2020 роки…………… ІІІ. Напрями діяльності та заходи Програми розвитку освіти міста Чернівців на 2017-2020 роки………………………………………………………… IV. Очікувані результати…………………………………………………………….. | 2 3 4 9 11 19 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

Програми  розвитку освіти міста Чернівців на 2017-2020 роки

| Назва програми | Програма розвитку освіти міста Чернівців на 2017-2020 роки |
| --- | --- |
| Підстава для розробки Програми | Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», постанови Уряду України, нормативно-інструктивні документи Міністерства освіти і науки України, державні, регіональні та міські програми. |
| Дата затвердження Програми | Листопад 2016 року |
| Замовник Програми | Чернівецька міська рада |
| Головний розробник Програми | Управління освіти Чернівецької міської ради |
| Відповідальні за виконання програмних показників | Управління освіти Чернівецької міської ради, заклади освіти міста |
| Мета Програми | Збереження та удосконалення мережі закладів освіти відповідно до потреб територіальної громади міста, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування, підвищення доступності якісної освіти шляхом удосконалення форм навчально-виховного процесу та системи управління закладами освіти, впровадження інноваційних освітніх технологій. |
| Завдання Програми | - охоплення дітей обов’язковою дошкільною, загальною середньою та позашкільною освітою; - оновлення змісту і запровадження новітніх технологій у дошкільній, загальній середній, позашкільній освіті, розширення спектру освітніх послуг; - зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти, забезпечення їх сучасним навчальним приладдям; - збільшення класів інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах та відкриття інклюзивних груп у ДНЗ; - оптимізація та оновлення мережі гуртків та творчих об’єднань художньо-естетичного, науково-технічного, фізкультурно-спортивного, еколого-натуралістичного та туристично-краєзнавчого напрямів. |
| Термін реалізації Програми | 2017-2020 роки |
| Основні джерела фінансування заходів Програми | - міський бюджет; - державний бюджет; - інші джерела. |
| Система організації контролю за виконанням Програми | Контроль за виконанням завдань Програми здійснюють: -міська рада; -виконавчий комітет міської ради; -постійна комісія міської ради з питань гуманітарної політики. |

ВСТУП

Програма розвитку освіти міста Чернівців на 2017-2020 роки (далі – Програма) розроблена з метою створення умов та інноваційних механізмів розвитку системи освіти міста на виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, державних, регіональних та міських програм.

Підготовка Програми зумовлена процесами модернізації національної системи освіти в Україні, підвищенням ролі регіонального та місцевого компонента в її розвитку. Особливістю освіти міста є її належний соціальний, культурний потенціал.

Чернівці мають потужні можливості для розвитку освітньої галузі. Загальна спрямованість модернізації освіти міста полягає у необхідності привести її у відповідність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, цілеспрямовано орієнтувати на задоволення запитів жителів міста щодо якісної та доступної освіти.

Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти міста, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує керівників закладів освіти, педагогічні колективи до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма становить собою комплекс проектів з визначенням шляхів їх реалізації та очікуваного фінансування. У ній максимально враховано суспільні потреби населення міста щодо рівня освіти, сучасні світові тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення у галузі педагогічних новацій.

Актуальними залишаються проблеми оновлення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти. Високою залишається потреба у відкритті додаткових груп у дошкільних навчальних закладах. Є реальні здобутки у сфері загальної середньої освіти. Все більшу роль у задоволенні освітніх потреб обдарованої молоді відіграє система профільного навчання, навчальні заклади нового типу.

Разом із тим, актуальними залишаються проблеми інклюзивної освіти, комп'ютеризації закладів освіти та якісного використання інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі, впровадження та реалізації освітніх програм тощо.

У сфері позашкільної освіти необхідно вирішити проблеми підвищення соціального статусу закладів освіти, зміцнення партнерських стосунків з громадськістю та освітніми установами, збільшення частки дітей та учнівської молоді, залученої до позашкільного навчання.

Аналіз здобутків, результатів і виявлених тенденцій розвитку галузі засвідчує, що потребують подальшого вирішення питання: організації роботи з обдарованими дітьми; навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами; професійного розвитку педагогічних кадрів, їх матеріального стимулювання; створення належних умов для здійснення психологічного супроводу навчально-виховного процесу; збереження, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста; удосконалення кадрової політики; організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи; комп'ютеризації та інформатизації навчальних закладів, створення оптимальної інформаційної інфраструктури в місті.

І. Аналіз розвитку освіти міста Чернівців у 2016 році

На сьогодні в м. Чернівцях функціонують 52 дошкільних навчальних заклади комунальної форми власності: 25 – комбінованого типу, 14 - загального розвитку, санаторного типу – 2, спеціальних – 4, Центрів розвитку дитини – 7, дошкільні підрозділи в 3-х навчально-виховних комплексах «Берегиня», «Лідер», «Любисток». Крім того, працюють один ДНЗ відомчого підпорядкування «Казка» УМВС України в Чернівецькій області, один приватний дошкільний заклад «Надія» та дошкільний підрозділ в приватному навчально-виховному комплексі  «Соломон». Всього в них  виховується 10748 дітей. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць становить 147 осіб. Сьогодні дошкільною освітою охоплено 99 % дітей (10748), з них – 2620 (100 %) дітей 5-ти річного віку.

Пріоритетом  у  роботі  дошкілля  є  збереження і розширення мережі груп у навчальних закладах. У 2016 році відкрито 6 груп для 145 маленьких чернівчан:

- ДНЗ № 17 вул. Коперника, 19  – 1 група (20 місць)

- ДНЗ № 45 вул. Героїв Майдану, 85А– 1 група (25 місць)

- НВК «Лідер» вул. Бережанська, 25А - 4 дошкільних групи (100 місць).

Рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 13.09.2016 р. №559/17 затверджено мережу ЗНЗ міста на 2016/2017 навчальний рік. У місті функціонує 50 загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності. У тому числі: спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня –             7 (2467 учнів); загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів – 3 (371 учень); загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів – 22 (12541учень); спеціалізованих загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів – 3 (2564 учні); ліцеїв –                5 (1108 учнів); гімназій – 7 (3273 учні); навчально-виховних комплексів –                              3 (1078 учнів).

У 2016/2017 н.р. у  загальноосвітніх навчальних закладах укомплектовано               874 класи,  в яких здобувають освіту 24400 учнів. Середня наповнюваність класів складає 27,9 учнів, що на 0,5 більше у порівнянні з минулим роком.

У м. Чернівцях функціонує 3 приватні школи:

- навчально-виховний комплекс спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Гармонія»;

- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів «Надія»;

- навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів «Соломон», в яких укомплектовано 24 класи і навчаються 313 учнів.

Загалом по місту здобувають освіту у загальноосвітніх навчальних закладах комунальної та приватної форм власності 24713 дітей, що на 809 учнів більше ніж у минулому році.

З метою створення належних умов для здійснення навчально-виховного процесу проведено удосконалення мережі класів загальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема, відкрито новий навчально-виховний комплекс «Лідер», згідно рішення міської ради від 26.08.2016 р. №370. Два заклади – ЗОШ №19 та НВК «Берегиня» функціонують як навчальні заклади І-ІІ ступенів навчання, згідно рішень Чернівецької міської ради від 26.08.2016р. №371, №372 відповідно.

У загальноосвітніх навчальних закладах укомплектовано 100 груп продовженого дня з кількістю 3020 учнів.

На початок 2016/2017 н. р. у 13 загальноосвітніх навчальних закладах функціонують 36 класів з інклюзивною формою навчання, у яких здобувають освіту 40 учнів. Статус дитини-інваліда мають 19 учнів (47,5%). Всі загальноосвітні навчальні заклади з інклюзивним навчанням були забезпечені посадами асистента вчителя з розрахунку 0,5 ставки на  один клас – всього 36  ставок. Крім того, для               59 учнів організовано навчання за індивідуальною формою.

За результатами 2015/2016 навчального року 2005 учнів одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту після закінчення 9-го класу, а 1141 випускник 11-х класів одержали атестат про повну загальну середню освіту, з них 107 учнів нагороджені золотою та 59 учнів – срібною медалями.

У 2016 році з міського бюджету на розвиток освіти міста виділено близько 200 млн. грн. та майже стільки ж становить державна освітня субвенція. Всього бюджет по освіті на 2016 рік складає понад 390 млн. грн., що на 40 млн. грн. більше, ніж у 2015 році.

На 2016 рік на зміцнення матеріально-технічної бази у дошкільних навчальних закладах виділено понад 1 млн. грн., на проведення ремонтних робіт передбачено 3,5 млн. грн. З бюджету розвитку міста виділено понад  2 млн. грн. на придбання обладнання  та 244 тис. грн. на комп’ютерну техніку.

Найбільше бюджетних коштів, майже 4 млн. грн., виділено на капітальний ремонт будівлі та придбання меблів у новостворений НВК «Лідер».

За 10 місяців 2016 року з міського бюджету на поточні ремонти у дошкільних навчальних закладах № 4, 8, 9, 11, 25, 35, 48 використано понад                       1,2 млн. грн.

Значна робота проводилася по зміцненню матеріальної бази дошкільних закладів. Впродовж 2015/2016 навчального року проведені капітальні ремонти 6-ти харчоблоків. Відремонтовані приміщення, інженерні мережі, система водопостачання, огорожа та території у 26-ти ДНЗ. Оновлено меблі та м’який інвентар  у 70 % дошкільних закладів міста.

За сприяння Чернівецької міської ради у 2015/2016 навчальному році з метою запровадження енергозберігаючих технологій здійснено реконструкцію системи опалення та гарячого водопостачання з встановленням пласких сонячних колекторів в ДНЗ №41 ЦРД «Пізнайко», №23 «Калинонька». Замінено вікна та двері на енергозберігаючі в 11-ти ДНЗ.

В цілому з міського бюджету на підготовку шкіл до навчального року міста було використано більше 10 млн. грн., а батьківських коштів залучено у сумі понад 3,5 млн. грн.

За бюджетні кошти профінансовано капітальні ремонти будівель (НВК «Лідер»), підлоги та стін (ЗОШ №10), дахів (гімназія №3, ЗОШ №2, 31), харчоблоків (СЗОШ №6, 20, 33, 38, СЗОШ №41), спортивних зал (СЗОШ №6, ЗОШ №39), систем опалення та водопостачання (ВСЛІ, СЗОШ №6, ЗОШ №30, НВК «Берегиня»), тиру (ЗОШ №4). Також профінансовано придбання шкільних меблів (гімназія №2, №7, ЗОШ №27) та комп’ютерних класів (гімназії №3,4,5,7, ліцей №4, НВК «Берегиня»).

За 10 місяців 2016 року з міського бюджету на поточні ремонти у ЗНЗ використано понад 1 млн. грн.

Не залишено поза увагою і фінансування позашкільних навчальних закладів. Для покращення матеріально-технічної бази ПНЗ виділено понад 450 тис. грн.: для придбання комп’ютерної техніки для КЮТ «Кварц», МПДЮ, МЦНТТУМ, БТДЮ, акустичної системи для МПДЮ, освітлювальної техніки для фольклорного театру-студії Ґердан».

Для придбання господарських та будівельних матеріалів у позашкіллі освоєно понад 125,0 тис. грн., проведення поточних ремонтів – 136,7 тис. грн.

Основні показники діяльності

| № з/п | Показники | Од. вим. | 2014р. факт | 2015р. факт | 2016р. факт | 2017р. прогноз | 2017р. у % до 2016 р. | 2018р. прогноз | 2018р. у % до 2017 р. | 2019р. прогноз | 2019р. у % до 2018 р. | 2020р. прогноз | 2020р. у % до 2019 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкільне виховання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установи | один. | 52 | 52 | 54 | 58 | 105,5 | 60 | 103,4 | 61 | 101,7 | 62 | 101,6 |
|  | місця | місць | 6817 | 6837 | 6933 | 7093 | 102,3 | 7498 | 105,7 | 7708 | 102,8 | 7938 | 103,0 |
|  | кількість дітей в ДНЗ | чол. | 9982 | 10438 | 10303 | 11228 | 108,7 | 11466 | 102,1 | 11686 | 101,9 | 11936 | 102,1 |
| 2. | Загальна середня освіта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗОШ, ліцеї, гімназії | один. | 47 | 47 | 46 | 44 | 95,7 | 44 | 100 | 44 | 100 | 44 | 100 |
|  | класи | один. | 810 | 822 | 820 | 823 | 100,4 | 824 | 100,1 | 825 | 100,1 | 826 | 100,1 |
|  | учні | чол. | 21903 | 22532 | 22902 | 23350 | 101,9 | 23883 | 102,3 | 24307 | 101,8 | 24662 | 101,5 |
| 3. | Інтернатні заклади: | один. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
|  | класи | один. | 11 | 8 | 8 | 8 | 100,0 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 |
|  | учні | чол. | 211 | 214 | 209 | 212 | 101,4 | 220 | 103,8 | 230 | 104,5 | 230 | 100 |
| 4. | НВК | один. | 2 | 2 | 3 | 5 | 166,6 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
|  | класи | один. | 34 | 35 | 46 | 72 | 156,5 | 73 | 101,4 | 74 | 101,4 | 74 | 100 |
|  | учні | чол. | 863 | 917 | 1289 | 1823 | 141,4 | 1852 | 101,6 | 1870 | 100,9 | 1885 | 100,8 |
|  | дошкільні групи | один. | 11 | 11 | 15 | 27 | 180,0 | 27 | 100 | 27 | 100 | 27 | 100 |
|  | вихованці | чол. | 301 | 307 | 422 | 662 | 156,8 | 670 | 101,2 | 682 | 101,8 | 685 | 100,4 |
| 5. | ПНЗ | один. | 7 | 7 | 7 | 7 | 100,0 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
|  | дітей | чол. | 4313 | 4474 | 4500 | 4500 | 100,0 | 4530 | 100,7 | 4550 | 100,4 | 4580 | 100,6 |
| 6. | ДЮСШ | один. | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
|  | дітей | чол. | 1419 | 1368 | 1400 | 1400 | 100,0 | 1430 | 102,1 | 1450 | 101,4 | 1480 | 102,1 |
| 7. | Надання платних послуг закладами освіти | тис. грн. | 10147 | 12632 | 13800 | 19000 | 137,7 | 21000 | 110,5 | 23000 | 109,5 | 25000 | 108,7 |

ІІ. Пріоритетні напрями розвитку галузі на 2017-2020 роки:

- Продовжити роботу над реалізацією Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інших нормативно-правових документів, що регулюють діяльність освітньої галузі;

- спрямувати діяльність педагогічних колективів на впровадження «Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;

- продовжити розвиток громадсько-державної системи управління освітою, забезпечивши участь громадськості міста у вирішенні освітніх проблем;

- продовжити роботу щодо створення оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням прогнозованих демографічних змін та інших чинників;

- сприяти розширенню мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності, в тому числі шляхом урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти;

- впроваджувати інклюзивну освіту в дошкільних навчальних закладах;

- забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір шляхом створення умов для їх навчання в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

- сприяти залученню до навчання в закладах освіти міста дітей-переселенців з окупованих територій;

- організація відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій;

- оптимізація та оновлення мережі гуртків та творчих об’єднань художньо-естетичного, науково-технічного, фізкультурно-спортивного, еколого-натуралістичного та туристично-краєзнавчого напрямів.

- продовжити здійснення заходів щодо дебюрократизації школи, спрощення документообігу;

- розпочати поступовий перехід окремих закладів на автономію у господарюванні бюджетом.

Основні завдання на 2017-2020 роки

| № | Заходи | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розширення мережі дошкільних навчальних закладів: - реконструкція приміщень по вул. Вірменській, 17 під ДНЗ на 100 місць (4групи); - будівництво ДНЗ (вул. Вереснева, 10) на 160 місць (8 груп); - реконструкція приміщень ЗОШ № 33 на 100 місць під 4 групи ДНЗ (вул. Героїв Майдану 152-Б) - реконструкція приміщень на 100 місць під 4 групи ДНЗ (вул. Ольжича, 12) ; - добудова приміщень у ЗОШ № 13 з метою створення НВК та відкриття 4 груп ДНЗ на 100 місць (вул. Немирівська, 13); - реконструкція приміщень з метою створення додаткових 80 місць у ДНЗ № 40 (вул. Шкільна, 25); - будівництво закритого плавального басейну та добудова корпусу в ДНЗ № 24 ЦРД «Джерело» (вул. Мусорського, 13); - добудова корпусу в СДНЗ № 31 (вул. С. Руданського, 10); - реконструкція приміщень фізіо-терапевтичного кабінету, пральні та групових приміщень ДНЗ № 10 (Бульвар Героїв Крут, 4 В); - реконструкція приміщень для відкриття додаткових 2 груп на 40 місць у СДНЗ №34 (вул. Південно-Кільцева, 9 Б) | Управління освіти міської ради | Міський бюджет |
| 2. | Збереження та удосконалення мережі загальноосвітніх закладів відповідно до потреб територіальної громади міста, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування - Добудова ІІІ поверху Чернівецького багатопрофільного ліцею № 4 (вул. Небесної Сотні, 12). - Добудова ІІІ поверху ЗОШ № 24 (вул. Фізкультурна, 5). - Реконструкція І та ІІ поверхів, приміщень харчоблоку у НВК «Любисток» (вул. Руська, 228 А). - Добудова приміщень Чернівецької гімназії № 7 Чернівецької міської ради (Проспект Незалежності, 88) | Управління освіти міської ради, керівники загальноосвітніх навчальних закладів | Міський бюджет |
| 3. | Облаштування спортивних майданчиків на території загальноосвітніх навчальних закладів (футбольними, баскетбольними, волейбольними поля, спортивними тренажерами) | Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів | Міський бюджет |
| 4. | Забезпечення вимог Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах та відкриття інклюзивних груп у ДНЗ | Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів | Міський бюджет |
| 5. | Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, з малозабезпечених сімей, дітей переселенців та дітей учасників АТО | Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів | Міський бюджет |
| 6. | Зміцнення матеріально - технічної бази закладів освіти, позашкільних навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та впровадження енергозберігаючих технологій | Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів | Міський бюджет |

ІІІ. Напрями діяльності та заходи

Програми розвитку освіти міста Чернівців на 2017-2020 роки

| Рік | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ВСЬОГО за 4 роки | Виконавці | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік заходів Програми | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| Заходи по забезпеченню виконання закладами освіти основних функцій по наданню освітніх послуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій | 3200,0 | 4400,0 | 5760,0 | 5760,0 | 19120,0 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Інші масові заходи: - круглі столи - конференції | 96,0 64,0 32,0 | 143,0 95,0 48,0 | 213,0 142,0 71,0 | 318,0 212,0 106,0 | 770,0 513,0 257,0 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Комп’ютеризація закладів освіти Придбання комп’ютерів ДНЗ ЗНЗ ПНЗ Придбання БФП ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДЮСШ Придбання мультимедійних проекторів з екранами ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДЮСШ Придбання телевізорів ДНЗ ЗНЗ ПНЗ | 121,9 3417,5 136,2 60,0 233,5 13,0 13,0 0 332,9 21,6 0 162,2 162,2 16,2 | 134,8 3778,0 150,0 65,0 128,2 14,4 5,0 366,0 400,0 105,5 20,0 100,0 100,0 18,0 | 145,2 4175,4 25,0 70,0 135,0 12,0 7,0 406,7 442,0 105,2 20,0 150,0 150,0 20,0 | 145,2 4175,4 25,0 70,0 135,0 12,0 7,0 406,7 442,0 105,2 20,0 150,0 150,0 20,0 | 547,1 15546,3 336,2 265 631,7 51,4 32 1179,4 1616,9 337,5 60 562,2 562,2 74,2 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Медичне забезпечення закладів освіти Забезпечення медикаментами та перев’язувальними матеріалами ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДЮСШ Забезпечення деззасобами ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДЮСШ Забезпечення меблями медичних кабінетів ДНЗ ЗНЗ | 26,8 115,0 4,22 3,75 126,5 227,8 16,9 1,5 58,5 7,7 | 29,6 127,1 4,7 4,2 139,8 251,8 20,9 1,66 64,7 8,5 | 32,7 140,5 5,1 4,6 154,6 278,3 23,1 1,8 31,5 9,4 | 32,7 140,5 5,1 4,6 154,6 278,3 23,1 1,8 31,5 9,4 | 121,8 523,1 19,12 17,15 575,5 1036,2 84 6,76 186,2 35 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Оснащення інвентарем спортивних залів, майданчиків, тирів ДНЗ ЗНЗ ВСЛІ ПНЗ ДЮСШ | 8,2 76,7 18,0 5,24 42,5 | 9,1 84,8 20,0 5,8 22,1 | 10,1 93,7 22,1 6,4 24,4 | 10,1 93,7 22,1 6,4 24,4 | 37,5 348,9 82,2 23,84 113,4 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Забезпечення меблями закладів освіти ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДЮСШ | 1808,5 2223,1 94,16 20,0 | 542,9 623,4 104,0 20,0 | 600,0 688,9 115,0 15,0 | 600,0 688,9 115,0 15,0 | 3551,4 4224,3 428,16 70 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Забезпечення м’яким інвентарем закладів освіти ДНЗ ЗНЗ ВСЛІ | 1015,5 157,3 30,0 | 404,4 174,0 33,2 | 447,0 192,3 36,7 | 447,0 192,3 36,7 | 2313,9 715,9 136,6 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Придбання електротоварів ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДЮСШ | 32,1 206,1 12,65 4,5 | 35,5 227,8 14,0 5,0 | 39,2 251,8 15,5 5,5 | 39,2 251,8 15,5 5,5 | 146 937,5 57,65 20,5 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Придбання миючих засобів ДНЗ ЗНЗ ДЮСШ | 118,1 76,5 1,5 | 130,6 22,1 1,7 | 144,3 24,4 2,0 | 144,3 24,4 2,0 | 537,3 147,4 7,2 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Придбання будівельних матеріалів ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДЮСШ | 1103,0 1681,4 64,9 11,60 | 1219,4 1858,7 71,7 12,8 | 1347,6 2054,3 79,3 14,17 | 1347,6 2054,3 79,3 14,17 | 5017,6 7648,7 295,2 52,74 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Придбання господарських товарів ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДЮСШ | 1537,8 248,6 60,8 17,3 | 1700,0 274,8 67,2 19,1 | 1878,9 303,8 74,3 21,1 | 1878,9 303,8 74,3 21,1 | 6995,6 1131 276,6 78,6 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Забезпечення дотримання належних санітарно-гігієнічних вимог та виконання протипожежних заходів у закладах освіти |  |  |  |  |  |  |  |
| Навчання відповідальних працівників з охорони праці та техніки безпеки ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДЮСШ | 45,0 22,7 4,54 1,2 |  |  | 45,0 22,7 4,54 1,2 | 90,0 45,4 9,08 2,4 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Навчання відповідальних працівників з цивільного захисту ДНЗ ЗНЗ ПНЗ | 30,9 22,7 2,59 |  |  | 30,9 22,7 2,59 | 61,8 45,4 5,18 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Навчання відповідальних працівників за газове господарство ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДЮСШ | 9,5 2,4 0,55 0,55 |  |  | 9,5 2,4 0,55 0,55 | 19,0 4,8 1,1 1,1 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Придбання вогнегасників ВП-2 ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДЮСШ | 3,6 25,9 7,4 2,0 | 26,0 25,0 3,5 1,0 | 13,0 12,5 1,75 0,5 | 26,0 25,0 3,5 1,0 | 68,6 88,4 16,15 4,5 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Придбання вогнегасників ВВК-2 ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДЮСШ | 5,4 25,9 7,4 2,0 | 31,2 30,0 4,2 1,2 | 62,4 60,0 8,4 2,4 | 31,2 30,0 4,2 1,2 | 130,2 145,9 24,2 6,8 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Перезарядка вогнегасників ДНЗ ЗНЗ ВСЛІ ПНЗ ДЮСШ | 65,0 206,1 2,0 34,05 5,41 | 71,6 227,8 2,21 37,6 6,0 | 79,4 251,8 2,44 41,6 6,7 | 79,4 251,8 2,44 41,6 6,7 | 295,4 937,5 9,09 154,85 24,81 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Встановлення та обслуговування пожежної сигналізації ДНЗ ЗНЗ ВСЛІ ПНЗ ДЮСШ | 500,0 1000,0 250,0 250,0 125,0 | 1000,0 1000,0 0 250,0 125,0 | 1000,0 1000,0 0 250,0 0 | 1000,0 1000,0 0 250,0 0 | 3500 4000 250 1000 250 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Обробка горищ вогнетривкою рідиною ДНЗ ЗНЗ ВСЛІ ПНЗ | 500,0 1000,0 250,0 250,0 | 1000,0 1000,0 0 250,0 | 1000,0 1000,0 0 250,0 | 1000,0 1000,0 0 250,0 | 3500 4000 250 1000 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Повірка лічильників: - електроенергії ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДЮСШ - води ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДЮСШ - тепла ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДЮСШ - газу ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДЮСШ | 0 16,2 0 0 25,7 21,6 0 0 42,2 10,8 0 0 2,6 1,9 0 0 | 1,0 2,4 1,0 0 4,5 9,6 2,0 0 24,0 27,0 0 0 3,0 0 0 0 | 0 2,4 0 0 6,0 8,0 1,5 0 30,0 48,0 6,0 0 2,0 0 1,0 1,0 | 0 1,8 1,5 1,5 17,0 7,8 1,0 1,0 42,0 93,0 3,0 0 1,0 1,0 1,0 0 | 1 22,8 2,5 1,5 53,2 47 4,5 1 138,2 178,8 9 0 8,6 2,9 2 1 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Проведення вимірювань опору заземлення ДНЗ ЗНЗ ВСЛІ ПНЗ | 41,8 54,0 10,0 6,8 | 46,2 60,0 11,1 7,5 | 51,1 66,0 12,2 8,3 | 51,1 66,0 12,2 8,3 | 190,2 246 45,5 30,9 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Придбання світлових показчиків «Вихід» ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДЮСШ | 6,0 8,0 0,4 1,0 | 8,0 6,0 2,0 1,0 | 6,0 8,0 0,4 0 | 6,0 6,0 0,4 0 | 26 28 3,2 2 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Придбання пожежних щитів (комплект) ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДЮСШ | 36,5 10,2 1,5 3,6 | 18,0 14,4 3,6 0 | 12,6 18,0 3,6 3,6 | 27,0 27,0 5,4 0 | 94,1 69,6 14,1 7,2 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Утилізація відпрацьованих люмінесцентних ламп ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДЮСШ | 21,1 21,6 3,5 0,5 | 23,3 23,9 3,9 0,6 | 25,8 26,4 4,3 0,7 | 25,8 26,4 4,3 0,7 | 96 98,3 16 2,5 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Проведення поточних ремонтів ДНЗ ЗНЗ ВСЛІ ПНЗ ДЮСШ | 3558,0 8598,2 621,0 149,0 5,4 | 3935,0 9505,3 686,5 164,17 6,0 | 4348,0 10505,2 758,7 182,0 7,0 | 4348,0 10505,2 758,7 182,0 7,0 | 16189 39113,9 2824,9 677,17 25,4 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Проведення капітальних ремонтів ДНЗ ЗНЗ ВСЛІ ПНЗ | 30465,0 12440,0 290,00 1800,0 | 25850,0 25730,0 275,0 2100,0 | 27350,0 28420,0 320,0 2300,0 | 27350,0 28420,0 320,0 2300,0 | 111015 95010 1205 8500 | ДМБК, Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Придбання господарських товарів ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДЮСШ | 1537,8 248,6 60,8 17,3 | 1700,0 274,8 67,2 19,1 | 1878,9 303,8 74,3 21,1 | 1878,9 303,8 74,3 21,1 | 6995,6 1131 276,6 78,6 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Запровадження енергозберігаючих технологій Придбання м/п вікон ДНЗ ЗНЗ | 1250,0 1484,4 | 1350,0 1641,0 | 1550,0 1813,4 | 1550,0 1813,4 | 5700 6752,2 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Забезпечення якісної та доступної освіти для осіб з особливими освітніми потребами |  |  |  |  |  |  |  |
| Удосконалення мережі інклюзивних класів (груп) : - введення в штатні розписи ДНЗ посад асистентів вихователів відповідно до нормативних документів - введення в штатні розписи ЗНЗ посад асистентів вчителів відповідно до нормативних документів | 2од. 5од. | 2од. 5од. | 2од. 5од. | 2од. 5од. | 8од. 20од. | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Створення в закладах освіти безбар’єрного освітнього середовища: - облаштування пандусів відповідно до Державних будівельних норм ДНЗ ЗНЗ ПНЗ - облаштування туалетних кімнат на І поверсі ДНЗ ЗНЗ ПНЗ - облаштування ліфтів ДНЗ ЗНЗ ПНЗ - облаштування підйомних платформ ДНЗ ЗНЗ ПНЗ | 40,0 600,0 20,0 120,0 900,0 60,0 300,0 | 40,0 200,0 20,0 120,0 300,0 60,0 1000,0 200,0 | 40,0 200,0 20,0 120,0 300,0 60,0 100,0 100,0 | 100,0 400,0 40,0 300,0 600,0 120,0 100,0 | 220,0 1400,0 100,0 660,0 2100,0 300,0 1000,0 200,0 500,0 100,0 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Облаштування сенсорних кімнат ДНЗ ЗНЗ | 180,0 810,0 | 180,0 450,0 | 180,0 450,0 | 180,0 450,0 | 720,0 2160,0 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Забезпечення навчально-реабілітаційним обладнанням для корекційно-розвиткових послуг ДНЗ ЗНЗ | 25,0 75,0 | 25,0 75,0 | 25,0 75,0 | 25,0 75,0 | 100,0 300,0 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Облаштування спортивних майданчиків: (ліцей №4, ЗОШ №11, ЗОШ №27, ЗОШ №3, гімназія №1, ЗОШ №16, ЗОШ №5, ЗОШ №25, ЗОШ №2, ЗОШ №28, ДЮСШ №4) | 29023,0 | 0 | 0 | 0 | 29023,0 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Облаштування в ДНЗ: - ігрових майданчиків - спортивних майданчиків - альтанок | 486,0 786,0 560,0 | 486,0 786,0 560,0 | 486,0 786,0 560,0 | 486,0 786,0 560,0 | 1944,0 3144,0 2240,0 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Інші послуги (оплата телефонного зв’язку, Інтернету, вивіз сміття, дератизація, бакобстеження тощо) ДНЗ ЗНЗ ВСЛІ ПНЗ ДЮСШ | 637,3 493,3 44,9 53,5 31,9 | 704,5 545,3 49,6 59,1 35,3 | 778,7 602,7 54,9 65,4 40,0 | 778,7 602,7 54,9 65,4 40,0 | 2899,2 2244 204,3 243,4 147,2 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| Виконання міських програм: - Програма вивчення та популяризації англійської мови в закладах освіти м.Чернівців на 2016-2020 роки - Програми з навчання плаванню в загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівців на 2016-2020 роки | 635,0 299,52 | 453,8 1008,0 | 464,1 1512,0 | 474,3 2016,0 | 2027,0 4835,52 | Управління освіти | Міський бюджет, інші кошти |
| ВСЬОГО: | 133482,13 | 103870,94 | 113274,06 | 114803,34 | 465430,47 |  |  |

IV. Очікувані результати:

- Задоволення потреб громади міста в отриманні дітьми якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

- розширення мережі груп у діючих ДНЗ, створення НВК, приватних груп, ДНЗ;

- збільшення кількості дітей, що здобули дошкільну освіту, задоволення їх освітньо-культурних потреб, а також потреб у самовизначенні і творчій самореалізації;

- оптимізація та оновлення мережі гуртків, відкриття інклюзивних груп у ДНЗ;

- забезпечення якісної освітньої підготовки школярів, підвищення рівня компетентності школярів, становлення творчої особистості, здатної до продуктивної праці у динамічному світі;

- модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти;

- поліпшення громадського здоров’я, залучення дітей до занять різними  видами спорту;

- дотримання соціальних гарантій для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей дітей переселенців та дітей учасників АТО;

- виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції;

- інтеграція дітей з особливими потребами в соціумі, отримання ними документа про освіту;

- забезпечення потреб, запитів та інтересів вихованців у самореалізації, професійному самовизначенні, розвитку творчих здібностей у сфері культури, мистецтва, наукових знань, техніки тощо.

Чернівецький міський голова                                                       О.П.Каспрук