## Аркуш1
Додаток 1
План заходів реалізації Програми розвитку міського електричного транспорту в м. Чернівцях на 2017-2020 роки:
№ з/п | Найменування заходу | Терміни виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань (тис. грн.) | За роками (тис. грн.)
[6 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Перший етап (2017–2020 роки) передбачає стабілізацію роботи електротранспорту та включає комплекс найбільш невідкладних заходів. Вихід КП “Чернівецьке тролейбусне управління” з кризового стану та підвищення ефективності управління системою електротранспорту
| Аналіз системи управління підприємства та окремих його ділянок. | 1 півріччя 2017 року | ЄБРР, ЧТУ, Наглядова рада ЧТУ | Грант ЄБРР | 8909 | 8909 | - | - | -
| Аналіз операційних та адміністративних витрат підприємства, їх оптимізація. | 1 півріччя 2017 року | ЄБРР, ЧТУ, Наглядова рада ЧТУ | Грант ЄБРР |  |  | - | - | -
| Кадровий аудит та оптимізація системи управління трудовими ресурсами. | 1 півріччя 2017 року | ЄБРР, ЧТУ, Наглядова рада ЧТУ | Грант ЄБРР |  |  | - | - | -
| Вдосконалення автоматизованої системи управлінського обліку. | 2 півріччя 2017 року | ЄБРР, ЧТУ, Наглядова рада ЧТУ | Грант ЄБРР |  |  | - | - | -
| Розробка бізнес-плану підприємства | 2 півріччя 2017 року | ЄБРР, ЧТУ, Наглядова рада ЧТУ | Грант ЄБРР |  |  | - | - | -
Забезпечення сталого функціонування та розвитку міського електротранспорту
| Приведення тарифу на проїзд громадським транспортом міста до рівня економічно обґрунтованого. | 1 квартал 2017 року | ЧТУ, ЧМР | Вкладень коштів не потребує | - | - | - | - | -
| Запровадження системи оплати проїзду в електротранспорті, дружньої для пасажира (диверсифікація способів оплати та тарифів, комбінація видів транспорту, короткі пересадки тощо) | 2018 рік | ЧТУ, ЧМР | грантові та кредитні кошти | 146400 | - | 146400 | - | -
| Покращення умов для руху електротранспорту та збільшення експлуатаційної швидкості рухомого складу (оптимізація організації дорожнього руху, запровадження виділених смуг для руху громадського транспорту, зменшення транспортного навантаження на дороги міста, організацію паркування приватних авто тощо). | Протягом 2017-2020 рр. | ЧМР, Управління Патрульної поліції, громадські організації | Вкладень коштів не потребує | - | - | - | - | -
| Популяризація електротранспорту, як засобу пересування. | Протягом 2018-2020 рр. | ЧТУ, ЧМР, громадські організації | Вкладень коштів не потребує | - | - | - | - | -
Підвищення технічного рівня оснащення міського електротранспорту та оновлення парку рухомого складу шляхом закупівлі сучасного рухомого складу на рівні, необхідному для забезпечення якісних перевезень
Модернізація існуючого рухомого складу із поступовим виведенням із експлуатації найбільш застарілого рухомого складу та його заміною сучасним рухомим складом:
а) Придбання нових тролейбусів:
| кількість одиниць |  |  |  |  | 20 | 25 | 0 | 0
| сума | Протягом 2017-2018 рр | ЧТУ | Кредит ЄБРР | 245952 | 109312 | 136640
б) Придбання вживаних тролейбусів:
| кількість одиниць |  |  |  |  | 10 | 5
| сума | Протягом 2017-2018 рр | ЧТУ | Міський бюджет | 16836 | 11712 | 5124
в) Модернізація наявних тролейбусів:
| кількість одиниць |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10
| сума | Протягом 2018-2019 рр |  | Власні кошти ЧТУ | 6000 |  |  |  | 6000
| Технічний аудит зношених тролейбусів та вивчення доцільності їх ремонту та переобладнання. | Протягом 2017-2020 рр | ЧТУ | Вкладень коштів не потребує
| Поточний ремонт тролейбусного парку та підтримання в робочому стані всіх одиниць | Протягом 2017-2020 рр | ЧТУ | Власні кошти ЧТУ | 13000 | 9000 | 2000 | 1000 | 1000
| Оновлення енергогосподарства міського електротранспорту | Протягом 2017-2018 рр | ЧТУ | Кредит ЄБРР | 14640 | 7320 | 7320 | 0 | 0
| Оновлення ремонтної бази депо, включає вивчення потреби та власне оновлення. | 2 половина 2017 року | ЧТУ | Місцевий внесок | 17568 | 17568
| Створення єдиної ремонтної бази комунального транспорту на основі депо. | 2020 рік | ЧТУ | Міський бюджет | 5000 |  |  |  | 5000
[5 empty] | 474305 | 163821 | 297484 | 1000 | 12000
Фінансове забезпечення
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання заходів Програми | 2017-2020 роки | Фінансове управління міської ради | Міський бюджет | 21836 | 11712 | 5124 | 0 | 5000
|  |  | ЄБРР | Грант ЄБРР | 8909 | 8909 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЧТУ | Кредит ЄБРР | 260592 | 116632 | 143960 | 0 | 0
|  |  |  | Інші кошти | 146400 | 0 | 146400 | 0 | 0
|  |  |  | Власні кошти ЧТУ | 19000 | 9000 | 2000 | 1000 | 7000
|  |  |  | Місцевий внесок | 17568 | 17568
| РАЗОМ |  |  |  | 474305 | 163821 | 297484 | 1000 | 12000