

**У К Р А Ї Н А**

**Чернівецька міська рада**

**\_\_\_ сесія VIІ скликання**

**Р І Ш Е Н Н Я**

**23.02.2017 № \_\_\_\_\_**м. Чернівці

Про затвердження Програми розвитку міського комунального підприємства «Чернівціспецкомунтранс»

м. Чернівців на 2017-2018 роки

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Державні цільові програми», метою створення належних умов для надання якісних послуг з вивезення та захоронення побутових відходів, підвищення рівня технічного оснащення підприємства, Чернівецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку міського комунального підприємства «Чернівціспецкомунтранс» Чернівцях на 2017-2018 роки (додається).
2. Фінансовому управлінню міської ради при плануванні міського бюджету на 2017-2018 роки враховувати пропозиції Програми.
3. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Середюка В.Б. та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

**Чернівецький міський голова О. Каспрук**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішенням Чернівецької міської ради VII скликання** **№ \_\_ від**

**Програма розвитку міського комунального підприємства**

**«Чернівціспецкомунтранс» в м. Чернівцях**

**на 2017-2018роки.**

**1. Загальна частина**

З часів набуття незалежності нашою державою, відбулася маштабна еволюція галузі поводження з побутовими відходами. Надання органам місцевого самоврядування суттєвих повноважень, перехід від централізованої системи управління до частково - ринкової, стратегічне зростання вартості енергоносіїв, призвели до необхідності змін в організаціі роботи підприємства. Процес перебудови є тривалим, важким але безумовно необхідним для створення комфортного та безпечного середовища для населення.

**2. Опис проблем**

На даний час в сфері в поводженні з побутовими відходами виявився ряд проблем, серед яких необхідно акцентувати увагу на наступних:

- основні фонди підприємства є катастрофічно зношені та неможливі в подальшому використанні;

- підприємство обмежено у використанні фінансових ресурсів;

- механізм у встановленні тарифів є складним та довготривалим, на час введення в дію тарифи стають економічно не обґрунтовані;

- держава несвоєчасно розраховується за пільги та субсидії;

- послуги не завжди є якісними та своєчасними;

- населенню не завжди забезпечено безпечні умови для життєдіяльності;

- система управління допускає можливість ручного управління;

- в забезпечення повноцінного функціонування постійно втручається політична складова.

**3. Стратегія розвідку МКП « Чернівціспецкомунтранс» на період 2017 – 2018 роки, підкреслює основні напрямки подальшого розвитку підприємства і визначає його пріоритетні напрямки.**

**Бачення:** МКП « Чернівціспецкомунтранс» - створено для надання послуг по санітарному прибиранню міста:

- вивезення та захоронення твердо - побутових відходів від населення, підприємств, установ;

- вивезення рідких відходів від населення, підприємств, установ;

2

- експлуатація міського полігону на вул. Чорновській відповідно чинного законодавства;

- надання послуг по встановленню та обслуговуванню біотуалетів, утримання громадських вбиралень;

- збір, сортування вторинної сировини.

**4.Мета програми розвитку**

Метою реформування і розвитку підприємства на 2017-2018 роки є:

* створення умов для надання населенню високоякісних послуг з санітарної очистки міста;
* забезпечення екологічної безпеки населення;
* покращення якості послуг;
* стимулювання інвестиційної діяльності у сфері поводження з побутовими відходами, створення умов для модернізації, оновлення і покращення технічного стану рухомого складу та інфраструктури комунального підприємства.

**5. Основні напрями, шляхи та заходи з виконання Програми**

5.1. Основними напрямами виконання програми є:

* відновлення достатньої кількості рухомого складу ( сміттєвози, асенізаційні автомобілі, бульдозер, трактор та інш.);
* виконання всіх умов ліцензування, для отримання ліцензії для надання послуг на полігоні;
* очищення фільтрату на полігоні методом зворотного осмосу.
* будівництво міні заправки;.
* формування ефективної системи управління підприємства.

5.2. Основні шляхи та механізм виконання програми:

За напрямом – відновлення достатньої кількості рухомого складу міського комунального підприємства « Чернівспецкомунтранс»:

* відновлення технічного ресурсу рухомого складу шляхом проведення ремонту асенізаційного автомобіля;
* закупівля вживаних сміттєвозів, асенізаційного автомобіля, бульдозера, екскаватора, трактора іноземного виробництва.

За напрямом – виконання умов ліцензування, ремонт автомобільних ваг на міському полігоні ТПВ, переведення обліку завезених твердо – побутових відходів на полігоні з метрів кубічних в кілограми.

Облаштування полігон камерами зовнішнього нагляду, встановити звукове та біоакустичне обладнання для відлякування птахів.

По периметру території полігона ТПВ спорудити суцільну огорожу заввишки 2-2,5м.

Проведення дегазації полігону.

За напрямом – очищення фільтрату

За напрямом – будівництва міні заправки

3

3а напрямом - формування ефективної системи управління підприємства використання його майнового комплексу:

* приведення тарифу на послуги з вивезення та утилізації побутових відходів до рівня економічно обґрунтованого;
* підвищення ефективності збору платежів за послуги.
* залучення додаткових надходжень коштів, у тому числі, за рахунок надання додаткових послуг;
* впровадження нових форм організації виробництва з метою покращення якості щоденних оглядів та всіх видів ремонтів, оновлення виробничої бази підприємства, оптимізація кількості працюючих до потреб;

5.3. Перелік завдань програми:

* збільшити парк рухомого складу МКП «Чернівціспецкомунтранс» до рівня необхідного для забезпечення якісного та своєчасного надання послуг;
* впровадження заходів по оптимізації графіків та маршрутів;

- забезпечити беззбитковість господарської діяльності МКП «Чернівціспецкомунтранс».

**6. Заходи програми та їх фінансове забезпечення – див, додатки 2,3.**

1. **Координація та контроль за ходом програми.**

Координація діяльності щодо виконання заходів програми покладена на департамент житлово-комунального господарства міської ради.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації програми, допускається коригування заходів програми. Впродовж терміну виконання програми можуть вноситися зміни і доповнення.

Основними функціями департаменту житлово-комунального господарства міської ради в частині виконання заходів програми та контролю є:

* координація виконання заходів програми;
* організація моніторингу реалізації заходів програми;
* інформування міської ради щодо виконання заходів програми відбувається один раз на рік.

Додаток 1

до Програми розвитку міського комунального підприємства «Чернівціспецкомунтранс» в м. Чернівцях на 2017-2018 роки

**ПАСПОРТ**

**Програма розвитку міського комунального підприємства «Чернівціспецкомунтранс» в м. Чернівцях**

**на 2017-2018 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Чернівецька міська рада |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Рішення Чернівецької міської ради VII скликання № \_\_\_ Про затвердження Програми розвитку міського комунального підприємства «Чернівціспецкомунтранс» в м. Чернівцях на 2017-2018 роки |
| 3. | Розробник програми | МКП» Чернівціспецкомунтранс» |
| 4. | Співрозробники програми | Департамент житлово-комунального господарства міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | МКП «Чернівціспецкомунтранс», Департамент житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Учасники програми | Департамент житлово-комунального господарства міської ради, фінансове управління міської ради, МКП «Чернівціспецкомунтранс» |
| 7. | Термін реалізації програми | 2017-2018 роки |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Державний бюджет, міський бюджет, інші джерела фінансування |
| 9. | ***Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:*** | ***22000 тис. грн.*** |
| 9.1. | ***Кошти державного бюджету*** | ***0 тис. грн.*** |
| 9.2. | ***коштів місцевого бюджету*** | ***23600,00тис. грн.*** |
| 9.3. | ***коштів інших джерел*** | ***0 тис. грн.*** |

Додаток 2

до Програми розвитку міського комунального підприємства «Чернівціспецкомунтранс» в м.Чернівцях на 2017 - 2018 роки

**Ресурсне забезпечення Програми розвитку міського комунального підприємства «Чернівціспецкомунтранс» на 2017-2018 роки ( тис.грн.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | роки | | Всього витрат на виконання програми тис. грн. |
| 2017 | 2018 |  |
| Обсяг ресурсів всього,  в тому числі: | 16600,00 | 7000,00 | 23600,00 |
| державний бюджет |  |  |  |
| міський бюджет | 16600,00 | 7000,00 | 23600,00 |
| кошти інших джерел |  |  |  |

Додаток 3

до Програми розвитку міського комунального підприємства «Чернівціспецкомунтранс» в м. Чернівцях на 2017-2018 роки.

**План заходів**

**реалізації Програми розвитку міського комунального підприємства « Чернівціспецкомунтранс»в м. Чернівцях на 2017-2018 роки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зміст заходів | Обсяг фінансування за основними джерелами,  тис. грн. | | |
| Державний бюджет | Міський бюджет | Власні кошти |
|  | **2017 рік** |  | **16600,00** | **-** |
| 1 | Придбання 5 вживаних сміттєвозів іноземного виробництва, які експлуатувались в країнах ЄС | - | 10125,00 | - |
| 2 | Придбання 1 асінізаційного автомобіля з великим обсягом цистерни | - | 2100,00 | - |
| 3 | Встановлення системи відеоспостередження на полігоні ТПВ |  | 50,0 | - |
| 4 | Ремонт та від калібрування автомобільних ваг | - | 25,0 | - |
| 5 | Придбання бульдозера гусеничного іноземного виробництва, якій експлуатувався в країнах ЄС | - | 2700,00 | - |
| 6 | Перша черга огорожі на полігоні |  | 1500,00 |  |
| 7 | Радіометричне обладнання для всіх відходів, які приймаюся на полігоні |  | 100,0 |  |
|  | **2018 рік** | **-** | **7000,00** |  |
| 1 | Придбання колісного бульдозера іноземного виробництва, якій експлуатувався в країнах ЄС | - | 3000,00 |  |
| 2 | Придбання екскаватора іноземного виробництва, якій експлуатувався в країнах ЄС | - | 2500,00 |  |
| 3 | Придбання контейнерів об’ємом 1,1 куб. м. | - | 1000,00 |  |

Додаток 4

до Програми розвитку міського комунального підприємства «Чернівціспецкомунтранс» в м. Чернівцях на 2017-2018 роки.

**Очікувані результати виконання Програми розвитку МКП « Чернівціспецкомунтранс» м. Чернівцях на 2017-2018 роки**

1. Збільшення парку рухомого складу МКП «Чернівціспецкомунтранс» до рівня необхідного для забезпечення якісного та своєчасного надання послуг;

2. Забезпечення беззбитковості господарської діяльності МКП «Чернівціспецкомунтранс».

Директор

МКП «Чернівціспецкомунтранс» Летучий О.С.

Директор департаменту

ДЖКГ Погорений С.М.

Голова постійної комісії

з питань житлово - комунального

господарства та охорони навколишнього

середовища Бабух Т.В.