**ІНФОРМАЦІЯ**

**про хід виконання Програми каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки**

Відповідно до Програми каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки, яка затверджена рішенням Чернівецької міської ради VІ скликання від 28.11.2013р. №1032 в 2016 році виконувались наступні заходи:

**1.** **Будівництво каналізаційного колектора діаметром 1000 мм по вул. Роменській на ділянці від вул. Руської до вул. Високої.**

Будівництво ведеться з жовтня 2013 року. замовником будівництва виступає департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради. На сьогодні прокладено 0,5 км каналізаційного колектора. Станом на 01.01.2017 року капітальні інвестиції в будівництво цієї ділянки склали 3 219,849 тис. грн., у тому числі 2 451,807 тис. грн. кошти міського бюджету, 768,042 тис. грн. - пайова участь у розвитку інфраструктури міста ТОВ «Сузір’я ЛТД».

**2. Будівництво насосної станції та напірного колектору з підключенням в діючий каналізаційний колектор в районі вул. Привокзальної.**

На протязі 2016 році виконано роботи по прокладанню 0,607 км каналізаційного трубопроводу (прокладено дві нитки) та змонтовано гідронасоси згідно проекту. Вартість робіт становить 956,403 тис. грн. Замовником будівництва виступає департамент житлово-комунального господарства міської ради.

**3.** **Будівництво зливово-каналізаційних та водопровідних мереж по вул. Заставнянській .**

**Перша черга** будівництва включає прокладання магістрального колектора господарсько-побутової каналізації від місця врізання в каналізаційний колектор діаметром 1000 мм на перетині вул. Садгірської і провул. К.Дзержика до Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату №2 на вул. Луковецькій,29. З початку будівництва прокладено зливово-каналізаційні мережі протяжністю 1,2 км. Станом на 01.01.2017 року капітальні інвестиції склали 10 013,042 тис.грн.

**Друга черга**

На другу чергу будівництва проектну документацію розроблено Чернівецькою філією «НДІпроектреконструкція» в 2016 році на замовлення департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради. . У відповідності до проектних рішень стічні води від будівель скидатимуться в проектовану централізовану самопливну мережу каналізації діаметром 400 та 500 мм. Траса проходить по вул. Топорівській, починаючи від перехрестя з вулицями Заставнянська, Лозівська, частині вул.Шипинська ( в межаж вулиць Топорівська-Луковецька) та по вул. Луковецькій, де приєднується до проектованого колодязя біля ЗНЗ №25. Далі стічні води надходимуть на каналізаційний колектор по вул.Садгірській. Діаметр проектованого магістрального колектора враховує можливість приєднання перспективних абонентів прилеглих вулиць мікрорайону «Роша». Проектна документація направлено на експертизу.

Для можливості **приєднання ЗНЗ №25 на вул. Благоєва, 8-б та ЗНЗ №8 на вул. К.Дзержика** Чернівецькою філією проектний інститут «НДІпроектреконструкція» в 2016 році на замовлення департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради розроблено проектну документацію на будівництво каналізаційної мережі.

Виготовлені робочі проекти заплановано при наявності відповідного фінансування до реалізації в 2017 році.

**4.** **Будівництво берегоукріплюючих споруд на правому березі річки Прут в районі проходження каналізаційного дюкеру на головну каналізаційну насосну станцію.**

Внаслідок безконтрольного відбору гравійно-піщаної суміші з русла ріки Прут відбулося переформування берегів в районі ГКНС, поглиблення дна ріки з оголенням існуючого дюкеру.

З метою виконання робіт з будівництва берегоукріплювальних споруд Чернівецькою філією проектний інститут «НДІпроектреконструкція» на замовлення департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин у 2015 році було розроблено проект та отримано на нього позитивний експертний висновок Чернівецької філії ДП «Укрдержбудекспертиза».

В 2016 році зазначений проект відібрано на конкурс, як проект регіонального розвитку, що може реалізовуватись у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

**5.** **Реконструкція РКНС-8 та напірних трубопроводів від РКНС-8 до каналізаційного дюкера через річку Прут.**

Проектна документація в 2016 році розроблена Чернівецькою філією проектний інститут «НДІпроектреконструкція. Проектом передбачено: реконструкція напірних трубопроводів і заміна обладнання РКНС-8, яка приймає стічні води від існуючої забудови; перспективне зростання притоку стічних вод.

Вартість виготовленої проектно-кошторисної документації склала 99,894 тис.грн.

**6.** **Будівництво каналізаційного колектору від РКНС №8 до вул.Таджицької (вул.Ізмайлівська, Білоруська, Гречаного, Паркова, Таджицька).**

Проектом передбачено будівництво магістрального каналізаційного колектора господарсько-побутової каналізації мікрорайону «Верхня Калічанка». Проект розроблений згідно Програми каналізування - ділянка №7 та техніко-економічного розрахунку на «Будівництво внутрішньо квартальних та внутрішніх мереж каналізації по вул. О.Дундича, Кобзарській, Ракетній, Жванецькій, О.Пархоменка, провул. Смотрицького та інших вулиць, що прилеглі до мікрорайону «Верхня Калічанка».

В 2016 році на підставі проведеного тендеру з закупівлі робіт визначено підрядну організацію з виконання зазначених робіт, яка розпочала будівельні роботи.

**6.** На виконання звернень мешканців відповідно до положення про товариство з будівництва водопровідних, каналізаційних, зливових мереж та інших об’єктів інфраструктури в м. Чернівцях в 2016 році почалось реалізація проекту, виготовленого товариством №44, **по будівництву водопровідної та каналізаційної мережі по вулиці та І, ІІ та ІІІ провулкам Осипа Букшованого та прилеглих до них вулиць і провулків** м. Чернівці.

Проектом передбачено водопостачання та каналізування існуючої та перспективної зони житлової забудови та забудови садівничих товариств частини мікрорайону «Верхня Калічанка». Згідно з технічними умовами КП «Чернівціводоканал» проектом передбачено приєднання споживачів, які утворили товариство №44 та подальше перспективне приєднання нових споживачів до мереж. Згідно з проектним рішенням басейн водопостачання та водовідведення наявної та перспективної житлової забудови з врахуванням підключення в перспективі вулиць складає 3,5 тис. чоловік.

Проект будівництва мереж водопостачання та каналізування включає в себе ***4 черги***:

***1 черга*** - будівництво магістрального водопроводу від точки приєднання по вул. Московської Олімпіади (район насосної станції) до вул.Смотрицької протяжністю 543 п.м;

***2 черга*** - будівництво підвідного водопроводу від вул.Смотрицької до 3 провул. Букшованого Осипа протяжністю 1166 п.м. ;

***3 черга*** - будівництво внутрішньоквартального водопроводу по вул. Букшованого Осипа, провулках Букшованого Осипа та прилеглих до них вулиць і провулків – протяжністю 1088 п.м.

***4 черга*** - будівництво каналізаційних мереж по вулицям та провулкам.

На сьогодні завершено будівництво 1,2,3 черг будівництва. Збудовано 2,797 км водопровідної мережі . В місці підключення до водопроводу діаметром 425 мм та на водопровідних вводах до індивідуальних житлових будинків для обліку витрат води встановлені лічильники холодної води.

Будівництво фінансувалось за кошти міського бюджету та кошти товариства №44. Вартість будівництва 1,2,3 черг склала 3,5 млн. грн., у тому числі за рахунок коштів міського бюджету 1,7 млн. грн.., за рахунок коштів товариства №44 - 1,8 млн. грн.

**Підсумовуючи інформуємо, що відповідно до Програми каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради впродовж 2016 року з міського бюджету освоєно 11 579,242 тис. грн., з них 10 921,594 тис. грн. за виконання будівельних робіт та 657,648 тис. грн. за виконання проектних робіт.**

Загалом міським бюджетом на 2016 рік на виконання будівельних робіт щодо об’єктів передбачених Програмою каналізування було передбачено фінансування в сумі 12 289,020 тис. грн.

**Перший заступник директора,**

**начальник управління капітального**

**будівництва департаменту містобудівного**

**комплексу та земельних відносин**

**міської ради В.Маковійчук**