

УКРАЇНА

# Чернівецька міська рада

**\_\_\_ сесія VІІ скликання**

#### Р І Ш Е Н Н Я

\_\_\_\_\_2018 № \_\_\_\_ м. Чернівці

**Про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради VІІ скликання від 28.07.2016 р. № 324**

На виконання Програми асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради VІІ скликання від 28.07.2016 р. № 324, у 2016-2017 роках було передбачено кошти в сумі 17297,454 тис. грн., освоєно 14035,80754 тис.грн.

Відповідно до вказаної вище Програми у 2016 році виконано роботи з капітального ремонту (асфальтування гравійних ділянок) вул. Сокирянської (автобусний маршрут № 19, заасфальтовано – 186 п.м), вул. Дунайської (автобусний маршрут № 15, заасфальтовано – 890 п.м), вул. Якова Степового (автобусний маршрут № 27, заасфальтовано – 395 п.м). У 2017 році завершено виконання робіт з капітального ремонту вул. Вижницької від будинку № 43 до кінцевої зупинки (асфальтування гравійної ділянки автобусного маршруту № 3, довжиною 1816 п.м.) та вул. Дунайської (розворотнє кільце автобусного маршруту № 15, довжиною 40 п.м.).

Всього за два роки при плані асфальтування гравійних доріг **4,825** км, фактично виконано **3,327 м**, що складає 68,9 відсотки.

Через обмеженість фінансування, не розпочато роботи на вул. Сокирянській (поворот) і вул. Макіївській (автобусний маршрут № 19) та на вул. Козятинській (автобусний маршрут № 10-А).

Враховуючи викладене вище та відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши і обговоривши інформацію департаменту житлово-комунального господарства міської ради про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради VІІ скликання від 28.07.2016 р. № 324 та із змінами від 10.04.2017 № 639 Чернівецька міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

**1.** Інформацію департаменту житлово-комунального господарства міської ради про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг в

м. Чернівцях на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради VІІ скликання від 28.07.2016 р. № 324 та із змінами від 10.04.2017 № 639, взяти до відома (додається).

**2**

**2.** Департаменту житлово-комунального господарства міської ради продовжити роботу з виконання заходів з реалізації Програми асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях на 2018 – 2020 роки.

**3.** Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

**4.** Організацію виконання цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

**5.** Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

**Чернівецький міський голова О.Каспрук**

**Інформація**

**про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг**

**в м. Чернівцях на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради VІІ скликання від 28.07.2016 р. № 324**

З метою забезпечення ефективного функціонування та розвитку вулично-дорожньої мережі міста, для покращання технічного стану автомобільних гравійних доріг, по яких рухається громадський транспорт, забезпечення безпеки дорожнього руху для запобігання аварійних ситуацій, а також створення комфортних умов для користувачів громадського і власного автотранспорту затверджено Програму асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради VІІ скликання від 28.07.2016 р. № 324 (далі – Програма).

Пріоритетним напрямками Програми є:

- розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху;

- покращання соціально-економічного розвитку міста;

- забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів, підприємств, установ, організацій міста незалежно від форм власності в дорожній доступності.

Відповідно до вищевказаної Програми та Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства в м. Чернівцях на 2017–2020 роки «Комфортне місто» на 2017 рік було включено виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Вижницької від будинку № 43 до кінцевої зупинки (асфальтування гравійної ділянки автобусного маршруту № 3), вул. Дунайської (розворотнє кільце автобусного маршруту № 15) та вул. Вашківської (автобусний маршрут № 27).

Підрядними організаціями заплановані обсяги ремонтних робіт на вул. Вижницькій від будинку № 43 до кінцевої зупинки автобусного маршруту № 3) – 1,816 км та на вул. Дунайській (розворотнє кільце автобусного маршруту № 15) - 0,040 км. виконано в повному обсязі.

Продовження виконання робіт з асфальтування ділянки дорожнього покриття на вул. Вашківській було заплановано в 2017 році після завершення робіт з прокладання водопроводу та проведення процедури закупівлі, проте управлінням Державної казначейської служби в м.Чернівцях повідомлено департамент про відмову в реєстрації договору на виконання робіт з капітального ремонту вул. Вашківської (асфальтування гравійної ділянки автобусного маршруту № 27 ).

Виконання робіт з капітального ремонту вул. Н.Кобринської та вул. Естонської (асфальтування гравійної ділянки вулиці) включено в Програму будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства в м. Чернівцях на 2017–2020 роки «Комфортне місто».

Всього при плані асфальтування гравійних доріг **2,625** км, фактично виконано **1,856** км, що складає 70,0 відсотків.

2

В 2017 році на виконання зазначеної Програми за рахунок коштів міського бюджету освоєно – **8 081,913** тис.грн., обсяг коштів передбачений Програмою на 2017 рік - **16 500,0** тис.грн.

Освоєння коштів та обсяги виконаних робіт на реалізацію заходів, визначених Програмою асфальтування гравійних доріг міста

в 2017 році (тис.грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обсяг коштів, передбачений програмою на 2017 рік | Затверджено місцевими радами на 2017 рік (з урахуванням змін) | Профінансова-но за 2017 рік | Відсоток виконання |
| Вартість робіт, млн.грн. | **16 500,0** | **10 730, 454** | **8 081,913** | - |
| Обсяги виконаних робіт, км | **2,625** | **2,2** | **1,856** | 70,7 |

**Обсяги завдань та виконаних робіт протягом 2016 - 2017 років**

**відповідно до завдань Програми**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  марш-руту | Назва вулиці | Довжина заасфальто-ваної ділянки вулиці  км | Джерело  фінансування | 2016 рік | 2017 рік | Відсоток виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| № 3 | вул. Вижницька | 1,816 | міський  бюджет | 747,649 | 7885,968 | 100 % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № 10-А | вул. Козятинська | 0 |  | - | - | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № 15,18 | вул. Дунайська  (від вул. Сінної до  до будинку №126) | 0,930 |  | 2364,142 | 192,453 | 100 % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № 19 | вул. Сокирянська | 0,186 |  | 1348,716 | - | 90 % |
|  | вул. Макіївська | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № 27 | вул. Вашківська | 0 |  |  | 3,492 |  |
|  | вул. Я.Степового | 0,395 |  | 1493,387 |  |  |
|  | **Разом:** | **3,327 км** |  | **5953,894** | **8081,913** |  |

Упродовж 2016-2017 років завершено асфальтування гравійних доріг автобусних маршрутів № 3 та № 15,18. Частково виконано роботи на вул. Сокирянській (маршрут № 19) (за два роки виконання 68,9 %).

На замовлення департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради тривали роботи з будівництва мереж водопостачання індивідуальних житлових будинків на вул. Путильській. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.06.2017 р. № 306/12 затверджено

3

склад товариства № 51 з будівництва водопровідних, каналізаційних та зливових мереж по вул.Ромаданівській- вул.Архангельській. На замовлення товариства виготовлено проектно-кошторисну документацію, яка передбачає будівництво водопровідної мережі (ІІ черга) по вул. Гайової.

За вимогою перевізників та мешканців, поточний ремонт гравійних ділянок доріг міста, по яких рухається громадський транспорт, постійно виконує Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство.

Департаментом житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради і надалі буде проводитись робота з організації ремонту та утримання міських доріг, з покращання технічного стану вулично-шляхової мережі міста.

**Директор департаменту житлово -**

**комунального господарства міської ради Я.Кушнірик**

Шенгера 524528

Додаток до інформації

**Обсяги завдань та виконаних робіт протягом 2016 - 2017 років**

**відповідно до завдань Програми**

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  марш-руту | Назва вулиці | Довжина заасфальтованої ділянки вулиці  км | Джерело  фінансування | 2016 рік | 2017 рік | Відсоток виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| № 3 | вул. Вижницька | 1,816 | міський  бюджет | 747,649 | 7885,968 | 100 % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № 10-А | вул. Козятинська | 0 |  | - | - | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № 15,18 | вул. Дунайська  (від вул. Сінної до  до будинку №126) | 0,930 |  | 2364,142 | 192,453 | 100 % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № 19 | вул. Сокирянська | 0,186 |  | 1348,716 | - | 90 % |
|  | вул. Макіївська | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № 27 | вул. Вашківська | 0 |  |  | 3,492 |  |
|  | вул. Я.Степового | 0,395 |  | 1493,387 |  |  |
|  | **Разом:** | **3,327 км** |  | **5953,894** | **8081,913** | **14035,8** |

**Директор департаменту житлово -**

**комунального господарства міської ради Я.Кушнірик**

Шенгера 524528