Додаток

до  рішення  виконкому   міської

ради №1086

##### Титульний список

будівництва об’єктів комунального господарства

по департаменту житлово-комунального господарства на 2003 рік

| № п/п | Об’єкти будівництва | Тер- мін буді ниц- тва | Потуж-ність | Загальна кошторисна вартість (тис.грн,) | Освоєння кап. вкладень з початку будів- ництва на 01.01.2003 р. (тис.грн.) | Обсяги кап.вкал- день на 2003 р. (тис.грн.) | в т.ч. по кварталах (тис.грн.) |  |  |  | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІУ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Придбання техніки, обладнання та матеріалів для комунальних потреб міста в т.ч. депут.запит на придбання комп’ютера МКП "Чернівціспецкомунтранс" | 2003р. | - | 7000,0 | 450,0 | 2005,3 | 290,0 | 11,0 1,0 | 700,0 | 1004,3 | Тендери |
| 2 | Проектні роботи по регулюванню русла р.Прут в районі вул.Ізмайлівської погашення | 2003р. | 20,0 тис.м.3 | 5,1 | - | 5,1 | 5,1 | - | - | - | "Львівдіпро-водгосп" |
| 3 | Будівництво каналізаційного колектору в Садгірському районі: в т.ч. – проектні роботи - технічний нагляд | 2003р. | - | 7000,0 | 450,0 | 430,0 408,05 19,2 2,75 | 19,2 - 19,2 - | 19,0 19,0 - - | 101,8 99,05 - 2,75 | 290,0 290,0 - - | ВКФ ТОВ "Чернівецьке управління механізації" |
| 4 | Влаштування автономних котелень: в т.ч. –котельня по л.Привокзальній,21 - котельня по пр.Незалежності,36 - котельня по вул.Л.Кобилиці,56,58 - котельня по вул.Кобилянської,18 - технічний нагляд - інші витрати | 2003р. | - | 695,57 395,7 138,74 88,5 63,43 8,85 2,85 | 397,1 300,6 93,9 - - - 2,6 | 300.0 95,1 44,84 87,53 63,43 8,85 0,25 | 41,7 17,4 23,2 - - 1,1 - | 27,1 16,2 10,2 - - 0,7 - | 190,9 61,5 7,7 70,0 48,75 2,85 0,1 | 40,30 - 3,74 17,53 14,68 4,20 0,15 | МПП "Енергія-3" ПБП "Север", ТОВ ТД "Буковина-інтерм" |
| 5 | Погашення заборгованості за виконані роботи по влаштуванню котелень: в т.ч.- котельня по вул.Привокзальній,21 - котельня по пр.Незалежності,36 | 2003р. | - - - | - - - | - - - | 34,3 27,1 7,2 | 34,3 27,1 7,2 | - - - | - - - | - - - | МПП "Енергія" |
| 6 | Погашення заборгованості по придбан-ню кабелю, опор, контактного дроту на будівництво трлейбусної лінії по вул.Хотинській | 2003р. | - | 1439,5 | 1439,5 | 132,9 | 77,0 | 55,9 | - | - | ЗАТ "Електро" МПП "Кода" |
| 7 | Придбання існуючого кабелю в ВАТ "Де-нисівка" прокладеного від "Хімзаводу" до ВАТ"Денисівка" для підключення тролейбусної лінії по вул.Хотинській | 2003р. | - | 156,0 | - | 156,0 | - | 70,0 | - | 86,0 | ВАТ "Денисівка" |
| 8 | Будівництво другої черги полігона ТПВ по вул.Чорнівській в т.ч.: - погашення заборгованості | 2003р. | 386,9 тис.м. куб | 2871,0 | 85,0 | 145,0 65,0 | 20,8 20,8 | 44,2 44,2 | - - | 80,0 - | ВАТ "ПМК-76" |
| 9 | Впровадження сучасних енергозберігаючих технологій зовнішнього освітлення міста в т.ч.: - автоматизація системи диспетчерського управління зовнішнього освітлення міста - реконструкція зовнішнього освітлення міста - технічний нагляд | 2003 р. | - | 3140,0 979,0 2161,0 | - - - | 579,4 157,9 417,0 4,5 | - - - - | - - - - | 217,0 97,5 117,0 2,5 | 362,4 60,4 300,0 2,0 | ТОВ НВП "Укравтома-тика" ДКП "Міськсвітло" |
|  | Всього: |  |  |  |  | 3788.0 | 488,1 | 227,2 | 1209,7 | 1863.0 |  |

# По капітальних вкладеннях, де замовником є ДКП "Чернівціводоканал"

| 1 | Завершення будівництва каналізаційного колектора вздовж озера по вул.Винничен-ка (від насосної станції з-ду "Гравітон" до існуючого шахтного ствола), в т.ч. – технічний нагляд | 2003р. | 0,9 км. | 598,7 | 510,0 | 58,8 57,1 1,7 | 30,0 28,3 1,7 | - | - | 28,8 28,8 | ЧДП "Гідроспецбуд" ГРДП "Буковина-тунельбуд" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Погашення заборгованості за виконані роботи по укріпленню водогону діаметром 100 мм. по вул.Зарожанській | 2003р. | - | 311,8 | 285,6 | 26,2 | 26,2 | - | - | - | ДКП "Чернівці-водоканал" |  |
| 3 | Погашення заборгованості за виконані роботи по реконструкції приймальної камери на міських о/с "Магала" | 2003р. | - | 281,2 | 281,2 | 10,5 | - | 10,5 | - | - | ДКП "Чернівці-водоканал" |  |
| 4 | Погашення заборгованості за виконані роботи по заміні мереж по вул.Нагірній | 2003р. | - | 125,0 | 52,1 | 47,9 | - | 26,3 | - | 21,6 | ДКП "Чернівці-водоканал" |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 143,4 | 56,2 | 36,8 | - | 50,4 |  |  |
|  | РАЗОМ: |  |  |  |  | 3931,4 | 544,3 | 264,0 | 1209,7 | 1913,4 |  |  |

Секретар виконавчого комітету міської ради							                  О.Васильчишин