## Лист1
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
27.01.2009 № 27/2
ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ
капітального і поточного ремонту доріг в м. Чернівцях на 2009 рік
за рахунок загального фонду міського бюджету
№ | Назва об’єкта, що ремонтується | Обсяги | в т.ч . по кварталах, |  |  |  | Підрядник
з/п |  | вкладень | тис.грн.
|  | тис. грн. | І | ІІ | ІІІ | І\/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Всього: | 3600 | 570 | 1430 | 1300 | 300
Капітальний ремонт
| Всього: | 900 | - | 600 | 300 | -
1 | тротуар на просп.Незалежності (від будинку № 48 до будинку № 68-А) | 200 | - | 200 | - | - | Підрядна організація
2 | тротуар на вул.Південно-Кільцевій, 21 (відновлення покриття після заміни теплових мереж) | 80 | - | 80 | - | - | Підрядна організація
3 | вул. М.Ковальчука (від просп.Незалежності до вул.Головної) | 250 | - | - | 250 | - | Підрядна організація
4 | міжбудинковий проїзд на вул.Руській, 279 (відновлення покриття після заміни теплових мереж) | 150 | - | 150 | - | - | Підрядна організація
5 | міжбудинковий проїзд на просп.Незалежності, 92-А | 220 | - | 170 | 50 | - | Підрядна організація
| в т.ч. утримання технагляду | 13 |  | 9.3 | 3.7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Поточний ремонт доріг
| Всього: | 2700 | 570 | 830 | 1000 | 300
1 | аварійні та непередбачувальні роботи | 200 | 100 | 20 | 30 | 50 | 15 % ЧМКПШЕП
2 | гравійні дороги автобусних маршрутів | 1150 | 250 | 320 | 480 | 100 | тендер
3 | дороги з бруківки: вул. Головної, Ю.Гагаріна, Заводської, Червоноармійської, Т.Шевченка та інших | 250 | 20 | 90 | 90 | 50
4 | міжбудинкові проїзди в мікрорайонах з багатоповерховою забудовою (бульвар Героїв Сталінграду, м/р "Гравітон", Червоноармійська-Комарова та інші | 500 | - | 250 | 250 | -
6 | технічні засоби регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, світлофори, системи відеоспостереження та огородження) | 600 | 200 | 150 | 150 | 100
Секретар виконавчого комітету
Чернівецької міської ради |  |  |  | О.Васильчишин
Електронний варіант відповідає оригіналу Шенгера Г.І.

## Лист2
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
_____________2009 № _______
ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ
капітального і поточного ремонту доріг в м. Чернівцях на 2009 рік
за рахунок міського дорожнього фонду
№ | Назва об’єкта, що ремонтується | Обсяги | в т.ч . по кварталах, |  |  |  | Підрядник
з/п |  | вкладень | тис.грн.
|  | тис. грн. | І | ІІ | ІІІ | І\/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Всього: | 10655.3 | 1930.21 | 3111.51 | 3521.38 | 2092.2
Капітальний ремонт доріг
| Всього: | 1845 | - | 850 | 650 | 345
1 | вул. О.Доброго | 500 | - | - | 455 | 45 | Тендер
2 | вул.А.Барбюса | 418.9 | - | 418.9 | - | - | ЧМКПШЕП
3 | вул.Запорізька на ділянці від вул.Сторожинецької до вул.З.Космодем'янської | 250 | - | 55 | 195 | - | Підрядна організація
4 | вул.А.Чехова на ділянці від вул.Буковинської до вул.О.Боярко | 86.1 | - | 86.1 | - | - | ЧМКПШЕП
5 | вул.Бережанська | 290 | - | 290 | - | - | ЗАТ "Агрошляхбуд"
6 | вул. І Гонти | 180 | - | - | - | 180 | Підрядна організація
7 | вул.Ю.Фучика | 120 | - | - | - | 120 | Підрядна організація
| в т.ч. утримання технагляду | 29 | - | 13.2 | 10.1 | 5.7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Утримання доріг
1 | Всього: | 5110.3 | 1930.21 | 1161.51 | 481.38 | 1537.2 | 15 % ЧМКПШЕП тендер
Нанесення дорожньої розмітки
1 | Всього: | 200 | - | 100 | 100 | - | Підрядна організація
Поточний ремонт доріг
| Всього: | 3500 | - | 1000 | 2290 | 210
1 | аварійні та непередбачувані роботи | 700 | - | 300 | 290 | 110 | 15 % ЧМКПШЕП
2 | основні транспортні магістралі методом просочування (Алея Слави, Вірменська, Горіхівська, В.Комарова, Комунальників, Я.Налєпки, Південно-Кільцева, І.Стасюка, Ю.Чапаєва та інших) | [5 empty] | тендер
2 | основні транспортні магістралі методом просочування (Алея Слави, Вірменська, Горіхівська, В.Комарова, Комунальників, Я.Налєпки, Південно-Кільцева, І.Стасюка, Ю.Чапаєва та інших) | 900 | - | 300 | 500 | 100
3 | проїжджі частини вул. Авангардної, В.Александрі, Білоруської, Буковинської, С.Галицького, К.Дзержика, Енергетичної, Зеленої, У.Кармелюка, Л.Кобилиці, Комунальників, Машинобудівників, Миколаївської, М.Тореза, В.Стефаника, Хотинської, 28 Червня, просп. | 1900 | - | 400 | 1500 | -
Секретар виконавчого комітету
Чернівецької міської ради |  |  |  | О.Васильчишин
Електронний варіант відповідає оригіналу Шенгера Г.І.