## Лист3
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
28.04.2009 №275/8
Заходи
з підготовки міського господарства комунальної власності м.Чернівців
до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2009-2010 р.
№ | Зміст заходів | Обсяги виконання на рік | Попередня вартість тис.грн. | в т.ч. по кварталах |  |  |  | Термін виконання | Джерела фінансування, в тис.грн. |  |  | Виконавець
з/п |  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІУ |  | державний бюджет | бюджет м.Чернівці | власні кошти
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ДКП "Чернівціводоканал"
1 | Відновлення ділянки трубопроводу в районі вул.Московської Олімпіади | 30 м/п | 120 |  | 120 |  |  | до 30.06.2009р. |  | 80 | 40 | Підрядники, ДКП „Чернівціводо-канал”
2 | Заміна ділянки аварійного водогону діаметром 1000 мм. в районі вул.Оршівської | 10 м/п | 20 |  | 20 |  |  | до 10.05.2009р. |  |  | 20 | Підрядники, ДКП „Чернівціводо-канал”
3 | Заміна аварійних водопровідних мереж на поліетиленові, полівінілхлоридні труби на вулицях міста | 3500 м/п | 1350 |  | 386 | 694 | 270 | до 01.10.2009р. відповідно до затвердженого графіку |  | 150 | 1200 | Підрядники, ДКП „Чернівціводо-канал”
4 | Заміна та ремонт пожежних гідрантів на водопровідних мережах міста Чернівців | 152 шт. | 76 |  | 17.5 | 37.5 | 21 | до 01.10.2009р. відповідно до затвердженого графіку |  |  | 76 | ДКП „Чернівціводо-канал”
5 | Заміна та капітальний ремонт засувок на водопровідних мережах | 80 шт. | 40 |  | 12.5 | 17.5 | 10 | до 01.10.2009р. відповідно до затвердженого графіку |  |  | 40 | ДКП „Чернівціводо-канал”
6 | Капітальний ремонт водопровідних колонок | 35 шт. | 10.5 |  | 1.5 | 7.5 | 1.5 | до 01.10.2009р. відповідно до затвердженого графіку |  |  | 10.5 | ДКП „Чернівціводо-канал”
7 | Чистка, хлорування і промивання резервуарів чистої води на насосних станціях 2-го, 3-го підйомів водогону "Дністер-Чернівці" і резервуарів чистої води "Попова" | 8 шт. | 70 |  | 26.3 | 43.7 |  | відповідно до затвердженого графіку до 01.10.09р. |  |  | 70 | Підрядники, ДКП „Чернівціводо-канал”
8 | Заміна аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора від ГКНС до ОСК | 5м/п | 15 |  | 15 |  |  | до 30.06.2009р. |  |  | 15 | Підрядник, ДКП „Чернівціводо-канал”
9 | Ремонт та підготовка спецавтодорожної техніки | 16 од. | 15 |  |  | 15 |  | травень-жовтень 2009 року. |  |  | 15 | ДКП „Чернівціводо-канал”
10 | Заміна мереж водовідведення | 720м/п | 358 |  | 176 | 100 | 82 | до 01.10.2009р. відповідно до затвердженого графіку |  | 270 | 88 | ДКП „Чернівціводо-канал”
| Разом: |  | 2074.5 |  | 774.8 | 915.2 | 384.5 |  |  | 500 | 1574.5
Міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство
1 | Створення запасу протибуксівних матеріалів: | [6 empty] | до 10.12.2009р. |  |  |  | МКП "МіськШЕП"
| піску | 2500м3 | 300 |  |  | 150 | 150 |  |  |  | 300
| солі | 1000тн. | 270 |  |  | 200 | 70 |  |  |  | 270
2 | Придбання пально-мастильних матеріалів | [6 empty] | до 25.11.2009р. |  |  |  | МКП "МіськШЕП"
| бензину | 5 тн. | 29 |  |  | 20 | 9 |  |  |  | 29
| дизельного палива | 5 тн. | 30 |  |  | 20 | 10 |  |  |  | 30
| масел | 1,5 тн. | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
3 | Ремонт спецавтодорожної техніки, в т.ч.: | 35 од. | 200 |  |  | 120 | 80 | до 01.10.2009р. |  |  | 200 | МКП "МіськШЕП"
| снігоприбиральних машин ПМ-130 | 9од.
| піскорозкидачів ПР-130 | 6од.
| піскорозкидачів МДК –433362 | 3од.
| пісконавантажувачів ЮМЗ-6 | 1од.
| екскаваторів | 3од.
| навантажувачів "Амкадор" | 1од.
| навантажувачів Т-156 | 1од.
| снігонавантажувачів | 3од.
| автогрейдерів | 4од.
| тракторів з відвалом Т-150 | 2од.
| тракторів МТЗ-80 /щітка, відвал/ | 2од.
4 | Ремонт побутових приміщень на вул.О.Кошового, 41-А |  | 80 |  | 40 | 40 |  | до 01.10.2009р. |  |  | 80 | МКП "МіськШЕП"
5 | Придбання обладнання для виробництва та транспортування литого асфальту та регенерації старого асфальту в зимовий період | 1 од. | 242 |  | 242 |  |  | до 01.06.2009р. |  |  | 242 | МКП "МіськШЕП"
6 | Придбання акумуляторів | 13 шт. | 12 |  |  | 12 |  | до 01.08.2009р. |  |  | 12 | МКП "МіськШЕП"
7 | Придбання шин для спецавтомобілів | 34 шт. | 46 |  |  | 46 |  | до 01.10.2009р. |  |  | 46 | МКП "МіськШЕП"
| Разом: |  | 1210.5 |  | 282 | 609.5 | 319 |  |  |  | 1210.5
Чернівецьке міське комунальне підприємство "Міськсвітло"
1 | Заміна світильників на більш економні | 1620 шт. | 1272 |  | 424 | 424 | 424 | квітень-листопад 2009 року. |  | 1272 |  | МКП "Міськсвітло"
2 | Монтаж, заміна, перетяжка повітряних ліній, очищення електромереж від гілок та накидів | 45км. | 120 |  | 40 | 40 | 40 | квітень-жовтень 2009 року. |  | 120 |  | МКП "Міськсвітло"
3 | Заміна повітряних ліній (ПЛ) на самонесучий повітряний провід типу САПт | 5,0 км. | 65 |  | 20 | 25 | 20 | квітень-жовтень 2009 року. |  | 65 |  | МКП "Міськсвітло"
4 | Поточний ремонт та фарбування пультів включення И-710 | 35 шт. | 2.7 |  | 1.1 | 1.6 |  | травень-вересень 2009 року. |  | 2.7 |  | МКП "Міськсвітло"
5 | Ремонт та підготовка автомобільного транспорту | 10 од. | 38.5 |  | 14 | 14.75 | 9.75 | травень-жовтень 2009 року. |  |  | 38.5 | МКП "Міськсвітло"
| Разом:. |  | 1498.2 |  | 499.1 | 505.35 | 493.75 |  |  | 1459.7 | 38.5
Комунальне підприємство Чернівецьке тролейбусне управління
1 | Підготовка рухомого складу | 105 од. | 392 |  | 92 | 300 |  | до 26.10.2009р. |  |  | 392 | Чернівецьке тролейбусне управління
2 | Проведення капітального та середнього ремонту рухомого складу | 22 од. | 1144 | 312 | 312 | 260 | 260 | до 31.12.2009р. |  |  | 1144 | Чернівецьке тролейбусне управління
3 | Поточний ремонт контактно-кабельної мережі | 10 км. | 30 |  | 15 | 15 |  | до 01.10.2009р. |  |  | 30 | Чернівецьке тролейбусне управління
| Разом: |  | 1566 | 312 | 419 | 575 | 260 |  |  |  | 1566
МКП "Чернівціспецкомунтранс"
1 | Підготовка спецавтотранспорту | 22 од. | 25 |  | 8 | 11 | 6 | до 01.10.2009р. |  |  | 25 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
2 | Підготовка рухомого складу задіяного на сміттєзвалищі | 3 од. | 15 |  | 5 | 10 |  | до 01.10.2009р. |  |  | 15 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
3 | Капітальний ремонт громадських вбиралень | 3 вбиральні | 75 |  | 75 |  |  | до 30.06.2009р. |  | 75 |  | Підрядна організація
4 | Заготовка посипочного матеріалу | 20 м3 | 10 |  |  | 5 | 5 | до 30.10.2009р. |  |  | 10 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
| Разом: |  | 125 |  | 88 | 26 | 11 |  |  | 75 | 50
Чернівецький міський комунальний виробничий трест зеленого господарства та протизсувних робіт
1 | Знесення аварійних дерев | 250 шт. | 200 | 90 | 10 | 10 | 90 | Постійно |  | 200 |  | ТЗГ таПР
2 | Підготовка автотранспортної техніки і боксів. |  | 6 |  | 2 | 2 | 2 | до 01.11.2009р. |  |  | 6 | ТЗГ таПР
3 | Ремонт побутових приміщень на вул.Комунальників, 6 |  | 10 |  | 6 | 4 |  | до 01.10.2009р. |  |  | 10 | ТЗГ таПР
4 | Заміна газового котла в магазині "Квіти" на вул.Кафедральній, 8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  | до 01.10.2009р. |  |  | 0.8 | ТЗГ таПР
| Разом: |  | 216.8 | 90 | 18.8 | 16 | 92 |  |  | 200 | 16.8
КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
1 | Ремонт побутово-санітарних приміщень |  | 5 |  | 2.5 | 2.5 |  | до 30.09.2009р. |  |  | 5 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
2 | Придбання хімреагенту для зняття обледеніння на злітно-посадочній смузі |  | 35 | 5 | 10 | 15 | 5 | до 01.10.2009р. |  |  | 35 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
3 | Придбання пально-мастильних матеріалів |  | 8 |  |  |  | 8 | до 02.11.2009р. |  |  | 8 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
| Разом: |  | 48 | 5 | 12.5 | 17.5 | 13 |  |  |  | 48
МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
Технічні заходи
1 | Проведення гідравлічних випробувань тепломереж |  | 25 |  | 25 |  |  | 15.05.09р. |  |  | 25 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
2 | Проведення поточного ремонту котлів та котельно-допоміжного обладнання котелень та теплових пунктів, газового обладнання, електрообладнання, КВП та А, ХВО, бойлерів, приміщень котелень та теплових пунктів, чистка брудовловлювачів. |  | 85 |  | 35 | 50 |  | 01.10.09р. |  |  | 85 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
3 | Ремонт з покриттям ізоляції надземних трубопроводів та транзитних тепломереж металом |  | 45 |  | 15 | 30 |  | 01.10.09р. |  |  | 45 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
4 | Ремонт обмурівки котлів |  | 40 |  | 10 | 30 |  | 01.10.09р. |  |  | 40 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
5 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем опалення, в т.ч. елеваторних вузлів |  | 2000 |  | 1000 | 1000 |  | 01.10.09р. |  |  | 2000 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
6 | Проведення пробних топок котлів |  | 95 |  |  | 95 |  | 01.10.09р. |  |  | 95 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
7 | Проведення поточного ремонту теплових мереж, запірної арматури, сальникових компенсаторів, теплових камер та дренажів |  | 55 |  | 10 | 45 |  | 01.09.09р. |  |  | 55 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
Тепловий район № 1
8 | Ремонт покрівлі котельні школи інтернату №4 на вул.Московської Олімпіади, 2-А | 120м2 | 7.2 |  |  | 7.2 |  | 01.09.09р. |  |  | 7.2 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
Тепловий район № 2
9 | Підключення ділянки теплової мережі від вул. Червоноармійської, 77-Є (ГТП – 1Ю) до вул. Червоноармійської, 97 до існуючої |  | 3 |  |  | 3 |  | 01.09.09р. |  |  | 3 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
10 | Монтаж і підключення другого вводу водопостачання котельні "Південна-1" | 200 п.м. | 26 |  | 26 |  |  | 01.06.09р. |  |  | 26 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
11 | Монтаж рециркуляційної лінії котельні "Куйбишева" на вул.Є.Максимовича,19 | 80 п.м. | 6.65 |  |  | 6.65 |  | 01.07.09р. |  |  | 6.65 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
12 | Заміна сальникових компенсаторів ТК-1 | 2шт. | 140 |  |  | 140 |  | 15.09.09р. |  |  | 140 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
13 | Заміна засувок теплових мереж | 14шт. | 182.8 |  |  | 182.8 |  | 01.09.09р. |  |  | 182.8 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
14 | Ремонт будівлі теплопункту ГТП-6Б | 1шт. | 5 |  |  | 5 |  | 01.09.09р. |  |  | 5 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
15 | Ремонт котлів котелень "Чехова 8" на вул.А.Чехова, 8 , "І.Франка" на вул.І.Франка, 24-А, "Будинок дитини" на вул. В.Чапаєва, 2. | 4шт. | 151 |  |  | 151 |  | 01.09.09р. |  |  | 151 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
16 | Ремонт покрівель котелень та теплових пунктів | 1539м2 | 92.34 |  | 92.34 |  |  | 01.09.09р. |  |  | 92.34 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
Тепловий район № 3
17 | Ремонт котла котельні "Салтикова-Щедрина" на II провулку У.Кармелюка, 6 | 2шт. | 80 |  |  | 80 |  | 01.09.09р. |  |  | 80 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
18 | Ремонт теплових мереж на вул.Головній, 226 | 103 п.м. | 400 |  | 200 | 200 |  | 01.09.09р. |  | 400 |  | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
19 | Заміна перекриття над приямками ТРП-1, ТРП-5, ГТП-11-Ю. | 14м2 | 5 |  |  | 5 |  | 01.09.09р. |  |  | 5 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
20 | Заміна засувок | 32 шт. | 110.6 |  | 30.6 | 80 |  | 01.10.09р. |  |  | 110.6 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
21 | Ремонт покрівлі ТРП-8 | 317м2 | 19.02 |  | 19.02 |  |  | 01.08.09р. |  |  | 19.02 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
| Разом: |  | 3573.61 |  | 1462.96 | 2110.65 |  |  |  | 400 | 3173.61
Житлове господарство
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання в т.ч.: | 315буд. / 2597м.п. | 173.5 |  | 105.5 | 68 |  | до 01.10.2009р. |  |  | 173.5 | підрядні організації ДКП"Чернівціводоканал"
| Першотравневий район | 42буд. / 464м.п. | 29.5 |  | 19.5 | 10
| Садгірський район | 14буд. / 103м.п. | 18 |  | 6 | 12
| Шевченківський район | 127буд. / 2030м.п. | 126 |  | 80 | 46
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації в т.ч.: | 129буд. / 1036м.п. | 97.66 |  | 32.6 | 65.06 |  | до 01.10.2009р. |  |  | 97.66 | ДКП"Чернівціводоканал"
| Першотравневий район | 43буд. / 143м.п. | 24.06 |  | 10 | 14.06
| Садгірський район | 7буд. / 37м.п. | 1.9 |  | 0.9 | 1
| Шевченківський район | 79буд. / 856м.п. | 71.7 |  | 21.7 | 50
3 | Ремонт покрівель в т.ч.: | 309буд. / 16760м2 | 775.5 |  | 263.5 | 512 |  | до 01.10.2009р. |  |  | 775.5 | КЖРЕП, ПП
| Першотравневий район | 110буд. / 4928м2 | 152.4 |  | 52.4 | 100
| Садгірський район | 16буд. / 138м2 | 16.5 |  | 4.5 | 12
| Шевченківський район | 183буд. / 11694м2 | 606.6 |  | 206.6 | 400
4 | Ремонт опалювальних печей в т.ч.: | 63 | 76.7 |  | 30.7 | 46 |  | до 01.10.2009р. |  |  | 76.7 | КЖРЕП, ПП
| Першотравневий район | 35 | 56.4 |  | 22.4 | 34
| Садгірський район | 4 | 3.6 |  | 1.6 | 2
| Шевченківський район | 24 | 16.7 |  | 6.7 | 10
5 | Ремонт оголовків димовентканалів в т.ч.: | 216 | 137.6 |  | 51.6 | 86 |  | до 01.10.2009р. |  |  | 137.6 | КЖРЕП, ПП
| Першотравневий район | 85 | 89.2 |  | 39.2 | 50
| Садгірський район | 16 | 8 |  | 2 | 6
| Шевченківський район | 115 | 40.4 |  | 10.4 | 30
6 | Заготовка посипочного матеріалу в т.ч.: | 578м3 | 68.1 |  | 18 | 50.1 |  | до 01.10.2009р. |  |  | 68.1 | КЖРЕП, ПП
| Першотравневий район | 180м3 | 26.1 |  | 6 | 20.1
| Садгірський район | 40м3
| Шевченківський район | 358м3 | 42 |  | 12 | 30
7 | Реконструкція елекрощитових в т.ч.: | 97 | 54.4 |  | 20 | 34.4 |  | до 01.10.2009р. |  |  | 54.4 | КЖРЕП, ПП, підрядні організації
| Першотравневий район | 17 | 12 |  | 4 | 8
| Садгірський район | 9 | 8 |  | 2 | 6
| Шевченківський район | 71 | 34.4 |  | 14 | 20.4
| Разом: |  | 1383.46 |  | 521.9 | 861.56 |  |  |  |  | 1383.46
Управління культури
1 | Капітальний ремонт приміщень бібліотекі філіалу №2 для дітей на вул.І.Стасюка, 13-А | 200 м2 | 201.3 |  | 201.3 |  |  | до 01.07.2009р. |  | 201.3 |  | За результатами конкурсу
2 | Утеплення горища над глядацьким залом кінотеатру "Чернівці" | 682 м2 | 30 |  |  | 30 |  | до 01.09.2009р. |  | 30 |  | ПП Остапович
3 | Заміна газового котла в муніципальній бібліотеці ім.А.Добрянського на вул.Українській, 22 | 1 котел | 15 |  | 15 |  |  | до 01.07.2009р. |  | 15 |  | "Чернівцітепло" Храб В.Д.
4 | Заміна газового лічільника в міському культурно-просвітницькому центрі на вул.Руській, 222 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | до 01.06.2009р. |  | 0.5 |  | підрядник
5 | Будівництво туалетів в музичній школі №3 на вул.Юнацькій, 1 | 6,7м2 | 140 |  | 100 | 40 |  | до 01.07.2009р. |  | 140 |  | За результатами конкурсу
6 | Виконання робіт з вогнезахисного оброблення горища Центрального Палацу культури м.Чернівців на Театральній площі, 5 | 600м2 | 24 |  |  | 24 |  | до 01.09.2009р. |  | 24 |  | ЧОСРБППР ДПТ України
7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення котелень автономного опалення в двох корпусах музичної школи №1 на вул.О.Кобилянської, 36 |  | 6 |  | 6 |  |  | до 01.07.2009р. |  | 6 |  | ПП "Теплоцентр"
| Разом: |  | 416.8 |  | 322.8 | 94 |  |  |  | 416.8
Управління охорони здоров’я
1 | Перевірка, ремонт та підготовка систем опалення, водопостачання та каналізації |  | 156.03 |  | 58.68 | 94.28 | 3.07 | до 15.10.2009р. |  | 111.98 | 44.05 | Міське управління охорони здоров’я, керівники установ
2 | Перевірка, частковий ремонт, наладка автоматики котелень, топок | 2 котельні 11 топок | 35 |  | 13.4 | 16.4 | 5.2 | до 01.10.2009р. |  | 26 | 9 | "-"
3 | Проведення ремонту дахів, заміна жолобів та водостічних труб в: | 135 м2 | 19.2 |  | 14 | 5.2 |  | до 01.10.2009р. |  | 19.2 |  | "-"
міській поліклініці № 2;
міській лікарні №4;
міській поліклініці профоглядів.
4 | Проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності в: |  | 415.19 |  | 330.22 | 84.97 |  | до 15.10.2009р. |  | 352.4 | 62.79 | "-"
пологових будинках № 1, 2;
міській лікарні №2,3,4;
міській поліклініці №1,2,3;
міській станції швидкої медичної допомоги.
5 | Підготовка транспортних засобів для роботи в зимових умовах | 74 од. | 226.7 |  | 124.7 | 52 | 50 | до 01.10.2009р. |  | 226.7 |  | "-"
6 | Підготовка приміщень овочесховищ, заготівля овочів в: | 6 овочесховищ | 150 |  |  | 100 | 50 | до 15.10.2009р. |  | 150 |  | "-"
| міських лікарнях № 2,3,4 | 54 т картоплі
| пологових будинках № 1,2 | 26,2 т
| міській дитячій лікарні | овочів
7 | Перевірка та підготовка резервних джерел електропостачання, створення необхідних запасів пального в: | 7 шт. | 15.7 |  | 7.35 | 4 | 4.35 | до 01.11.2009р. |  | 15.7 |  | "-"
міських лікарнях № 2,3,4;
пологових будинках № 1,2;
міській дитячій лікарні;
міській станції швидкої медичної допомоги.
| Разом:. |  | 1017.82 |  | 548.354 | 356.85 | 112.62 |  |  | 901.98 | 115.84
Управління освіти
1 | Будівництво санвузлів в загальноосвітньому навчальному закладі №38; |  | 225.4 |  |  | 225.4 |  | до 01.10.2009р |  | 225.4 |  | Підрядна організація
2 | Наладка автоматики в котельнях закладів освіти |  | 120 |  |  | 120 |  | до 01.10.2009р |  | 120 |  | МКП "Чернівцітеплокомуненерго"
3 | Капітальний ремонт системи опалення, водопостачання та каналізаційних мереж в центрі дитячої та юнацької творчості на вул.Головній, 224 |  | 250 |  |  | 250 |  | до 01.10.2009р |  | 250 |  | Підрядна організація
4 | Перевірка лічильників газу, тепла, води, електрики в закладах освіти |  | 200 |  | 200 |  |  | до 01.07.2009р. |  | 200 |  | Відповідні організації
| Разом: |  | 795.4 |  | 200 | 595.4 |  |  |  | 795.4
Управління по фізичній культурі та спорту
1 | Ремонт велосипедної бази на вул.О.Герцена, 5 |  | 15 |  | 15 |  |  | до 01.07.2009р. |  |  | 15 | Підрядні організації
2 | Підготовка до роботи газових котлів | 4 шт. | 0.6 |  |  | 0.6 |  | до 01.10.2009р. |  |  | 0.6 | Підрядні організації
3 | Зміна батарей опалення в легкоатлетичному манежі на вул.Головній, 69 | 16 шт. | 20 |  |  | 20 |  | до 01.10.2009р. |  |  | 20 | Підрядні організації
4 | Встановлення електричних бойлерів в душових спортивно-оздоровчої установи "Буковина" на вул.О.Гузар, 1; фізкультурно-оздоровчого комплексу "Олімпія" на вул.С.Воробкевича, 21; стадіону "Мальва" на вул.Галицький шлях, 1. | 4 шт. | 4 |  |  | 4 |  | до 01.11.2009р. |  |  | 4 | Підрядні організації
5 | Поточний ремонт системи опалення в спортивних залах | 6 залів | 2.5 |  |  | 2.5 |  | до 01.10.2009р. |  |  | 2.5 | Підрядні організації
| Разом: |  | 42.1 |  | 15 | 27.1 |  |  |  |  | 42.1
| Всього:. |  | 13968.19 | 407 | 5165.214 | 6710.11 | 1685.87 |  |  | 4748.88 | 9219.31
Секретар виконавчого комітету
міської ради О.Васильчишин