Затверджено

Рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

22.09.2009 № 679/18

П Л А Н

розвитку та аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха

комунального  підприємства  “Міський  торговельний  комплекс  “Калинівський  ринок”  на  2009 рік

| № п/п | ### Заходи | ## Обсяг робіт | Орієнтовна вартість (тис. грн.) без враху-вання податку на додану вартість | Вартість виконаних робіт станом на 01.01.2009 року (тис.грн.) без врахування податку на додану вартість | Сума коштів на проведення робіт в 2009 році (тис.грн.) без врахування податку на додану вартість | # В тому числі по кварталах (тис.грн.) |  |  |  |  |  | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І квартал 2009 року | І I квартал 2009 року |  | III квартал 2009 року | ІV квартал 2009 року |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |
| 1 | Завершення робіт з перенесення ПЛ-110 кВ за межі території ринку (згідно припису) | 1,85 км | 1030,9 | 643,7 | 87,2 |  | 87,2 |  |  |  |  | Підрядна організація |
| 2 | Проектні роботи з коригування генерального плану ринку |  | 167,8 | 67,8 | 20,0 |  |  |  | 5,0 | 15,0 |  | Проектна організація |
| 3 | Придбання основних засобів |  | 150,0 |  | 150,0 | 38,2 | 31,8 |  | 40,0 | 40,0 |  | КП МТК “Калинівський ринок” |
| 4 | Завершення робіт з прокладання другого кабелю електропостачання підприємства КЛ-6Кв | 3,0км | 1619,0 | 1602,5 | 16,5 | 16,5 |  |  |  |  |  | КП МТК “Калинівський ринок”, Підрядна організація |
| 5 | Виготовлення проекту освітлення торговельних секторів №1,2 |  | 15,0 |  | 15,0 | 5,0 | 10,0 |  |  |  |  | Проектна організація |
| Сектор №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Виконання робіт з реконструкції майданчика універсальних розкладних прилавків |  | 4416,7 | 249,9 | 1093,1 | 50,0 | 335,6 |  | 50,8 | 656,7 |  | Підрядна організація |
| 7 | Виконання робіт з реконструкції майданчика «Весільний» |  | 1389,5 |  | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 |  | Підрядна організація |
| 8 | Реконструкція повітряної лінії 0,4 Кв та влаштування освітлення майданчика №3 |  | 157,0 |  | 67,0 |  | 57,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | Підрядна організація |
| 9 | Влаштування пожежної сигналізації в адміністративному будинку сектору (згідно з приписом)я |  | 3,7 |  | 3,7 |  |  |  |  | 3,7 |  | Підрядна організація |
| Сектор №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкція повітряної лінії 0,4 Кв |  | 186,0 |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  | Підрядна організація |
| 11 | Будівництво та облаштування м’ясо-молочного павільйону (згідно з приписом) | 840 кв. м. | 2443,1 | 1614,3 в тому числі – 490,8 –аварійно-відновлювальні роботи | 828,8 | 14,0 | 70,2 | 744,6 |  |  |  | Підрядна організація |
| 12 | Влаштування приміщення контролерів торговельного сектору |  | 42,6 |  | 42,6 |  |  | 42,6 |  |  |  | Підрядна організація |
| Сектор №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Влаштування трансформаторної підстанції ЗТП630-кВа |  | 308,1 | 298,4 | 9,7 | 9,7 |  |  |  |  |  | Підрядна організація |
| 14 | Влаштування приміщення контролерів торговельного сектору |  | 42,8 |  | 42,8 |  |  | 42,8 |  |  |  | Підрядна організація |
| Майданчик на вул. Слобідській |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Влаштування торгового майданчика | 1,1399 га | 1200,0 | 596,5 | 25,0 | 5,0 | 20,0 |  |  |  | Підрядна організація |  |
|  | Всього по плану розвитку : |  | 13172,2 | 5073,1 | 2426,4 | 138,4 | 611,8 | 930,8 |  | 745,4 |  |  |
| Заходи з ліквідації наслідків стихійного лиха (аварійно-відновлювальні роботи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання основних засобів |  | 100,0 |  | 100,0 | 10,0 | 90,0 |  |  |  | КП МТК “Калинівський ринок” |  |
| 2 | Влаштування системи пожежної сигналізації в службових приміщеннях підприємства (капітальний ремонт) |  | 86,7 |  | 86,7 | 0,7 | 86,0 |  |  |  | Підрядна організація |  |
| 3 | Громадська вбиральня в секторі №1 (капітальний ремонт) |  | 325,0 | 170,5 | 154,5 | 4,5 | 150,0 |  |  |  | Підрядна організація |  |
| 4 | Водовідвід майданчиків сектору №5 (капітальний ремонт) |  | 150,1 | 63,1 | 87,0 | 7,0 | 80,0 |  |  |  | Підрядна організація |  |
|  | Всього на аварійно-відновлювальні роботи |  | 673,1 | 233,6 | 428,2 | 22,2 | 406,0 |  |  |  |  |  |
|  | Разом : |  | 13834,0 | 5364,1 | 2854,6 | 160,6 | 1017,8 | 930,8 |  | 745,4 |  |  |

Секретар виконавчого комітету

Чернівецької міської ради												О.Васильчишин