Інформація

про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 13.05.2008 року №331/9  «Про роботу управління земельних ресурсів щодо розмежування земель державної та комунальної власності міста Чернівців» та рішень від 26.05.2009 року №340/10, від 27.10.2009 року №735/20 з цього питання

Між Чернівецькою міською радою, департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради та КП «Київський інститут земельних відносин» 19.05.2009р. укладено договір з надання послуг з обґрунтування концептуальних рішень щодо формування земель комунальної власності міста Чернівців.

КП «Київський інститут земельних відносин» у грудні 2009р. департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин передано звіт з обґрунтування концептуальних рішень щодо формування земель комунальної власності м.Чернівців.

Вищезазначеним звітом передбачені наступні строки та етапи проведення робіт по формуванню земель комунальної власності територіальної громади міста Чернівців:

1-й етап – жовтень 2008 р. – грудень 2009 року. Підготовчі роботи та обґрунтування концептуальних рішень щодо формування земель комунальної власності територіальної громади міста Чернівців.

2-й етап – лютий-серпень 2010 року. Розробка та погодження концепції з Чернівецькою обласною державною адміністрацією, представлення Концепції на розгляд сесії Чернівецької міської ради;

3-й етап – квітень 2011 року – грудень 2012 року. Розробка проекту розмежування земель державної та комунальної власності;

4-й етап – січень 2013 – червень 2013 року. Погодження проекту формування земель комунальної власності з Чернівецькою міською державною адміністрацією, Кабінетом Міністрів України. Представлення проекту на затвердження Чернівецької міської ради. Оформлення і видача проекту.

Виходячи з норм законодавства і критеріїв розмежування земель державної та комунальної власності, Концепцією передбачається такий розподіл земель за формами власності та категоріями земель на момент розмежування: 23,2% залишиться у державній власності, 68,0% стануть землями комунальної власності, 8,8% вже передано у приватну власність. Однак питома вага кожної з форм власності постійно змінюватиметься за рахунок зростання частки земель приватної власності і зменшення площі земель комунальної власності. Частка земель державної власності після проведення розмежування земель істотно не зміниться, однак і вона може дещо зменшитись.

Для завершення робіт з розроблення концепції з розмежування земель державної та комунальної власності міста Чернівців (Концепція) КП «Київський інститут земельних відносин» вважає за необхідне виділення з міського та державного бюджетів 129 тис. грн. та вирішити на місцевому рівні 4 основних питання, а саме:

1. Віднесення до земель комунальної власності території дослідних полів Буковинського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук на території Садгірського району, територія якого складає 2187,5 га, що становить 14% від площі міста. Листами департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин  міської ради від 08.12.2009р.№04/4145 та від 14.01.2010р.№04/105 Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук двічі повідомлено про необхідність проведення інвентаризації та виготовлення проекту внутрігосподарського землеустрою земель на території Садгірського району м.Чернівців, які перебувають у їх користуванні. Департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради також вживаються заходи щодо вилучення у Придністровської дослідної станції садівництва Буковинського інституту агропромислового виробництва площею 38,82 га. Рішенням 45 сесії міської ради V скликання від 29.10.2009р.№1111 схвалено звернення до Кабінету Міністрів України щодо погодженням питання вилучення цієї ділянки. Придністровській дослідній станції садівництва Буковинського інституту агропромислового виробництва повторно направлено листа від 06.01.2010р. №24/08-10 щодо надання згоди на вилучення земельної ділянки на вул.Рівненській площею 38,82 га.  На цей час дане питання остаточно не вирішено.

2.  Необхідності встановлення меж водного фонду (р.Прут). Вивчається питання вартості проведення таких робіт. На цей час Верховною Радою України розгляд законопроект про внесення змін до Водного кодексу України. Відповідно до цього законопроекту у комунальній власності територіальних громад перебувають водні об’єкти, крім віднесених до державної власності, а також землі водного фонду в межах населених пунктів та землі водного фонду за межами населених пунктів, на яких розташовані об’єкти комунальної власності чи об’єкти нерухомого майна, що є спільною власністю територіальної громади та держави. Тому, після прийняття цього законопроекту така необхідність може відпасти.

3. Встановлення меж земель залізничного транспорту. ДТГО«Львівська залізниця» замовило у проектній організації м.Львова виготовлення технічної документації по наданню у постійне користування земельних ділянок на території м.Чернівців.

4. Оформлення підприємствами, установами та організаціями                          з державною формою власності правовстановлюючих документів на земельні ділянки з метою формування земель державної власності у м.Чернівцях. До Чернівецької обласної державної адміністрації направлено перелік таких підприємств, установ та організацій для спонукання виготовлення правовстановлюючих документів на землю. Вирішення цього питання надасть можливість зменшити витрати на проведення інвентаризації земель. Однак, Чернівецькою обласною державною адміністрацією направлено листа про те, що їхня компетенція не поширюється на земельні ділянки в межах населених пунктів та запропоновано Чернівецькій міській раді прискорити такі роботи.

Слід зауважити, що 03.02.2010р. правлінням всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» прийнято рішення «Про необхідність спрощення порядку розмежування земель державної та комунальної власності». Цим рішенням схвалено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення порядку розмежування земель державної та комунальної власності)». Вищезазначеним проектом Закону України планується внести зміни в Земельний кодекс України, Закон України «Про розмежування земель державної та комунальної власності» та Закону України «Про землеустрій».

Заступник директора, начальник

управління земельних ресурсів департаменту

містобудівного комплексу та земельних

відносин Чернівецької міської ради 					 В.Чинчик