## Лист3
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
27.04.2010 № 269/7
Заходи
з підготовки міського господарства комунальної власності м.Чернівців
до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2010-2011 р.
№ | Зміст заходів | Обсяги виконання на рік | Попередня вартість тис.грн. | в т.ч. по кварталах |  |  |  | Термін виконання | Джерела фінансування, в тис.грн. |  |  | Виконавець
з/п |  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІУ |  | державний бюджет | бюджет м.Чернівці | власні кошти
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ДКП "Чернівціводоканал"
1 | Капітальний ремонт покрівлі із рулонного покриття над будівлею механічної майстерні бази ДКП "Чернівціводоканал" | 1080м.кв. | 73.5 |  | 73.5 |  |  | до 30.06.2010р. |  |  | 73.5 | Підрядники, ДКП „Чернівціводо-канал”
2 | Капітальний ремонт рулонної покрівлі, заміна площадки для обслуговування в камері гасіння гідроудару №2 н/ст "Шубранець" | 60 м.кв. | 50 |  | 50 |  |  | до 01.10.2010р. |  |  | 50 | Підрядники, ДКП „Чернівціводо-канал”
3 | Реконструкція напірного трубопроводу та запірної арматури в камері гасіння гідроудару №1 ВНС "Шубранець" з капітальним ремонтом рулонної покрівлі | 60 м.кв. | 207.4 |  |  | 207.4 |  | до 01.10.2010р. |  |  | 207.4 | Підрядники, ДКП „Чернівціводо-канал”
4 | Заміна покрівлі із сталі тягової підстанції ВНС "Рогізна" | 30 м. кв. | 3 |  |  | 3 |  | до 01.10.2010р. |  |  | 3 | Підрядники, ДКП „Чернівціводо-канал”
5 | Заміна аварійних водопровідних мереж на поліетиленові, полівінілхлоридні труби на вулицях міста | 3000 м/п | 575 | 50 | 180 | 230 | 115 | до 01.11.2010р. відповідно до затвердженого графіку |  | 250 | 325 | Підрядники, ДКП „Чернівціводо-канал”
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
6 | Заміна та капітальний ремонт засувок на водопровідних мережах | 65 шт. | 32.5 | 8 | 8 | 12 | 4.5 | до 01.10.2010р. відповідно до затвердженого графіку |  |  | 32.5 | ДКП „Чернівціводо-канал”
7 | Заміна та ремонт пожежних гідрантів на водопровідних мережах міста Чернівців | 50 шт. | 65 | 15 | 15 | 20 | 15 | до 01.10.2010р. відповідно до затвердженого графіку |  | 50 | 15 | ДКП „Чернівціводо-канал”
8 | Капітальний ремонт водопровідних колонок | 36 шт. | 10.8 |  | 5.4 | 2.7 | 2.7 | до 01.10.2010р. відповідно до затвердженого графіку |  |  | 10.8 | ДКП „Чернівціводо-канал”
9 | Заміна мереж водовідведення | 275м/п | 152.5 |  | 61 | 69.5 | 22 | до 01.10.2010р. відповідно до затвердженого графіку |  | 100 | 52.5 | ДКП „Чернівціводо-канал”
10 | Прокачка свердловин на ВНС "Очерет" | 8 шт. | 25.6 |  |  | 12 | 13.6 | до 01.10.2010р. |  |  | 25.6 | ДКП „Чернівціводо-канал”
11 | Чистка, хлорування і промивання резервуарів чистої води на водопровідних насосних станціях "Рогізна" та "Магала" | 2 шт. | 22.5 |  |  | 22.5 |  | відповідно до затвердженого графіку до 01.10.2010р. |  |  | 22.5 | Підрядники, ДКП „Чернівціводо-канал”
12 | Чистка, хлорування і промивання резервуарів чистої води на водопровідних насосних станціях 2-го та 3-го підйомів водогону "Дністер-Чернівці" та резервуарів чистої води "Попова" | 8 шт. | 92 |  | 40 | 52 |  | відповідно до затвердженого графіку до 01.10.2010р. |  |  | 92 | Підрядники, ДКП „Чернівціводо-канал”
| Разом: |  | 1309.8 | 73 | 432.9 | 631.1 | 172.8 |  |  | 400 | 909.8
Міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство
1 | Створення запасу протибуксівних матеріалів: | [6 empty] | до 10.12.2010р. |  |  |  | МКП "МіськШЕП"
| піску | 4000м3 | 750 |  |  | 300 | 450 |  |  |  | 750
| солі | 1500тн. | 600 |  |  | 200 | 400 |  |  |  | 600
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Придбання пально-мастильних матеріалів (недоторканий запас): | [6 empty] | до 25.11.2010р. |  |  |  | МКП "МіськШЕП"
2 | бензину | 5 тн. | 37 |  |  | 28 | 9 |  |  |  | 37
| дизельного палива | 5 тн. | 37 |  |  | 28 | 9 |  |  |  | 37
| масел | 1,5 тн. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
3 | Придбання пально-мастильних матеріалів для роботи в зимовий період | [6 empty] | до 25.11.2010р. |  |  |  | МКП "МіськШЕП"
| бензину | 30 тн. | 230 |  |  | 100 | 130 |  |  |  | 230
| дизельного палива | 23 тн. | 180 |  |  | 135 | 45 |  |  |  | 180
| масел | 5 тн. | 6.2 |  |  | 2.2 | 4 |  |  |  | 6.2
4 | Ремонт спецавтодорожної техніки, в т.ч.: | 35 од. | 210 |  |  | 210 |  | до 01.10.2010р. |  |  | 210 | МКП "МіськШЕП"
| снігоприбиральних машин ПМ-130 | 9од.
| піскорозкидачів ПР-130 | 6од.
| піскорозкидачів МДК –433362 | 3од.
| пісконавантажувачів ЮМЗ-6 | 1од.
| екскаваторів | 3од.
| навантажувачів "Амкадор" | 1од.
| навантажувачів Т-156 | 1од.
| снігонавантажувачів | 2од.
| автогрейдерів | 4од.
| тракторів з відвалом Т-150 | 2од.
| тракторів МТЗ-80 /щітка, відвал/ | 2од.
5 | Ремонт побутових приміщень на вул.О.Кошового, 41-А |  | 30 |  | 15 | 15 |  | до 01.10.2010р. |  |  | 30 | МКП "МіськШЕП"
| Разом: |  | 2082.2 |  | 15 | 1020.2 | 1047 |  |  |  | 2082.2
Чернівецьке міське комунальне підприємство "Міськсвітло"
1 | Реконструкція світильників на більш економні | 1524 шт. | 1596 |  | 532 | 532 | 532 | квітень-листопад 2010 року. |  | 1596 |  | МКП "Міськсвітло"
2 | Реконструкція (монтаж, заміна, перетяжка) повітряних ліній | 45км. | 64.5 |  | 21.5 | 21.5 | 21.5 | квітень-жовтень 2010 року. |  | 64.5 |  | МКП "Міськсвітло"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3 | Реконструкція(заміна) повітряних ліній на самонесучий повітряний провід типу САПт | 5,0 км. | 78.7 |  | 23.61 | 31.48 | 23.61 | квітень-жовтень 2010 року. |  | 78.7 |  | МКП "Міськсвітло"
4 | Поточний ремонт та фарбування пультів включення И-710 | 35 шт. | 9.74 |  | 4.2 | 5.54 |  | травень-вересень 2010 року. |  |  | 9.74 | МКП "Міськсвітло"
5 | Ремонт та підготовка автомобільного транспорту | 10 од. | 27 |  | 9 | 9 | 9 | травень-жовтень 2010 року. |  |  | 27 | МКП "Міськсвітло"
6 | Ремонт та фарбування світильників та кронштейнів | 640 шт. | 11.2 |  | 3.67 | 3.85 | 3.68 | квітень-жовтень 2010 року. |  |  | 11.2 | МКП "Міськсвітло"
7 | Ремонт та фарбування металевих опор зовнішнього освітлення | 40 шт. | 14.8 |  | 5.55 | 5.55 | 3.7 | квітень-жовтень 2010 року. |  |  | 14.8 | МКП "Міськсвітло"
| Разом:. |  | 1811.14 |  | 602.63 | 613.22 | 595.29 |  |  | 1739.2 | 62.74
Комунальне підприємство Чернівецьке тролейбусне управління
1 | Підготовка рухомого складу | 109 од. | 400 |  | 110 | 290 |  | до 25.10.2010р. |  |  | 400 | Чернівецьке тролейбусне управління
2 | Проведення капітального та середнього ремонту рухомого складу | 20 од. | 1060 | 212 | 371 | 212 | 265 | до 31.12.2010р. |  |  | 1060 | Чернівецьке тролейбусне управління
3 | Поточний ремонт контактно-кабельної мережі | 7 км. | 27 |  | 13.5 | 13.5 |  | до 01.10.2010р. |  |  | 27 | Чернівецьке тролейбусне управління
| Разом: |  | 1487 | 212 | 494.5 | 515.5 | 265 |  |  |  | 1487
МКП "Чернівціспецкомунтранс"
1 | Підготовка спецавтотранспорту | 19 од. | 85 | 15 | 30 | 20 | 20 | до 01.11.2010р. |  |  | 85 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
2 | Придбання сміттєвозу КО-435 | 1 од. | 360 |  |  |  | 360 | до 01.11.2010р. |  | 360 |  | МКП "Чернівціспец-комунтранс
3 | Підготовка рухомого складу задіяного на сміттєзвалищі | 3 од. | 40 | 11.5 | 11.5 | 11 | 6 | до 01.11.2010р. |  |  | 40 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
4 | Підготовка котлів опалення приміщень | 5 шт. | 4.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | до 30.09.2010р. |  |  | 4.5 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
5 | Заготовка посипного матеріалу | 40 м3 | 8.5 |  |  | 5 | 3.5 | до 30.10.2010р. |  |  | 8.5 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
6 | Забезпечення автотранспорту автошинами | 36 шт. | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | до 30.10.2010р. |  |  | 72 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
| Разом: |  | 570 | 45.5 | 61 | 55 | 408.5 |  |  | 360 | 210
Чернівецький міський комунальний виробничий трест зеленого господарства та протизсувних робіт
1 | Знесення аварійних дерев | 250 шт. | 250 | 100 | 25 | 25 | 100 | Постійно |  | 250 |  | ТЗГ таПР
2 | Підготовка автотранспортної техніки і боксів. |  | 6 |  | 2 | 2 | 2 | до 01.11.2010р. |  |  | 6 | ТЗГ таПР
3 | Ремонт побутових приміщень на вул.Комунальників, 6 |  | 250 |  | 50 | 100 | 100 | до 01.11.2010р. |  |  | 250 | ТЗГ таПР
4 | Заміна газового котла в магазині "Квіти" на вул.Кафедральній, 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | до 01.10.2010р. |  |  | 8 | ТЗГ таПР
5 | Встановлення опалювальної системи в теплиці на вул. Комунальників,6 |  | 60 |  |  | 30 | 30 | до 01.11.2010р. |  | 60 |  | ТЗГ таПР
6 | Реконструкція об"єктів озеленення |  | 1000 |  |  | 800 | 200 | до 01.11.2010р. |  | 1000
7 | Придбання дизельного пального | 350л. | 2.5 |  |  | 2.5 |  | до 01.10.2010р. |  |  | 2.5 | ТЗГ таПР
| Разом: |  | 1576.5 | 100 | 77 | 967.5 | 432 |  |  | 1310 | 266.5
КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
1 | Влаштування системи опалення в приміщеннях служби автотранспорту та підрозділі охорони |  | 496.25 |  | 496.25 |  |  | до 30.06.2010р. |  |  | 496.25 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
2 | Придбання машини для прибирання злітно-посадочної смуги |  | 370 |  |  | 370 |  | до 01.10.2010р. |  |  | 370 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3 | Придбання АТТ-2 для замірювання коефіціенту зчеплення |  | 160 |  |  | 160 |  | до 01.11.2010р. |  |  | 160 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
| Разом: |  | 1026.25 |  | 496.25 | 530 |  |  |  |  | 1026.25
МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
Технічні заходи
1 | Проведення гідравлічних випробувань теплових мереж |  | 90 |  | 90 |  |  | 15.05.2010р. |  |  | 90 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
2 | Ремонт теплової ізоляції надземних трубопроводів та транзитних тепломереж |  | 100 |  | 30 | 70 |  | 01.10.2010р. |  |  | 100 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
3 | Повірка приладів КВП та А |  | 300 |  | 120 | 180 |  | 01.08.2010р. |  |  | 300 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
4 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем опалення, в т.ч. елеваторних вузлів |  | 2000 |  | 1000 | 1000 |  | 01.10.2010р. |  |  | 2000 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
5 | Проведення поточного ремонту котлів та котельно-допоміжного обладнання, газового обладнання, електрообладнання, КВП та А, ХВО, обладнання теплових пунктів, приміщень котелень та теплових пунктів |  | 572.2 |  | 230 | 342.2 |  | 01.10.2010р. |  |  | 572.2 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
Тепловий район № 1
6 | Ремонт даху ТРП-3-А, ТРП-4-А, ТРП-7А | 664,6м2 | 25.2 |  |  | 25.2 |  | до01.09.2010р. |  |  | 25.2 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
7 | Заміна мережевого насосу в дошкільному навчальному закладі №19 на вул. Руській, 178 | 1шт | 11 |  |  | 11 |  | 01.10.2010р. |  | 11 |  | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
8 | Заміна мережевого насосу в загальноосвітній середній школі №-38 на вул.Я.Налєпки, 3 | 1шт | 11.00 |  |  | 11.00 |  |  |  | 11.00 |  | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
9 | Ремонт теплових мереж з заміною на попередньоізольовані труби | 298м/п | 249.44 |  | 90 | 159.44 |  | 01.10.2010р. |  |  | 249.44 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
Тепловий район № 2
10 | Ремонт теплових мереж з заміною на попередньоізольовані труби | 2986м/п | 3258.89 |  | 1500 | 1758.89 |  | 01.10.2010р. |  |  | 3258.89 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
11 | Ремонт теплових мереж з заміною на попередньоізольовані труби від котельні "Максимовича"до просп.Незалежності, 66 | 682 м/п | 1361.26 |  | 611.26 | 750 |  | 01.10.2010р. | 1020.94 | 340.32 |  | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
12 | Ремонт обмурівки котла НІІСТу-5 в котельні загальноосвітньої середньої школи №-5 на вул. Л.Українки, 18 | 1шт. | 70 |  |  | 70 |  | 01.07.2010р. |  | 70 |  | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
13 | Ремонт обмурівки котла НІІСТу-5 в котельні загальноосвітньої середньої школи № 25 на вул. Д.Благоєва | 1шт. | 70 |  |  | 70 |  | 15.09.2010р. |  | 70 |  | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
14 | Заміна запірної арматури | 42шт. | 250.7 |  | 110 | 140.7 |  | 01.09.2010р. |  |  | 250.7 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
15 | Ремонт даху котельні загальноосвітньої середньої школи № 33 на вул. Червоноармійській, 152-А | 104м2 | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 01.09.2010р. |  |  | 3.6 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
16 | Ремонт даху котельні в гімназії № 4 на вул.М. Щепкіна, 2 | 50м2 | 1.8 |  |  | 1.8 |  | 01.09.2010р. |  |  | 1.8 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
Тепловий район № 3
17 | Ремонт теплових мереж з заміною на попередньоізольвані | 500м/п | 1074.6 |  | 500 | 574.6 |  | 01.10.2010р. |  |  | 1074.6 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
18 | Ремонт теплових мереж від вул.Головної, 226-А до Південно-Кільцевої, 29 | 416м/п | 2162.73 |  | 970 | 1192.73 |  | 01.10.2010р. | 1622.05 | 540.68 |  | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
19 | Ремонт теплових мереж на вул. Південно-Кільцевій, 25-А | 164м/п | 245.39 |  | 100 | 145.39 |  | 01.10.2010р. | 184.04 | 61.3475 |  | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
20 | Заміна запірної арматури | 21 шт. | 125.4 |  | 50 | 75.4 |  | 01.10.2010р. |  |  | 125.4 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
21 | Ремонт обмурівки котла НІІСТу-5 в котельні "Криворізька" на вул.Криворізькій,2-А | 1шт | 70 |  |  | 70 |  | 01.10.2010р. |  |  | 70 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
22 | Заміна насосу в котельні дошкільного навчального закладу №48 на вул.І.Крилова, 2-А | 1шт. | 3 |  |  | 3 |  | 01.09.2010р. |  |  | 3 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго"
| Разом: |  | 12045.21 |  | 5401.26 | 6643.95 |  |  | 2827.03 | 1093.35 | 8124.83
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Житлове господарство
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання в т.ч.: | 315буд. / 2597м/п | 232.34 |  | 165 | 67.34 |  | до 01.10.2010р. |  |  | 232.34 | підрядні організації ДКП"Чернівціводоканал"
| Першотравневий район | 41буд. / 1251м/п | 106.75 |  | 75 | 31.75
| Садгірський район | 30буд. / 173м/п | 19.4 |  | 10 | 9.4
| Шевченківський район | 134уд. / 1619м.п. | 106.185 |  | 80 | 26.19
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації в т.ч.: | 123буд. / 1255м.п. | 126.2 |  | 72.2 | 54 |  | до 01.10.2010р. |  |  | 126.2 | ДКП"Чернівціводоканал"
| Першотравневий район | 29буд. / 503м.п. | 50.4 |  | 30 | 20.4
| Садгірський район | 25буд. / 124м.п. | 13 |  | 7 | 6
| Шевченківський район | 69буд. / 628м.п. | 62.8 |  | 35.2 | 27.6
3 | Ремонт покрівель в т.ч.: | 276буд. / 16527м2 | 943.65 |  | 365.45 | 578.2 |  | до 01.10.2010р. |  |  | 943.65 | КЖРЕП, ПП
| Першотравневий район | 68буд. / 6091м2 | 202.45 |  | 82.45 | 120
| Садгірський район | 19буд. / 229м2 | 8.2 |  | 3 | 5.2
| Шевченківський район | 189буд. / 10207м2 | 733.001 |  | 280 | 453
4 | Ремонт опалювальних печей в т.ч.: | 48 | 34.8 |  | 13.2 | 21.6 |  | до 01.10.2010р. |  |  | 34.8 | КЖРЕП, ПП
| Першотравневий район | 29 | 17.8 |  | 7 | 10.8
| Садгірський район | 1 | 0.8 |  |  | 0.8
| Шевченківський район | 18 | 16.2 |  | 6.2 | 10
5 | Ремонт оголовків димовентканалів в т.ч.: | 216 | 79.48 |  | 32.18 | 47.3 |  | до 01.10.2010р. |  |  | 79.48 | КЖРЕП, ПП
| Першотравневий район | 52 | 24 |  | 10 | 14
| Садгірський район | 12 | 5.3 |  | 2 | 3.3
| Шевченківський район | 139 | 50.181 |  | 20.18 | 30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
6 | Заготовка посипного матеріалу в т.ч.: | 565м3 | 84.25 |  | 35 | 49.25 |  | до 01.10.2010р. |  |  | 84.25 | КЖРЕП, ПП
| Першотравневий район | 155м3 | 22.85 |  | 10 | 12.85
| Садгірський район | 40м3 | 3 |  |  | 3
| Шевченківський район | 370м3 | 58.4 |  | 25 | 33.4
7 | Реконструкція елекрощитових в т.ч.: | 113 | 88.1 |  | 33 | 55.1 |  | до 01.10.2010р. |  |  | 88.1 | КЖРЕП, ПП, підрядні організації
| Першотравневий район | 27 | 26.6 |  | 10 | 16.6
| Садгірський район | 21 | 8.4 |  | 3 | 5.4
| Шевченківський район | 65 | 53.1 |  | 20 | 33.1
| Разом: |  | 1588.82 |  | 716.03 | 872.79 |  |  |  |  | 1588.82
Управління культури
1 | Капітальний ремонт приміщень бібліотеки філіалу №4 на вул.Оренбурзькій, 3-А |  | 98.9 |  |  | 40 | 58.9 | до 01.11.2010р. |  | 98.9 |  | ПП Остапович
2 | Ремонт приміщення котельні в муніципальній бібліотеці ім.А.Добрянського на вул.Українській,22 |  | 4 |  |  | 4 |  | до 01.10.2010р. |  | 4 |  | ПП Костюк
3 | Ремонт покрівлі та водовідвідних елементів в муніципальній бібліотеці ім.А.Добрянського на вул.Українській,22 |  | 4.2 |  |  | 4.2 |  | до 01.10.2010р. |  | 4.2 |  | ПП Костюк
4 | Поточний ремонт інженерних мереж в приміщенні культурно-просвітницького центру на вул.Руській, 222 |  | 10 |  |  | 10 |  | до 01.10.2010р. |  | 10 |  | МП ТОВ "Реставратор"
5 | Демонтаж і монтаж електрощитової в будинку культури творчої молоді "Автограф" на вул.І.Франка,29 | 1шт. | 13.2 |  |  | 13.2 |  | до 01.10.2010р. |  | 13.2 |  | ПП "Чернівці-елементре-монтаж"
6 | Заміна теплових лічильників в центральній міській бібліотеці на вул.Головній,162 та центральній міській дитячій бібліотеці на вул.Комарова,28-А | 2 шт. | 35 |  |  | 35 |  | до 01.10.2010р. |  | 35 |  | ТОВ науково-виробниче підприємство "Евріка"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
7 | Заміна теплового лічильника в адмінприміщенні КП "Парк "Жовтневий" на вул.І.Стасюка,28 | 1 шт. | 18 |  |  | 18 |  | до 01.10.2010р. |  |  | 18
8 | Ремонт теплових мереж в художній школі ім.М.Івасюка на вул.М.Гоголя,7 |  | 37.5 |  | 37.5 |  |  | до 01.07.2010р. |  | 37.5 |  | ПП Остапович
9 | Поточний ремонт внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж музичної школи №2 на вул.О.Кобилянської,36 |  | 33 |  | 33 |  |  | до 01.07.2010р. |  | 33 |  | ПП Корнійчук
| Разом: |  | 253.8 |  | 70.5 | 124.4 | 58.9 |  |  | 235.8 | 18
Управління охорони здоров’я
1 | Перевірка, ремонт та підготовка систем опалення, водопостачання та каналізації |  | 149.1 |  | 30.2 | 105.1 | 13.8 | до 15.10.2010р. |  | 123.5 | 25.6 | Головні лікарі лікувально-профілакти-чних закладів
2 | Перевірка, частковий ремонт, наладка автоматики котелень, топок | 2 котельні 11 топок | 54.5 |  | 3 | 51.3 | 0.2 | до 01.10.2010р. |  | 45.9 | 8.6 | "-"
3 | Проведення ремонту дахів, заміна жолобів та водостічних труб в: | 380м2 | 69.5 |  | 18.9 | 50.6 |  | до 01.10.2010р. |  | 67.9 | 1.6 | "-"
пологовому будинку №1;
міських лікарнях №2 і №4;
4 | Проведення поточних та капітальних ремонтів в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів: |  | 681.5 |  | 214.5 | 317.5 | 149.5 | до 15.10.2010р. |  | 465 | 216.5 | Міське управління охорони здоров’я, керівники установ
пологових будинках № 1, 2;
міських лікарень №2,3,4;
міській поліклініці №1;
міській станції швидкої медичної допомоги.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
5 | Підготовка транспортних засобів для роботи в зимових умовах | 74 од. | 88 |  | 46 | 24 | 18 | до 01.12.2010р. |  | 71.5 | 16.5 | Головні лікарі лікувально-профілакти-чних закладів
6 | Підготовка приміщень овочесховищ, заготівля овочів в: | 5 овочесховищ | 180 |  |  | 110 | 70 | до 15.10.2010р. |  | 180 |  | "-"
| міських лікарнях № 2,3,4 | 54 т картоплі
| пологових будинках № 1,2 | 26,2 т
| міській дитячій лікарні | овочів
7 | Перевірка та підготовка резервних джерел електропостачання, створення необхідних запасів пального в: | 7 шт. | 33.6 |  | 8.6 | 12.5 | 12.5 | до 01.11.2010р. |  | 28.6 | 5 | "-"
міських лікарнях № 2,3,4;
пологових будинках № 1,2;
міській дитячій лікарні;
міській станції швидкої медичної допомоги.
8 | Влаштування індивідуального опалення в поліклініці профілактичних оглядів на вул.Руській,279 | 1 шт. | 110 |  | 110 |  |  | до 01.07.2010р. |  |  | 110 | "-"
| Разом:. |  | 1366.2 |  | 431.2 | 671 | 264 |  |  | 982.4 | 383.8
Управління освіти
1 | Будівництво утеплених туалетів в загальноосвітньому навчальному закладі №13 | 1 од. | 150 |  | 75 | 75 |  | до 01.10.2010р |  | 150 |  | Підрядна організація
2 | Реконструкція підвальних приміщень під санвузли в загальноосвітньому навчальному закладі №17 | 1 од. | 150 |  | 75 | 75 |  | до 01.10.2010р |  | 150 |  | Підрядна організація
3 | Капітальний ремонт корпусу «Б» та будівництво утеплених туалетів в загальноосвітньому навчальному закладі №19 | 1 од. | 300 |  | 100 | 200 |  | до 01.10.2010р |  | 300 |  | Підрядна організація
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
4 | Будівництво санвузлів в загальноосвітньому навчальному закладі №38 | 1 од. | 340 |  | 140 | 200 |  | до 01.10.2010р |  | 340 |  | Підрядна організація
5 | Демонтаж старої каналізаційної системи та водонапірної башні в загальноосвітньому навчальному закладі №34 | 60 м.п. | 80 |  | 80 |  |  | до 01.09.2010р |  | 80 |  | Підрядна організація
6 | Технічне обслуговування, електрощитових, кабельних ліній, трансформаторних підстанцій. Заміри контурів заземлення закладів освіти. | шт. | 80 |  | 30 | 30 | 20 | до 01.11.2010р |  | 80 |  | Підрядна організація
7 | Повірка лічильників тепла, води, електрики, вимірювальної техніки. | шт. | 60 |  | 30 | 30 |  | до 01.10.2010р |  | 60 |  | Управління освіти
8 | Установка нових теплових, водяних, електричних лічильників. | шт. | 358 |  |  | 358 |  | до 01.10.2010р |  | 358 |  | Підрядна організація
9 | Усунення недоліків відповідно до приписів ГУ МНС України в Чернівецькій області у закладах освіти міста. |  | 518 |  | 209 | 209 | 100 | до 01.11.2010р |  | 518 |  | Управління освіти
| Разом: |  | 2036 |  | 739 | 1177 | 120 |  |  | 2036
Управління по фізичній культурі та спорту
1 | Ремонт спортивного залу на вул.Текстильників,17 |  | 8 |  | 8 |  |  | до 01.07.2010р. |  |  | 8 | Управління по фізичній культурі та спорту
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2 | Ремонт спортивного клубу на вул. Південно-Кільцевій, 9 |  | 5 |  |  | 5 |  | до 01.10.2010р. |  |  | 5 | Управління по фізичній культурі та спорту
3 | Підготовка до роботи газових котлів | 4 шт. | 0.6 |  |  | 0.6 |  | до 01.10.2010р. |  |  | 0.6 | Директора СДЮСШ та КДЮСШ
4 | Поточний ремонт системи опалення в спортивних залах | 6 залів | 2.5 |  |  | 2.5 |  | до 01.10.2010р. |  |  | 2.5 | Директора СДЮСШ та КДЮСШ
5 | Ремонт каналізаційних систем в спортивних залах на вул.Південно-Кільцевій,5,бульв.Героїв Сталінгра- ду,4-А, просп. Незалежності,86-Г | 3 зали | 9 |  |  | 9 |  | до 01.10.2010р. |  | 9 |  | Директор КДЮСШ
6 | Підготовка легкоатлетичних доріжок СОУ „Буковина” до роботи в зимовий період | 4 шт. | 3 |  |  | 3 |  | до 01.12.2010р. |  |  | 3 | Директор СОУ «Буковина»
| Разом: |  | 28.1 |  | 8 | 20.1 |  |  |  | 9 | 19.1
| Всього:. |  | 27181.02 | 430.5 | 9545.27 | 13841.76 | 3363.49 |  | 2827.03 | 8165.75 | 16179.04
Секретар виконавчого комітету
міської ради О.Васильчишин