## Лист3
Довідка про виконання заходів
з підготовки міського господарства комунальної власності м.Чернівців
до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2010-2011 р.
№ | Зміст заходів | Обсяги виконання на рік | Попередня вартість тис.грн. | Термін виконання | Джерела фінансування, в тис.грн. |  |  | Виконавець | Фактично виконано
з/п |  |  |  |  | державний бюджет | бюджет м.Чернівці | власні кошти
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
КП "Чернівціводоканал"
1 | Капітальний ремонт покрівлі із рулонного покриття над будівлею механічної майстерні бази КП "Чернівціводоканал" | 1080м.кв. | 73.5 | до 30.06.2010р. |  |  | 73.5 | Підрядники, КП „Чернівціводо-канал” | 12% в.к.- 9,0 тис.грн.
2 | Капітальний ремонт рулонної покрівлі, заміна площадки для обслуговування в камері гасіння гідроудару №2 н/ст "Шубранець" | 60 м.кв. | 50 | до 01.10.2010р. |  |  | 50 | Підрядники, КП „Чернівціводо-канал” | в.к.-4,0 тис.грн.
3 | Реконструкція напірного трубопроводу та запірної арматури в камері гасіння гідроудару №1 ВНС "Шубранець" з капітальним ремонтом рулонної покрівлі | 60 м.кв. | 207.4 | до 01.10.2010р. |  |  | 207.4 | Підрядники, КП „Чернівціводо-канал” | не виконано
4 | Заміна покрівлі із сталі тягової підстанції ВНС "Рогізна" | 30 м. кв. | 3 | до 01.10.2010р. |  |  | 3 | Підрядники, КП „Чернівціводо-канал” | не виконано
5 | Заміна аварійних водопровідних мереж на поліетиленові, полівінілхлоридні труби на вулицях міста | 3000 м/п | 575 | до 01.11.2010р. відповідно до затвердженого графіку |  | 250 | 325 | Підрядники, КП „Чернівціводо-канал” | 93% в.к.-330,46тис.грн. м.б.-136,115тис.грн.
6 | Заміна та капітальний ремонт засувок на водопровідних мережах | 65 шт. | 32.5 | до 01.10.2010р. відповідно до затвердженого графіку |  |  | 32.5 | КП „Чернівціводо-канал” | 68% в.к.-22,0тис.грн.
7 | Заміна та ремонт пожежних гідрантів на водопровідних мережах міста Чернівців | 50 шт. | 65 | до 01.10.2010р. відповідно до затвердженого графіку |  | 50 | 15 | КП „Чернівціводо-канал” | 80% в.к.-6,75тис.грн м.б.-15,.515тис.грн.
8 | Капітальний ремонт водопровідних колонок | 36 шт. | 10.8 | до 01.10.2010р. відповідно до затвердженого графіку |  |  | 10.8 | КП „Чернівціводо-канал” | 22% в.к.-2,4тис.грн.
9 | Заміна мереж водовідведення | 275м/п | 152.5 | до 01.10.2010р. відповідно до затвердженого графіку |  | 100 | 52.5 | КП „Чернівціводо-канал” | 63% в.к.-45,6тис.грн. м.б.-26,182тис.грн.
10 | Прокачка свердловин на ВНС "Очерет" | 8 шт. | 25.6 | до 01.10.2010р. |  |  | 25.6 | КП „Чернівціводо-канал” | 100% в.к.-25,6тис.грн.
11 | Чистка, хлорування і промивання резервуарів чистої води на водопровідних насосних станціях "Рогізна" та водопровідній насосній станції "Магала" | 2 шт. | 22.5 | відповідно до затвердженого графіку до 01.10.2010р. |  |  | 22.5 | Підрядники, КП „Чернівціводо-канал” | не виконано
12 | Чистка, хлорування і промивання резервуарів чистої води на водопровідних насосних станціях 2-го та 3-го підйомів водогону "Дністер-Чернівці" та резервуарів чистої води "Попова" | 8 шт. | 92 | відповідно до затвердженого графіку до 01.10.2010р. |  |  | 92 | Підрядники, КП „Чернівціводо-канал” | 37,5% в.к.-24,7тис.грн.
| Разом: |  | 1309.8 |  |  | 400 | 909.8 |  | в.к.- 422,51тис.грн. м.б.-136,115тис.грн
Міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство
1 | Створення запасу протибуксівних матеріалів: |  |  | до 10.12.2010р. |  |  |  | МКП "МіськШЕП" | 2,3 % в.к.22,72 тис.грн.
| піску | 7000м3 | 1280 |  |  | 1280
| висівок | [7 empty] | 73,3 м3
| пісчано-соляної суміші | [7 empty] | 126 м3
| солі | 2100тн. | 836 |  |  | 836 |  |  | 3,1 т.
| Придбання пально-мастильних матеріалів (недоторканий запас) |  |  | до 25.11.2010р. |  |  |  | МКП "МіськШЕП" | 0%
2 | бензину | 5 тн. | 37 |  |  | 37 |  |  | через відсутність коштів
| дизельного палива | 5 тн. | 37 |  |  | 37 |  |  | не виконано
| масел | 1,5 тн. | 2 |  |  | 2
3 | Придбання пально-мастильних матеріалів для роботи в зимовий період |  |  | до 25.11.2010р. |  |  |  | МКП "МіськШЕП"
| бензину | 44,5 тн. | 330 |  |  | 330 |  |  | не виконано
| дизельного палива | 33 тн. | 245 |  |  | 245
| масел | 8 тн. | 10 |  |  | 10
4 | Ремонт спецавтодорожної техніки, в т.ч.: | 35 од. | 210 | до 01.10.2010р. |  |  | 210 | МКП "МіськШЕП" | 20 од.
| снігоприбиральних машин ПМ-130 | 9од. | [6 empty] | 0
| піскорозкидачів ПР-130 | 6од. | [6 empty] | 4 од.
| піскорозкидачів МДК –433362 | 3од. | [6 empty] | 3 од.
| пісконавантажувачів ЮМЗ-6 | 1од. | [6 empty] | 0
| екскаваторів | 3од. | [6 empty] | 2 од.
| навантажувачів "Амкадор" | 1од. | [6 empty] | 1 од.
| навантажувачів Т-156 | 1од. | [6 empty] | 1 од.
| снігонавантажувачів | 2од. | [6 empty] | 2 од.
| автогрейдерів | 4од. | [6 empty] | 3 од.
| тракторів з відвалом Т-150 | 2од. | [6 empty] | 2 од.
| тракторів МТЗ-80 /щітка, відвал/ | 2од. | [6 empty] | 2 од.
5 | Ремонт побутових приміщень на вул.О.Кошового, 41-А |  | 30 | до 01.10.2010р. |  |  | 30 | МКП "МіськШЕП" | закуплено матеріал на 3,5 тис.грн., роботи виконуються власними силами
| Разом: |  | 3017 |  |  | 2777 | 240 |  | в.к.-205,653тис.грн.
Чернівецьке міське комунальне підприємство "Міськсвітло"
1 | Заміна світильників на більш економні | 1524 шт. | 1596 | квітень-листопад 2010 року. |  | 1596 |  | МКП "Міськсвітло" | 87% 1328шт. м.б.-1061,92тис.грн.
2 | Монтаж, заміна, перетяжка повітряних ліній, очищення електромереж від гілок та накидів | 45км. | 64.5 | квітень-жовтень 2010 року. |  | 64.5 |  | МКП "Міськсвітло" | 81% 36,6км.. м.б.-61,65тис.грн.
3 | Заміна повітряних ліній (ПЛ) на самонесучий повітряний провід типу САПт | 5,0 км. | 78.7 | квітень-жовтень 2010 року. |  | 78.7 |  | МКП "Міськсвітло" | 0,02% 0,104км. м.б.-0,405тис.грн.
4 | Поточний ремонт та фарбування пультів включення И-710 | 35 шт. | 9.74 | травень-вересень 2010 року. |  | 9.74 |  | МКП "Міськсвітло" | 94% 33шт. м.б.-5,67тис.грн.
5 | Ремонт та підготовка автомобільного транспорту | 10 од. | 27 | травень-жовтень 2010 року. |  |  | 27 | МКП "Міськсвітло" | 100% в.к.-25,31тис.грн.
6 | Ремонт та фарбування світильників та кронштейнів | 640 шт. | 11.2 | квітень-жовтень 2010 року. |  | 11.2 |  | МКП "Міськсвітло" | 195% в.к.-5,8тис.грн.
7 | Ревізія системи опалення адміністративної споруди та аварійно-диспетчерської служби | 0,03 км | 1.2 | липень-вересень 2010р. |  | 0.6 | 0.6 | МКП "Міськсвітло" | не виконано
8 | Поточний ремонт адміністративної будівлі та приміщень |  | 2 | липень-вересень 2010р. |  | 1 | 1 | МКП "Міськсвітло" | не виконано
9 | Ревізія приладів контролю за витратами газу, води та електроенергії | 204 шт. | 6 | липень-вересень 2010р. |  | 6 |  | МКП "Міськсвітло" | не виконано
10 | Ремонт та фарбування металевих опор зовнішнього освітлення світильників та кронштейнів | 40 шт. | 14.8 | квітень-жовтень 2010 року. |  | 14.8 |  | МКП "Міськсвітло" | 100% в.к.-3,01тис.грн.
| Разом:. |  | 1811.14 |  |  | 1782.54 | 28.6 |  | в.к.- 31,11тис.грн. м.б.-1129,65тис.грн
Комунальне підприємство Чернівецьке тролейбусне управління
1 | Підготовка рухомого складу | 109 од. | 400 | до 25.10.2010р. |  |  | 400 | Чернівецьке тролейбусне управління | 100% в.к.-400,0тис.грн.
2 | Проведення капітального та середнього ремонту рухомого складу | 20 од. | 1060 | до 31.12.2010р. |  |  | 340 | Чернівецьке тролейбусне управління | 85% в.к.-340,0тис.грн.
3 | Поточний ремонт контактно-кабельної мережі | 7 км. | 27 | до 01.10.2010р. |  |  | 27 | Чернівецьке тролейбусне управління | 100% в.к.-27,0тис.грн.
| Разом: |  | 1487 |  |  |  | 1487 |  | в.к.- 767,0тис.грн.
МКП "Чернівціспецкомунтранс"
1 | Підготовка спецавтотранспорту | 19 од. | 85 | до 01.11.2010р. |  |  | 85 | МКП "Чернівціспец-комунтранс | 80% в.к.-68,0тис.грн.
2 | Придбання сміттєвозу КО-435 | 1 од. | 360 | до 01.11.2010р. |  | 360 |  | МКП "Чернівціспец-комунтранс | не виконано
3 | Підготовка рухомого складу задіяного на сміттєзвалищі | 3 од. | 40 | до 01.11.2010р. |  |  | 40 | МКП "Чернівціспец-комунтранс | 100% в.к.-47,0тис.грн. м.б.-65,0тис.грн.
4 | Підготовка котлів опалення приміщень | 5 шт. | 4.5 | до 30.09.2010р. |  |  | 4.5 | МКП "Чернівціспец-комунтранс | 100% в.к.-4,5тис.грн.
5 | Заготовка посипочного матеріалу | 40 м3 | 8.5 | до 30.10.2010р. |  |  | 8.5 | МКП "Чернівціспец-комунтранс | 50% в.к.-4,5тис.грн.
6 | Забезпечити автотранспорт автошинами | 36 шт. | 72 | до 30.10.2010р. |  |  | 72 | МКП "Чернівціспец-комунтранс | 30% в.к.-21,6тис.грн.
| Разом: |  | 570 |  |  | 360 | 210 |  | в.к.- 145,6тис.грн. м.б.-65,00тис.грн
Чернівецький міський комунальний виробничий трест зеленого господарства та протизсувних робіт
1 | Знесення аварійних дерев | 250 шт. | 250 | Постійно |  | 250 |  | ТЗГ таПР | 100% м.б.-250,0тис.грн.
2 | Підготовка автотранспортної техніки і боксів. |  | 6 | до 01.11.2010р. |  |  | 4 | ТЗГ таПР | 67% в.к.-4,0тис.грн.
3 | Ремонт побутових приміщень на вул.Комунальників, 6 |  | 250 | до 01.11.2010р. |  |  | 96 | ТЗГ таПР | 38,4% в.к.-96,0тис.грн.
4 | Заміна газового котла в магазині "Квіти" на вул.Кафедральній, 8 |  | 8 | до 01.10.2010р. |  |  | 8 | ТЗГ таПР | не виконано
5 | Встановлення опалювальної системи в теплиці на вул. Комунальників,6 |  | 60 | до 01.11.2010р. |  | 60 |  | ТЗГ таПР | не виконано
6 | Придбання дизельного пального | 350л. | 2.5 | до 01.10.2010р. |  |  | 2.5 | ТЗГ таПР | не виконано
| Разом: |  | 576.5 |  |  | 310 | 266.5 |  | в.к.- 100,00тис.грн. м.б.-250,00тис.грн
КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
1 | Влаштування системи опалення в приміщеннях служби автотранспорту та підрозділі охорони |  | 496.25 | до 30.06.2010р. |  |  | 311 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" | 62,7% в.к.-311,0тис.грн.
2 | Придбання машини для прибирання на злітно-посадочній смуги |  | 370 | до 01.10.2010р. |  |  |  | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" | перенесено на ІІ квартал 2011р.
3 | Придбання АТТ-2 для заміру коефіцієнту зчеплення на смузі пально-мастильних матеріалів |  | 160 | до 01.11.2010р. |  |  | 160 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" | не виконано
| Разом: |  | 1026.25 |  |  |  | 1026.25 |  | в.к.- 311,00тис.грн.
МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
Технічні заходи
1 | Проведення гідравлічних випробувань тепломереж |  | 90 | 15.05.2010р. |  |  | 90 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго" | 100% в.к.-90,00тис.грн.
2 | Ремонт теплової ізоляції надземних трубопроводів та транзитних тепломереж |  | 100 | 01.10.2010р. |  |  | 80 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго" | 80% в.к.-80,00тис.грн.
3 | Повірка приладів КВП та А |  | 300 | 01.08.2010р. |  |  | 300 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго" | 100% в.к.-300,00тис.грн.
4 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем опалення, в т.ч. елеваторних вузлів |  | 2000 | 01.10.2010р. |  |  | 2000 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго" | 100% в.к.-2000,00тис.грн.
5 | Проведення поточного ремонту котлів та котельно-допоміжного обладнання, газового обладнання, електрообладнання, КВП та А, ХВО, обладнання теплових пунктів, приміщень котелень та теплових пунктів, |  | 572.2 | 01.10.2010р. |  |  | 514.98 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго" | 90% в.к.-514,98тис.грн.
Тепловий район № 1
6 | Ремонт даху ТРП-3-А, ТРП-4-А, ТРП-7А | 664,6м2 | 25.2 | до01.09.2010р. |  |  | 25.2 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго" | в роботі
7 | Заміна мережевого насосу ДНЗ-19 на вул. Руській, 178 | 1шт | 11 | 01.10.2010р. |  |  | 11 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго" | 100% в.к.-11,0тис.грн.
8 | Заміна мережевого насосу ЗОШ-38 на вул.Я.Налепки, 3 | 1шт | 11.00 |  |  |  | 11 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго" | 100% в.к.-11,0тис.грн.
9 | Ремонт теплових мереж з заміною на попередньоізольовані труби | 298м/п | 249.44 | 01.10.2010р. |  |  | 249.44 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго" | 36% в.к.-89,87тис.грн. робота виконана на ділянках що не витримали гідровипробовування
Тепловий район № 2
10 | Ремонт теплових мереж з заміною на попередньоізольовані труби | 2986м/п | 3258.89 | 01.10.2010р. |  |  | 3258.89 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго" | 42% в.к.-1357,42тис.грн. робота виконана на ділянках що не витримали гідровипробовуваня
11 | Ремонт теплових мереж з заміною на попередньоізольовані труби від котельні "Максимовича"до просп.Незалежності, 66 | 682 м/п | 1361.26 | 01.10.2010р. |  |  | 1361.26 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго" | 100% в.к.-1361,26тис.грн.
12 | Ремонт обмурівки котла НІІСу-5 котельня ЗОШ-5 на вул.Л.Українки,18 | 1шт. | 70 | 01.07.2010р. |  |  | 70 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго" | 100% в.к.-70,00тис.грн.
13 | Ремонт обмурівки котла НІІСТу-5 котельня ЗОШ-25 на вул. Д.Благоєва | 1шт. | 70 | 15.09.2010р. |  |  | 70 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго" | 100% в.к.-70,00тис.грн.
14 | Заміна запірної арматури | 42шт. | 250.7 | 01.09.2010р. |  |  | 250.7 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго" | 100% в.к.-250,70тис.грн.
15 | Ремонт даху котельні ЗНЗ № 33 на вул.Червоноармійській,152-А | 104м2 | 3.6 | 01.09.2010р. |  |  | 3.6 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго" | 100% в.к.-3,60тис.грн.
16 | Ремонт даху котельні Гімназії № 4 на вул.М. Щепкіна, 2 | 50м2 | 1.8 | 01.09.2010р. |  |  | 1.8 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго" | 100% в.к.-1,80тис.грн.
Тепловий район № 3
17 | Ремонт теплових мереж з заміною на попередньоізольвані | 500м/п | 1074.6 | 01.10.2010р. |  |  | 1074.6 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго" | 86,4% в.к.-928,268тис.грн. роботи виконані на ділянках, що не витримали гідровипробовування
18 | Ремонт теплових мереж від вул.Головній, 226-А до вул.Південно-Кільцевої, 29 | 416м/п | 2162.73 | 01.10.2010р. | 1622.05 | 540.68 |  |  | в роботі, виконується підрядною організацією
19 | Ремонт теплових мереж на вул.Південно-Кільцевій,25-А | 164м/п | 245.39 | 01.10.2010р. | 184.04 | 61.3475 |  | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго" | роботи не виконувались, ділянка витримала гідровипробовування
20 | Заміна запірної арматури | 21 шт. | 125.4 | 01.10.2010р. |  |  | 125.4 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго" | 100% в.к.-125,40тис.грн.
21 | Ремонт обмурівки котла НІІСу-5 в котельні "Криворізька" на вул.Криворізькій,2-А | 1шт | 70 | 01.10.2010р. |  |  | 70 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго" | в роботі
22 | Заміна насосу в котельні ДНЗ-48 на вул.І. Крилова, 2-А | 1шт. | 3 | 01.09.2010р. |  |  | 3 | МКП"Чернівцітеплокомун-енерго" | 100% в.к.-3,0тис.грн.
| Разом: |  | 12617.41 | [5 empty] | в.к.- 7268,3тис.грн.
Житлове господарство
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання в т.ч.: | 315буд. / 2597м/п | 232.34 | до 01.10.2010р. |  |  | 232.34 | підрядні організації КП"Чернівціводоканал" | 100% в.к.-232,34тис.грн.
| Першотравневий район | 41буд. / 1251464м/п | 106.75 | [5 empty] | 100% в.к.-106,75тис.грн.
| Садгірський район | 30буд. / 173м/п | 19.4 | [5 empty] | 100% в.к.-19,40тис.грн.
| Шевченківський район | 134уд. / 1619м.п. | 106.185 | [5 empty] | 100% в.к.-106,19тис.грн.
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації в т.ч.: | 123буд. / 1255м.п. | 126.2 | до 01.10.2010р. |  |  | 126.2 | КП"Чернівціводоканал" | 100% в.к.-126,20тис.грн.
| Першотравневий район | 29буд. / 503м.п. | 50.4 | [5 empty] | 100% в.к.-50,40тис.грн.
| Садгірський район | 25буд. / 124м.п. | 13 | [5 empty] | 100% в.к.-13,00тис.грн.
| Шевченківський район | 69буд. / 628м.п. | 62.8 | [5 empty] | 100% в.к.-62,80тис.грн.
3 | Ремонт покрівель в т.ч.: | 276буд. / 16527м2 | 943.65 | до 01.10.2010р. |  |  | 826.05 | КЖРЕП, ПП | 88% в.к.-826,05тис.грн.
| Першотравневий район | 68буд. / 6091м2 | 202.45 | [5 empty] | 100,0% в.к.-202,45тис.грн.
| Садгірський район | 19буд. / 229м2 | 8.2 | [5 empty] | 100% в.к.-8,20тис.грн.
| Шевченківський район | 189буд. / 10207м2 | 733.001 | [5 empty] | 89% в.к.-615,4тис.грн.
4 | Ремонт опалювальних печей в т.ч.: | 48 | 34.8 | до 01.10.2010р. |  |  | 31.8 | КЖРЕП, ПП | 100% в.к.-31,80тис.грн.
| Першотравневий район | 29 | 17.8 | [5 empty] | 100% в.к.-17,80тис.грн.
| Садгірський район | 1 | 0.8 | [5 empty] | 100% в.к.-0,80тис.грн.
| Шевченківський район | 18 | 16.2 | [5 empty] | 100% в.к.-13,20тис.грн.
5 | Ремонт оголовків димовентканалів в т.ч.: | 216 | 79.48 | до 01.10.2010р. |  |  | 104.7 | КЖРЕП, ПП | м.б.-35,10тис.грн. в.к.-69,60тис.грн.
| Першотравневий район | 52 | 24 | [5 empty] | 100% м.б.-35,10тис.грн. в.к.-24,00тис.грн.
| Садгірський район | 12 | 5.3 | [5 empty] | 100% в.к.-5,30тис.грн.
| Шевченківський район | 139 | 50.181 | [5 empty] | 80% в.к.-40,3тис.грн.
6 | Заготовка посипочного матеріалу в т.ч.: | 565м3 | 84.25 | до 01.10.2010р. |  |  | 84.25 | КЖРЕП, ПП | 66% в.к.-55,4тис.грн.
| Першотравневий район | 155м3 | 22.85 | [5 empty] | 50% в.к.-6,3тис.грн.
| Садгірський район | 40м3 | 3 | [5 empty] | 50% в.к.-1,5тис.грн.
| Шевченківський район | 370м3 | 58.4 | [5 empty] | 82% в.к.-47,60тис.грн.
7 | Реконструкція електрощитових в т.ч.: | 113 | 88.1 | до 01.10.2010р. |  |  | 82.2 | КЖРЕП, ПП, підрядні організації | 93,3% в.к.-82,20тис.грн.
| Першотравневий район | 27 | 26.6 | [5 empty] | 89% в.к.-23,7тис.грн.
| Садгірський район | 21 | 8.4 | [5 empty] | в.к.-8,40тис.грн.
| Шевченківський район | 65 | 53.1 | [5 empty] | 94,4% в.к.-50,1тис.грн.
| Разом: |  | 1588.82 | [5 empty] | в.к.- 1423,6тис.грн. м.б.-35,10тис.грн
Управління культури
1 | Капітальний ремонт приміщень бібліотеки філіалу №4 на вул.Оренбурзькій, 3-А |  | 98.9 | до 01.11.2010р. |  | 40 | 58.9 | ПП Остапович | 100% в.к.-58,9тис.грн. м.б.-40,0тис.грн.
2 | Ремонт приміщення котельні в муніципальній бібліотеці ім.А.Добрянського на вул.Українській,22 |  | 4 | до 01.10.2010р. |  | 4 |  | ПП Костюк | 100% м.б.-4,0тис.грн.
3 | Ремонт покрівлі та водовідвідних елементів в муніципальній бібліотеці ім.А.Добрянського на вул.Українській,22 |  | 4.2 | до 01.10.2010р. |  | 4.2 |  | ПП Костюк | 100% м.б.-4,20тис.грн.
4 | Поточний ремонт інженерних мереж в приміщенні культурно-просвітницького центру на вул.Руській, 222 |  | 10 | до 01.10.2010р. |  | 9.938 |  | ПП Гаврилюк | 100% м.б.-9,938тис.грн.
5 | Демонтаж і монтаж електрощитової в будинку культури творчої молоді "Автограф" на вул.І.Франка,29 | 1шт. | 13.2 | до 01.10.2010р. |  | 13.2 |  | ПП "Чернівці-елементре-монтаж" | 100% м.б.-13,20тис.грн.
6 | Заміна теплових лічильників в центральній міській бібліотеці на вул.Головній,162 та центральній міській дитячій бібліотеці на вул.Комарова,28-А | 2 шт. | 35 | до 01.10.2010р. |  | 35 |  | ТОВ науково-виробниче підприємство "Евріка" | в роботі
7 | Заміна теплового лічильника в адмінприміщенні КП"Парк "Жовтневий" на вул.І.Стасюка,28 | 1 шт. | 18 | до 01.10.2010р. |  |  | 18 |  | виконано повірку лічильника в.к.-1,20тис.грн.
8 | Ремонт теплових мереж в художній школі ім.М.Івасюка на вул.М.Гоголя,7 |  | 37.5 | до 01.07.2010р. | 37.5 |  |  | ПП Остапович | 100% м.б.-37,50тис.грн.
9 | Поточний ремонт внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж музичної школи №2 на вул.О.Кобилянської,36 |  | 33 | до 01.07.2010р. |  | 33 |  | ПП Корнійчук | 100% м.б.-33,0тис.грн.
| Разом: |  | 253.8 |  |  | 235.8 | 18 |  | в.к.-60,1тис.грн. м.б.-141,84тис.грн
Управління охорони здоров’я
1 | Перевірка, ремонт та підготовка систем опалення, водопостачання та каналізації |  | 149.1 | до 15.10.2010р. |  | 123.5 | 25.6 | Головні лікарі лікувально-профілакти-чних закладів | 158,6% в.к.-140,71тис.грн. м.б.-95,11тис.грн.
2 | Перевірка, частковий ремонт, наладка автоматики котелень, топок | 2 котельні 11 топок | 54.5 | до 01.10.2010р. |  | 45.9 | 8.6 | "-" | 100% в.к. 17,22 м.б.-37,28тис.грн.
3 | Проведення ремонту дахів, заміна жолобів та водостічних труб в: | 380м2 | 69.5 | до 01.10.2010р. |  | 67.9 | 1.6 | "-" | 128% в.к.-8,43тис.грн. м.б.-80,4тис.грн.
пологовому будинку №1;
міських лікарнях №2 і №4;
4 | Проведення поточних та капітальних ремонтів в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів: |  | 681.5 | до 15.10.2010р. |  | 465 | 216.5 | Міське управління охорони здоров’я, керівники установ | 66% в.к.-294,13тис.грн. м.б.-152,34тис.грн.
пологових будинках № 1, 2;
міській лікарні №2,3,4;
міській поліклініці №1;
міській станції швидкої медичної допомоги.
5 | Підготовка транспортних засобів для роботи в зимових умовах | 74 од. | 88 | до 01.12.2010р. |  | 71.5 | 16.5 | Головні лікарі лікувально-профілакти-чних закладів | 100% в.к.-25,8тис.грн. м.б.-71,5тис.грн.
6 | Підготовка приміщень овочесховищ, заготівля овочів в: | 5 овочесховищ | 180 | до 15.10.2010р. |  | 180 |  | "-" | 100% м.б.-2,0тис.грн.
| міських лікарнях № 2,3,4 | 54 т картоплі
| пологових будинках № 1,2 | 26,2 т
| міській дитячій лікарні | овочів
7 | Перевірка та підготовка резервних джерел електропостачання, створення необхідних запасів пального в: | 7 шт. | 33.6 | до 01.11.2010р. |  | 28.6 | 5 | "-" | 82% в.к. 5,48тис.грн. м.б.-22,1тис.грн.
міських лікарнях № 2,3,4;
пологових будинках № 1,2;
міській дитячій лікарні;
міській станції швидкої медичної допомоги.
8 | Влаштування індивідуального опалення в поліклініці профілактичних оглядів на вул.Руській,279 | 1 шт. | 110 | до 01.07.2010р. |  |  | 110 | "-" | не виконано.
| Разом:. |  | 1366.2 |  |  | 982.4 | 383.8 |  | в.к.- 436,87тис.грн. м.б.-460,73тис.грн
Управління освіти
1 | Будівництво утеплених туалетів в загальноосвітньому навчальному закладі №13 | 1 од. | 150 | до 01.10.2010р |  | 150 |  | Підрядна організація | не виконано
2 | Реконструкція підвальних приміщень під санвузли в загальноосвітньому навчальному закладі №17 | 1 од. | 150 | до 01.10.2010р |  | 150 |  | Підрядна організація | 24% м.б.-36,0тис.грн.
3 | Капітальний ремонт корпусу «Б» та будівництво утеплених туалетів в загальноосвітньому навчальному закладі №19 | 1 од. | 300 | до 01.10.2010р |  | 300 |  | Підрядна організація | не виконано
4 | Будівництво санвузлів в загальноосвітньому навчальному закладі №38 | 1 од. | 340 | до 01.10.2010р |  | 340 |  | Підрядна організація | 90% м.б.-306,0тис.грн.
5 | Демонтаж старої каналізаційної системи та водонапірної башні в загальноосвітньому навчальному закладі №34 | 60 м.п. | 80 | до 01.09.2010р |  | 80 |  | Підрядна організація | 53% м.б.-42,0тис.грн.
6 | Технічне обслуговування, електрощитових, кабельних ліній, трансформаторних підстанцій. Заміри контурів заземлення закладів освіти. | шт. | 80 | до 01.11.2010р |  | 80 |  | Підрядна організація | 31% м.б.-24,894тис.грн.
7 | Повірка лічильників тепла, води, електрики, вимірювальні техніки. | шт. | 60 | до 01.10.2010р |  | 60 |  | Управління освіти | 10% м.б.-5,961тис.грн.
8 | Установка нових теплових, водяних, електричних лічильників. | шт. | 358 | до 01.10.2010р |  | 358 |  | Підрядна організація | 2% м.б.-5,519тис.грн.
9 | Усунення недоліків відповідно приписів ГУ МНС України в Чернівецькій області у закладах освіти міста. |  | 518 | до 01.11.2010р |  | 518 |  | Управління освіти | 0,4% м.б.-2,192тис.грн.
| Разом: |  | 2036 |  |  | 2036 |  |  | м.б.-422,566тис.грн
Управління по фізичній культурі та спорту
1 | Ремонт спортивного залу на вул.Текстильників,17 |  | 8 | до 01.07.2010р. |  |  | 8 | Управління по фізичній культурі та спорту | 100% в.к.-8,0тис.грн.
2 | Ремонт спортивного клубу на вул. Південно-Кільцева,9 |  | 5 | до 01.10.2010р. |  |  | 5 | Управління по фізичній культурі та спорту | 100% в.к.-5,0тис.грн.
3 | Підготовка до роботи газових котлів | 4 шт. | 0.6 | до 01.10.2010р. |  |  | 0.6 | Директора СДЮСШ та КДЮСШ | 100% в.к.-0,6тис.грн.
4 | Поточний ремонт системи опалення в спортивних залах | 6 залів | 2.5 | до 01.10.2010р. |  |  | 2.5 | Директора СДЮСШ та КДЮСШ | 60%
5 | Ремонт каналізаційних систем в спортивних залах на вул. Південно-Кільцевій,5,Бульварі Героїв Сталінграду 4А, проспекті Незалежності,86Г | 3 зали | 9 | до 01.10.2010р. |  | 9 |  | Директор КДЮСШ | 100% м.б.-9,0тис.грн.
6 | Підготовка легкоатлетичних доріжок СОУ „Буковина” до роботи в зимовий період | 4 шт. | 3 | до 01.12.2010р. |  |  | 3 | Директор СОУ «Буковина» | 40%
| Разом: |  | 28.1 |  |  | 9 | 19.1 |  | в.к.- 13,6тис.грн. м.б.-9,0тис.грн
| Всього:. |  | 27688.02 |  | 2827.03 | 8892.74 | 4589.05 |  | в.к.- 11185,3тис.грн м.б.-2650,0тис.грн
Директор департаменту житлово-
комунального господарства
міської ради О.Шумейко