# У К Р А Ї Н А

## Чернівецька   міська   рада

### Виконавчий  комітет

### Р І Ш Е Н Н Я

#### 28.09.2010 № 633/17					                              	 м. Чернівці

Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради

від 27.04.2010р. № 269/7 “Про затвердження заходів  з підготовки

міського господарства м. Чернівців до роботи в умовах

осінньо-зимового періоду 2010-2011 р.”

Заслухавши інформації директора департаменту житлово-комунального господарства, начальників управлінь міської ради, голів районних в місті рад та керівників підприємств і організацій, виконавчий комітет міської ради відмічає, що ними проведена відповідна робота з підготовки міського господарства до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду відповідно до заходів, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.04.2010 р. № 269/7.

### Станом на 10.09.2010 р. більшість пунктів заходів виконані на                      75 відсотків, а деякі - в повному обсязі.

Підприємствами, що здійснюють утримання та обслуговування житлового фонду комунальної власності міста, до експлуатації в осінньо-зимовий період комплексно підготовлено 1883 будинки (100%).

Відремонтовано 276 (100%) покрівель (16527 кв.м.), систем холодного водопостачання в 315 будинках (100%), мереж каналізації 1338 п.м. (106%) в 130 будинках при 123 запланованих, електрощитових 103 (91%) із 113, 48 (100%) опалювальних печей. Відремонтовано 179 (88%) оголовків димовентканалів з 203 запланованих. Заготовлено 376 куб.м. піщано-соляної суміші, що складає 66% від плану. На виконання таких робіт районними в місті радами спрямовано понад  1423,6 тис.грн.

Крім того, за рахунок коштів спеціального та загального фондів          відремонтовано 33 покрівлі (7843,5 кв.м.), на що 5 спрямовано 1501,7 тис.грн.

При підготовці будинків до прийому теплоносія                                      МКП "Чернівцітеплокомуненерго" замінено 1,4 км. (93%) і підготовлено до експлуатації 98,3 км. теплових мереж. Із 82 котелень готові до запуску 81 (99%), а також  25 (100%) теплових розподільчих пунктів.

З метою забезпечення стабільної роботи системи водопостачання в зимовий період КП ”Чернівціводоканал” і підрядними організаціями замінено 2787 м.п. (93%) аварійних стальних водопровідних мереж на поліетиленові,  полівінілхлоридні труби (при плані 3000). Одночасно виконана заміна та прокладання 174 м.п. (63%) каналізаційних мереж (при плані 275).

Чернівецьким міським комунальним підрядним шляхово-експлуатаційним підприємством проведено профілактичний ремонт                 20 одиниць дорожньої техніки (при плані 34), піскорозкидувачів - 7 (9), автогрейдерів – 3 (4), екскаваторів – 2 (3), снігонавантажувачів 2 (2) та ін. Для утримання вулично-шляхової мережі міста на сьогодні заготовлено запас протибуксівних  матеріалів:  піщано-соляної суміші, висівок  - 199,3 куб.м. (при плані- 7000),  солі – 3,1т. (при плані- 2100). Проведено конкурсні торги на придбання 1000 т. технічної солі, 3131 куб.м. піску і гранітного відсіву

За 9 місяців 2010 р.  виконано  капітальний   ремонт доріг і міжбудинкових проїздів площею більше 24,0 тис.кв.м. та поточний ремонт асфальтобетонного покриття біля 14,1 тис.кв.м.,  встановлено 1,7 км. нових бордюрів. Спецавтомобілем УНП 160*40 промито 18,0 км труб зливової мережі. Сьогодні роботи продовжуються.

Для попередження руйнування основного шару покриття з метою підвищення якості поверхні асфальтобетонного покриття та його водонепроникнення влаштовано біля  66,8 тис.кв.м. захисного шару способом поверхневої обробки на загальну суму 1,6 млн.грн.

Чернівецьким міським комунальним підприємством „Міськсвітло” проводиться робота з покращання освітлення м. Чернівців. Замінено дроту повітряних ліній – 0,104 км. (при плані 5) та  1328 світильників (при плані 1524) на сучасні з покращеними світлотехнічними характеристиками.

Триває підготовка до зими електротранспорту. Відремонтовано                   17 одиниць техніки, що становить 85 відсотків від запланованої кількості,      7 км. контактно-кабельної мережі (при плані 7).

В закладах освіти, охорони здоров’я та культури перевіренні та відремонтовані системи опалення, приміщень та дахів, що складає 95 відсотків виконання  заходів з  підготовки до зими.

Всього на виконання заходів з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період використано 13835,3 тис.грн., в т.ч. коштів бюджету міста Чернівців – 2650,0 тис.грн., власних коштів підприємств –11185,3 тис.грн.

Разом з тим, на деяких окремих підприємствах заходи з підготовки до зими виконані не повністю.

Так, не в повному обсязі виконано ремонт аварійних каналізаційних мереж, засувок водопровідних мереж. Із запланованих 36 водопровідних колонок капітально відремонтовано 8 (22%).

Не закінчено ремонт теплової ізоляції надземних трубопроводів та  транзитних теплових мереж (96 п.м.), теплової мережі від вул.Головної,226-А до вул. Південно-Кільцевої, 29. В зв’язку з відсутністю коштів залишається невирішеним питання щодо завершення будівництва котельні "Будинок дитини" на вул. В.Чапаєва, 2.

Другий рік поспіль не вирішується питання будівництва котельні на вул. Кишинівській, 3-В. Разом з цим, заборгованість КЖРЕП №12 перед квартирно-експлуатаційним відділом  м.Чернівців за послуги з теплопостачання будинків на вулицях Кишинівській, 3-А, Б, В та Московської Олімпіади, 6-А  щороку зростає і станом на 01.09.2010 р. складає 237,7 тис.грн., що на  18,1 тис.грн. більше в порівняні з минулим роком.

На низькому рівні залишається робота керівників підприємств, організацій і установ, які утримують житловий фонд щодо зменшення заборгованості за житлово-комунальні послуги, спожитий газ і електроенергію та виконання заходів  з енергозбереження

Відповідно  до  статті 30 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи викладене вище, та з метою забезпечення стабільної роботи міського господарства комунальної власності м.Чернівців в умовах осінньо-зимового періоду 2010-2011 року, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Директору департаменту  житлово-комунального  господарства     Шумейку О.М., головам Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад Ваньчицькому Ю.А., Бурезі Ю.І. і Пазюку М.Д., забезпечити до 15.10.2010 р. виконання в повному обсязі заходів з підготовки житлового фонду до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2010-2011 року.

2. Виконавчим комітетам Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад (Ваньчицький Ю.А., Бурега Ю.І. і Пазюк М.Д.):

2.1. До 05.10.2010 р.  спільно  з головами правлінь ЖБК, ЖБТ, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та з керівниками підприємств, організацій і установ, які утримують відомчий житловий фонд, перевірити і забезпечити готовність його до надійної експлуатації в зимових умовах.

2.2. До 10.10.2010 р. завершити роботу комісій з перевірки готовності житлових будинків комунальної власності до роботи в умовах осінньо-зимового періоду з оформленням відповідних паспортів.

2.3. Спільно з міським комунальним підприємством  "Чернівцітеплокомуненерго" (Меленчук О.В.) провести гідравлічне випробуванням систем центрального опалення і оформити акти готовності будинків до прийому теплоносія до 10.10.2010 р.

2.4. Вжити заходів щодо обстеження стану димовентиляційних каналів в житлових будинках комунальної власності.

2.5. Спільно з КП «Чернівціводоканал» до 01.12.2010р. вжити заходів щодо ремонту аварійних внутрішньобудинкових і внутрішньодворових каналізаційних мереж та передбачити кошти для проведення їх капітального ремонту в 2011 році.

3. Управлінням міської ради: культури (Волинець Г.І.), з питань фізичної культури та спорту (Дяконюк С.В.), освіти (Малишевська В.С.),

охорони здоров’я    (Тарасюк В.І.), до 10.10.2010 р. перевірити і забезпечити готовність підпорядкованих установ до роботи в умовах осінньо-зимового періоду.

4. Підприємствам, які утримують житлові будинки,                                      МКП "Чернівцітеплокомуненерго", КП “Чернівціводоканал“ створити резервний аварійний запас матеріалів для ремонту котелень, мереж тепло- та водопостачання.

5. Фінансовому управлінню міської ради (Прокопець Є.Д.), Першотравневій районній у місті Чернівцях раді (Ваньчицький Ю.А.), департаменту житлово-комунального господарства міської ради            (Шумейко О.М.) розглянути можливість виділення коштів для погашення заборгованості КЖРЕП № 12 перед квартирно-експлуатаційним відділом           м. Чернівців за послуги з теплопостачання будинків на вулицях Кишинівській, 3-А, Б, В та Московської-Олімпіади, 6-А.

6. Начальнику КЖРЕП № 12 Лупаю Г.І., вирішити питання щодо реструктуризації заборгованості перед квартирно-експлуатаційним відділом           м. Чернівців та забезпечити поточну оплату за постачання теплової енергії для опалення будинків на вулицях Кишинівській, 3-А, Б, В та Московської-Олімпіади, 6-А під час опалювального сезону 2010-2011р.

7. Начальнику КП ”Чернівціводоканал” Чикановському В.Д.:

7.1. Вжити заходів щодо повного виконання робіт з ремонту аварійних водопровідних і каналізаційних мереж, засувок водопровідних мереж до 15.10.2010р.

7.2. Забезпечити своєчасну ліквідацію витоків води та відновити покриття проїжджих частин і тротуарів після виконання ремонтних робіт.

7.3. До 20.12.2010р. завершити капітальний ремонт водопровідних колонок згідно із затвердженими заходами.

7.4.  До 01.11.2010р. підготувати до експлуатації землерийну техніку.

7.5. До 01.11.2010р.  утеплити водопровідні  колодязі на трасі     "Дністер-Чернівці".

8. Департаменту житлово-комунального господарства  міської ради (Шумейко О.М.):

8.1. В термін до 20.10.2010 р. провести перевірку готовності  комунальних підприємств до роботи в умовах осінньо-зимового періоду  2010-2011 року.

8.2. До 10.11.2010 р. спільно з управлінням з питань надзвичайних  ситуацій  та цивільного  захисту населення міської ради   (Самолюк В.Я.) внести пропозиції щодо створення на підприємствах і в організаціях міста аварійних бригад з ліквідації снігових заметів та аварійних ситуацій і підготувати відповідний проект розпорядження міського голови.

8.3. Разом з відділом інформації міської ради (Вишневська І.М.), через засоби масової інформації звернутися до мешканців міста з метою їх залучення до виконання робіт з підготовки власного житла до експлуатації в зимових умовах (утеплення вікон, дверей в квартирах, під’їздів будинків тощо).

8.4. Розглянути питання щодо можливості організації виконання робіт з перевірки та очистки димовентканалів комунальним підприємством міською аварійно-диспетчерською службою «0-80».

9. Голові Шевченківської районної у місті Чернівцях ради Пазюку М.Д. до початку опалювального сезону 2011-2012 років вжити заходів щодо переведення на індивідуальне опалення житлових квартир в будинку № 8 на площі Центральній.

10. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Юрчак А.П.), управлінню освіти міської ради                  (Малишевська В.С.), департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Шумейко О.М.) розглянути питання щодо будівництва в 2011р. автономної котельні для опалення загальноосвітньої середньої школи № 1 на                    вул. М.Емінеску, 1.

11.Міському комунальному підприємству «Чернівцітеплокомуненерго» (Меленчук О.В.), товариству з обмеженою відповідальністю «Тепломережа» (Ніколайчук М.М.) вжити заходів щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ, укладання угод на постачання газу до початку опалювального сезону 2010-2011р.

12. Рекомендувати ЧФ ДП «Нафтогазмережі» (Козар І.Т.) до початку опалювального сезону 2010-2011р. виконати роботи по перекладанню газопроводу на вул. Білоруській для забезпечення газопостачанням котельні на вул. Узбецькій.

13. Підприємствам, які утримують житлові будинки,                            МКП "Чернівцітеплокомуненерго", КП “Чернівціводоканал“ посилити роботу з споживачами комунальних послуг всіх категорій, включаючи населення, щодо погашення ними заборгованості та своєчасної сплати поточних платежів. Про результати роботи з боржниками, щотижня доповідати на нараді з керівниками комунальних підприємств з питань забезпечення населення міста послугами.

14. Начальнику фінансового управління міської ради Прокопцю Є.Д. та головам Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад   Ваньчицькому Ю.А., Бурезі Ю.І. і Пазюку М.Д., забезпечити фінансування першочергових заходів, пов’язаних з підготовкою до зими, в межах коштів, передбачених міським та районними  бюджетами на  2010 рік.

15. Директору департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейку О.М. і головам Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад Ваньчицькому Ю.А., Бурезі Ю.І. і Пазюку М.Д., про виконання  рішення інформувати виконавчий комітет міської ради в термін до  10.11.2010 р.

16. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П., заступника міського голови  з  питань  діяльності   виконавчих органів міської ради Онацьку І.І., директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М, голів Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад Ваньчицького Ю.А., Бурегу Ю.І. і  Пазюка М.Д.

Чернівецький міський голова						М.Федорук

Електронний варіант рішення відповідає оригіналу. Гнатюк О.В.