## тит 2010 2вар
Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
08.06.2010р.№ __________
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК
будівництва об`єктів житла і соціальної сфери на 2010 рік
департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
Код КЕКВ | № п/п | Об`єкти будівництва | Термін будівництва | Потужність | Загальна кошторисна вартість об`єкта | Вартість відповідно до проведеного тендеру | Освоєно капвкладень на 01.01.10р. | Обсяги капвкладень на 2010р. | У т.ч. по кварталах |  |  |  | Підрядник
[9 empty] | І | ІІ | ІІІ | ІV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Житлове будівництво
2121 | 1.1 | Проектування та будівництво 120-квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими гаражами на 50 автомашин на вул. Рівненській,10 | 2007-2010р.р. | об`єкт | 29948.44 | 22821.139 | 3217.221 | 440.7 | 115.8 | 147.5 | 127 | 50.4 | ТОВ "Хмельницьк-будінвест" | 440.7
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 7.93 | [6 empty] | 7.93
2141 | 1.2 | Реконструкція гуртожитку в житловий будинок відселенського фонду міської ради на вул. А. Чехова,23 з проектуванням | 2007-2010р.р. | об`єкт | 6421.275 | 2650 | 826.088 | 106.352 | 27.272 | 35.2 | 30.2 | 13.68 | ПП "Ампірплюс" | 106.352
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.88 | [6 empty] | 1.88
2. Освіта
2123 | 2.1 | Проектування та будівництво дитячого дошкільного закладу в мікрорайоні "Ленківці" м. Чернівці | 2007-2010р.р. | об`єкт | 193,0 проектні роботи | 193 | 25.524 | 61.659 | 61.659 |  |  |  | ТОВ "Поліарт" | 61.659
2123 |  | Будівництво санвузлів ЗОШ №38 | 2008-2010р.р. | об`єкт | 340 | 334.927 | 146.506 | 188.421 |  | 94.21 | 94.211 |  | ТОВ "Будторгінвест" | 188.421
| 2.2 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 3.39 | [6 empty] | 3.39
2133 | 2.3 | Капітальний ремонт санвузлів ЗОШ №6 | 2009р.р. | об`єкт | 299.6 | 208 |  | 212 |  | 90 | 90 | 32 | ПП Лучак П.Г. | 212
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
2143 | 2.4 | Реконструкція будівлі ЗОШ №21 на вул. Руській,178 під дитячий садок №19 | 2010р.р. | об`єкт | 5790.325 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | тендер | 50
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
3. Комунальне господарство
2123 | 3.1 | Будівництво каналізаційних, водопровідних мереж, дренажу, влаштування водовідведення житлових масивів міста | 2003-20010р.р. | об`єкт | 4553.53 | 3854.677 | 3530.2989 | 252.797 | 185.197 | 10 | 10 | 47.6 | ЗАТ "Агрошляхбуд" "ПМК-76" | 252.797
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 3.385 | [6 empty] | 3.385
2123 | 3.2 | Будівництво КНС і напірного каналізаційного колектору в мікрорайоні "Рогізна" м. Чернівці (в т. ч. коригування проектно-кошторисної документації) | 2008-2010р.р. | об`єкт | 3788.718 |  | 93.028 | 91.156 | 20.507 | 68.74 | 1.909 |  | відділення "НДІпроектреконструкція" | 91.156
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
2123 | 3.3 | Будівництво газопроводу відводу від ГРС с. Топорівці Новоселицького району до м. Чернівців | 2007-2009р.р. | об`єкт | 15866.627 |  | 10670.818 | 20 |  | 10 | 10 |  | ПП"Теплогаз-буд" | 20
|  | у т.ч. утримання технагляду | [12 empty] | 0
2123 | 3.4 | Проектування та будівництво берегозакріплюючих споруд на р.Прут в районі ГКНС |  | об`єкт |  |  |  | 80 |  | 20 | 29.88 | 30.12 |  | 80
0
2123 | 3.5 | Будівництво автономної котельні на вулиці Кишинівській, 3-В | 2010р. | об`єкт | 2361.774 |  | 13.556 | 500 |  | 160 | 228 | 112 | тендер | 500
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 9
2143 | 3.6 | Реконструкція газорозподільчої станції (ГРС) с. Топорівці Новоселицького району | 2008-2010р.р. | об`єкт | 15392.659 |  | 7291.763 | 20 |  |  |  | 20 | ПП "Газбудсервіс" | 20
|  | у т.ч. утримання технагляду | [12 empty] | 0
4. Культура
2144 | 4.1 | Проектування та реставраційні роботи пам`ятки архітектури приміщень обласного художнього музею на Центральній площі,10 | 2008-2010р.р. | об`єкт | 423.796 | 351.7 | 236.865 | 171.613 | 171.613 |  |  |  | АТЗТ "Кам"янець-Подільськ-Реставрація" | 171.613
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4.54 | [6 empty] | 4.54
2144 | 4.2 | Реставраційно-ремонтні роботи пам`ятки архітектури місцевого значення будівлі №69 на вул. 28 Червня | 2008-2010р.р. | об`єкт | 299.837 |  | 173.363 | 126.474 | 45.839 | 80.635 |  |  | ПП "Рембуторг-інвест" | 126.474
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 2.276 | [6 empty] | 2.276
2144 | 4.3 | Невідкладні та першочергові ремонтно-реставраційні роботи пам`ятки архітектури будівлі училища мистецтв ім. С. Воробкевича на вул. Д. Загули,3 | 2007-2010р.р. | об`єкт | 1010.833 | 867.574 | 610.89 | 99.91 | 99.91 |  |  |  | ПП "Рембуторг-інвест" | 99.91
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
2410 |  | Реконструкція будівлі Головного широкоформатного кінотеатру вищого розряду "Чернівці" на вул. Університетській,10 |  | об`єкт | 1153.49 |  |  | 135.264 | 37.264 | 45 | 38 | 15 | ПП Остапович В.Г. | 135.264
| 4.4 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 2.43 | [6 empty] | 2.43
2144 | 4.5 | Реставрація пам`ятки архітектури (ох. №15 - ЧВ) Цетрального палацу культури на Театральній площі,5 | 2007-2011р.р. | об`єкт | 6758.314 | 5581.297 | 2390.258 | 69.04 |  | 69.04 |  |  | ТОВ "ОЛІС" | 69.04
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
5. Інші об`єкти будівництва
2143 | 5.1 | Реконструкція площі на розі вулиць Турецької - П.Сагайдачного з проектуванням | 2006-2010р.р. | об`єкт | 12677.3 | 5100,106 7876,767 | 11406.574 | 572 | 215.402 | 230.598 | 126 |  | ТОВ "Буковина Екоінвест" | 572
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 7.647 | [6 empty] | 7.647
2143 | 5.2 | Реконструкція скверу на розі вулиць Головної-Шкільної | 2008-2010р.р. | об`єкт | 299.429 |  | 149.825 | 149.604 | 74.802 | 36.402 | 38.4 |  | ВАТ ПМК-76 | 149.604
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
2133 | 5.3 | Капітальний ремонт існуючого дерев`яного перекриття в приміщенні редакції газети "Буковина"по вул.Українській,22 | 2008-2009р.р. | об`єкт | 80.603 |  | 35.606 | 44.997 | 11.797 | 14.8 | 13.2 | 5.2 | ПП"Будівельна компанія "Славутич" | 44.997
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0.806 | [6 empty] | 0.806
2143 |  | Реконструкція пам`ятки садово-паркового мистецтва міського значення - парку "Жовтневий" |  | об`єкт |  |  |  | 84 |  |  | 57.6 | 26.4 |  | 84
| 5.4 | у т.ч. утримання технагляду | [12 empty] | 0
2123 | 5.5 | Проектні роботи на будівництво протизсувних споруд на вул.Орловській в м.Чернівцях | 2006-2010р.р. |  | 345.936 |  | 296.417 | 49.713 | 49.713 |  |  |  | філія"НДІ проектрекон струкція" | 49.713
6.Охорона здоров`я
2144 | 6.1 | Реставрація з реабілітацією (добудова) лікувального корпусу дитячої лікарні на вул.Буковинський,4 | 2006-2010р.р. | 170 ліжок | 56437.462 | 22186,645 28892,917 | 30472.483 | 4160.664 | 1141.204 | 1146.125 | 1413.1 | 460.235 | ТОВ "Ріка" | 4160.664
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 74.8 | [6 empty] | 74.8
|  | Проектні роботи на будівництво поліклініки на 250 відвідувань в зміну на вул. Горіхівській,1 | 2006-2010р.р. | об`єкт | 290.971 |  | 205.441 | 85.971 | 13.921 | 72.05 |  |  | Інститут "Чернівціагропроект" | 85.971
2123 | 6.2
|  | Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 1937р. Комунальної медичної установи "Міська поліклініка №1" на вул. Шкільній,6 | 2007-2011р.р. | об`єкт | 4430.732 | 3606.256 | 760 | 521.865 |  | 175 | 200 | 146.865 | ТОВ "Будторгінвест" | 521.865
2144 | 6.3 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 9.4 | [6 empty] | 9.4
|  | Реставрація будівлі комунальної медичної установи "Міський клінічний пологовий будинок №1" на вул. Головній,70 | 2008-2010р.р. | об`єкт | 2573.8 | 2397.593 | 177.523 | 330 |  | 110 | 110 | 110 | КП "Реконструкція" | 330
2144 | 6.4 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 5.94 | [6 empty] | 5.94
|  | Всього: | [5 empty] | 8624.2 | [5 empty] | 8624.2
[8 empty] | 145.424 | 2271.9 | 2665.3 | 2617.5 | 1069.5 |  |  | 145.424
7. Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік
2121 |  | Проектування та будівництво 120-квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими гаражами на 50 автомашин на вул. Рівненській,10 | [5 empty] | 11.202 | 11.202
| 7.1 | у т.ч. утримання технагляду
2141 |  | Реконструкція гуртожитку в житловий будинок відселенського фонду міської ради на вул. А. Чехова,23 з проектуванням | [5 empty] | 45.9522 | 45.9522
| 7.2 | у т.ч. утримання технагляду
|  | Будівництво клубу в мікрорайоні "Ленківці" | [5 empty] | 0.04 | 0.04
2123 | 7.3
|  | Будівництво каналізаційних, водопровідних мереж, дренажу, влаштування водовідведення житлових масивів міста | [5 empty] | 48 | 48
2123 | 7.4
|  | Реконструкція площі на розі вулиць Турецької - П.Сагайдачного з проектуванням | [5 empty] | 97.4765 | 97.4765
2143 | 7.5
|  | Реконструкція скверу на розі вулиць Головної-Шкільної | [5 empty] | 82.3624 | 82.3624
2143 | 7.6
|  | Реставраційно-ремонтні роботи пам`ятки архітектури місцевого значення будівлі №69 на вул. 28 Червня | [5 empty] | 22.694 | 22.694
2144 | 7.7
|  | Реставраційно-ремонтні роботи будівлі філармонії на вул.М.Заньковецької,12 у м.Чернівцях - пам`ятки архітектури ХІХст. (ох. №17-чв) | [5 empty] | 12.825 | 12.825
2144 | 7.8
2144 |  | Реставрація з реабілітацією (добудова) лікувального корпусу дитячої лікарні на вул.Буковинський,4 | [5 empty] | 994.999 | 994.999
7.9
|  | Всього по кредиторській заборгованості за 2009 рік | [5 empty] | 1315.5511 | 1315.5511
|  | РАЗОМ: | [5 empty] | 9939.7511 | 3587.4511 | 2665.3 | 2617.5 | 1069.5 |  | 9939.7511
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 145.424
| Секретар Чернівецької міської ради | [7 empty] | Т.Єремічук

## 25 08 2010
Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
25.08.2010р.№ __________
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК
будівництва об`єктів житла і соціальної сфери на 2010 рік
департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
Код КЕКВ | № п/п | Об`єкти будівництва | Термін будівництва | Потужність | Загальна кошторисна вартість об`єкта | Вартість відповідно до проведеного тендеру | Освоєно капвкладень на 01.01.10р. | Обсяги капвкладень на 2010р. | У т.ч. по кварталах |  |  |  | Підрядник
[9 empty] | І | ІІ | ІІІ | ІV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Житлове будівництво
2121 | 1.1 | Проектування та будівництво 120-квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими гаражами на 50 автомашин на вул. Рівненській,10 | 2007-2010р.р. | об`єкт | 29948.44 | 22821.139 | 3217.221 | 28.101 | 28.101 |  |  |  | ТОВ "Хмельницьк-будінвест"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0.56
2141 | 1.2 | Реконструкція гуртожитку в житловий будинок відселенського фонду міської ради на вул. А. Чехова,23 з проектуванням | 2007-2010р.р. | об`єкт | 6421.275 | 2650 | 826.088 | 106.352 | 27.272 | 35.2 | 30.2 | 13.68 | ПП "Ампірплюс"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.88
2. Освіта
2123 | 2.1 | Проектування та будівництво дитячого дошкільного закладу в мікрорайоні "Ленківці" м. Чернівці | 2007-2010р.р. | об`єкт | 193,0 проектні роботи | 193 | 25.524 | 61.659 | 61.659 |  |  |  | ТОВ "Поліарт"
2123 |  | Будівництво санвузлів ЗОШ №38 | 2008-2010р.р. | об`єкт | 340 | 334.927 | 146.506 | 230.373 |  | 94.21 | 136.163 |  | ПП Никорич Г.І.
| 2.2 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4.348
2133 | 2.3 | Капітальний ремонт санвузлів ЗОШ №6 | 2010р.р. | об`єкт | 299.6 | 208 |  | 212 |  | 90 | 90 | 32 | ПП Лучак П.Г.
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4
2143 | 2.4 | Реконструкція будівлі ЗОШ №21 на вул. Руській,178 під дитячий садок №19 | 2010р.р. | об`єкт | 6188.684 |  |  | 2550 |  | 117 | 2392.5 | 40.5 | КП "Містобуд"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 51
2133 | 2.5 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ЗОШ №34 на вул. Карбулицького,2 | 2010р.р. | об`єкт | 360.254 |  |  | 298 |  | 298 |  |  | КП "Містобуд"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 5.96
2123 | 2.6 | Будівництво санвузлів ЗОШ №19 на вул.Хотинській,23 |  | об`єкт | 211.843 |  |  | 211 |  |  | 111 | 100 | конкурс
|  | у т.ч. утримання технагляду | 2010 р. |  |  |  |  | 3.9
2133 | 2.7 | Капітальний ремонт фасадуЗОШ №34 на вул. Карбулицького,2 | 2010 р. | об`єкт | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  | КП "Містобуд"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.3
3. Комунальне господарство
2123 | 3.1 | Будівництво каналізаційних, водопровідних мереж, дренажу, влаштування водовідведення житлових масивів міста | 2003-20010р.р. | об`єкт | 4553.53 | 3854.677 | 3530.2989 | 297.797 | 185.197 | 10 | 10 | 92.6 | ЗАТ "Агрошляхбуд" "ПМК-76"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4.285
2123 | 3.2 | Будівництво КНС і напірного каналізаційного колектору в мікрорайоні "Рогізна" м. Чернівці (в т. ч. коригування проектно-кошторисної документації) | 2008-2010р.р. | об`єкт | 3788.718 |  | 93.028 | 91.156 | 20.507 | 68.74 | 1.909 |  | відділення "НДІпроектреконструкція"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1
2123 | 3.3 | Будівництво газопроводу відводу від ГРС с. Топорівці Новоселицького району до м. Чернівців | 2007-2009р.р. | об`єкт | 15866.627 |  | 10670.818 | 20 |  | 10 | 10 |  | ПП"Теплогаз-буд"
у т.ч. утримання технагляду
2123 | 3.4 | Проектування та будівництво берегозакріплюючих споруд на р.Прут в районі ГКНС | 2010 р. | об`єкт |  |  |  | 80 |  | 20 | 29.98 | 30.02
2123 | 3.5 | Будівництво автономної котельні на вулиці Кишинівській, 3-В | 2010р. | об`єкт | 2361.774 |  | 13.556 | 500 |  | 160 | 228 | 112
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 9
2143 | 3.6 | Реконструкція газорозподільчої станції (ГРС) с. Топорівці Новоселицького району | 2008-2010р.р. | об`єкт | 15392.659 |  | 7291.763 | 20 |  |  |  | 20 | ПП "Газбудсервіс"
у т.ч. утримання технагляду
2123 |  | Газифікація кв.№2 житлового будинку на вул.Лубенській,1 | 2010 р. | об`єкт |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
| 3.7 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0.1
4. Культура
2144 | 4.1 | Проектування та реставраційні роботи пам`ятки архітектури приміщень обласного художнього музею на Центральній площі,10 | 2008-2010р.р. | об`єкт | 423.796 | 351.7 | 236.865 | 171.613 | 171.613 |  |  |  | АТЗТ "Кам"янець-Подільськ-Реставрація"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4.54
2144 | 4.2 | Реставраційно-ремонтні роботи пам`ятки архітектури місцевого значення будівлі №69 на вул. 28 Червня | 2008-2010р.р. | об`єкт | 299.837 |  | 173.363 | 126.474 | 45.839 | 80.635 |  |  | ПП "Рембуторг-інвест"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 2.276
2144 | 4.3 | Невідкладні та першочергові ремонтно-реставраційні роботи пам`ятки архітектури будівлі училища мистецтв ім. С. Воробкевича на вул. Д. Загули,3 | 2007-2010р.р. | об`єкт | 1010.833 | 867.574 | 610.89 | 99.91 | 99.91 |  |  |  | ПП "Рембуторг-інвест"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 2
2410 |  | Реконструкція будівлі Головного широкоформатного кінотеатру вищого розряду "Чернівці" на вул. Університетській,10 |  | об`єкт | 1153.49 |  |  | 135.264 | 37.264 | 45 | 38 | 15 | ПП Остапович В.Г.
| 4.4 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 2.43
2144 | 4.5 | Реставрація пам`ятки архітектури (ох. №15 - ЧВ) Цетрального палацу культури на Театральній площі,5 | 2007-2011р.р. | об`єкт | 6758.314 | 5581.297 | 2390.258 | 69.04 |  | 69.04 |  |  | ТОВ "ОЛІС"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1
2144 | 4.6 | Реставраційно-ремонтні роботи будівлі на вул.Суворова,6 (благоустрій) | 2010 р. | об`єкт |  |  |  | 30 |  |  |  | 30
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0.6
5. Інші об`єкти будівництва
2143 | 5.1 | Реконструкція площі на розі вулиць Турецької - П.Сагайдачного з проектуванням | 2006-2010р.р. | об`єкт | 12677.3 | 5100,106 7876,767 | 11406.574 | 572 | 215.402 | 230.598 | 126 |  | ТОВ "Буковина Екоінвест"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 7.647
2143 | 5.2 | Реконструкція скверу на розі вулиць Головної-Шкільної | 2008-2010р.р. | об`єкт | 299.429 |  | 149.825 | 149.604 | 74.802 | 73.652 | 1.15 |  | ВАТ ПМК-76
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 3
2133 | 5.3 | Капітальний ремонт існуючого дерев`яного перекриття в приміщенні редакції газети "Буковина"по вул.Українській,22 | 2008-2009р.р. | об`єкт | 80.603 |  | 35.606 | 44.997 | 11.797 | 14.8 | 13.2 | 5.2 | ПП"Будівельна компанія "Славутич"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0.806
2143 |  | Реконструкція пам`ятки садово-паркового мистецтва міського значення - парку "Жовтневий" |  | об`єкт |  |  |  | 84 |  |  | 57.6 | 26.4
| 5.4 | у т.ч. утримання технагляду
2123 | 5.5 | Проектні роботи на будівництво протизсувних споруд на вул.Орловській в м.Чернівцях | 2006-2010р.р. |  | 345.936 |  | 296.417 | 49.713 | 49.713 |  |  |  | філія"НДІ проектрекон струкція"
2123 | 5.6 | Будівництво оглядового майданчику №1 та підпірної стінки на вул.Шкільній,5 в м.Чернівцях | 2008-2010р.р. | обєкт | 305.503 |  | 224.693 | 79.647 |  |  | 79.647 |  | ТОВ "Буковина Екоінвест"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.573
2123 |  | Будівництво підпірних стін та сходів скверу на розі вул.Головної-Шкільної (оздоблювальні роботи) | 2010р. | обєкт | 219 |  |  | 219 |  |  | 219
| 5.7 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4.38
6.Охорона здоров`я
2144 | 6.1 | Реставрація з реабілітацією (добудова) лікувального корпусу дитячої лікарні на вул.Буковинський,4 | 2006-2010р.р. | 170 ліжок | 56437.462 | 22186,645 28892,917 | 30472.483 | 3578.664 | 1141.203 | 810.875 | 1166.351 | 460.235 | ТОВ "Ріка"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 66.133
2123 |  | Проектні роботи на будівництво поліклініки на 250 відвідувань в зміну на вул. Горіхівській,1 | 2006-2010р.р. | об`єкт | 290.971 |  | 205.441 | 85.971 | 13.921 | 72.05 |  |  | Інститут "Чернівціагропроект"
6.2
2144 |  | Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 1937р. Комунальної медичної установи "Міська поліклініка №1" на вул. Шкільній,6 | 2007-2011р.р. | об`єкт | 4430.732 | 3606.256 | 760 | 521.865 |  | 175 | 200 | 146.865 | ТОВ "Будторгінвест"
| 6.3 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 9.4
2144 |  | Реставрація будівлі комунальної медичної установи "Міський клінічний пологовий будинок №1" на вул. Головній,70 | 2008-2010р.р. | об`єкт | 2573.8 | 2397.593 | 177.523 | 330 | 87.7 | 210 | 32.3 |  | КП "Реконструкція"
| 6.4 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 5.94
Всього:
[8 empty] | 11124.2 | 2271.9 | 2684.8 | 5038 | 1129.5
7. Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік
2121 |  | Проектування та будівництво 120-квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими гаражами на 50 автомашин на вул. Рівненській,10 | [5 empty] | 11.202 | 11.202
| 7.1 | у т.ч. утримання технагляду
2141 |  | Реконструкція гуртожитку в житловий будинок відселенського фонду міської ради на вул. А. Чехова,23 з проектуванням | [5 empty] | 45.9522 | 45.9522
| 7.2 | у т.ч. утримання технагляду
2123 |  | Будівництво клубу в мікрорайоні "Ленківці" | [5 empty] | 0.04 | 0.04
7.3
2123 |  | Будівництво каналізаційних, водопровідних мереж, дренажу, влаштування водовідведення житлових масивів міста | [5 empty] | 48 | 48
7.4
2143 |  | Реконструкція площі на розі вулиць Турецької - П.Сагайдачного з проектуванням | [5 empty] | 97.4765 | 97.4765
7.5
2143 |  | Реконструкція скверу на розі вулиць Головної-Шкільної | [5 empty] | 82.3624 | 82.3624
7.6
2144 |  | Реставраційно-ремонтні роботи пам`ятки архітектури місцевого значення будівлі №69 на вул. 28 Червня | [5 empty] | 22.694 | 22.694
7.7
2144 |  | Реставраційно-ремонтні роботи будівлі філармонії на вул.М.Заньковецької,12 у м.Чернівцях - пам`ятки архітектури ХІХст. (ох. №17-чв) | [5 empty] | 12.825 | 12.825
7.8
2144 |  | Реставрація з реабілітацією (добудова) лікувального корпусу дитячої лікарні на вул.Буковинський,4 | [5 empty] | 994.999 | 994.999
7.9
|  | Всього по кредиторській заборгованості за 2009 рік | [5 empty] | 1315.5511 | 1315.5511 | 0 | 0 | 0 | 0
8. Резервний фонд міського бюджету
2123 | 8.1 | Будівництво мереж газопроводу,водопроводу,каналізації,електромереж,слабострумних мереж в районі пров.Білоруського,вулиць Білоруської,Нікопольської, Одеської, пошкоджених в результаті зсуву | 2010 р. | об`єкт |  |  |  | 804.05 |  |  |  | 804.05
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 16
2133 | 8.2 | Відновлювальні електромонтажні роботи з ліквідації завданих стихією збитків на вулицях Білоруській,Одеській (капітальний ремонт) | 2010 р. | об`єкт | 7.124 |  |  | 7.124 |  |  | 7.124 |  | МКП "Міськсвітло"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0
2133 | 8.3 | Аварійно-відновлювальні роботи для укріплення зсувного зхилу в районі будинковолодіння на вул.Нахімова,50(капітальний ремонт) | 2010 р. | об`єкт | 67 |  |  | 67 |  |  | 59.876 | 7.124
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.547
1171 | 8.4 | Спеціалізовані інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні роботи на зсувному схилі вулиць Одеської, Мінської, Сагайдачного, Прутської Білоруської, Барбюса в м.Чернівцях | 2010 р. |  | 135.174 |  |  | 135.174 |  |  | 135.174 |  | ВАТ "Геотехнічний інститут"
2123 | 8.5 | Проектні роботи з першочергових будівельно-монтажних робіт по вул.Барбюса-Білоруській в м.Чернівці | 2010 р. |  | 21.62 |  |  | 21.62 |  |  |  | 21.62 | філія "НДІпроектреконструкція"
2133 | 8.6 | Аварійно-відновлювальні роботи на зсувних схилах в районі провул.Білоруського- вул.Одеської , а саме: томпонування глиною тріщин, планування схилів ( капітальний ремонт | 2010 р. | об`єкт |  |  |  | 75 |  |  | 75 |  | ЗАТ "Трансмост"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.404
|  | Всього резервний фонд: | [5 empty] | 1109.968 | 0 | 0 | 277.174 | 832.794
у т.ч. утримання технагляду
|  | РАЗОМ: | [5 empty] | 13549.7191 | 3587.4511 | 2684.8 | 5315.174 | 1962.294
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 215.036
Секретар виконавчого комітету
|  | Чернівецької міської ради | [5 empty] | О.Васильчишин

## 09 2010
Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
14. 09.2010р.№ __________
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК
будівництва об`єктів житла і соціальної сфери на 2010 рік
департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
Код КЕКВ | № п/п | Об`єкти будівництва | Термін будівництва | Потужність | Загальна кошторисна вартість об`єкта | Вартість відповідно до проведеного тендеру | Освоєно капвкладень на 01.01.10р. | Обсяги капвкладень на 2010р. | У т.ч. по кварталах |  |  |  | Підрядник
[9 empty] | І | ІІ | ІІІ | ІV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Житлове будівництво
2121 | 1.1 | Проектування та будівництво 120-квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими гаражами на 50 автомашин на вул. Рівненській,10 | 2007-2010р.р. | об`єкт | 29948.44 | 22821.139 | 3217.221 | 28.101 | 28.101 |  |  |  | ТОВ "Хмельницьк-будінвест" | 28.101 |  |  | 58.815
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0.56
2141 | 1.2 | Реконструкція гуртожитку в житловий будинок відселенського фонду міської ради на вул. А. Чехова,23 з проектуванням | 2007-2010р.р. | об`єкт | 6421.275 | 2650 | 826.088 | 506.352 | 27.272 | 35.2 | 430.2 | 13.68 | ПП "Ампірплюс" | 506.352 | + | 400
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 9.88
2. Освіта
2123 | 2.1 | Проектування та будівництво дитячого дошкільного закладу в мікрорайоні "Ленківці" м. Чернівці | 2007-2010р.р. | об`єкт | 193,0 проектні роботи | 193 | 25.524 | 131.659 | 61.659 |  | 70 |  | ТОВ "Поліарт" | 131.659 | + | 70
2123 |  | Будівництво санвузлів ЗОШ №38 | 2008-2010р.р. | об`єкт | 340 | 334.927 | 146.506 | 230.373 |  | 94.21 | 136.163 |  | ПП Никорич Г.І. | 230.373
| 2.2 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4.348
2133 | 2.3 | Капітальний ремонт санвузлів ЗОШ №6 | 2010р.р. | об`єкт | 299.6 | 208 |  | 212 |  | 90 | 90 | 32 | ПП Лучак П.Г. | 212
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4
2143 | 2.4 | Реконструкція будівлі ЗОШ №21 на вул. Руській,178 під дитячий садок №19 | 2010р.р. | об`єкт | 6188.684 |  |  | 3550 |  | 117 | 3392.5 | 40.5 | КП "Містобуд" | 3550 | + | 1000
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 71
2133 | 2.5 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ЗОШ №34 на вул. Карбулицького,2 | 2010р.р. | об`єкт | 360.254 |  |  | 298 |  | 298 |  |  | КП "Містобуд" | 298
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 5.96
2123 | 2.6 | Будівництво санвузлів ЗОШ №19 на вул.Хотинській,23 |  | об`єкт | 211.843 |  |  | 136.021 |  |  | 111 | 25.021 | ПП Лавров О.М. | 136.021 |  |  | - | 74.979
|  | у т.ч. утримання технагляду | 2010 р. |  |  |  |  | 3.071
2133 | 2.7 | Капітальний ремонт фасадуЗОШ №34 на вул. Карбулицького,2 | 2010 р. | об`єкт | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  | КП "Містобуд" | 65
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.3
2133 | 2.8 | Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ №38 на вул. Я.Налепки,3 | 2010р. | об`єкт | 39.995 |  |  | 39.995 |  |  | 39.995 |  | ЗАТ"Буковинський ремонтник" | 39.995 | + | 40 | - | 5
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0.856
2133 |  | Капітальний ремонт даху будівлі ЗОШ №40 на вул. Осінній,48 | 2010р. | об`єкт | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 | + | 280
| 2.9 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 5.6
3. Комунальне господарство
2123 | 3.1 | Будівництво каналізаційних, водопровідних мереж, дренажу, влаштування водовідведення житлових масивів міста | 2003-20010р.р. | об`єкт | 4553.53 | 3854.677 | 3530.2989 | 797.802 | 185.197 | 10 | 510.005 | 92.6 | ЗАТ "Агрошляхбуд" "ПМК-76" | 797.802 | + | 500
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 14.285
2123 | 3.2 | Будівництво КНС і напірного каналізаційного колектору в мікрорайоні "Рогізна" м. Чернівці (в т. ч. коригування проектно-кошторисної документації) | 2008-2010р.р. | об`єкт | 3788.718 |  | 93.028 | 191.156 | 20.507 | 68.74 | 101.909 |  | відділення "НДІпроектреконструкція" | 191.156 | + | 100
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 3
2123 | 3.3 | Будівництво газопроводу відводу від ГРС с. Топорівці Новоселицького району до м. Чернівців | 2007-2009р.р. | об`єкт | 15866.627 |  | 10670.818 | 20 |  | 10 | 10 |  | ПП"Теплогаз-буд" | 20
у т.ч. утримання технагляду
2123 | 3.4 | Проектування та будівництво берегозакріплюючих споруд на р.Прут в районі ГКНС | 2010 р. | об`єкт |  |  |  | 80 |  | 20 | 29.98 | 30.02 | філія"НДІ проектрекон струкція" | 80
2133 | 3.5 | Аварійно-відновлювальні роботи берегоукріплення р.Прут в районі автодорожнього мосту на вул. Ю.Гагаріна (капітальний ремонт) | 2010р. | об`єкт |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | + | 100
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 2
2143 | 3.6 | Реконструкція газорозподільчої станції (ГРС) с. Топорівці Новоселицького району | 2008-2010р.р. | об`єкт | 15392.659 |  | 7291.763 | 20 |  |  |  | 20 | ПП "Газбудсервіс" | 20
у т.ч. утримання технагляду
2123 | 3.7 | Газифікація кв.№2 житлового будинку на вул.Лубенській,1 | 2010 р. | об`єкт |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0.1
2123 | 3.8 | Будівництво автономної котельні на вулиці Кишинівській, 3-В | 2010р. | об`єкт | 2361.774 |  | 13.556 | 50.295 |  |  |  | 50.295 |  | 50.295
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1
4. Культура
2144 | 4.1 | Проектування та реставраційні роботи пам`ятки архітектури приміщень обласного художнього музею на Центральній площі,10 | 2008-2010р.р. | об`єкт | 423.796 | 351.7 | 236.865 | 171.613 | 171.613 |  |  |  | АТЗТ "Кам"янець-Подільськ-Реставрація" | 171.613
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4.54
2144 | 4.2 | Реставраційно-ремонтні роботи пам`ятки архітектури місцевого значення будівлі №69 на вул. 28 Червня | 2008-2010р.р. | об`єкт | 299.837 |  | 173.363 | 126.474 | 45.839 | 80.635 |  |  | ПП "Рембуторг-інвест" | 126.474
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 2.276
2133 | 4.3 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі №69 на вул. 28 Червня | 2010р. | об`єкт | 94.44 |  |  | 96.164 |  |  |  | 96.164 |  | 96.164 |  |  | + | 96.164
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.724
2144 | 4.4 | Невідкладні та першочергові ремонтно-реставраційні роботи пам`ятки архітектури будівлі училища мистецтв ім. С. Воробкевича на вул. Д. Загули,3 | 2007-2010р.р. | об`єкт | 1010.833 | 867.574 | 610.89 | 99.91 | 99.91 |  |  |  | ПП "Рембуторг-інвест" | 99.91
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 2
2410 |  | Реконструкція будівлі Головного широкоформатного кінотеатру вищого розряду "Чернівці" на вул. Університетській,10 |  | об`єкт | 1153.49 |  |  | 135.264 | 37.264 | 45 | 38 | 15 | ПП Остапович В.Г. | 135.264
| 4.5 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 2.43
2144 | 4.6 | Реставрація пам`ятки архітектури (ох. №15 - ЧВ) Цетрального палацу культури на Театральній площі,5 | 2007-2011р.р. | об`єкт | 6758.314 | 5581.297 | 2390.258 | 69.04 |  | 69.04 |  |  | ТОВ "ОЛІС" | 69.04
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1
2144 | 4.7 | Реставраційно-ремонтні роботи будівлі на вул.Суворова,6 (благоустрій) | 2010 р. | об`єкт |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 30
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0.6
2143 | 4.8 | Проектні роботи та реконструкція будівлі кінотеатру ім. І. Миколайчука | 2010 р. | об`єкт |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | МКП "Містопроект" | 100 | + | 100
5. Інші об`єкти будівництва
2143 | 5.1 | Реконструкція площі на розі вулиць Турецької - П.Сагайдачного з проектуванням | 2006-2010р.р. | об`єкт | 12677.3 | 5100,106 7876,767 | 11406.574 | 572 | 215.402 | 230.598 | 126 |  | ТОВ "Буковина Екоінвест" | 572
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 7.647
2143 | 5.2 | Реконструкція площі на розі вулиць Турецької - П.Сагайдачного (додаткові роботи) | 2006-2010р.р. | об`єкт | 12677.3 | 5100,106 7876,767 | 11406.574 | 1000 |  |  | 1000 |  | ТОВ "Буковина Екоінвест" | 1000 | + | 1000,0
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 20
2143 | 5.3 | Реконструкція скверу на розі вулиць Головної-Шкільної | 2008-2010р.р. | об`єкт | 299.429 |  | 149.825 | 149.604 | 74.802 | 73.652 | 1.15 |  | ВАТ ПМК-76 | 149.604
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 3
2133 | 5.4 | Капітальний ремонт існуючого дерев`яного перекриття в приміщенні редакції газети "Буковина"по вул.Українській,22 | 2008-2009р.р. | об`єкт | 80.603 |  | 35.606 | 44.997 | 11.797 | 14.8 | 13.2 | 5.2 | ПП"Будівельна компанія "Славутич" | 44.997
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0.806
2143 |  | Реконструкція пам`ятки садово-паркового мистецтва міського значення - парку "Жовтневий" |  | об`єкт |  |  |  | 178.265 |  |  | 151.865 | 26.4 | МКП "Містопроект" | 178.265 | + | 94,265
| 5.5 | у т.ч. утримання технагляду
2123 | 5.6 | Проектні роботи на будівництво протизсувних споруд на вул.Орловській в м.Чернівцях | 2006-2010р.р. |  | 345.936 |  | 296.417 | 49.713 | 49.713 |  |  |  | філія"НДІ проектрекон струкція" | 49.713
2123 | 5.7 | Будівництво оглядового майданчику №1 та підпірної стінки на вул.Шкільній,5 в м.Чернівцях | 2008-2010р.р. | об`єкт | 305.503 |  | 224.693 | 79.647 |  |  | 79.647 |  | ТОВ "Буковина Екоінвест" | 79.647
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.573
2123 |  | Будівництво підпірних стін на вул.Шкільній,2 в м.Чернівцях | 2010р. | об`єкт |  |  |  | 280 |  |  | 280 |  | ВАТ ПМК-76 | 280 | + | 280,0
| 5.8 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 5.509
2123 |  | Будівництво підпірних стін та сходів скверу на розі вул.Головної-Шкільної (оздоблювальні роботи) | 2010р. | об`єкт | 219 |  |  | 219 |  |  | 219 |  |  | 219
| 5.9 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4.38
6.Охорона здоров`я
2144 | 6.1 | Реставрація з реабілітацією (добудова) лікувального корпусу дитячої лікарні на вул.Буковинський,4 | 2006-2010р.р. | 170 ліжок | 56437.462 | 22186,645 28892,917 | 30472.483 | 3578.664 | 1141.203 | 810.875 | 1166.351 | 460.235 | ТОВ "Ріка" | 3578.664 |  |  |  | 460,235 | 21.185
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 66.133
|  | Проектні роботи на будівництво поліклініки на 250 відвідувань в зміну на вул. Горіхівській,1 | 2006-2010р.р. | об`єкт | 290.971 |  | 205.441 | 85.971 | 13.921 | 72.05 |  |  | Інститут "Чернівціагропроект" | 85.971 |  |  |  |  | 439.05
2123 | 6.2
|  | Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 1937р. Комунальної медичної установи "Міська поліклініка №1" на вул. Шкільній,6 | 2007-2011р.р. | об`єкт | 4430.732 | 3606.256 | 760 | 521.865 |  | 175 | 200 | 146.865 | ТОВ "Будторгінвест" | 521.865
2144 | 6.3 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 9.4
|  | Реставрація будівлі комунальної медичної установи "Міський клінічний пологовий будинок №1" на вул. Головній,70 | 2008-2010р.р. | об`єкт | 2573.8 | 2397.593 | 177.523 | 330 | 87.7 | 210 | 32.3 |  | КП "Реконструкція" | 330
2144 | 6.4 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 5.94
|  | Проектні роботи на реконструкцію допоміжних приміщень МКП "Аптека №2" на вул. О.Кобилянської,43 | 2010р. | об`єкт |  |  |  | 8.52 |  |  |  | 8.52 | Інститут "Чернівціагропроект" | 8.52
2143 | 6.5
|  | Всього: | [5 empty] | 14668.465 | 2271.9 | 2524.8 | 8774.265 | 1097.5
[8 empty] | 265.918 | [5 empty] | 14668.465
7. Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік
2121 |  | Проектування та будівництво 120-квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими гаражами на 50 автомашин на вул. Рівненській,10 | [5 empty] | 11.202 | 11.202
| 7.1 | у т.ч. утримання технагляду
2141 |  | Реконструкція гуртожитку в житловий будинок відселенського фонду міської ради на вул. А. Чехова,23 з проектуванням | [5 empty] | 45.9522 | 45.9522
| 7.2 | у т.ч. утримання технагляду
|  | Будівництво клубу в мікрорайоні "Ленківці" | [5 empty] | 0.04 | 0.04
2123 | 7.3
|  | Будівництво каналізаційних, водопровідних мереж, дренажу, влаштування водовідведення житлових масивів міста | [5 empty] | 48 | 48
2123 | 7.4
|  | Реконструкція площі на розі вулиць Турецької - П.Сагайдачного з проектуванням | [5 empty] | 97.4765 | 97.4765
2143 | 7.5
|  | Реконструкція скверу на розі вулиць Головної-Шкільної | [5 empty] | 82.3624 | 82.3624
2143 | 7.6
|  | Реставраційно-ремонтні роботи пам`ятки архітектури місцевого значення будівлі №69 на вул. 28 Червня | [5 empty] | 22.694 | 22.694
2144 | 7.7
|  | Реставраційно-ремонтні роботи будівлі філармонії на вул.М.Заньковецької,12 у м.Чернівцях - пам`ятки архітектури ХІХст. (ох. №17-чв) | [5 empty] | 12.825 | 12.825
2144 | 7.8
2144 |  | Реставрація з реабілітацією (добудова) лікувального корпусу дитячої лікарні на вул.Буковинський,4 | [5 empty] | 994.999 | 994.999
7.9
|  | Всього по кредиторській заборгованості за 2009 рік | [5 empty] | 1315.5511 | 1315.5511 | 0 | 0 | 0
8. Резервний фонд міського бюджету
2123 | 8.1 | Будівництво мереж газопроводу,водопроводу,каналізації,електромереж,слабострумних мереж в районі пров.Білоруського,вулиць Білоруської,Нікопольської, Одеської, пошкоджених в результаті зсуву | 2010 р. | об`єкт |  |  |  | 804.05 |  |  |  | 804.05
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 16
2133 | 8.2 | Відновлювальні електромонтажні роботи з ліквідації завданих стихією збитків на вулицях Білоруській,Одеській (капітальний ремонт) | 2010 р. | об`єкт | 7.124 |  |  | 7.124 |  |  | 7.124 |  | МКП "Міськсвітло"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0
2133 | 8.3 | Аварійно-відновлювальні роботи для укріплення зсувного зхилу в районі будинковолодіння на вул.Нахімова,50(капітальний ремонт) | 2010 р. | об`єкт | 67 |  |  | 67 |  |  | 59.876 | 7.124
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.547
1171 | 8.4 | Спеціалізовані інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні роботи на зсувному схилі вулиць Одеської, Мінської, Сагайдачного, Прутської Білоруської, Барбюса в м.Чернівцях | 2010 р. |  | 135.174 |  |  | 135.174 |  |  | 135.174 |  | ВАТ "Геотехнічний інститут"
2123 | 8.5 | Проектні роботи з першочергових будівельно-монтажних робіт по вул.Барбюса-Білоруській в м.Чернівці | 2010 р. |  | 21.62 |  |  | 21.62 |  |  |  | 21.62 | філія "НДІпроектреконструкція"
2133 | 8.6 | Аварійно-відновлювальні роботи на зсувних схилах в районі провул.Білоруського- вул.Одеської , а саме: томпонування глиною тріщин, планування схилів ( капітальний ремонт | 2010 р. | об`єкт |  |  |  | 75 |  |  | 75 |  | ЗАТ "Трансмост"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.404
|  | Всього резервний фонд: | [5 empty] | 1109.968 | 0 | 0 | 277.174 | 832.794
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 18.951
|  | РАЗОМ: | [5 empty] | 17093.9841 | 3587.4511 | 2524.8 | 9051.439 | 1930.294
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 284.869
Секретар виконавчого комітету
|  | Чернівецької міської ради | [5 empty] | О.Васильчишин
|  |  |  | 506.352 | 400
|  |  |  | 131.659 | 70
|  |  |  | 3550 | 1000
|  |  |  | 39.995 | 40
|  |  |  | 280 | 280
|  |  |  | 797.802 | 500
|  |  |  | 191.156 | 100
100
[5 empty] | 0.005 | 96.265 | 74.979
[5 empty] | 100 | 8.52 | 420
[5 empty] | 1000 |  | 21.185
[5 empty] | 94.265 |  | 8.52
[5 empty] | 280 |  | 0.005
[5 empty] | 3964.27 | 104.785 | 524.689
|  |  | 3964.265 |  | 4488.959

## тит 25 08 2010 вар2
Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
25.08.2010р.№ __________
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК
будівництва об`єктів житла і соціальної сфери на 2010 рік
департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
Код КЕКВ | № п/п | Об`єкти будівництва | Термін будівництва | Потужність | Загальна кошторисна вартість об`єкта | Вартість відповідно до проведеного тендеру | Освоєно капвкладень на 01.01.10р. | Обсяги капвкладень на 2010р. | У т.ч. по кварталах |  |  |  | Підрядник
[9 empty] | І | ІІ | ІІІ | ІV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Житлове будівництво
2121 | 1.1 | Проектування та будівництво 120-квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими гаражами на 50 автомашин на вул. Рівненській,10 | 2007-2010р.р. | об`єкт | 29948.44 | 22821.139 | 3217.221 | 28.101 | 28.101 |  |  |  | ТОВ "Хмельницьк-будінвест" | 28.101
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0.56 | [6 empty] | 0.56
2141 | 1.2 | Реконструкція гуртожитку в житловий будинок відселенського фонду міської ради на вул. А. Чехова,23 з проектуванням | 2007-2010р.р. | об`єкт | 6421.275 | 2650 | 826.088 | 106.352 | 27.272 | 35.2 | 30.2 | 13.68 | ПП "Ампірплюс" | 106.352
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.88 | [6 empty] | 1.88
2. Освіта
2123 | 2.1 | Проектування та будівництво дитячого дошкільного закладу в мікрорайоні "Ленківці" м. Чернівці | 2007-2010р.р. | об`єкт | 193,0 проектні роботи | 193 | 25.524 | 61.659 | 61.659 |  |  |  | ТОВ "Поліарт" | 61.659
2123 |  | Будівництво санвузлів ЗОШ №38 | 2008-2010р.р. | об`єкт | 340 | 334.927 | 146.506 | 230.373 |  | 94.21 | 136.163 |  | ПП Никорич Г.І. | 230.373
| 2.2 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4.348 | [6 empty] | 4.348
2133 | 2.3 | Капітальний ремонт санвузлів ЗОШ №6 | 2010р.р. | об`єкт | 299.6 | 208 |  | 212 |  | 90 | 90 | 32 | ПП Лучак П.Г. | 212
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
2143 | 2.4 | Реконструкція будівлі ЗОШ №21 на вул. Руській,178 під дитячий садок №19 | 2010р.р. | об`єкт | 6188.684 |  |  | 2550 |  | 117 | 2392.5 | 40.5 | КП "Містобуд" | 2550
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 51 | [6 empty] | 51
2133 | 2.5 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ЗОШ №34 на вул. Карбулицького,2 | 2010р.р. | об`єкт | 360.254 |  |  | 298 |  | 298 |  |  | КП "Містобуд" | 298
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 5.96 | [6 empty] | 5.96
2123 |  | Будівництво санвузлів ЗОШ №19 на вул.Хотинській,23 |  | об`єкт | 211.843 |  |  | 211 |  |  | 111 | 100 | конкурс | 211
| 2.6 | у т.ч. утримання технагляду | 2010 р. |  |  |  |  | 3.9 | [6 empty] | 3.9
2133 |  | Капітальний ремонт фасаду ЗОШ №34 на вул. Карбулицького,2 | 2010р.р. | об`єкт | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  | КП "Містобуд" | 65
| 2.7 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.3 | [6 empty] | 1.3
3. Комунальне господарство
2123 | 3.1 | Будівництво каналізаційних, водопровідних мереж, дренажу, влаштування водовідведення житлових масивів міста | 2003-20010р.р. | об`єкт | 4553.53 | 3854.677 | 3530.2989 | 297.797 | 185.197 | 10 | 10 | 92.6 | ЗАТ "Агрошляхбуд" "ПМК-76" | 297.797
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4.285 | [6 empty] | 4.285
2123 | 3.2 | Будівництво КНС і напірного каналізаційного колектору в мікрорайоні "Рогізна" м. Чернівці (в т. ч. коригування проектно-кошторисної документації) | 2008-2010р.р. | об`єкт | 3788.718 |  | 93.028 | 91.156 | 20.507 | 68.74 | 1.909 |  | відділення "НДІпроектреконструкція" | 91.156
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
2123 | 3.3 | Будівництво газопроводу відводу від ГРС с. Топорівці Новоселицького району до м. Чернівців | 2007-2009р.р. | об`єкт | 15866.627 |  | 10670.818 | 20 |  | 10 | 10 |  | ПП"Теплогаз-буд" | 20
|  | у т.ч. утримання технагляду | [12 empty] | 0
2123 | 3.4 | Проектування та будівництво берегозакріплюючих споруд на р.Прут в районі ГКНС | 2010р. | об`єкт |  |  |  | 80 |  | 20 | 29.98 | 30.02 |  | 80
0
2123 | 3.5 | Будівництво автономної котельні на вулиці Кишинівській, 3-В | 2010р. | об`єкт | 2361.774 |  | 13.556 | 500 |  | 160 | 228 | 112 |  | 500
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 9
2143 | 3.6 | Реконструкція газорозподільчої станції (ГРС) с. Топорівці Новоселицького району | 2008-2010р.р. | об`єкт | 15392.659 |  | 7291.763 | 20 |  |  |  | 20 | ПП "Газбудсервіс" | 20
|  | у т.ч. утримання технагляду | [12 empty] | 0
2123 |  | Газифікація кв.№2 житлового будинку на вул.Лубенській,1 | 2010р. |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5
| 3.7 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1
4. Культура
2144 | 4.1 | Проектування та реставраційні роботи пам`ятки архітектури приміщень обласного художнього музею на Центральній площі,10 | 2008-2010р.р. | об`єкт | 423.796 | 351.7 | 236.865 | 171.613 | 171.613 |  |  |  | АТЗТ "Кам"янець-Подільськ-Реставрація" | 171.613
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4.54 | [6 empty] | 4.54
2144 | 4.2 | Реставраційно-ремонтні роботи пам`ятки архітектури місцевого значення будівлі №69 на вул. 28 Червня | 2008-2010р.р. | об`єкт | 299.837 |  | 173.363 | 126.474 | 45.839 | 80.635 |  |  | ПП "Рембуторг-інвест" | 126.474
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 2.276 | [6 empty] | 2.276
2144 | 4.3 | Невідкладні та першочергові ремонтно-реставраційні роботи пам`ятки архітектури будівлі училища мистецтв ім. С. Воробкевича на вул. Д. Загули,3 | 2007-2010р.р. | об`єкт | 1010.833 | 867.574 | 610.89 | 99.91 | 99.91 |  |  |  | ПП "Рембуторг-інвест" | 99.91
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
2410 |  | Реконструкція будівлі Головного широкоформатного кінотеатру вищого розряду "Чернівці" на вул. Університетській,10 |  | об`єкт | 1153.49 |  |  | 135.264 | 37.264 | 45 | 38 | 15 | ПП Остапович В.Г. | 135.264
| 4.4 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 2.43 | [6 empty] | 2.43
2144 | 4.5 | Реставрація пам`ятки архітектури (ох. №15 - ЧВ) Цетрального палацу культури на Театральній площі,5 | 2007-2011р.р. | об`єкт | 6758.314 | 5581.297 | 2390.258 | 69.04 |  | 69.04 |  |  | ТОВ "ОЛІС" | 69.04
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
2144 | 4.6 | Реставраційно-ремонтні роботи будівлі на вул.Суворова,6 (благоустрій) | 2010 р. | об`єкт |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | ПП "Грац" | 30
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0.6 | [6 empty] | 0.6
5. Інші об`єкти будівництва
2143 | 5.1 | Реконструкція площі на розі вулиць Турецької - П.Сагайдачного з проектуванням | 2006-2010р.р. | об`єкт | 12677.3 | 5100,106 7876,767 | 11406.574 | 572 | 215.402 | 230.598 | 126 |  | ТОВ "Буковина Екоінвест" | 572
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 7.647 | [6 empty] | 7.647
2143 | 5.2 | Реконструкція скверу на розі вулиць Головної-Шкільної | 2008-2010р.р. | об`єкт | 299.429 |  | 149.825 | 149.604 | 74.802 | 73.652 | 1.15 |  | ВАТ ПМК-76 | 149.604
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
2133 | 5.3 | Капітальний ремонт існуючого дерев`яного перекриття в приміщенні редакції газети "Буковина"по вул.Українській,22 | 2008-2009р.р. | об`єкт | 80.603 |  | 35.606 | 44.997 | 11.797 | 14.8 | 13.2 | 5.2 | ПП"Будівельна компанія "Славутич" | 44.997
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0.806 | [6 empty] | 0.806
2143 |  | Реконструкція пам`ятки садово-паркового мистецтва міського значення - парку "Жовтневий" |  | об`єкт |  |  |  | 84 |  |  | 57.6 | 26.4 |  | 84
| 5.4 | у т.ч. утримання технагляду | [12 empty] | 0
2123 | 5.5 | Проектні роботи на будівництво протизсувних споруд на вул.Орловській в м.Чернівцях | 2006-2010р.р. |  | 345.936 |  | 296.417 | 49.713 | 49.713 |  |  |  | філія"НДІ проектрекон струкція" | 49.713
2123 |  | Будівництво оглядового майданчику №1 та підпірної стінки на вул.Шкільнеій,5 в м.Чернівцях | 2008-2010р.р. | обєкт | 305.503 |  | 224.693 | 79.647 |  |  | 79.647 |  | ТОВ "Буковина Екоінвест" | 79.647
| 5.6 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.573 | [6 empty] | 1.573
2123 |  | Будівництво підпірних стін та сходів скверу на розі вул. Головної-Шкільної (оздоблювальні роботи) | 2010р. | обєкт | 219 |  |  | 219 |  |  | 219 |  |  | 219
| 5.7 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4.38 | [6 empty] | 4.38
6.Охорона здоров`я
2144 | 6.1 | Реставрація з реабілітацією (добудова) лікувального корпусу дитячої лікарні на вул.Буковинський,4 | 2006-2010р.р. | 170 ліжок | 56437.462 | 22186,645 28892,917 | 30472.483 | 3578.664 | 1141.203 | 810.875 | 1166.351 | 460.235 | ТОВ "Ріка" | 3578.664
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 66.133 | [6 empty] | 66.133
|  | Проектні роботи на будівництво поліклініки на 250 відвідувань в зміну на вул. Горіхівській,1 | 2006-2010р.р. | об`єкт | 290.971 |  | 205.441 | 85.971 | 13.921 | 72.05 |  |  | Інститут "Чернівціагропроект" | 85.971
2123 | 6.2 | [13 empty] | 0
|  | Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 1937р. Комунальної медичної установи "Міська поліклініка №1" на вул. Шкільній,6 | 2007-2011р.р. | об`єкт | 4430.732 | 3606.256 | 760 | 521.865 |  | 175 | 200 | 146.865 | ТОВ "Будторгінвест" | 521.865
2144 | 6.3 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 9.4 | [6 empty] | 9.4
|  | Реставрація будівлі комунальної медичної установи "Міський клінічний пологовий будинок №1" на вул. Головній,70 | 2008-2010р.р. | об`єкт | 2573.8 | 2397.593 | 177.523 | 330 | 87.7 | 210 | 32.3 |  | КП "Реконструкція" | 330
2144 | 6.4 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 5.94 | [6 empty] | 5.94
Всього:
[8 empty] | 11124.2 | 2271.9 | 2684.8 | 5038 | 1129.5 |  | 11124.2
7. Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік
2121 |  | Проектування та будівництво 120-квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими гаражами на 50 автомашин на вул. Рівненській,10 | [5 empty] | 11.202 | 11.202
| 7.1 | у т.ч. утримання технагляду
2141 |  | Реконструкція гуртожитку в житловий будинок відселенського фонду міської ради на вул. А. Чехова,23 з проектуванням | [5 empty] | 45.9522 | 45.9522
| 7.2 | у т.ч. утримання технагляду
|  | Будівництво клубу в мікрорайоні "Ленківці" | [5 empty] | 0.04 | 0.04
2123 | 7.3
|  | Будівництво каналізаційних, водопровідних мереж, дренажу, влаштування водовідведення житлових масивів міста | [5 empty] | 48 | 48
2123 | 7.4
|  | Реконструкція площі на розі вулиць Турецької - П.Сагайдачного з проектуванням | [5 empty] | 97.4765 | 97.4765
2143 | 7.5
|  | Реконструкція скверу на розі вулиць Головної-Шкільної | [5 empty] | 82.3624 | 82.3624
2143 | 7.6
|  | Реставраційно-ремонтні роботи пам`ятки архітектури місцевого значення будівлі №69 на вул. 28 Червня | [5 empty] | 22.694 | 22.694
2144 | 7.7
|  | Реставраційно-ремонтні роботи будівлі філармонії на вул.М.Заньковецької,12 у м.Чернівцях - пам`ятки архітектури ХІХст. (ох. №17-чв) | [5 empty] | 12.825 | 12.825
2144 | 7.8
2144 |  | Реставрація з реабілітацією (добудова) лікувального корпусу дитячої лікарні на вул.Буковинський,4 | [5 empty] | 994.999 | 994.999
7.9
|  | Всього по кредиторській заборгованості за 2009 рік | [5 empty] | 1315.5511 | 1315.5511 | 0 | 0 | 0 |  | 1315.5511
8. Резервний фонд міського бюджету
2123 | 8.1 | Будівництво мереж газопроводу,водопроводу,каналізації,електромереж,слабострумних мереж в районі пров.Білоруського,вулиць Білоруської,Нікопольської, Одеської, пошкоджених в результаті зсуву | 2010 р. | об`єкт |  |  |  | 804.05 |  |  |  | 804.05 |  | 804.05
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 16 | [6 empty] | 16
2133 | 8.2 | Відновлювальні електромонтажні роботи з ліквідації завданих стихією збитків на вулицях Білоруській,Одеській (капітальний ремонт) | 2010 р. | об`єкт | 7.124 |  |  | 7.124 |  |  | 7.124 |  | МКП "Міськсвітло" | 7.124
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2133 | 8.3 | Аварійно-відновлювальні роботи для укріплення зсувного зхилу в районі будинковолодіння на вул.Нахімова,50(капітальний ремонт) | 2010 р. | об`єкт | 67 |  |  | 67 |  |  | 59.876 | 7.124 |  | 67
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.547 | [6 empty] | 1.547
1171 | 8.4 | Спеціалізовані інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні роботи на зсувному схилі вулиць Одеської, Мінської, Сагайдачного, Прутської Білоруської, Барбюса в м.Чернівцях | 2010 р. |  | 135.174 |  |  | 135.174 |  |  | 135.174 |  | ВАТ "Геотехнічний інститут" | 135.174
2123 | 8.5 | Проектні роботи з першочергових будівельно-монтажних робіт по вул.Барбюса-Білоруській в м.Чернівці | 2010 р. |  | 21.62 |  |  | 21.62 |  |  |  | 21.62 | філія "НДІпроектреконструкція" | 21.62
2133 | 8.6 | Аварійно-відновлювальні роботи на зсувних схилах в районі провул.Білоруського- вул.Одеської , а саме: томпонування глиною тріщин, планування схилів ( капітальний ремонт | 2010 р. | об`єкт |  |  |  | 75 |  |  | 75 |  | ЗАТ "Трансмост" | 75
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.404 | [6 empty] | 1.404
|  | Всього резервний фонд: | [5 empty] | 1109.968 | 0 | 0 | 277.174 | 832.794 |  | 1109.968
у т.ч. утримання технагляду
|  | РАЗОМ: | [5 empty] | 13549.7191 | 3587.4511 | 2684.8 | 5315.174 | 1962.294 |  | 13549.7191
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 218.009 | [6 empty] | 218.009
Секретар виконавчого комітету
|  | Чернівецької міської ради | [5 empty] | О.Васильчишин
[7 empty] | 150101 | 7302.6351 | 1010.6681 | 1339.25 | 3632.523 | 1320.194
[7 empty] | 1171 | 135.174 | 0 | 0 | 135.174 | 0
[7 empty] | 2121 | 39.303 | 39.303 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2123 | 2581.026 | 379.037 | 435 | 606.699 | 1160.29
[7 empty] | 2133 | 704.121 | 11.797 | 402.8 | 245.2 | 44.324
[7 empty] | 2141 | 152.3042 | 73.2242 | 35.2 | 30.2 | 13.68
[7 empty] | 2143 | 3555.4429 | 470.0429 | 421.25 | 2577.25 | 86.9
[7 empty] | 2410 | 135.264 | 37.264 | 45 | 38 | 15
[7 empty] | 150201 | 5958.084 | 2576.783 | 1345.55 | 1398.651 | 637.1
[7 empty] | 2144 | 5958.084 | 2576.783 | 1345.55 | 1398.651 | 637.1
[7 empty] | РАЗОМ: | 13260.7191 | 3587.4511 | 2684.8 | 5031.174 | 1957.294
[7 empty] | 150101 | 7591.6351 | 1010.6681 | 1339.25 | 3916.523 | 1325.194
[7 empty] | 1171 | 135.174 | 0 | 0 | 135.174 | 0
[7 empty] | 2121 | 39.303 | 39.303 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2123 | 2805.026 | 379.037 | 435 | 825.699 | 1165.29
[7 empty] | 2133 | 769.121 | 11.797 | 402.8 | 310.2 | 44.324
[7 empty] | 2141 | 152.3042 | 73.2242 | 35.2 | 30.2 | 13.68
[7 empty] | 2143 | 3555.4429 | 470.0429 | 421.25 | 2577.25 | 86.9
[7 empty] | 2410 | 135.264 | 37.264 | 45 | 38 | 15
[7 empty] | 150201 | 5958.084 | 2576.783 | 1345.55 | 1398.651 | 637.1
[7 empty] | 2144 | 5958.084 | 2576.783 | 1345.55 | 1398.651 | 637.1
[7 empty] | РАЗОМ: | 13549.7191 | 3587.4511 | 2684.8 | 5315.174 | 1962.294
[7 empty] | 150101 | 7591.6351 | 1010.6681 | 1339.25 | 3916.523 | 1325.194
[6 empty] | інженерно-геодезичні роботи на зсувному | 1171 | 135.174 | 0 | 0 | 135.174 | 0
[6 empty] | Рівненській,10 | 2121 | 39.303 | 39.303 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2123 | 2805.026 | 379.037 | 435 | 825.699 | 1165.29
[6 empty] | Д/З м/р Ленківці |  | 61.659 | 61.659 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | санву ЗОШ №38 |  | 230.373 | 0 | 94.21 | 136.163 | 0
[6 empty] | ЗОШ №19 вул.Хотинській,23 |  | 211 | 0 | 0 | 111 | 100
[6 empty] | канал, вод мереж, |  | 345.797 | 233.197 | 10 | 10 | 92.6
[6 empty] | КНС м/р "Рогізна" |  | 91.156 | 20.507 | 68.74 | 1.909 | 0
[6 empty] | газ від від ГРС с. Топорівці |  | 20 | 0 | 10 | 10 | 0
[6 empty] | берег споруд на р.Прут в р/н ГКНС |  | 80 | 0 | 20 | 29.98 | 30.02
[6 empty] | Гази кв.№2 ж/бна вул.Лубенській,1 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[6 empty] | авто коте Кишинівській, 3-В |  | 500 | 0 | 160 | 228 | 112
[6 empty] | ул.Орловській |  | 49.713 | 49.713 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | огляд майд підпір стін вул.Шкільній,5 |  | 79.647 | 0 | 0 | 79.647 | 0
[6 empty] | підпірних стін на вул.Шкільній,2 |  | 219 | 0 | 0 | 219 | 0
[6 empty] | .Головна-Шкільна (оздоб роб) |  | 0
[6 empty] | Горіхівській,1 |  | 85.971 | 13.921 | 72.05 | 0 | 0
[6 empty] | клубу в м/р "Ленківці" |  | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | газ,вод,кан мер в р/н пров.Білоруського, |  | 804.05 | 0 | 0 | 0 | 804.05
[6 empty] | пер буд/монт роб по вул.Барб-Біло |  | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 21.62
[7 empty] | 2133 | 769.121 | 11.797 | 402.8 | 310.2 | 44.324
[6 empty] | санвузлів ЗОШ №6 |  | 212 |  | 90 | 90 | 32
[6 empty] | ЗОШ №34 внут пр на вул. Карбулицьк |  | 298 | 0 | 298 | 0 | 0
[6 empty] | фасад ЗОШ №34 на вул.Карбулицьк |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0
[6 empty] | рем фасад буд іЗОШ №38 |  | 0
[6 empty] | рем даху буд ЗОШ №40 вул Осінній,48 |  | 0
[6 empty] | рем внут прим буд №69 вул 28 Червня |  | 0
[6 empty] | вул.Українській,22 |  | 44.997 | 11.797 | 14.8 | 13.2 | 5.2
[6 empty] | елек роб з ліквід Білоруській (к/ р) |  | 7.124 | 0 | 0 | 7.124 | 0
[6 empty] | вул.Нахімова,50 (капітальний ремонт) |  | 67 | 0 | 0 | 59.876 | 7.124
[6 empty] | Авар-відн роботи пров.Білоруського |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0
[6 empty] | Аварій-відн Ю.Гагаріна (кап рем) |  | 0
[6 empty] | вул. А. Чехова,23 | 2141 | 152.3042 | 73.2242 | 35.2 | 30.2 | 13.68
[7 empty] | 2143 | 3555.4429 | 470.0429 | 421.25 | 2577.25 | 86.9
[6 empty] | ЗОШ №21 на вул. Руській,178 |  | 2550 | 0 | 117 | 2392.5 | 40.5
[6 empty] | Реконстр ГРС |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[6 empty] | Проек роб кінот ім.І. Миколайчука |  | 0
[6 empty] | Турецької - П.Сагайдачного |  | 669.4765 | 312.8785 | 230.598 | 126 | 0
[6 empty] | Турецької - П.Сагайдачного (дод роб) |  | 0
[6 empty] | Рекон скверу вул Головної-Шкільної |  | 231.9664 | 157.1644 | 73.652 | 1.15 | 0
[6 empty] | Реконстр "Жовтневий" |  | 84 | 0 | 0 | 57.6 | 26.4
[6 empty] | Прое роб рекон Аптека №2 вул. О.Кобил |  | 0
[6 empty] | кінотеатру "Чернівці" | 2410 | 135.264 | 37.264 | 45 | 38 | 15
150201
[7 empty] | 2144 | 5958.084 | 2576.783 | 1345.55 | 1398.651 | 637.1
[6 empty] | худ музна Центральній площі,10 |  | 171.613 | 171.613 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Реста буд№69 вул. 28 Червня |  | 149.168 | 68.533 | 80.635 | 0 | 0
[6 empty] | училища мистецтв Загули,3 |  | 99.91 | 99.91 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Цетрал палацу культ Театральні пл,5 |  | 69.04 | 0 | 69.04 | 0 | 0
[6 empty] | вул.Суворова,6 (благоустрій) |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
[6 empty] | Міськполік №1" на вул. Шкільній,6 |  | 521.865 | 0 | 175 | 200 | 146.865
[6 empty] | полог буд №1" на вул. Головній,70 |  | 330 | 87.7 | 210 | 32.3 | 0
[6 empty] | вул.Буковинський,4 |  | 4573.663 | 2136.202 | 810.875 | 1166.351 | 460.235
[6 empty] | вул.М.Заньковецької,12 |  | 12.825 | 12.825 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | РАЗОМ: | 13549.7191 | 3587.4511 | 2684.8 | 5315.174 | 1962.294

## 14 12 2010 (3)
Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
14.12.2010р. № 816/22
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК
будівництва об`єктів житла і соціальної сфери на 2010 рік
департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
Код КЕКВ | № п/п | Об`єкти будівництва | Термін будівництва | Потужність | Загальна кошторисна вартість об`єкта | Вартість відповідно до проведеного тендеру | Освоєно капвкладень на 01.01.10р. | Обсяги капвкладень на 2010р. | У т.ч. по кварталах |  |  |  | Підрядник
[9 empty] | І | ІІ | ІІІ | ІV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Житлове будівництво
2141 | 1.1 | Реконструкція гуртожитку в житловий будинок відселенського фонду міської ради на вул. А. Чехова,23 з проектуванням | 2007-2010р.р. | об`єкт | 6421.275 | 2650 | 826.088 | 506.352 | 27.272 | 35.2 | 430.2 | 13.68 | ПП "Ампірплюс"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 9.88
2. Освіта
2123 | 2.1 | Проектування та будівництво дитячого дошкільного закладу в мікрорайоні "Ленківці" м. Чернівці | 2007-2010р.р. | об`єкт | 193,0 проектні роботи | 193 | 25.524 | 183 | 61.659 |  | 70 | 51.341 | ТОВ "Поліарт"
2123 |  | Будівництво санвузлів ЗОШ №38 | 2008-2010р.р. | об`єкт | 340 | 334.927 | 146.506 | 230.208 |  | 94.21 | 135.998 |  | пп Никорич Г.І.
| 2.2 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 5.29
2133 | 2.3 | Капітальний ремонт санвузлів ЗОШ №6 | 2010р.р. | об`єкт | 299.6 | 208 |  | 207.013 |  |  | 207.013 |  | пп Лучак П.Г.
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4
2143 | 2.4 | Реконструкція будівлі ЗОШ №21 на вул. Руській,178 під дитячий садок №19 | 2010р.р. | об`єкт | 6188.684 |  |  | 3550 |  | 163.63 | 3386.37 |  | КП "Містобуд"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 89
2143 | 2.5. | Реконструкція будівлі ЗОШ №21 на вул. Руській,178 під дитячий садок №19 (додаткові роботи) | [5 empty] | 1000 |  |  | 132.364 | 867.636
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 20
2133 | 2.6 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ЗОШ №34 на вул. Карбулицького,2 | 2010р.р. | об`єкт | 360.254 |  |  | 296.129 |  | 296.129 |  |  | КП "Містобуд"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 5.397
2123 | 2.7. | Будівництво санвузлів ЗОШ №19 на вул.Хотинській,23 | 2010 р. | об`єкт | 211 |  |  | 143.457 |  |  | 136.021 | 7.436 | пп Лавров О.М.
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 3.944
2133 | 2.8 | Капітальний ремонт фасаду ЗОШ №34 на вул. Карбулицького,2 | 2010 р. | об`єкт | 65 |  |  | 64.768 |  |  | 64.768 |  | КП "Містобуд"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.16
2133 | 2.9. | Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ №38 на вул. Я.Налепки,3 | 2010р. | об`єкт | 39.995 |  |  | 39.852 |  |  | 39.852 |  | ЗАТ "Буковинський ремонтник"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0.856
2133 |  | Капітальний ремонт даху будівлі ЗОШ №40 на вул. Осінній,48 | 2010р. | об`єкт | 292.144 |  |  | 291.812 |  |  | 280 | 11.812 | ПП Єврофасадбуд
| 2.10 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 5.414
2143 |  | Реконструкція будівлі ЗОШ №21 на вул. Руській,178 під дитячий садок №19 (влаштування автоматичної установки пожежної сигналізації, вогнезахисної обробки дерявяних елементів конструкцій даху) | 2010р. | об`єкт |  |  |  | 135.721 |  |  | 84.783 | 50.938 | пп Мартинюк В.І
| 2.11 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 2.76
2143 |  | Реконструкція внутрішніх приміщень ЗОШ №34 на вул. Карбулицького,2 | 2010р. | об`єкт |  |  |  | 215.761 |  |  |  | 215.761 | КП "Містобуд"
| 2.12 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4.175
3. Комунальне господарство
2123 | 3.1 | Будівництво каналізаційних, водопровідних мереж, дренажу, влаштування водовідведення житлових масивів міста | 2003-20010р.р. | об`єкт | 4553.53 | 3854.677 | 3530.2989 | 797.802 | 185.197 | 10 | 510.005 | 92.6 | ЗАТ "Агрошляхбуд" "ПМК-76"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 14.285
2123 | 3.2 | Будівництво КНС і напірного каналізаційного колектору в мікрорайоні "Рогізна" м. Чернівці (в т. ч. коригування проектно-кошторисної документації) | 2008-2010р.р. | об`єкт | 3788.718 |  | 93.028 | 26.872 | 20.507 | 6.365 |  |  | філія "НДІ проектрекон струкція"
у т.ч. утримання технагляду
2123 | 3.3 | Будівництво газопроводу відводу від ГРС с. Топорівці Новоселицького району до м. Чернівців | 2007-2009р.р. | об`єкт | 15866.627 |  | 10670.818 | 16.518 |  | 10 | 6.518 |  | ПП "Теплогаз-буд"
у т.ч. утримання технагляду
2133 | 3.4 | Аварійно-відновлювальні роботи берегоукріплення р.Прут в районі автодорожнього мосту на вул. Ю.Гагаріна (капітальний ремонт) | 2010р. | об`єкт |  |  |  | 273.233 |  |  | 100 | 173.233 | ВАТ "ПМК-76"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 5.231
2143 | 3.5 | Реконструкція газорозподільчої станції (ГРС) с. Топорівці Новоселицького району | 2008-2010р.р. | об`єкт | 15392.659 |  | 7291.763 | 20 |  |  |  | 20 | ПП "Газбудсервіс"
у т.ч. утримання технагляду
2123 | 3.6 | Газифікація кв.№2 житлового будинку на вул.Лубенській,1 (будівництво) | 2010 р. | об`єкт |  |  |  | 4.586 |  |  |  | 4.586 | ТОВ "Газсервіс"
у т.ч. утримання технагляду
4. Культура
2144 | 4.1 | Реставраційні роботи пам`ятки архітектури приміщень обласного художнього музею на Центральній площі,10 | 2008-2010р.р. | об`єкт | 423.796 | 351.7 | 236.865 | 163.276 | 135.51 | 9.903 | 17.863 |  | АТЗТ "Кам"янець-Подільськ-Реставрація"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 2.897
2144 | 4.2 | Реставраційно-ремонтні роботи пам`ятки архітектури місцевого значення будівлі №69 на вул. 28 Червня | 2008-2010р.р. | об`єкт | 299.837 |  | 173.363 | 75 | 45.839 | 29.161 |  |  | ПП "Рембуторг-інвест"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0.678
2133 | 4.3 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі №69 на вул. 28 Червня | 2010р. | об`єкт | 94.44 |  |  | 126.164 |  |  | 28.332 | 97.832 | ПП "Єврофасадбуд"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 2.411
2144 | 4.4 | Невідкладні та першочергові ремонтно-реставраційні роботи пам`ятки архітектури будівлі училища мистецтв ім. С. Воробкевича на вул. Д. Загули,3 | 2007-2010р.р. | об`єкт | 1010.833 | 867.574 | 610.89 | 96.517 | 96.517 |  |  |  | ПП "Рембуторг-інвест"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.705
2410 |  | Реконструкція будівлі Головного широкоформатного кінотеатру вищого розряду "Чернівці" на вул. Університетській,10 |  | об`єкт | 1153.49 |  |  | 135.264 | 37.264 | 45 | 38 | 15 | пп Остапович В.Г.
| 4.5 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 2.43
2144 | 4.6 | Реставрація пам`ятки архітектури (ох. №15 - ЧВ) Цетрального палацу культури на Театральній площі,5 | 2007-2011р.р. | об`єкт | 6758.314 | 5581.297 | 2390.258 | 68.584 |  | 68.584 |  |  | ТОВ "ОЛІС"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1
2144 | 4.7 | Реставраційно-ремонтні роботи будівлі на вул.Суворова,6 (благоустрій) | 2010 р. | об`єкт |  |  |  | 33.793 |  |  |  | 33.793 | ТОВ "СПЛІТ-2000"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0.6
2143 | 4.8 | Реконструкція з надбудовою під кіномистецький центр ім. І. Миколайчука на вул. Головній,140 | 2010 р. | об`єкт |  |  |  | 81.041 |  |  | 81.041 |  | МКП "Містопроект"
5. Інші об`єкти будівництва
2143 | 5.1 | Реконструкція площі на розі вулиць Турецької - П.Сагайдачного з проектуванням | 2006-2010р.р. | об`єкт | 12677.3 | 5100,106 7876,767 | 11406.574 | 572 | 111.288 | 306.924 | 153.788 |  | ТОВ "Буковина Екоінвест"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 7.637
2143 | 5.2 | Реконструкція площі на розі вулиць Турецької - П.Сагайдачного (додаткові роботи) | 2006-2010р.р. | об`єкт | 4403 |  |  | 909.212 |  |  | 871.195 | 38.017 | ТОВ "Буковина Екоінвест"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 23
2143 | 5.3 | Реконструкція скверу на розі вулиць Головної-Шкільної | 2008-2010р.р. | об`єкт | 299.429 |  | 149.825 | 148.454 | 74.802 | 73.652 |  |  | ВАТ "ПМК-76"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 2.851
2133 | 5.4 | Капітальний ремонт існуючого дерев`яного перекриття в приміщенні редакції газети "Буковина"по вул.Українській,22 | 2008-2009р.р. | об`єкт | 80.603 |  | 35.606 | 39.741 | 11.797 | 14.8 | 13.144 |  | ПП "Будівельна компанія "Славутич"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0.758
2143 |  | Реконструкція пам`ятки садово-паркового мистецтва міського значення - парку "Жовтневий" | 2010 | об`єкт |  |  |  | 178.054 |  |  | 151.865 | 26.189 | МКП "Містопроект"
| 5.5 | у т.ч. утримання технагляду
2123 | 5.6 | Проектні роботи на будівництво протизсувних споруд на вул.Орловській в м.Чернівцях | 2006-2010р.р. |  | 345.936 |  | 296.417 | 49.713 | 49.713 |  |  |  | філія"НДІ проектрекон струкція"
2123 | 5.7 | Будівництво оглядового майданчику №1 та підпірної стінки на вул.Шкільній,5 в м.Чернівцях | 2008-2010р.р. | об`єкт | 305.503 |  | 224.693 | 79.577 |  |  | 79.577 |  | ТОВ "Буковина Екоінвест"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.503
2123 |  | Будівництво підпірних стін на вул.Шкільній,2 в м.Чернівцях | 2010р. | об`єкт |  |  |  | 247.941 |  |  | 247.941 |  | ВАТ "ПМК-76"
| 5.8 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4.815
2123 |  | Будівництво підпірних стін та сходів скверу на розі вул.Головної-Шкільної (оздоблювальні роботи) | 2010р. | об`єкт | 219 |  |  | 218.82 |  |  | 218.82 |  | пп Сокіл Т.О
| 5.9 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4.2
2143 |  | Проектні роботи на реконструкцію басейну ЗОШ №27 на вул.С.Воробкевича,19 | 2010- 2011 р.р. | об`єкт |  |  |  | 80 |  |  |  | 80
5.10
2123 | 5.11 | Експертиза проектів на будівництво об`єктів по першочергових невідкладних протизсувних роботах на вул.Барбюса-Білоруській | 2010 р. |  |  |  |  | 0.505 |  |  | 0.505
6.Охорона здоров`я
2144 | 6.1 | Реставрація з реабілітацією (добудова) лікувального корпусу дитячої лікарні на вул.Буковинський,4 | 2006-2010р.р. | 170 ліжок | 56437.462 | 22186,645 28892,917 | 30472.483 | 20.119 |  |  |  | 20.119 | ТОВ "Ріка"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 20.119
|  | Проектні роботи на будівництво поліклініки на 250 відвідувань в зміну на вул. Горіхівській,1 | 2006-2010р.р. | об`єкт | 290.971 |  | 205.441 | 85.971 | 13.921 | 72.05 |  |  | Інститут "Чернівціагропроект"
2123 | 6.2
|  | Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 1937р. Комунальної медичної установи "Міська поліклініка №1" на вул. Шкільній,6 | 2007-2011р.р. | об`єкт | 4430.732 | 3606.256 | 760 | 521.865 |  | 175 | 200 | 146.865 | ТОВ "Будторгінвест"
2144 | 6.3 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 9.4
|  | Реставрація будівлі комунальної медичної установи "Міський клінічний пологовий будинок №1" на вул. Головній,70 | 2008-2010р.р. | об`єкт | 2573.8 | 2397.593 | 177.523 | 328.558 | 87.7 | 210 | 30.858 |  | КП "Реконструкція"
2144 | 6.4 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 5.94
|  | Проектні роботи на реконструкцію допоміжних приміщень МКП "Аптека №2" на вул. О.Кобилянської,43 | 2010р. | об`єкт |  |  |  | 8.52 |  |  |  | 8.52 | Інститут "Чернівціагропроект"
2143 | 6.5
|  | Всього: | [5 empty] | 12271.773 | 958.986 | 1620.608 | 7716.821 | 1975.358
263.336
7. Погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік
2121 |  | Проектування та будівництво 120-квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими гаражами на 50 автомашин на вул. Рівненській,10 | [5 empty] | 11.202 | 11.202
| 7.1 | у т.ч. утримання технагляду
2141 |  | Реконструкція гуртожитку в житловий будинок відселенського фонду міської ради на вул. А. Чехова,23 з проектуванням | [5 empty] | 45.9522 | 45.9522
| 7.2 | у т.ч. утримання технагляду
|  | Будівництво клубу в мікрорайоні "Ленківці" | [5 empty] | 0.04 | 0.04
2123 | 7.3
|  | Будівництво каналізаційних, водопровідних мереж, дренажу, влаштування водовідведення житлових масивів міста | [5 empty] | 48 | 48
2123 | 7.4
|  | Реконструкція площі на розі вулиць Турецької - П.Сагайдачного з проектуванням | [5 empty] | 97.4765 | 97.4765
2143 | 7.5
|  | Реконструкція скверу на розі вулиць Головної-Шкільної | [5 empty] | 82.3624 | 82.3624
2143 | 7.6
|  | Реставраційно-ремонтні роботи пам`ятки архітектури місцевого значення будівлі №69 на вул. 28 Червня | [5 empty] | 22.694 | 22.694
2144 | 7.7
|  | Реставраційно-ремонтні роботи будівлі філармонії на вул.М.Заньковецької,12 у м.Чернівцях - пам`ятки архітектури ХІХст. (ох. №17-чв) | [5 empty] | 12.825 | 12.825
2144 | 7.8
2144 |  | Реставрація з реабілітацією (добудова) лікувального корпусу дитячої лікарні на вул.Буковинський,4 | [5 empty] | 994.999 | 994.999
7.9
|  | Всього по кредиторській заборгованості за 2009 рік | [5 empty] | 1315.5511 | 1315.5511 | 0 | 0 | 0
8. Резервний фонд міського бюджету
2123 | 8.1 | Будівництво мереж зовнішнього газопроводу, водопроводу, освітлення відновлення автомобільної дороги в районі пров.Білоруського, вулиць Білоруської, Нікопольської, Одеської пошкоджених в результаті зсуву | 2010 р. | об`єкт |  |  |  | 804.05 |  |  |  | 804.05
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 16
2133 | 8.2 | Відновлювальні електромонтажні роботи з ліквідації завданих стихією збитків на вулицях Білоруській, Одеській (капітальний ремонт) | 2010 р. | об`єкт | 7.124 |  |  | 7.124 |  |  | 7.124 |  | МКП "Міськсвітло"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0
2133 | 8.3 | Аварійно-відновлювальні роботи для укріплення зсувного зхилу в районі будинковолодіння на вул.Нахімова,50 (капітальний ремонт) | 2010 р. | об`єкт | 67 |  |  | 67 |  |  | 59.966 | 7.034 | ВАТ "ПМК-76"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.547
1171 | 8.4 | Спеціалізовані інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні роботи на зсувному схилі вулиць Одеської, Мінської, Сагайдачного, Прутської, Білоруської, Барбюса в м.Чернівцях | 2010 р. |  | 135.174 |  |  | 135.174 |  |  | 135.174 |  | ВАТ "Геотехнічний інститут"
2123 | 8.5 | Проектні роботи з першочергових будівельно-монтажних робіт по вул.Барбюса-Білоруській в м.Чернівці | 2010 р. |  | 21.62 |  |  | 21.62 |  |  |  | 21.62 | філія "НДІпроектреконструкція"
2133 | 8.6 | Аварійно-відновлювальні роботи на зсувних схилах в районі провул.Білоруського- вул.Одеської, а саме: томпонування глиною тріщин, планування схилів (капітальний ремонт) | 2010 р. | об`єкт |  |  |  | 75 |  |  | 74.91 | 0.09 | ЗАТ "Трансмост"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.404
|  | Всього резервний фонд: | [5 empty] | 1109.968 | 0 | 0 | 277.174 | 832.794
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 18.951
|  | РАЗОМ: | [5 empty] | 14697.2921 | 2274.5371 | 1620.608 | 7993.995 | 2808.152
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 282.287
Секретар виконавчого комітету
|  | Чернівецької міської ради | [5 empty] | О.Васильчишин