## 10 01 2011 після виконк
Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
11.01.2011 № 10/1
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК
будівництва об`єктів житла і соціальної сфери на 2011 рік
департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
Код КЕКВ | № п/п | Об`єкти будівництва | Термін будівництва | Потужність | Загальна кошторисна вартість об`єкта | Вартість відповідно до проведеного тендеру | Освоєно капвкладень на 01.01.11р. | Обсяги капвкладень на 2011р. | У т.ч. по кварталах |  |  |  | Підрядник
[9 empty] | І | ІІ | ІІІ | ІV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Житлове будівництво
2141 | 1.1 | Реконструкція гуртожитку в житловий будинок відселенського фонду міської ради на вул. А. Чехова,23 з проектуванням | 2007-2011р.р. | об`єкт | 6421.275 | 2650 | 1329.225 | 1500 | 147 | 320 | 280 | 753 | ПП "Ампірплюс" | 1500
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 30
2121 |  | Будівництво 120 квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими гаражами на 50 автомашин на вул.Рівненській,10 | 2007-2012р.р. | 120 кв. | 29948.44 | 22821.139 | 3217.221 | 435.342 | 42 | 91 | 85 | 217.342 | ТОВ "Хмельницькбудінвест" | 435.342
| 1.2 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 8.7
2. Освіта
2143 |  | Проектування та реконструкція басейну ЗОШ №27 на вул. С.Воробкевича,19 | 2010- 2011 р. | об`єкт | 180,151 проект.роб |  | 80 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | конкурс | 800
| 2.1 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 12
2143 | 2.2 | Реконструкція будівлі ЗОШ №21 на вул. Руській,178 під дитячий садок №19 | 2010-2011р.р. | об`єкт | 6188.684 | 3725.738 | 3005.057 | 700 | 395.492 | 304.508 |  |  | КП "Містобуд" | 700
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 17
2143 | 2.3 | Реконструкція будівлі ЗОШ №21 на вул. Руській,178 під дитячий садок №19 (додаткові роботи) | 2010-2011р.р. | об`єкт | 3074.515 | 2968.988 | 70.576 | 1334.508 | 434.508 | 900 |  |  | КП "Містобуд" | 1334.508
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 27
2123 | 2.4 | Проектування та будівництво автономної котельні для басейну ЗОШ №27 на вул.С. Воробкевича,19 | 2011р. | об`єкт |  |  |  | 1000 | 50 | 250 | 578 | 122 | конкурс | 1000
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 18
2123 | 2.5 | Проектування та будівництво автономної котельні ЗОШ №1 на вул.М. Емінеску,1 | 2011 р. | об`єкт |  |  |  | 800 | 50 | 100 | 529 | 121 | конкурс | 800
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 15
2133 | 2.6 | Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ "Берегиня" при ЗОШ №34 на вул. Карбулицького,2 | 2011 р. | об`єкт |  |  |  | 196 |  | 196 |  |  |  | 196
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 3.9
2143 |  | Реконструкція частини приміщення ЗОШ №40 під школу-сад по вул. Осінній,58 | 2011 р. | об`єкт |  |  |  | 250 |  |  |  | 250
| 2.7 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4.6
3. Комунальне господарство
2123 | 3.1 | Будівництво каналізаційних, водопровідних мереж, дренажу, влаштування водовідведення житлових масивів міста | 2010-2011р.р. | об`єкт |  |  |  | 819 |  | 556 | 163 | 100 | ТОВ "ПМК-311" | 819
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 16
2123 | 3.2 | Будівництво КНС і напірного каналізаційного колектору в мікрорайоні "Рогізна" м. Чернівці | 2008-2011р.р. | об`єкт | 3788.718 |  | 119.9 | 500 |  |  |  | 500 | конкурс | 500
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 10
4. Культура
2143 |  | Реконструкція з надбудовою під кіномистецький центр кінотеатру ім.І.Миколайчука на вул.Головній,140 | 2010- 2011 р.р. | об`єкт | 5445.21 |  | 81.0403 | 2000 | 10 | 100 | 200 | 1690 | конкурс | 2000
| 4.1 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 40
1171 | 4.2 | Інвентаризація нововиявлених пам`яток місцевого значення у м.Чернівцях | 2011 р. |  |  |  |  | 50 | 5 | 9 | 14 | 22 |  | 50
2143 |  | Реконструкція пам`ятки садово-паркового мистецтва міського значення - парку "Жовтневий" | 2010- 2011 р.р. | об`єкт |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
| 4.3 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 3.6
5. Інші об`єкти будівництва
2143 | 5.1 | Реконструкція площі на розі вулиць Турецької - П.Сагайдачного (додаткові роботи) | 2006-2011р.р. | об`єкт | 4043.862 | 4043.862 |  | 3000 | 100 | 202.492 | 500 | 2197.508 | ТОВ "Буковина Екоінвест" | 3000
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 54
2133 | 5.2 | Капітальний ремонт даху будівлі на Центральній площі,1 | 2011р. | об`єкт |  |  |  | 300 |  |  | 217 | 83 |  | 300
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 5.4
2123 |  | Будівництво вуличних вбиралень на території ФОКу "Олімпія" | 2011 р. | об`єкт |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100
| 5.3 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.8
2123 |  | Влаштування спортивного реабілітаційно-відновлювального профілакторію ФОКу "Олімпія" на вул. С.Воробкевича,6 (будівництво) | 2011 р. | об`єкт |  |  |  | 250 |  | 20 |  | 230 | конкурс
| 5.4 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 5
2123 | 5.6 | Будівництво першочергових невідкладних протизсувних робіт по вул. Барбюса-Білоруській ( відновлення автомобільної дороги, влаштування огорожі, влаштування парапетної підпірної стінки ПС-1, влаштування нагірної канави, турнікетне огородження дороги) | 2011 р. | об`єкт |  |  |  | 569.75 | 100 | 100 | 200 | 169.75 | ВАТ "ПМК-76" | 569.75
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 11.4
1171 | 5.7 | Виготовлення детального плану забудови мікрорайону, обмеженого вул. Сторожинецькою, Марморозькою, Хрещатинською (стадія "П") |  | об`єкт |  |  |  | 200 | 19 | 44 | 37 | 100
6.Охорона здоров`я
|  | Капітальний ремонт комунальної медичної установи "Міський клінічний пологовий будинок №1" (заміна ліфтів) на вул. Буковинській,1-А | 2011 р. | об`єкт |  |  |  | 795.4 |  |  |  | 795.4 | конкурс | 795.4
2133 | 6.1 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 14
|  | Улаштування автономного резервного електроживлення будівлі комунальної медичної установи "Міський клінічний пологовий будинок №1" ( будівництво) на вул.Буковинській,1-А | 2011 р. | об`єкт |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  | 200
2123 | 6.2 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 3.6
|  | Всього: | [5 empty] | 16000 | 1553 | 3393 | 3003 | 8051
301
7.Капітальний ремонт бюджетних установ
2131 |  | Проектні роботи на капітальний ремонт дитячого будинку сімейного типу на вул.Віденській,5 | 2011р.р. | об`єкт |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 492
7.1
2133 |  | Капітальний ремонт операційної пологового будинку №2 на вул. Рівненській,8 | 2011р.р. | об`єкт |  |  |  | 200 |  |  | 200
| 7.2 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4
2133 |  | Капітальний ремонт територіального центру "Турбота" на вул. Університецькій,18 (гаражі, підвальні приміщення) | 2011р.р. | об`єкт |  |  |  | 280 | 25 | 255
| 7.3 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 5.2
|  | Капітальний ремонт бібліотеки-філії на вул. П.Сагайдачного,45 | 2011р.р. | об`єкт |  |  |  | 85 |  | 85 |  |  |  | 316.7
2133 | 7.4 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.7
|  | Капітальний ремонт бібліотеки-філії на вул. 28 Червня,57 | 2011р.р. | об`єкт |  |  |  | 98 |  | 26 | 72
2133 | 7.5 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.9
|  | Капітальний ремонт культурно-мистецького центру "Садгора" на вул. І.Підкови,3 (заміна вікон та дверей) | 2011р.р. | об`єкт |  |  |  | 48.8 |  | 48.8
2133 | 7.6 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0.9
|  | Капітальний ремонт будинку естетики та дозвілля по вул. Шепетівській,5 (протипожежного водопровід, каналізація, внутрішнє оздоблення) | 2011р.р. | об`єкт |  |  |  | 84.9 |  |  | 84.9
2133 | 7.7 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.6
|  | Всього: | [5 empty] | 808.7 | 37 | 414.8 | 356.9 | 0
15.3
|  | РАЗОМ: | [5 empty] | 16808.7 | 1590 | 3807.8 | 3359.9 | 8051
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 316.3
Секретар виконавчого комітету
|  | Чернівецької міської ради | [5 empty] | О.Васильчишин
[9 empty] | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
[6 empty] | 150101 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1171 | 50 | 5 | 9 | 14 | 22 | 50
[7 empty] | 2121 | 435.342 | 42 | 91 | 85 | 217.342 | 435.342
[7 empty] | 2123 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 2133 | 1291.4 | 0 | 196 | 217 | 878.4 | 1291.4
[7 empty] | 2141 | 1500 | 147 | 320 | 280 | 753 | 1500
[7 empty] | 2143 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 150201 | 2144 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
238343
909212
1000000
434565
3215
1054
20119
227689
247
200
308
748
2835700