ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення   виконавчого   комітету

міської ради 23.03.2011 № 169/6

ЗАХОДИ

на подолання дитячої безпритульності і бездоглядності в

місті Чернівцях у 2011 році

| № | Перелік заходів |  | Термін виконання заходу | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1.Організаційні заходи щодо подолання дитячої безпритульності та бездоглядності |  |  |  |  |
| 1. | Інформування виконавчого комітету міської ради про виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 24.07.2007 року №560/13 «Про затвердження заходів на виконання комплексної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності в Чернівецькій області на період до 2010 року» . |  | січень | Служба у справах дітей, управління освіти, управління охорони здоров’я, управління праці та соціального захисту населення, управління з питань фізичної культури, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні відділи УМВС України в Чернівецькій області. |
| 2. | Інформування виконавчого комітету міської ради про виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 08.11.2010 року №741/20 «Про розвиток сімейних форм виховання в м.Чернівцях». |  | жовтень | Служба у справах дітей, управління освіти, управління охорони здоров’я, управління праці та соціального захисту населення, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |
| 3. | Проведення заходів, присвячених Дню матері, Дню сім’ї. |  | травень | Відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, управління освіти, управління охорони здоров’я, управління праці та соціального захисту населення, управління з питань фізичної культури, управління культури міської ради. |
| 4. | Проведення заходів, присвячених Дню захисту дітей. |  | червень | Служба у справах дітей, управління освіти, управління охорони здоров’я, управління праці та соціального захисту населення, управління з питань фізичної культури, управління культури, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |
| 5. | Проведення заходів, присвячених Дню усиновлення. |  | вересень | Служба у справах дітей, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |
| 6 | Проведення заходів, присвячених Дню спільних дій в інтересах дітей та конвенції ООН про права дитини. |  | листопад | Служба у справах дітей, управління освіти, управління охорони здоров’я, управління праці та соціального захисту населення, управління з питань фізичної культури, управління культури міської ради, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |
| 7. | Проведення зустрічі керівників структурних підрозділів міської ради з опікунами (піклувальниками). |  | травень | Служба у справах дітей, управління освіти, управління охорони здоров’я, управління праці та соціального захисту населення, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |
| 8. | Проведення благодійних акцій для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших категорій дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Залучати до участі у них громадські, благодійні, релігійні організації і фонди. |  | протягом року | Служба у справах дітей, управління освіти, управління охорони здоров’я, управління праці та соціального захисту населення, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |
| 9 | Розгляд на педагогічних конференціях, колегіях, нарадах питань щодо вирішення питань захисту прав та інтересів дітей. |  | постійно | Управління освіти, служба у справах дітей міської ради. |
| ІІ.Підтримка сім’ї, робота з неблагополучними сім’ями |  |  |  |  |
| 10 |  | Своєчасне виявлення, взяття на облік, проведення соціального інспектування та супроводження дітей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах . | постійно | Служба у справах дітей, управління освіти, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |
| 11. |  | Оперативне інформування пологовими будинками служби у справах дітей, міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради про випадки відмови матерів від новонароджених дітей та сприяти роботі консультативних пунктів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді при пологових будинках. | постійно | Управління охорони здоров’я, служба у справах дітей міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |
| 12. |  | Продовження роботи щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | постійно | Служба у справах дітей, департамент житлово-комунального господарства, управління освіти міської ради, районні в місті ради. |
| 13 |  | Забезпечення систематичного медичного обстеження та стаціонарне лікування дітей пільгових категорій. | постійно | Управління охорони здоров’я міської ради. |
| 14 |  | Проведення заходів щодо формування здорового способу життя дітей та молоді, профілактики ВІЛ/СНІДу, наркоманії тощо. | постійно | Відділ у справах сім’ї та молоді, управління освіти, управління охорони здоров’я, управління з питань фізичної культури, управління культури міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |
| 15 |  | Продовження роботи щодо своєчасного виявлення, вилучення з умов, що загрожують життю та здоров’ю дітей, їх влаштування та соціального супроводу. | постійно | Служба у справах дітей, управління освіти, управління охорони здоров’я, управління праці та соціального захисту населення, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні відділи УМВС України в Чернівецькій області. |
| ІІІ. Поширення сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |
| 16 |  | Продовження роботи щодо реалізації проекту «Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування через створення дитячого будинку сімейного типу в м.Чернівцях», затвердженого рішенням 54 сесії V скликання Чернівецької міської ради від 24.06.2010 року №1389. | протягом року | Відділ у справах сім’ї та молоді, департамент економіки, служба у справах дітей міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |
| 17 |  | Першочергове влаштовування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї усиновлювачів, під опіку або піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї . | постійно | Служба у справах дітей міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |
| 18 |  | Сприяння розвитку сімейних форм виховання шляхом розширення мережі дитячих будинків сімейного типу, створення прийомних сімей. | постійно | Служба у справах дітей, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |
| 19 |  | Ведення електронної бази даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей які можуть бути усиновлені, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і громадян України, які бажають їх усиновити чи взяти на виховання в сім’ю (Всеукраїнська електронно-інформаційна система „Діти”). | постійно | Служба у справах дітей міської ради. |
| ІV. Запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності |  |  |  |  |
| 20 |  | Проведення профілактичних рейдів з метою виявлення та влаштування бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до правопорушень та злочинів, підлітків, які потрапили у складні життєві обставини, жебракують, бродяжать. | щомісячно | Районні відділи УМВС України в Чернівецькій області, служба у справах дітей, управління освіти, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |
| 21 |  | Продовження роботи по перевірці дотримання культурно-розважальними закладами, інтерактивними та комп’ютерними клубами нормативно-правових актів щодо функціонування та обмеження перебування дітей-осіб віком до 16 років без супроводу дорослих (після 23.00 год) та заборону продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості . | постійно | Районні відділи УМВС України в Чернівецькій області, служба у справах дітей, управління освіти, відділ у справах сім’ї та молоді, департамент економіки міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, міська санітарно-епідеміологічна станція. |
| 22 |  | Здійснення контролю за використанням, відповідно до призначень державних соціальних виплат сім’ям з дітьми . | два рази на місяць | Управління праці та соціального захисту населення, служба у справах дітей міської ради, районні в місті ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |
| 23 |  | Виявлення та повернення до навчання дітей шкільного віку, які не відвідують школу, надання їм адресної допомоги (в рамках проведення Всеукраїнського рейду „Урок”). | упродовж навчального року | Районні відділи УМВС України в Чернівецькій області, служба у справах дітей, управління освіти міської ради . |
| 24 |  | Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які не навчалися тривалий час, або не навчалися взагалі | постійно | Управління освіти, служба у справах дітей міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді . |
| 25 |  | Здійснення контролю за навчанням та працевлаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, випускників загальноосвітніх навчальних закладів, інтернатних закладів міста. | упродовж навчального року | Управління освіти, служба у справах дітей, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |
| 26 |  | Продовження роботи рад з питань профілактики правопорушень в загальноосвітніх школах міста та ведення постійного обліку дітей і підлітків з девіантною поведінкою, які не відвідують заняття, бродяжать, схильні до вживання алкоголю, наркотиків . | постійно | Управління освіти, служба у справах дітей міської ради, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |
| 27 |  | Здійснення постійного контролю за своєчасним встановленням статусу дітям, перевірки умов утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування . | постійно | Служба у справах дітей міської ради . |
| 28 |  | Організація змістовного дозвілля учнівської та студентської молоді в межах наданих повноважень. Залучення учнів та студентів до занять в гуртках, секціях, клубах за інтересами, шкільних та позашкільних закладах освіти, участі у туристичній і краєзнавчій роботі, спортивних змаганнях, відвідування театрів, музеїв, виставок . | постійно | Управління освіти, управління культури, управління з питань фізичної культури та спорту, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |
| 29 |  | Організація роботи щодо оздоровлення дітей пільгових категорій, в тому числі в міському наметовому таборі „Ойкос”, пришкільних, обласних та республіканських таборах відпочинку. | щорічно | Управління освіти, відділ у справах сім’ї та молоді, служба у справах дітей, управління охорони здоров’я, управління з питань фізичної культури міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |
| 30 |  | Залучення представників молодіжних громадських організацій до проведення заходів щодо профілактики негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі. | постійно | Відділ у справах сім’ї та молоді, управління освіти міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |
| 31 |  | Проведення перевірок дотримання організаціями, установами законодавства про працю неповнолітніх. | один раз у квартал | Служба у справах дітей, управління праці та соціального захисту населення міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді . |
| 32 |  | Вжиття оперативних заходів до виявлення фактів незаконного відчуження житла, належного дітям і до відновлення їх права на житло. | постійно | Служба у справах дітей, управління освіти, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні відділи УМВС України в Чернівецькій області. |
| ІY. Інформаційно-методична робота з подолання дитячої безпритульності і бездоглядності |  |  |  |  |
| 33 |  | Проведення засідань комісії з питань захисту прав дитини з метою реалізації в м.Чернівцях державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та вчинення правопорушень дітьми. | двічі на місяць | Служба у справах дітей міської ради. |
| 34 |  | Проведення виїзних засідань комісії з питань захисту прав дитини в обласному спеціалізованому будинку дитини та Оршівському дитячому будинку. | квітень - травень | Служба у справах дітей міської ради. |
| 35 |  | Проведення моніторингу методик процесів “Надання дозволу щодо операцій з житлом в інтересах неповнолітніх” та “Призначення опіки (піклування) над дітьми” Системи управління якістю (СУЯ) в Чернівецькій міській раді, при необхідності вносити корективи. | постійно | Служба у справах дітей міської ради. |
| 36 |  | Висвітлення у засобах масової інформації питань подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, розвитку сімейних форм виховання, захисту прав та інтересів дітей, формування здорового способу життя, профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі. | постійно | Служба у справах дітей, управління освіти, управління охорони здоров’я, управління праці та соціального захисту населення, управління з питань фізичної культури, управління культури, відділ інформації, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні відділи УМВС України в Чернівецькій області. |
| 37 |  | Забезпечення розробки та поширення соціальної реклами з питань розвитку сімейних форм виховання, гуманного ставлення до соціально-вразливих категорій населення, профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, популяризації здорового способу життя в навчальних закладах, закладах охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, місцях масового відпочинку молоді . | постійно | Відділ у справах сім’ї та молоді, департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |
| 38 |  | Надання інформаційно-консультативної та правової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, опікунам (піклувальникам), прийомним батькам, батькам-вихователям та особам, які бажають взяти дітей на виховання сім’ю. | постійно | Служба у справах дітей, управління освіти, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |

Секретар виконавчого                                                                                                                      О.Васильчишин

комітету міської ради