## Лист3
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
281/7 від26.04.2011
Заходи
з підготовки господарства комунальної власності м.Чернівців
до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2011-2012 р.
№ | Зміст заходів | Обсяги виконання на рік | Попередня вартість тис.грн. | в т.ч. по кварталах |  |  |  | Термін виконання | Джерела фінансування, в тис.грн. |  |  | Виконавець
з/п |  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІУ |  | державний бюджет | міський бюджет | власні кошти
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
КП "Чернівціводоканал"
1 | Заміна аварійних водопровідних мереж на поліетиленові, полівінілхлоридні труби на вулицях міста | 3100 м/п | 500 | 30 | 200 | 200 | 70 | до 01.11.2011р відповідно до затвердженого графіку |  | 50 | 450 | КП „Чернівціводо-канал”
2 | Заміна та капітальний ремонт засувок на водопровідних мережах | 74 шт. | 36.5 | 6.5 | 11 | 14 | 5 | до 01.10.2011р відповідно до затвердженого графіку |  |  | 36.5 | КП „Чернівціводо-канал”
3 | Заміна та ремонт пожежних гідрантів на водопровідних мережах міста Чернівців | 60 шт. | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | до 01.10.2011р відповідно до затвердженого графіку |  |  | 30 | КП „Чернівціводо-канал”
4 | Капітальний ремонт водопровідних колонок | 49 шт. | 14.7 | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | до 01.10.2011р відповідно до затвердженого графіку |  |  | 14.7 | КП „Чернівціводо-канал”
5 | Заміна мереж водовідведення | 585м/п | 205.5 | 15 | 80 | 80 | 30.5 | до 01.10.2011р відповідно до затвердженого графіку |  | 150 | 55.5 | КП „Чернівціводо-канал”
6 | Прокачка свердловин та очистка басейнів на ВНС "Очерет" | 10 шт. | 30 |  | 12 | 18 |  | до 01.09.2011р |  |  | 30 | КП „Чернівціводо-канал”
7 | Чистка, хлорування і промивання резервуарів чистої води на водопровідних насосних станціях 2-го та 3-го підйомів водогону "Дністер-Чернівці" та резервуарів чистої води "Попова" | 8 шт. | 120 |  | 50 | 70 |  | відповідно до затвердженого графіку до 01.10.2011р |  |  | 120 | КП „Чернівціводо-канал”
8 | Заміна дільниці напірного трубопроводу в камері гасіння гідроудару насосної станції 1-го підйому "Митків" | 2 м.п. | 25.7 |  | 20 | 5.7 |  | до 01.10.2011р |  |  | 25.7 | Підрядники, КП „Чернівціводо-канал”
9 | Заміна рулонового покриття покрівлі на головній канаілізаційній насосній станції | 200 м. кв. | 10 |  | 10 |  |  | до 01.07.2010р |  |  | 10 | КП „Чернівціводо-канал”
10 | Ремонт та заміна дверних та віконних блоків насосної станції "Шубранець" | 9 шт. | 25 |  | 10 | 10 | 5 | до 01.10.2011р |  |  | 25 | КП „Чернівціводо-канал”
11 | Частковий ремонт покрівлі із рулонного покриття над будівлею механічної майстерні бази КП "Чернівціводоканал" | 80м.кв. | 7 |  | 7 |  |  | до 30.06.201р. |  |  | 7 | Підрядники, КП „Чернівціводо-канал”
12 | Реконструкція системи теплопостачання бази на вул.Комунальників,5 | 1 шт. | 99 |  | 20 | 79 |  | до 01.10.2011р |  |  | 99 | Підрядники, КП „Чернівціводо-канал”
| Разом: |  | 1103.4 | 59.5 | 433.9 | 490.6 | 119.4 |  |  | 200 | 903.4
Міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство
1 | Створення запасу протибуксівних матеріалів: | [6 empty] | до 10.12.2011р. |  |  |  | МКП "МіськШЕП"
| піску | 5500м3 | 1100 |  |  | 700 | 400 |  |  | 1100
| солі | 2000тн. | 850 |  |  | 550 | 300 |  |  | 850
| Придбання пально-мастильних матеріалів (недоторканий запас) | [6 empty] | до 25.11.2011р. |  |  |  | МКП "МіськШЕП"
2 | бензину | 5 тн. | 50 |  |  | 30 | 20 |  |  |  | 50
| дизельного палива | 5 тн. | 48 |  |  | 30 | 18 |  |  |  | 48
| масел | 1,5 тн. | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
3 | Ремонт спецавтодорожної техніки, в т.ч.: | 32 од. | 380 |  |  | 380 |  | до 01.10.2011р. |  |  | 380 | МКП "МіськШЕП"
| снігоприбиральних машин ПМ-130 | 7од.
| піскорозкидачів ПР-130 | 6од.
| піскорозкидачів МДК –433362 | 3од.
| пісконавантажувачів ЮМЗ-6 | 1од.
| екскаваторів | 3од.
| навантажувачів "Амкадор" | 1од.
| навантажувачів Т-156 | 1од.
| снігонавантажувачів | 2од.
| автогрейдерів | 4од.
| тракторів з відвалом Т-150 | 2од.
| тракторів МТЗ-80 /щітка, відвал/ | 2од.
4 | Придбання укладальника дорожньо-будівельних матеріалів | 1 од. | 1850 |  | 1850 |  |  | до 01.07.2011р. |  | 1850 |  | по результатах конкурсних торгів
5 | Ремонт побутових приміщень на вул.О.Кошового, 41-А |  | 3 |  | 3 |  |  | до 01.07.2011р. |  |  | 3 | МКП "МіськШЕП"
| Разом: |  | 4284 |  | 1853 | 1690 | 741 |  |  | 3800 | 484
Чернівецьке міське комунальне підприємство "Міськсвітло"
1 | Заміна світильників на більш економні | 170 шт. | 200 | 138 | 62 |  |  | лютий-квітень 2011 року. |  | 200 |  | МКП "Міськсвітло"
2 | Монтаж, заміна, перетяжка повітряних ліній, очищення електромереж від гілок та накидів | 40км. | 70 | 19.25 | 21 | 21 | 8.75 | лютий-жовтень 2011 року. |  | 70 |  | МКП "Міськсвітло"
3 | Заміна повітряних ліній (ПЛ) на самонесучий повітряний провід типу САПт | 3,0 км. | 95.7 |  | 47.85 | 47.85 |  | квітень-жовтень 2011 року. |  | 95.7 |  | МКП "Міськсвітло"
4 | Поточний ремонт та фарбування пультів включення И-710 | 42 шт. | 8 |  | 4 | 4 |  | травень-вересень 2011 року. |  | 8 |  | МКП "Міськсвітло"
5 | Ремонт та фарбування металевих опор зовнішнього освітлення, світильників та кронштейнів | 40 шт. | 14.8 |  | 7.4 | 7.4 |  | квітень-жовтень 2011 року. |  | 14.8 |  | МКП "Міськсвітло"
6 | Ремонт та фарбування світильників та кронштейнів | 640 шт. | 11.2 |  | 5.2 | 6 |  | квітень-жовтень 2011 року. |  | 11.2 |  | МКП "Міськсвітло"
7 | Ревізія приладів контролю за витратами газу, води та електроенергії | 208 шт. | 20.4 |  | 11 | 6 | 3.4 | квітень- листопад 2011року |  | 20.4 |  | МКП "Міськсвітло"
8 | Ремонт та підготовка автомобільного транспорту | 9 од. | 28 |  | 13 | 8 | 7 | травень-жовтень 2011 року |  |  | 28 | МКП "Міськсвітло"
| Разом:. |  | 448.1 | 157.25 | 171.45 | 100.25 | 19.15 |  |  | 420.1 | 28
Комунальне підприємство Чернівецьке тролейбусне управління
1 | Ремонт рухомого складу | 100 од. | 420 |  | 110 | 310 |  | до 25.10.2011р. |  |  | 420 | Чернівецьке тролейбусне управління
2 | Проведення капітального та середнього ремонту рухомого складу | 15 од. | 800 | 216 | 216 | 152 | 216 | до 31.12.2011р. |  |  | 800 | Чернівецьке тролейбусне управління
3 | Придбання шин для тролейбусів | 240 шт. | 800 |  |  |  | 800 |  |  | 800 |  | по результатах конкурсних торгів
4 | Придбання запасних частин для тролейбусів |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  | по результатах конкурсних торгів
5 | Капітальний ремонт контактної мережі |  | 400 |  | 400 |  |  | до 01.10.2011р. |  | 400 |  | Підрядна організація
6 | Поточний ремонт контактно-кабельної мережі | 7 км. | 32 |  | 16 | 16 |  | до 01.10.2011р. |  |  | 32 | Чернівецьке тролейбусне управління
| Разом: |  | 2852 | 216 | 742 | 878 | 1016 |  |  | 1600 | 1252
МКП "Чернівціспецкомунтранс"
1 | Ремонт спецавтотранспорту | 21 од. | 105 | 20 | 30 | 30 | 25 | до 01.11.2011р. |  |  | 105 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
2 | Ремонт рухомого складу задіяного на сміттєзвалищі | 3 од. | 40 | 11.5 | 11.5 | 11 | 6 | до 01.11.2011р. |  |  | 40 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
3 | Ремонт котлів опалення приміщень | 5 шт. | 4.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | до 30.09.2011р. |  |  | 4.5 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
4 | Заготовка посипочного матеріалу | 40 м3 | 8.5 |  |  | 5 | 3.5 | до 30.10.2011р. |  |  | 8.5 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
5 | Придбання шин для автотранспорту | 40 шт. | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | до 30.10.2011р. |  |  | 100 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
| Разом: |  | 258 | 57.5 | 68 | 72 | 60.5 |  |  | 0 | 258
Чернівецький міський комунальний виробничий трест зеленого господарства та протизсувних робіт
1 | Знесення аварійних дерев | 330 шт. | 390 | 90 | 100 | 100 | 100 | Постійно |  | 300 | 90 | ТЗГ таПР
2 | Підготовка автотранспортної техніки і боксів. |  | 6 |  | 2 | 2 | 2 | до 01.11.2011р. |  |  | 6 | ТЗГ таПР
3 | Ремонт побутових приміщень на вул.Комунальників, 6 |  | 120 |  | 40 | 60 | 20 | до 01.11.2011р. |  |  | 120 | ТЗГ таПР
4 | Заміна газового котла в магазині "Квіти" на вул.Кафедральній, 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | до 01.10.2011р. |  |  | 8 | ТЗГ таПР
5 | Придбання дизельного пального (недоторканий запас) | 350л. | 3.2 |  |  | 3.2 |  | до 01.10.2011р. |  |  | 3.2 | ТЗГ таПР
| Разом: |  | 527.2 | 90 | 142 | 173.2 | 122 |  |  | 300 | 227.2
КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
1 | Облаштування огорожі по периметру аеродрому | 560 м. | 207.7 |  | 100 | 107.7 |  | до 30.09.2011р. |  |  | 207.7 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
2 | Підготовка спеціальної аеродромної техніки | 6 од. | 7.7 |  |  | 5 | 2.7 | до 30.11.2011р. |  |  | 7.7 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
3 | Технічне обслуговування газових котлів та автоматики безпеки | 2 шт. | 1.2 |  |  | 1.2 |  | до 30.09.2011р. |  |  | 1.2 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
4 | Придбання автомобільних та переносних радіостанцій | 10 шт. | 17 |  | 17 |  |  | до 30.06.2011р. |  |  | 17 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
| Разом: |  | 233.6 |  | 117 | 113.9 | 2.7 |  |  |  | 233.6
МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
Технічні заходи
1 | Проведення гідравлічних випробувань тепломереж |  | 100 |  | 100 |  |  | 15.05.2011р. |  |  | 100 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
2 | Проведення поточного ремонту котлів та котельно-допоміжного обладнання котелень та теплових пунктів, газового обладнання, електрообладнання, бойлерів, приміщень котелень та теплових пунктів, чистка брудовловлювачів |  | 580 |  | 240 | 340 |  | 01.10.2011р. |  |  | 580 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
3 | Ремонт теплової ізоляції надземних трубопроводів та транзитних тепломереж |  | 150 |  | 50 | 100 |  | 01.10.2011р. |  |  | 150 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
4 | Повірка приладів КВП та А |  | 150 |  | 70 | 80 |  | 01.08.2011р. |  |  | 150 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
5 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем опалення, в т.ч. елеваторних вузлів |  | 2000 |  | 1000 | 1000 |  | 25.09.2011р. |  |  | 2000 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
| Промивка приладів опалення в житлових будинках | 12 буд. | 10 |  |  | 10 |  | 01.09.2011р. |  |  | 10 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
6 | Розробка проектної документації на переведення 24-х котелень на безоператорне обслуговування |  | 270 |  | 135 | 135 |  | 01.09.2011р. |  |  | 270 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
7 | Проведення техогляду автотракторної техніки |  | 94 |  |  | 94 |  | 01.09.2011р. |  |  | 94 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
Тепловий район № 1
8 | Ремонт обладнання котелень та теплових пунктів | 3шт | 45 |  |  | 45 |  | 01.09.2011р. |  |  | 45 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
9 | Заміна фізично зношених котлів | 8шт | 107 |  | 52 | 55 |  | 01.10.2011р. |  |  | 107 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
10 | Заміна засувок на теплових мережах | 10шт | 20.9 |  |  | 20.9 |  | 01.09.2011р. |  |  | 20.9 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
Тепловий район № 2
12 | Модернізація теплових мереж з заміною на попередньоізольовані труби на:вул.А.Гайдара, 1-Б, Ф.Достоєвського, 12, від ТК 69А до В.Чапаєва, 23 ТК74 | 484м/п | 496.4 |  | 200 | 296.4 |  | 01.092011р. |  |  | 496.4 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
14 | Ремонт приміщень котелень ДНЗ № 18 на вул. Сторожи-нецькій, 33-А, ЗОШ № 8 на вул.К. Дзержика, 22, ЗОШ № 10 на вул. Горіхівській, 29 |  | 34 |  |  | 34 |  | 15.09.2011р. |  |  | 34 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
15 | Заміна засувок на теплових мережах, котельнях | 112шт. | 126.9 |  | 50 | 76.9 |  | 01.09.2011р. |  |  | 126.9 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
16 | Ремонт даху котельні ДНЗ № 18 на вул. Сторожинецькій, 33-А | 136м2 | 40 |  |  | 40 |  | 25.09.2011р. |  |  | 40 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
Тепловий район № 3
17 | Модернізація теплових мереж з заміною на попередньоізольвані труб на вул. Південно-Кільцевій, 31 | 120м/п | 153.64 |  | 60 | 93.64 |  | 01.08.2011р. |  |  | 153.64 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
19 | Заміна засувок на теплових мережах, в котельнях | 89 шт. | 434.6 |  | 150 | 284.6 |  | 01.09.2011р. |  |  | 434.6 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
20 | Ремонт обмурівки котлів на котельнях "Гімназія № 6", "Восход", "Садова", "Бережанська" |  | 50 |  |  | 50 |  | 25.09.2011р. |  |  | 50 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
| Разом: |  | 4862.44 |  | 2107 | 2755.44 |  |  | 0 |  | 4862.44
Житлове господарство
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання в т.ч.: | 203буд. / 3296м/п | 284.79 |  | 151 | 133.79 |  | до 01.10.2011р. |  |  | 284.79 | КЖРЕП, ПП, КП"Чернівціводоканал"
| Першотравневий район | 48буд. / 1364м/п | 130.2 |  | 91 | 39.2
| Садгірський район | 20буд. / 107м/п | 20 |  | 10 | 10
| Шевченківський район | 135буд. / 1825м.п. | 134.59 |  | 50 | 84.59
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації в т.ч.: | 141буд. / 1664м.п. | 183.11 |  | 68.8 | 114.31 |  | до 01.10.2011р. |  |  | 183.11 | КЖРЕП, ПП, КП"Чернівціводоканал"
| Першотравневий район | 32буд. / 648м.п. | 99.1 |  | 29.6 | 69.5
| Садгірський район | 12буд. / 94м.п. | 8.3 |  | 4 | 4.3
| Шевченківський район | 97буд. / 922м.п. | 75.71 |  | 35.2 | 40.51
3 | Ремонт покрівель в т.ч.: | 276буд. / 16527м2 | 1072.67 |  | 486 | 586.67 |  | до 01.10.2011р. |  |  | 1072.67 | КЖРЕП, ПП
| Першотравневий район | 74буд. / 4808м2 | 243 |  | 102 | 141
| Садгірський район | 15буд. / 150м2 | 9.1 |  | 4 | 5.1
| Шевченківський район | 192буд. / 9861м2 | 820.57 |  | 380 | 440.57
4 | Ремонт опалювальних печей в т.ч.: | 37 | 70.55 |  | 39.8 | 30.75 |  | до 01.10.2011р. |  |  | 70.55 | КЖРЕП, ПП
| Першотравневий район | 11 | 50 |  | 30.8 | 19.2
Садгірський район
| Шевченківський район | 26 | 20.55 |  | 9 | 11.55
5 | Ремонт оголовків димовентканалів в т.ч.: | 287 | 287.2 |  | 79.4 | 207.8 |  | до 01.10.2011р. |  |  | 287.2 | КЖРЕП, ПП
| Першотравневий район | 107 | 207.3 |  | 48.2 | 159.1
| Садгірський район | 14 | 3.9 |  | 1.2 | 2.7
| Шевченківський район | 166 | 76 |  | 30 | 46
6 | Заготовка посипочного матеріалу в т.ч.: | 560м3 | 90.2 |  |  | 90.2 |  | до 01.10.2011р. |  |  | 90.2 | КЖРЕП, ПП
| Першотравневий район | 160м3 | 43.8 |  |  | 43.8
| Садгірський район | 40м3 | 3.2 |  |  | 3.2
| Шевченківський район | 360м3 | 43.2 |  |  | 43.2
7 | Реконструкція елекрощитових в т.ч.: | 143 | 143.95 |  | 59.3 | 84.65 |  | до 01.10.2011р. |  |  | 143.95 | КЖРЕП, ПП, підрядні організації
| Першотравневий район | 28 | 51.6 |  | 21.3 | 30.3
| Садгірський район | 22 | 9.6 |  | 3 | 6.6
| Шевченківський район | 93 | 82.75 |  | 35 | 47.75
| Разом: |  | 2132.47 |  | 884.3 | 1248.17 |  |  |  |  | 2132.47
Управління культури
1 | Поточний ремонт даху музичної школи №4 |  | 99.8 |  | 40 | 59.8 |  | до 01.10.2011р. |  | 99.8 |  | ПП Остапович
2 | Поточний ремонт приміщень художньої школи імені М.Івасюка |  | 52.2 |  |  | 52.2 |  | до 01.10.2011р. |  | 52.2 |  | ПП Приватрембуд
3 | Поточний ремонт покрівлі музичної школи №1 |  | 11 |  |  | 11 |  | до 01.11.2011р. |  | 11 |  | ПП Остапович
4 | Поточний ремонт покрівлі музичної школи №3 |  | 14 |  |  | 14 |  | до 01.10.2011р. |  | 14 |  | МП ТОВ Гушуляк
5 | Поточний ремонт класів Центрального Палацу культури |  | 46.1 |  |  | 46.1 |  | до 01.10.2011р. |  | 46.1 |  | ТОВ "Агробудсервіс
6 | Придбання вікон для музичної школи №4 | 3 шт. | 5.6 |  |  | 5.6 |  | до 01.10.2011р. |  | 5.6 |  | Управління культури
| Разом: |  | 228.7 |  | 40 | 188.7 |  |  |  | 228.7
Управління охорони здоров’я
1 | Перевірка, ремонт та підготовка систем опалення, водопостачання та каналізації |  | 139.65 |  | 71.25 | 60.4 | 8 | до 15.10.2011р. |  | 16.85 | 122.8 | Головні лікарі лікувально-профілакти-чних закладів
2 | Перевірка, частковий ремонт, наладка автоматики котелень, топок | 2 котельні 11 топок | 85.37 |  | 29.87 | 53.8 | 1.7 | до 01.10.2011р. |  | 11.5 | 73.87 | "-"
3 | Проведення ремонту дахів, заміна жолобів та водостічних труб в будівлях: |  | 15.6 |  |  | 10.6 | 5 | до 01.10.2011р. |  |  | 15.6 | "-"
пологового будинку №2;
міської лікарні №4;
4 | Проведення поточних та капітальних ремонтів в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів: |  | 303.86 |  | 78.86 | 161 | 64 | до 15.10.2011р. |  | 5.86 | 298 | Міське управління охорони здоров’я, керівники установ
пологових будинках № 1, 2;
міських лікарень №2,3,4;
стоматологічна поліклініка;
міській станції швидкої медичної допомоги.
5 | Підготовка транспортних засобів до роботи в зимових умовах | 74 од. | 81.8 |  | 40 | 9.8 | 32 | до 01.12.2011р. |  | 63.8 | 18 | Головні лікарі лікувально-профілакти-чних закладів
6 | Підготовка приміщень овочесховищ, заготівля овочів для: | 5 овочесховищ | 200 |  |  | 135 | 65 | до 15.10.2011р. |  | 200 |  | "-"
| міських лікарень № 2,3,4 | 26 т картоплі
| пологових будинків № 1,2 | 15,5 т
овочів
7 | Перевірка та підготовка резервних джерел електропостачання, створення необхідних запасів пального в: | 7 шт. | 28.2 |  | 8 | 13.6 | 6.6 | до 01.11.2011р. |  | 8 | 20.2 | "-"
міських лікарнях № 2,3,4;
пологових будинках № 1,2;
міській дитячій лікарні;
міській станції швидкої медичної допомоги.
| Разом:. |  | 854.48 |  | 227.98 | 444.2 | 182.3 |  |  | 306.01 | 548.47
Управління освіти
1 | Проектування та будівництво автономної котельні (паливної)ЗОШ №1 | 1 од. | 760 | 43.404 | 65.596 | 529 | 122 | до 15.10.2011р |  | 760 |  | Підрядна організація
2 | Проектування та будівництво автономної котельні для басейну ЗОШ №27 | 1 од. | 1000 | 50 | 250 | 578 | 122 | до 15.10.2011р |  | 1000 |  | Підрядна організація
3 | Проектування та реконструкція плавального басейну ЗОШ №27 | 1 од. | 800 | 100.31 | 167.058 | 232.632 | 300 | до 15.10.2011р |  | 800 |  | Підрядна організація
4 | Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ "Берегиня" при ЗОШ №34 | 1 од. | 196 |  | 196 |  |  | до 01.09.2011р |  | 196 |  | Підрядна організація
5 | Повірка лічильників тепла, води, електрики, вимірювальні техніки. |  | 60 |  | 60 |  |  | до 15.10.2011р |  | 60 |  | Підрядна організація
6 | Технічне обслуговування, електрощитових, кабельних ліній, трансформаторних підстанцій. Заміри контурів заземлення закладів освіти. | 40 шт. | 80 |  | 80 |  |  | до 01.08.2011р |  | 80 |  | Підрядна організація
7 | Навчання відповідальних працівників закладів освіти з охорони праці, пожежної безпеки, експлуатації газових, електро і теплоустановок |  | 50 |  | 50 |  |  | до 01.09.2011р |  | 50 |  | Управління освіти
8 | Придбання твердого палива для закладів освіти |  | 120 | 60 | 60 |  |  | до 01.19.2011р |  | 120 |  | Підрядна організація
| Разом: |  | 3066 | 253.71 | 928.65 | 1339.63 | 544 |  |  | 3066
Управління по фізичній культурі та спорту
1 | Ремонт спортивного залу на вул.Текстильників,17 |  | 18 |  |  | 18 |  | до 01.09.2011р. |  |  | 18 | Управління по фізичній культурі та спорту
3 | Підготовка до роботи газових котлів | 4 шт. | 0.6 |  |  | 0.6 |  | до 01.10.2011р. |  |  | 0.6 | Директора СДЮСШ та КДЮСШ
4 | Поточний ремонт системи опалення в спортивних залах | 6 залів | 2.5 |  |  | 2.5 |  | до 01.10.2011р. |  |  | 2.5 | Директора СДЮСШ та КДЮСШ
5 | Ремонт автотранспорту | 2 од. | 2 |  |  | 2 |  | до 01.11.2011р. |  |  | 2 | Управління по фізичній культурі та спорту
6 | Підготовка легкоатлетичних доріжок СОУ „Буковина” до роботи в зимовий період | 4 шт. | 3 |  |  | 3 |  | до 01.12.2011р. |  |  | 3 | Директор СОУ «Буковина»
| Разом: |  | 26.1 |  |  | 26.1 |  |  |  |  | 26.1
| Всього: |  | 20876.49 | 833.96 | 7715.28 | 9520.19 | 2807.05 |  |  | 9920.81 | 10955.68
Секретар виконавчого комітету О.Васильчишин
міської ради