Затверджено

Рішення виконавчого комітету  міської ради

від  21.06.2011р. № 351/9

ПЛАН

виконання першочергових заходів виходу з кризового стану КП „Чернівціводоканал”

| № з/п | Об’єкти будівництва | Код КЕКВ | Загальна кошто-рисна вартість (тис. грн.) | Освоєння на 01.01.2011р. (тис. грн.) | Обсяги капвкладень на 2011р. (тис. грн.) | В тому числі по кварталах (тис. грн.) |  |  |  | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I етап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт водозабору насосної станції І-го підйому „Митків” водогону „Дністер-Чернівці” | 2410 | 220,0 |  | 117,600 | 117,600 |  |  |  | підрядна організація |
| 2 | Реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж на вул.. Руській на ділянці від вул. П.Сагайдачного до вул. Т. Шевченка в м. Чернівці (проектні роботи) | 2410 | 10,00 |  | 10,000 |  | 10,00 |  |  | підрядна організація |
| 3 | Капітальний ремонт водогону „Дністер-Чернівці” (цементація) на ділянці від насосної станції „Шубранець” до р. Прут в районі водозабору „Очерет”, в т.ч.: проектні роботи експертиза | 2410 | 1080,00 |  | 40,000 30,000 10,000 |  |  | 30,00 | 10,00 | підрядна проектна організації |
| 4 | Капітальний ремонт 5-ти регуляторів тиску на водопровідних мережах міста: вул. П. Нікітіна,2; вул. Левадна-Бережанська; вул. Золочівська; вул. Роменська-Немирівська; вул. Зелена | 2410 | 100,00 | 60,20 | 39,800 |  | 39,800 |  |  | підрядна організація |
| 5 | Капітальний ремонт водопроводу діаметром 400мм по вул. Південно-Кільцева в районі РКНС 1-А в м. Чернівці | 2410 | 215,616 |  | 215,616 |  | 65,00 | 150,616 |  | підрядна організація |
| 6 | Капітальний ремонт каналізаційної мережі на пр. Незалежності, 113-115, 117 | 2410 | 180,00 |  | 180,000 |  | 50,00 | 130,00 |  | підрядна організація |
| 7 | Реконструкція дворової каналізації житлового будинку №1-А на вул. М. Коперніка | 2410 | 82,80 |  | 82,799 |  |  | 82,799 |  | підрядна організація |
| 8 | Капітальний ремонт каналізаційних мереж житлового будинку №11-Б на вул. М. Коперніка | 2410 | 42,93 |  | 42,930 |  | 42,930 |  |  |  |
| 9 | Капітальний ремонт каналізаційних мереж житлового будинку №13-А на вул. М. Коперніка | 2410 | 18,66 |  | 18,655 |  |  | 18,655 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на ТРП-3 на вул. Південно-Кільцевій, 25; ГТП-9Ю на вул. Червоноармійській, 107-А; ТРП-4А на вул. Руській, 222-Б; ТРП-6А на вул.1Руській, 223; ТРП-3Ю на вул. Червоноармійській, 97-А в м. Чернівці, в т.ч.: реконструкція проектні роботи | 2410 | 298,00 |  | 298,000 280,814 17,186 |  | 90,00 18,00 | 208,00 200,00 | 80,814 | підрядна проектна організації |
| 11 | Реконструкція насосно-силового обладнання на насосній станції 1-го підйому „Митків” водогону „Дністер-Чернівці”, в т.ч.: реконструкція експертиза проектні роботи | 2410 | 1650,00 |  | 1595,581 1494,224 6,0700 60,0560 | 141,400 6,0700 60,0560 |  | 265,1170 1000,0 | 393,4830 494,224 | підрядна проектна організації |
| 12 | Реконструкція водопроводу на вул. В. Винниченка проектні роботи |  | 30,00 |  | 30,00 30,00 |  |  | 30,00 30,00 |  | підрядна проектна організації |
| 13 | Капітальний ремонт насосного агрегату на водопровідній насосній станції 2-го підйому „Магала” |  | 298,50 |  | 298,50 |  |  | 298,5 |  |  |
| 14 | Капітальний ремонт двох водопровідних камер із заміною запірної арматури Ø 500мм на вул. Б. Хмельницького-М.Драгоманова |  | 175,00 |  | 175,00 |  |  | 100,00 | 75,00 |  |
| 15 | Капітальний ремонт каналізаційної мережі житлового будинку №10-А на вул. А. Барбюса |  | 30,437 |  | 30,437 |  |  | 30,00 |  |  |
| Всього по І-му етапу: 4431,943 3174,918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ етап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Забезпечення надходження коштів за надані послуги з водопостачання та водовідведення, зменшення втрат та раціональне використання води, а саме: -встановлення 100% обліку виробництва та реалізації води, транспортування та очистки стічних вод; -продовження, встановлення лічильників холодної води на житлових будинках комунальної власності класу точності „С”; |  | 339,00 |  | 339,00 40,00 299,00 |  |  | 140,00 40,00 100,00 | 199,00 199,00 |  |
| 17 | Придбання установки для проведення повірки водолічильників Ø15мм-Ø50мм |  | 120,00 |  | 120,00 |  |  | 120,00 |  |  |
| 18 | Зонування системи подачі і розподілу води в м. Чернівцях |  | 785,00 |  | 785,00 |  |  | 185,00 | 600,00 |  |
| 19 | Заміна запірної арматури на водопровідних мережах і водогонах від Ø100мм до Ø1400мм. |  | 440,00 |  | 440,00 |  |  | 220,00 | 200,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на насосній станції ІІІ-го підйому „Шубранець” водогону„Дністер-Чернівці” (ІІ черга) |  | 577,00 |  | 577,00 |  |  | 577,00 |  |  |
| 21 | Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на РКНС-1 |  | 95,00 |  | 95,00 |  |  | 95,00 |  |  |
| 22 | Реконструкція теплопостачання адміністративних, побутових та виробничих приміщень на вул. Комунальників, 5 |  | 780,00 |  | 780,00 |  |  | 780,00 |  |  |
| 23 | Заміна пожежних гідрантів в центральній частині міста |  | 130,00 |  | 130,00 |  |  | 130,00 |  |  |
| 24 | Заміна люків на водопровідно-каналізаційних мережах міста |  | 150,00 |  | 150,00 |  |  | 100,00 | 50,00 |  |
| 25 | Модернізація паливних систем автомобільного парку гаража з переходом на газове обладнання |  | 180,00 |  | 180,00 |  |  | 180,00 |  |  |
| 26 | Впровадження нового програмного забезпечення для виконання бухгалтерського та абонентського обліку |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 27 | Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на насосній станції „Рогізна” |  | 115,00 |  | 115,00 |  |  | 115,00 |  |  |
| 28 | Попереднє придбання матеріалів для проведення поточного капітального ремонту |  | 300,00 |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |
| 29 | Оновлення автомобільного парку підприємства |  | 1800,00 |  | 1800,00 |  |  | 1800,00 |  |  |
| 30 | Відновлення роботи госпрозрахункового державного підприємство „Буковинатунельбуд” |  | 170,00 |  | 170,00 |  |  | 170,00 |  |  |
| Всього по ІІ-му етапу: 6081,00 6081,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ етап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Забезпечення надходження коштів за надані послуги з водопостачання та водовідведення, зменшення втрат та раціональне використання води, а саме: -встановлення 100% обліку виробництва та реалізації води, транспортування та очистки стічних вод; -продовження, встановлення лічильників холодної води на житлових будинках комунальної власності класу точності „С” |  | 346,00 |  | 346,00 175,00 171,00 |  |  |  | 346,00 175,00 171,00 |  |
| 32 | Будівництво насосної станції ІІ-го підйому на існуючому водозаборі „Очерет” |  | 578,30 |  | 578,30 |  |  |  | 578,30 |  |
| 33 | Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на насосній станції води мікрорайону вул. Чапаєва – Фрунзе, Достоєвського |  | 900,00 |  | 900,00 |  |  |  | 900,00 |  |
| 34 | Перерозподіл матеріалів із незавершеного капітального будівництва і реалізація неліквідів насосно-силового обладнання |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |  | 1000,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 35 | Впровадження нового програмного забезпечення для виконання бухгалтерського та абонентського обліку |  | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  |
| 36 | Придбання обладнання для: - пошуку витоків - обстеження внутрішнього стану трубопроводів - виявлення напрямку траси трубопроводу |  | 620,00 |  | 620,00 200,00 400,00 20,00 |  |  |  | 620,00 200,00 400,00 20,00 |  |
| 37 | Попереднє придбання матеріалів для проведення поточного капітального ремонту |  | 700,00 |  | 700,00 |  |  |  | 700,00 |  |
| 38 | Оновлення автомобільного парку підприємства |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |  | 1000,00 |  |
| Всього по ІІІ-му етапу: 5344,30 5344,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV етап (2012р.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Забезпечення надходження коштів за надані послуги з водопостачання та водовідведення, зменшення втрат та раціональне використання води, а саме: -встановлення 100% обліку виробництва та реалізації води, транспортування та очистки стічних вод |  | 1452,80 |  | 1452,80 1452,80 |  |  |  |  |  |
| 40 | Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на насосній станції ІІІ-го підйому „Шубранець” водогону „Дністер-Чернівці” |  | 1648,44 |  | 1648,44 |  |  |  |  |  |
| 41 | Будівництво насосної станції ІІ-го підйому на існуючому водозаборі „Очерет” |  | 2521,70 |  | 2521,70 |  |  |  |  |  |
| 42 | Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на насосній станції води мікрорайону вул. Чапаєва – Фрунзе, Достоєвського |  | 1026,00 |  | 1026,00 |  |  |  |  |  |
| Всього по IV-му етапу: 6648,94 6648,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього: 22505,746 21249,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар виконавчого комітету міської ради                                                                                         О.Васильчишин