## додаток 1
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
13.09.2011 № 535/15
Титульний список
будівництва об´єктів комунального господарства по департаменту житлово-комунального господарства на 2011 рік
за рахунок спеціального фонду міського бюджету - бюджету розвитку
№ з/п | Об’єкти будівництва | Код КЕКВ | Загальна кошто-рисна вартість (тис.грн.) | Освоєння на 01.01.2011 (тис.грн.) | Обсяги капвкладень на 2011 рік (тис.грн.) | в т.ч. по кварталах (тис.грн.) |  |  |  | Підрядник
[5 empty] | Всього | I | II | III | IV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Придбання техніки для потреб міста | 2110 |  |  | 1780 |  | 1760 | 20
2 | Будівництво притулку для безпритульних тварин на вул.Південно-Кільцевій,47 в м.Чернівцях (проектні роботи) | 2123 | 25 |  | 20 |  | 20 |  |  | ЧМКБТІ, Містопроект
3 | Будівництво дороги на вул.С.Воробкевича на ділянці від вул.В.Комарова до вул.Південно-Кільцевої (перерахунок кошторисної вартості та експертиза проекту) | 2123 | 16547.98 | 8935.44 | 13.2 | 13.2 |  |  |  | проектна, експертна організації
4 | Будівництво опалювальної системи на твердому паливі в теплиці Чернівецького міського комунального виробничого тресту зеленого господарства та протизсувних робіт на вул.Комунальників,6 | 2123 | 151.417 | 105 | 46.417 | 46.417 |  |  |  | ПП "Букреконструкція"
5 | Будівництво дренажу на полігоні ТПВ на вул.Чорнівській в т.ч.: | 2123 | 800 |  | 800 | 3.204 | 410 |  | 386.796 | Підрядна, проектна організації, ДЖКГ
| будівництво |  |  |  | 777.362 |  | 400 |  | 377.362
| технічний нагляд |  |  |  | 19.434 |  | 10 |  | 9.434
| експертиза проекту |  |  |  | 3.204 | 3.204
6 | Будівництво насосної станції ІІ підйому на існуючому водозаборі "Очерет", в т.ч.: | 2123 | 3100 |  | 174.5 | 98 |  | 5.744 | 70.756 | Підрядна, проектна організації, ДЖКГ
| будівництво |  |  |  | 70.74 |  |  | 1.171 | 69.569
| технічний нагляд |  |  |  | 1.76 |  |  | 0.573 | 1.187
| проектні роботи, технічні вимоги, експертиза проекту |  |  |  | 102 | 98 |  | 4
7 | Будівництво безнапірного та напірного каналізаційних колекторів та каналізаційної насосної станції на вул.Б.Хмельницького, в т.ч.: | 2123 | 700 |  | 30 | 2.13 | 12.5 | 15.37 |  | підрядна організація
| будівництво |  |  |  | 26.498 |  | 11.49 | 15.008
| перерахунок кошторисної вартості |  |  |  | 2.13 | 2.13 |  |  |  | проектна, експертна організації
| експертиза перерахунку кошторисної документації |  |  |  | 0.71 |  | 0.71
| технічний нагляд |  |  |  | 0.662 |  | 0.3 | 0.362 |  | ДЖКГ
8 | Будівництво проспекту Незалежності на ділянці від вул. Сторожинецької до вул. Червоноармійської (проектні роботи) | 2123 | 19000 |  | 20 |  |  |  | 20 | проектна організація
9 | Капітальний ремонт об"єктів озеленення, в т.ч.: | 2133 | 1080 |  | 200 |  | 150.389 | 8.883 | 40.728 | ТЗГта ПР
| капітальний ремонт |  |  |  | 195.122 |  | 146.389 | 8.883 | 39.85
| технічний нагляд |  |  |  | 4.878 |  | 4 |  | 0.878 | ДЖКГ
10 | Капітальний ремонт контактної мережі на вул.Руській на ділянці від заводу "Гравітон" до Центральної площі, в т.ч.: | 2133 | 300 |  | 275 |  | 275 |  |  | ТзОВ "Букел"
| капітальний ремонт |  |  |  | 268.293 |  | 268.293
| технічний нагляд |  |  |  | 6.707 |  | 6.707 |  |  | ДЖКГ
11 | Капітальний ремонт контактної мережі на вул.Університетській, в т.ч.: | 2133 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | ТзОВ "Букел"
| капітальний ремонт |  |  |  | 97.56 |  | 97.56
| технічний нагляд |  |  |  | 2.44 |  | 2.44 |  |  | ДЖКГ
12 | Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул.О.Боярка від вул.В.Гаврилюка до вул.А.Чехова (проектні роботи) | 2133 | 1200 |  | 35 |  | 35 |  |  | Проектна організація
13 | Капітальний ремонт бордюрів на вул.Червоноармійській біля Монумента перемоги 1941-1945 рр., в т.ч.: | 2133 | 150 |  | 150 |  | 105 | 45 |  | Підрядна організація
| капітальний ремонт |  |  |  | 146.342 |  | 102.439 | 43.903
| технічний нагляд |  |  |  | 3.658 |  | 2.561 | 1.097 |  | ДЖКГ
14 | Капітальний ремонт водопровідної мережі на території МКП "Спецкомбінат" | 2133 | 20 |  | 44.1 |  | 44.1 |  |  | Проектна організація
15 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.М.Коперніка,1-А, в т.ч.: | 2133 | 300 |  | 300 |  | 99.31 | 200.69 |  | Підрядна організація
| капітальний ремонт |  |  |  | 292.7 |  | 95.81 | 196.89
| технічний нагляд |  |  |  | 7.3 |  | 3.5 | 3.8 |  | ДЖКГ
16 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.М.Салтикова-Щедріна,32-34 в т.ч.: | 2133 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 | Підрядна організація
| капітальний ремонт |  |  |  | 97.56 |  |  |  | 97.56
| технічний нагляд |  |  |  | 2.44 |  |  |  | 2.44 | ДЖКГ
17 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на пр.Незалежності,92-Д в т.ч.: | 2133 | 250 |  | 40 |  |  | 40 |  | Підрядна організація
| капітальний ремонт |  |  |  | 39.025 |  |  | 39.025
| технічний нагляд |  |  |  | 0.975 |  |  | 0.975 |  | ДЖКГ
18 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Червоноармійській,103-А, 103-Б в т.ч.: | 2133 | 187.15 |  | 187.15 |  |  | 187.15 |  | Підрядна організація
| капітальний ремонт |  |  |  | 182.585 |  |  | 182.585
| технічний нагляд |  |  |  | 4.565 |  |  | 4.565 |  | ДЖКГ
19 | Капітальний ремонт аварійної каналізаційної мережі на вул.Глухівській, в т.ч.: | 2133 | 225.132 | 53.5 | 93.918 | 50 | 43.918 |  |  | ТОВ "Промітех"
| капітальний ремонт |  |  |  | 91.628 | 48.78 | 42.848
| технічний нагляд |  |  |  | 2.29 | 1.22 | 1.07 |  |  | ДЖКГ
20 | Капітальний ремонт провулку між вулицями А.Барбюса та П.Сагайдачного | 2133 | 230 |  | 230 | 144 | 86 |  |  | підрядна організація
21 | Виконання проектних робіт з капітального ремонту дренажної системи біля будинків 11-11-А на вул.Узбецькій | 2133 | 42 | 30 | 12 |  |  | 12 |  | підрядна організація
22 | Виконання технічних заключень, проектних робіт, експертизи проектів на капітальний ремонт | 2133 | 95 |  | 122.495 | 35 |  | 87.495 |  | Проектні організації
23 | Капітальний ремонт контактної мережі на розі вулиць Червоноармійської та П. Каспрука | 2133 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  | 4.5 | підрядна організація
24 | Капітальний ремонт доріжки біля буд.№ 26 на вул. І. Стасюка | 2133 | 15 |  | 15 |  |  |  | 15 | підрядна організація
25 | Капітальний ремонт приміщення котельні на вул. Вірменській,17-А, в т. ч.: | 2133 | 21.7 |  | 21.7 |  |  | 21.7 |  | підрядна організація ДЖКГ
| капітальний ремонт |  |  |  | 21.2 |  |  | 21.2
| технічний нагляд |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
26 | Капітальний ремонт прилеглої території на вул. Вірменській, 17-А, в т. ч.: | 2133 | 120 |  | 141.206 |  |  | 131.206 | 10 | підрядна організація ДЖКГ
| капітальний ремонт |  |  |  | 138 |  |  | 128 | 10
| технічний нагляд |  |  |  | 3.206 |  |  | 3.206
27 | Реконструкція теплової мережі на вул.Червоноармійській,97 ГТП-1Ю, в т.ч.: | 2143 | 4600 | 4464.569 | 600 | 75.87 | 144 | 131.269 | 248.861 | ЧСМНУ "М"ясомолмонтаж"
| реконструкція |  |  |  | 585.366 | 74.019 | 140.488 | 128.068 | 242.791
| технічний нагляд |  |  |  | 14.634 | 1.851 | 3.512 | 3.201 | 6.07 | ДЖКГ
28 | Виконання технічних заключень, проектних робіт, експертизи проектів на реконструкцію | 2143 | 64.571 |  | 64.603 | 54.571 |  | 10 | 0.032 | Проектні організації
29 | Реконструкція ділянки злітно-посадкової смуги аеродрому КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці", в т.ч.: | 2143 | 25000 |  | 2713.5 | 94.698 | 160.386 | 2434.687 | 23.729 | ТОВ "Сем Буд"
| реконструкція |  |  |  | 2650 | 81.198 | 155.386 | 2389.687 | 23.729
| експертиза робочого проекту |  |  |  | 13.5 | 13.5
| технічний нагляд |  |  |  | 50 |  | 5 | 45 |  | ДЖКГ
30 | Реконструкція світлосигнального обладнання КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці", в т.ч.: | 2143 | 15000 |  | 550 |  |  |  | 550 | Підрядна організація
| реконструкція |  |  |  | 536.6 |  |  |  | 536.6
| технічний нагляд |  |  |  | 13.4 |  |  |  | 13.4 | ДЖКГ
31 | Виконання проектних робіт з реконструкції квартальної котельні ГТП-7Ю на вул.В.Комарова, 29-Г | 2143 | 50 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | ЧСМНУ "М"ясомолмонтаж"
32 | Виконання проектних робіт з реконструкції квартальної котельні ГТП-11Ю на вул. Південно-Кільцевій,5-Д | 2143 | 50 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | ЧСМНУ "М"ясомолмонтаж"
33 | Реконструкція котельні на вул. Хотинській під виробничу базу підприємства МКП "Чернівціспецкомунтранс" (проектні роботи) | 2143 | 125 |  | 35 |  |  |  | 35 | Інститут Містопроект
34 | Реконструкція історико-архітектурного ансамблю на вул.О.Кобилянської на ділянці від вул.Кафедральної до Центральної площі | 2143 | 9425.687 | 8285.24 | 15 |  |  |  | 15 | ЧМКП ШЕП
35 | Реконструкція тротуарів на вул.Ю.Гагаріна, в т.ч.: | 2143 | 3685.093 | 2531.07 | 52.128 | 52.128 |  |  |  | ТзОВ "Європроект-шляхбуд"
| реконструкція |  |  |  | 50.857 | 50.857
| технічний нагляд |  |  |  | 1.271 | 1.271 |  |  |  | ДЖКГ
36 | Реконструкція (повний демонтаж) металевого мосту через р.Прут на вул.Ю.Гагаріна, в т.ч.: | 2143 | 245.85 |  | 115.85 | 69 |  | 0 | 46.85 | НВФ "Мостопрект"
| проектні роботи |  |  |  | 100 | 69 |  |  | 31
| авторський нагляд |  |  |  | 15.85 |  |  |  | 15.85
37 | Реконструкція в"їзду в місто Чернівці з вул.Руської, в т.ч.: | 2143 | 1200 |  | 11.415 |  |  | 3.415 | 8 | Підрядна, проектна організації
| проектні роботи |  |  |  | 3.415 |  |  | 3.415
| реконструкція |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
38 | Реконструкція насосної станції "Біла" (проектні роботи) | 2143 | 150 |  | 50 |  |  |  | 50 | підрядна організація
39 | Реконструкція зовнішнього освітлення, в т.ч.: | 2143 | 300 |  | 200 |  |  | 200 |  | ЧМКП "Міськсвітло"
| реконструкція |  |  |  | 195.122 |  |  | 195.122
| технічний нагляд |  |  |  | 4.878 |  |  | 4.878 |  | ДЖКГ
40 | Реконструкція світлофорних об"єктів на вул.Руській-Фастівській, в т.ч.: | 2143 | 200 |  | 204.075 | 204.075 |  |  |  | ЧМКП ШЕП
| реконструкція |  |  |  | 200 | 200
| технічний нагляд |  |  |  | 4.075 | 4.075 |  |  |  | ДЖКГ
41 | Реконструкція зовнішнього освітлення на вул.Шолом-Алейхема та вул.Головній (ІІ черга), в т.ч.: | 2143 | 2200 |  | 25 |  |  | 6 | 19 | Підрядна, проектна організації
| реконструкція |  |  |  | 19 |  |  |  | 19
| експертиза проекту |  |  |  | 6 |  |  | 6
42 | Реконструкція вул. П.Каспрука в м. Чернівцях | 2143 | 6706.215 |  | 10 |  |  |  | 10 | тендер підрядна організація
43 | Реконструкція позаквартальних мереж водопостачання в Садгірському районі (коригування та експертиза кошторисної документації) | 2143 | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  | проектна, експертна організації
44 | Виконання реставраційних робіт в історико-культурному заповіднику на вул.Зеленій в м.Чернівцях (християнське кладовище), в т.ч: | 2144 | 5625.566 | 2399.82 | 40.357 |  | 40.357 |  |  | ВАТ "ПМК-76"
| реставрація |  |  |  | 39.31 |  | 39.31
| технічний нагляд |  |  |  | 1.047 |  | 1.047 |  |  | ДЖКГ
45 | Придбання квартир | 2430 |  |  | 121.324 |  |  |  | 121.324 | тендер
| Всього : |  |  |  | 9809.438 | 942.293 | 3500.96 | 3560.609 | 1805.576
| у т.ч. утримання технагляду : |  |  |  | 150.12 | 8.417 | 40.137 | 68.157 | 33.409
По капітальних видатках, де замовником є КП "Чернівціводоканал"
1 | Капітальний ремонт водозабору насосної станції І-го підйому "Митків" водогону "Дністер-Чернівці" | 2410 | 220 |  | 117.6 | 117.6 |  |  |  | підрядна організація
2 | Реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж на вул.Руській на ділянці від вул.П.Сагайдачного до вул.Т.Шевченка в м.Чернівцях (проектні роботи) | 2410 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | підрядна організація
3 | Реконструкція водопроводу на вул.В.Винниченка (проектні роботи, експертиза проекту) | 2410 | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 | проектна експертна організації
4 | Капітальний ремонт водогону "Дністер-Чернівці" (цементація) на ділянці від насосної станції "Шубранець" до р.Прут в районі водозабору "Очерет" (проектні роботи, експертиза проекту) | 2410 | 1080 |  | 40 |  |  |  | 40 | проектна експертна організації
5 | Капітальний ремонт 5-ти регуляторів тиску на водопровідних мережах міста: вул.П.Нікітіна,2; вул.Левадна-Бережанська; вул.Золочівська; вул.Роменська-Немирівська; вул.Зелена | 2410 | 100 | 60.1996 | 39.8 |  | 39.8 |  |  | підрядна організація
6 | Капітальний ремонт водопроводу діаметром 400мм по вул.Південно-Кільцевій в районі РКНС 1-А в м.Чернівці | 2410 | 215.616 |  | 215.616 |  | 144.271 | 13.165 | 58.18 | підрядна організація
7 | Капітальний ремонт каналізаційної мережі на пр.Незалежності,113-115,117 в м.Чернівцях | 2410 | 180 |  | 180 |  | 71.345 | 108.655 |  | підрядна організація
8 | Реконструкція дворової каналізації житлового будинку №1-А на вул.М.Коперніка | 2410 | 82.799 |  | 82.799 |  | 82.799 |  |  | підрядна організація
9 | Капітальний ремонт каналізаційних мереж житлового будинку №11-Б на вул.М.Коперніка | 2410 | 42.93 |  | 42.93 |  | 42.93 |  |  | підрядна організація
10 | Капітальний ремонт каналізаційних мереж житлового будинку №13-А на вул.М.Коперніка | 2410 | 18.655 |  | 18.655 |  | 18.655 |  |  | підрядна організація
11 | Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на ТРП-3 на вул.Південно-Кільцевій,25; ГТП-9Ю на вул.Червоноармійській,107-А; ТРП-3Ю на вул.Червоноармійська, 97-А; ТРП - 4А на вул.Руській, 222-Б; ТРП -6А на вул.Руській, 223 в м.Чернівцях, в т.ч.: | 2410 | 298 |  | 298 |  | 100 |  | 198 | підрядна, проектна організації
| реконструкція |  |  |  | 280.814 |  | 82.814 |  | 198
| проектні роботи |  |  |  | 17.186 |  | 17.186
12 | Реконструкція насосно-силового обладнання на насосній станції 1-го підйому "Митків" водогону "Дністер-Чернівці", в т.ч.: | 2410 | 1560 |  | 1375.581 |  | 514.393 | 165.689 | 695.499 | підрядна, проектна організації
| реконструкція |  |  |  | 1274.224 |  | 448.267 | 165.689 | 660.268
| технічний нагляд |  |  |  | 35.231 |  |  |  | 35.231
| експертиза проекту |  |  |  | 6.07 |  | 6.07
| проектні роботи |  |  |  | 60.056 |  | 60.056
13 | Капітальний ремонт насосного агрегату на водопровідній станції 2-го підйому "Магала" | 2410 |  |  | 298.5 |  |  |  | 298.5 | підрядна організація
14 | Капітальний ремонт двох водопровідних камер із заміною запірної арматури діаметром 500 мм на вул.Б.Хмельницького - М.Драгоманова в м.Чернівцях | 2410 |  |  | 175 |  |  | 55 | 120 | підрядна організація
15 | Капітальний ремонт каналізаційної мережі житлового будинку №10-А на вул.А.Барбюса в м.Чернівцях | 2410 |  |  | 30.437 |  |  |  | 30.437 | підрядна організація
| Всього: |  |  |  | 2954.918 | 117.6 | 1024.193 | 342.509 | 1470.616
По капітальних видатках, де замовником є МКП "Чернівцітеплокомуненерго"
1 | Модернізація, реконструкція системи теплопостачання мікрорайону У.Кармелюка-М.Салтикова-Щедріна з оснащенням автоматизованими приладами обліку та регулювання споживання енергоресурсів | 2410 | 8500 |  | 6.748 |  |  |  | 6.748 | підрядна організація
2 | Реконструкція котельні "Будинок дитини" | 2410 | 1524 |  | 267.947 |  | 167.947 |  | 100 | підрядна організація
3 | Реконструкція, модернізація теплової мережі від ГТП-1Ю до вул.Червоноармійської,83 | 2410 | 115.938 |  | 115.938 |  | 115.938 |  |  | підрядна організація
4 | Реконструкція, модернізація теплової мережі від вул.Руської,194 до вул.В.Винниченка,119 | 2410 | 134.898 |  | 134.898 |  |  | 76.426 | 58.472 | підрядна організація
5 | Реконструкція котельні "Узбецька" на вул.Узбецькій,3-Б | 2410 | 211.164 |  | 211.164 |  | 173.155 | 38.009 |  | підрядна організація
6 | Реконструкція котельні "Боярко" на вул.О.Боярка,6-В | 2410 | 180 |  | 180 |  |  | 100 | 80 | підрядна організація
7 | Реконструкція котельні "Тельмана" на вул.В.Залозецького,97-В | 2410 | 180 |  | 180 |  |  | 100 | 80 | підрядна організація
8 | Реконструкція котельні "Пологовий будинок" на вул.Є.Гребінки,16-А | 2410 | 60 |  | 60 |  |  | 21.38 | 38.62 | підрядна організація
9 | Реконструкція котельні "Школа-інтернат № 2" на вул.Луковецькій,29 | 2410 | 60 |  | 60 |  | 60 |  |  | підрядна організація
10 | Реконструкція котельні "Бережанська" на вул.Бережанській,25-В | 2410 | 60 |  | 60 |  | 60 |  |  | підрядна організація
11 | Капітальний ремонт димових труб в котельнях на вул.К.Дзержика,22; вул.Д.Благоєва,8-А; вул.Сторожинецькій,33-А та вул.Фастівській,2-А | 2410 | 140 |  | 140 |  | 140 |  |  | підрядна організація
12 | Реконструкція котельні на вул.А.Чехова,8 в м.Чернівцях | 2410 | 188.97 |  | 188.97 |  | 33.67 | 35.3 | 120 | підрядна організація
13 | Придбання котлів | 2410 |  |  | 160 |  |  | 160
| Всього : |  |  |  | 1765.665 |  | 750.71 | 531.115 | 483.84
Погашення кредиторської заборгованості
1 | Придбання техніки для потреб міста | 2110 | 352.77 |  | 352.77 | 352.77
2 | Будівництво притулка для безпритульних тварин на вул.Південно-Кільцевій,47 в м.Чернівцях (проектні роботи) | 2123 | 0.8491 |  | 0.84911 | 0.84911 |  |  |  | ЧМКБТІ
3 | Реконструкція ділянки злітно-посадкової смуги КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" | 2143 | 9188.58 |  | 3.096 | 3.096 |  |  |  | ТОВ "СЕМ БУД"
4 | Виконання проектних робіт з реконструкції квартальної котельні "ГТП-7Ю" на вул. В.Комарова, 29-Г | 2143 | 50 | 15 | 20 | 20 |  |  |  | ЧСМНУ "М"ясомолмонтаж"
5 | Виконання проектних робіт з реконструкції квартальної котельні "ГТП-11Ю" на вул. Південно-Кільцевій, 5-Д | 2143 | 50 | 15 | 20 | 20 |  |  |  | ЧСМНУ "М"ясомолмонтаж"
6 | Реконструкція котельні на вул. Хотинській під виробничу базу підприємства МКП "Чернівціспецкомунтранс" (проектні роботи) | 2143 | 125 |  | 60 | 60 |  |  |  | Інститут Містопроект
7 | Реконструкція теплової мережі від ГТП-11 до ТК-12 по вул.В.Чапаєва м.Чернівці | 2143 | 48.745 | 14.623 | 34.122 | 34.122 |  |  |  | ПВКП "Теплотехнік-2"
8 | Реконструкція теплової мережі до житлового будинку по вул. В.Чапаєва, 43 м.Чернівцях | 2143 | 106.002 | 31.8 | 74.202 | 74.202 |  |  |  | ПВКП "Теплотехнік-2"
9 | Реконструкція теплової мережі до житлового будинку по вул. В.Чапаєва, 43-А м.Чернівцях | 2143 | 121.979 | 36.59 | 85.389 | 85.389 |  |  |  | ПВКП "Теплотехнік-2"
10 | Реконструкція теплової мережі до житлового будинку по вул. В.Чапаєва, 45 м.Чернівцях | 2143 | 41.1 | 12.33 | 28.77 | 28.77 |  |  |  | ПВКП "Теплотехнік-2"
11 | Реконструкція теплової мережі до житлового будинку по вул. Ф.Достоєвського, 2 м.Чернівців | 2143 | 30.539 | 9.16 | 21.379 | 21.379 |  |  |  | ПВКП "Теплотехнік-2"
12 | Реконструкція теплової мережі до житлового будинку на вул. Ф.Достоєвського, 10-А м.Чернівці | 2143 | 128.287 | 38.48 | 89.807 | 89.807 |  |  |  | ПВКП "Теплотехнік-2"
13 | Реконструкція, автоматизація насосно-силового обладнання КНС біля ЗОШ №39 в Садгірському районі м.Чернівці | 2143 | 11.472 | 11.4712 | 0.00075 | 0.00075 |  |  |  | ТОВ "Букел"
14 | Капітальний ремонт водозабору насосної станції І-го підйому "Митків" водогону "Дністер-Чернівці" | 2410 | 220 | 163.681 | 56.319 | 56.319 |  |  |  | КП "Чернівці-водоканал"
| Всього: |  |  |  | 846.7039 | 846.7039
| Разом : |  |  |  | 15376.7249 | 1906.5969 | 5275.863 | 4434.233 | 3760.032
| у т.ч. утримання технагляду : |  |  |  | 150.12 | 8.417 | 40.137 | 68.157 | 33.409
| Секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради | [5 empty] | О.Васильчишин
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | [7 empty] | П.Ротар

## додаток 2
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
13.09.2011 № 535/15
Титульний список
об'єктів капітального ремонту доріг і теплових мереж в м. Чернівцях на 2011 рік
по департаменту житлово-комунального господарства міської ради за рахунок коштів,
що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету
№ з/п | Назва об'єкта, що ремонтується | Код КЕКВ | Загальна кошторисна вартість (тис.грн.) | Освоєння на 01.01.2011 (тис.грн.) | Обсяги капвкладень на 2011 рік (тис.грн) | в т.ч. по кварталах (тис.грн.) |  |  |  | Підрядник
[6 empty] | 1 | II | III | IV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі
1 | Міжбудинковий проїзд на вул.Південно-Кільцевій, 9 | 2133 | 300 |  | 200 | - | 200 | - | - | ЧМКПШЕП
| Всього: |  |  |  | 200 | - | 200 | - | -
Капітальний ремонт теплових мереж
1 | вул.Червоноармійська, 83-А | 2133 | 200 |  | 200 | - | 100 | 100 | - | КП "Чернівцітепло-комуненерго"
| Всього : |  |  |  | 200 | - | 100 | 100 | -
| Разом : |  |  |  | 400 | - | 300 | 100 | -
| Секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради | [5 empty] | О.Васильчишин
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | [7 empty] | П.Ротар

## додаток 3
Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
13.09.2011 № 535/15
Титульний список
будівництва об'єктів комунального господарства в м. Чернівцях на 2011 рік
по департаменту житлово-комунального господарства міської ради
за рахунок фонду соціально-економічного розвитку міста
№ з/п | Назва об'єкта, що ремонтується | Код КЕКВ | Загальна кошторисна вартість (тис.грн.) | Освоєння на 01.01.2011 (тис.грн.) | Обсяги капвкладень на 2011 рік (тис.грн) | в т.ч. по кварталах (тис.грн.) |  |  |  | Підрядник
[6 empty] | 1 | II | III | IV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Південно-Кільцевій, 9 | 2133 | 300 |  | 100 |  |  | 100 |  | ЧМКП ШЕП
2 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на пр.Незалежності, 92-Д | 2133 | 250 |  | 210 |  |  | 210 |  | Підрядна організація
3 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на бульварі Героїв Сталінграду, 22 | 2133 | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | Підрядна організація
4 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Є.Стеф'юка, 3, 3-Б - Ф.Полетаєва, 6 | 2133 | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | Підрядна організація
5 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.В.Комарова,27- 31 Г (в'їзд в мікрорайон) | 2133 | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | Підрядна організація
6 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Ф.Полетаєва, 13 - В.Комарова, 16 | 2133 | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | Підрядна організація
7 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Білоруській, 30, 30-А, Б | 2133 | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | Підрядна організація
8 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду між пр.Незалежності, 92-А, Б і вул.Червоноармійською, 65-А, 63-А | 2133 | 180 |  | 180 |  |  | 180 |  | Підрядна організація
9 | Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул.Сокирянській | 2133 | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | Підрядна організація
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
10 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Ентузіастів, 9-А | 2133 | 264 |  | 264 |  |  | 264 |  | Підрядна організація
11 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.В.Чапаєва, 43-А | 2133 | 170 |  | 170 |  |  | 170 |  | Підрядна організація
12 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.В.Комарова, 31-А, Б (з автомобільною стоянкою) | 2133 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | Підрядна організація
13 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.І.Підкови, 34-48 | 2133 | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | Підрядна організація
14 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.І.Карбулицького, 21 | 2133 | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | Підрядна організація
15 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Салтикова-Щедріна, 29 (ДНЗ № 22) | 2133 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | Підрядна організація
16 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Червоноармійській, 103-В,Г - В.Комарова, 32 | 2133 | 140 |  | 140 |  |  | 140 |  | Підрядна організація
17 | Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул.Ф.Достоєвського (в районі будинку №3) | 2133 | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  | Підрядна організація
18 | Капітальний ремонт проїзду від вул.Української, 55 до ДНЗ № 48 на вул.І.Крилова,2-А | 2133 | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  | Підрядна організація
19 | Капітальний ремонт водовідведення між вул.Ентузіастів, 5 і ДНЗ № 10 на бульварі Героїв Сталінграду № 4-В | 2133 | 16 |  | 16 |  |  | 16 |  | Підрядна організація
20 | Реконструкція світлосигнального обладнання КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці", в т.ч.: | 2143 | 15000 |  | 1700 |  |  |  | 1700 | Підрядна організація
21 | Реконструкція ділянки злітно-посадкової смуги аеродрому КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці", в т.ч.: | 2143 | 25000 |  | 4000 |  |  | 4000 |  | Підрядна організація
| - реконструкція; |  |  |  | 3979.2 |  |  | 3979.2
| - технічний нагляд. |  |  |  | 20.8 |  |  | 20.8 |  | ДЖКГ
| Разом : |  |  |  | 9200 |  |  | 7500 | 1700
| у т.ч. утримання технагляду : |  |  |  | 20.8 |  |  | 20.8
| Секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради | [5 empty] | О.Васильчишин
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | [7 empty] | П.Ротар

## додаток 4
Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
13.09.2011 № 535/15
Титульний список
об'єктів капітального ремонту доріг в м. Чернівцях на 2011 рік
по департаменту житлово-комунального господарства міської ради
за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний ровиток
№ з/п | Назва об'єкта, що ремонтується | Код КЕКВ | Загальна кошторисна вартість (тис.грн.) | Освоєння на 01.01.2011 (тис.грн.) | Обсяги капвкладень на 2011 рік (тис.грн) | в т.ч. по кварталах (тис.грн.) |  |  |  | Підрядник
[6 empty] | 1 | II | III | IV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Капітальний ремонт вул. Руської від вул.Фастівської до вул.Південно-Кільцевої в м.Чернівці методом регенерації дорожнім комплексом "Реміксер-4500" | 2133 | 7182.937 | 0 | 7182.937 |  |  | 6483.937 | 699 | конкурс
2 | Капітальний ремонт вул.В.Комарова від вул.І.Стасюка до вул.Головноїї в м.Чернівці методом регенерації дорожнім комплексом "Реміксер-4500" | 2133 | 2023.616 | 0 | 2023.616 |  |  | 1823.016 | 200.6 | конкурс
3 | Капітальний ремонт вул.Червоноармійської від вул.Південно-Кільцевої до вул.В.Комарова в м.Чернівці методом регенерації дорожнім комплексом "Реміксер-4500" | 2133 | 2001.594 | 0 | 793.447 |  |  | 693.047 | 100.4 | конкурс
| Разом : |  |  |  | 10000 |  |  | 9000 | 1000
| Секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради | [5 empty] | О.Васильчишин
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | [7 empty] | П.Ротар