# У К Р А Ї Н А

## Чернівецька   міська   рада

### Виконавчий  комітет

### Р І Ш Е Н Н Я

#### 27.09.2011 № 575/16					                              	 м. Чернівці

Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради

від 26.04.2011р. № 281/7 «Про затвердження заходів  з підготовки міського господарства м. Чернівців до роботи в умовах осінньо-зимового періоду  2011-2012 р.»

Заслухавши інформації директора департаменту житлово-комунального господарства, начальників управлінь міської ради, голів районних в місті рад та керівників підприємств і організацій, виконавчий комітет міської ради відмічає, що ними проведена відповідна робота з підготовки міського господарства до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду відповідно до заходів, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 26.04.2011р. № 281/7.

### Станом на 20.09.2011р. виконання більшості пунктів заходів знаходяться в стадії завершення, а деякі виконані в повному обсязі.

Підприємствами, що здійснюють утримання та обслуговування житлового фонду комунальної власності міста, до експлуатації в осінньо-зимовий період комплексно підготовлено 1098 будинків (95%).

Відремонтовано 255 (98%) покрівель (16196 кв.м.), систем холодного водопостачання в 199 будинках (98%), мереж каналізації 1597,4 м.п. (96%) в 111 будинках при 141 запланованому, електрощитових 141 (98%) із 143, 37 (100%) опалювальних печей. Відремонтовано 259 (90%) оголовків димовентканалів з 287 запланованих. Заготовлено 470 куб.м. піщано-соляної суміші, що складає 84% від плану. На виконання таких робіт районними в місті радами спрямовано понад  2040,13 тис.грн.

При підготовці будинків до прийому теплоносія                                      МКП "Чернівцітеплокомуненерго" замінено 204 м.п. (у двотрубному обчисленні) і підготовлено до експлуатації 68,2 км теплових мереж. Із 85 котелень готові до запуску 79 (93%), а також  25 (100%) теплових розподільчих пунктів.

З метою забезпечення стабільної роботи системи водопостачання в зимовий період КП    ”Чернівціводоканал” замінено 1436 м.п (46,3%) аварійних стальних водопровідних мереж на поліетиленові,  полівінілхлоридні труби (при плані 3100). Одночасно виконана заміна та прокладання 411 м.п. (70,2%) каналізаційних мереж (при плані 585).

Чернівецьким міським комунальним підрядним шляхово-експлуатаційним підприємством проведено профілактичний ремонт                 28 одиниць дорожньої техніки (при плані 32), снігоприбиральних машин –            5 (7), піскорозкидувачів - 5 (6), автогрейдерів – 4 (4), екскаваторів – 3 (3), снігонавантажувачів 2 (2) та ін. Для утримання вулично-шляхової мережі міста на сьогодні заготовлено запас протибуксівних  матеріалів:  піщано-соляної суміші, висівок  - 1364 куб.м. (при плані  5500),  солі – 6 т. (при плані - 2000).

За 8 місяців 2011 р.  виконано  капітальний ремонт доріг площею понад 10,0 тис.кв.м. та поточний ремонт проїжджих частин вулиць біля                      16,8 тис.кв.м. Спецавтомобілем УНП 160*40 промито 27,0 км труб зливової мережі. Сьогодні роботи продовжуються.

Для попередження руйнування основного шару асфальтобетонного покриття розпочато роботи з влаштування захисного шару способом поверхневої обробки на вул. В.Винниченка (асфальтна частина) і на вул.Хотинській (від вул.Енергетичної до залізничного переїзду).

Чернівецьким міським комунальним підприємством „Міськсвітло” проводиться робота з покращання освітлення м. Чернівців. Замінено дроту повітряних ліній – 3,43 км (при плані 3) та  285 світильників (при плані 170) на сучасні з покращеними світлотехнічними характеристиками.

Триває підготовка до зими електротранспорту. Відремонтовано                   11 одиниць техніки, що становить 74 відсотки від запланованої кількості,      6 км контактно-кабельної мережі (при плані 7).

В закладах освіти, охорони здоров’я та культури на виконання  заходів з  підготовки до зими перевірені та відремонтовані системи опалення, приміщення та дахи.

На низькому рівні залишається робота керівників підприємств, організацій і установ, які надають житлово-комунальні послуги щодо зменшення заборгованості за житлово-комунальні послуги, спожитий газ і електроенергію.

Відповідно  до  статті 30 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи викладене вище, та з метою забезпечення стабільної роботи міського господарства комунальної власності м.Чернівців в умовах осінньо-зимового періоду 2011-2012 року, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Директору департаменту  житлово-комунального  господарства  міської ради Сірману Д.О., головам Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад Мельничуку В.А., Бурезі Ю.І. і   Пазюку М.Д., забезпечити до 15.10.2011 р. виконання в повному обсязі заходів з підготовки житлового фонду до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2011-2012 року.

2. Виконавчим комітетам Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад (Мельничук В.А., Бурега Ю.І. і                  Пазюк М.Д.):

2.1. Вжити заходів щодо:

2.1.1. Завершення до 10.10.2011 р. роботи комісій з перевірки готовності житлових будинків комунальної власності  до роботи в умовах осінньо-зимового періоду з оформленням відповідних паспортів.

2.1.2. Забезпечення проведення  гідравлічних випробувань систем центрального опалення міським комунальним підприємством  "Чернівцітеплокомуненерго" (Меленчук О.В.) та балансоутримувачами будинків з оформленням актів готовності будинків до прийому теплоносія до 10.10.2011 р.

2.1.3. Обстеження стану димовентиляційних каналів в житлових будинках до початку опалювального сезону та надати акти обстеження          ПАТ «Чернівцігаз».

2.1.4. Погашення ОСББ, ЖБК, ЖБТ заборгованості за спожиту теплову енергію до початку опалювального сезону 2011-2012 років.

2.2. До 05.10.2011 р.  спільно  з головами правлінь ЖБК, ЖБТ, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та з керівниками підприємств, організацій і установ, які утримують відомчий житловий фонд, перевірити і забезпечити готовність його до надійної експлуатації в зимових умовах.

3. Управлінням міської ради: культури (Волинець Г.І.), по фізичній культурі та спорту (Дяконюк С.В.), освіти (Малишевська В.С.), охорони здоров’я    (Незборецький І.В.), до 10.10.2011 р. перевірити і забезпечити готовність підпорядкованих установ до роботи в умовах осінньо-зимового періоду.

4. Підприємствам, які утримують житлові будинки,                                   МКП "Чернівцітеплокомуненерго" (Меленчук О.В.), КП “Чернівці-водоканал“ (Андрущак В.І.) створити резервний запас матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт.

5. Начальнику КП ”Чернівціводоканал” Андрущаку В.І.:

5.1. Вжити заходів щодо повного виконання робіт з ремонту аварійних водопровідних і каналізаційних мереж, засувок водопровідних мереж до 15.10.2011р.

5.2. Забезпечити своєчасну ліквідацію витоків води та відновити покриття проїжджих частин і тротуарів після виконання ремонтних робіт.

5.3. До 01.11.2011р. підготувати до експлуатації землерийну техніку.

6. Директору МКП «Чернівцітеплокомуненерго» Меленчуку О.В. до початку опалювального сезону 2011-2012р.:

6.1.  Вжити заходів щодо погашення заборгованості за спожитий  природний газ та укладання  угод на постачання газу.

6.2. Вирішити питання щодо влаштування та введення в експлуатацію приладів обліку теплової енергії на котельнях МКП «Чернівцітепло-комуненерго».

6.3. Завершити роботи з будівництва котельні по вул.А.Чехова, 8.

7. Начальнику Чернівецького міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства  (Червінському В.В.) до 15.11.2011 року забезпечити заготівлю солі для утримання вулично-шляхової мережі в зимовий період в кількості 2000 т, відсіву 3000 куб.м.

8. Департаменту житлово-комунального господарства  міської ради (Сірману Д.О.) до 10.11.2011 р. спільно з управлінням надзвичайних  ситуацій  та мобілізаційної роботи міської ради   (Самолюк В.Я.) внести пропозиції щодо створення на підприємствах і в організаціях міста аварійних бригад з ліквідації снігових заметів та аварійних ситуацій і підготувати відповідний проект розпорядження міського голови.

9. Підприємствам, які утримують житлові будинки,                            МКП "Чернівцітеплокомуненерго", КП “Чернівціводоканал“ посилити роботу з споживачами комунальних послуг всіх категорій, включаючи населення, щодо погашення ними заборгованості та своєчасної сплати поточних платежів. Про результати роботи з боржниками, щотижня доповідати на нараді з керівниками комунальних підприємств з питань забезпечення населення міста послугами.

10. Начальнику фінансового управління міської ради Бамбуляк Л.Ф. та головам Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад   Мельничуку В.А., Бурезі Ю.І. і Пазюку М.Д., забезпечити фінансування першочергових заходів, пов’язаних з підготовкою до зими, в межах коштів, передбачених міським та районними  бюджетами на  2011 рік.

11. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

12 . Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофєєва В.Т., Паскаря О.Є., директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Сірмана Д.О., голів Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад Мельничука В.А., Бурегу Ю.І. і  Пазюка М.Д.

Секретар міської ради 						В.Михайлішин

Виконавці:

Перший заступник директора, начальник

управління житлового господарства

департаменту  житлово-комунального 				  В.Манчуленко

господарства								   ____________2011

Заступник директора,  начальник

управління комунального господарства

департаменту житлово-комуналь-

ного господарства							    Я.Кушнірик										          	   ____________2011

Погоджено:

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів міської ради,				 			  П.Ротар                                 									   	 _____________2011

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів міської ради			   В.Тимофєєв

_____________2011

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів міської ради		      	   О.Паскар

_____________2011

Директор департаменту житлово-

комунального господарства           		                      		   Д.Сірман

міської ради								    _____________2011

Начальник юридичного управління                                                      О.Шиба

міської ради							    	    _____________2011

## Начальник управління  надзвичайних

ситуацій та мобілізаційної роботи міської ради 			    В.Самолюк

_____________2011

Голова Садгірської районної у місті ради				    Ю.Бурега

_____________2011

Голова Першотравневої районної у місті ради			    В.Мельничук

____________2011

Голова Шевченківської районної у місті ради			   М.Пазюк

_____________2011

Голова постійної комісії міської ради з питань

житлово-комунального господарства та охорони

навколишнього середовища 					   	   В.Бешлей

______________2011

Рішення  надіслано:

1.Протокольна частина – 5  пр.

2.Фінуправління – 1 пр.

3.Юридичне управління – 1 пр.

4.ДЖКГ –4 пр.,

5.Управління надзвичайних ситуації – 1 пр.

6.Першотравневнева районна у місті рада – 1 пр.

7.Садгірська районна у місті рада – 1пр.

8.Шевченківська районна у місті рада –  1 пр.

9.Управління освіти – 1 пр.

10.Управління по фізичній культурі та спорту-1пр.

11.Управління охорони здоров'я – 1пр.

12.Управління культури – 1пр.

13.КП «Чернівціводоканал»-1пр.

14.МКП «Чернівцітеплокомуненерго»-1пр.