Затверджено

Рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

28.02.2012 № 113/4

П Л А Н

розвитку комунального  підприємства  “Міський  торговельний  комплекс  “Калинівський  ринок”  на  2012 рік

| № з/п | ### Заходи |  | Обсяг робіт | Орієнтовна вартість (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | Вартість виконаних робіт станом на 01.12.2011 року (тис.грн.) без врахування податку на додану вартість | Сума коштів на проведен-ня робіт у 2012 році (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | # В тому числі по кварталах 2012року (тис.грн.) без врахування податку на додану вартість |  |  |  | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | І квартал 2012 року | І I квартал 2012 року | III квартал 2012 року | ІV квартал 2012 року |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Завершення робіт з перенесення за межі території ринку ПЛ-110 кВ (згідно із приписом) |  | 1,85 км | 2074,1 | 687,2 | 20,0 |  |  |  | 20,0 | Проектна організація, підрядна організація |
| 2. | Реконструкція радіотрансляційної мережі на території ринку |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  | Проектна організація, підрядна організація |
| 3. | Придбання основних засобів |  |  | 2860,8 |  | 2860,8 | 845,0 | 170,0 | 1675,0 | 170,8 | КП МТК “Калинівсбкий ринок” |
|  | в т.ч. | - автомобільного навантажувача |  | 495,0 |  | 495,0 | 495,0 |  |  |  |  |
|  |  | - автомобіля для приби-рання (ПМ-533701-1.01 на базі МАЗ-533702) |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та влаштування громадських вбиралень в торгових секторах ринку |  |  | 750,0 |  | 750,0 |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Проектна організація, підрядна організація |
| Сектор №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації для влаштування закритої трансформаторної підстанції 2000 кВа |  | 1 шт. | 550,0 |  | 550,0 |  | 150,0 | 200,0 | 200,0 | Проектна організація, підрядна організація |
| 6 | Реконструкція повітряної електролінії 0,4 кВ |  | 680 м | 171,00 | 138,0 | 33,0 | 33,0 |  |  |  | Підрядна організація |
| 7 | Виконання робіт з реконструкції майданчика № 1 |  | 176 кв.м. | 40,6 |  | 40,6 | 40,6 |  |  |  | Підрядна організація |
| 8 | Реконструкція мережі водовідведення |  | 102 м | 207,5 |  | 207,5 |  | 207,5 |  |  | Підрядна організація |
| 9 | Реконструкція системи відеоспостереження |  |  | 249,9 |  | 249,9 |  | 249,9 |  |  | Підрядна організація |
| Сектор №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Влаштування поверхневого водовідводу та бетонного покриття майданчика |  | 103,5 м | 131,9 |  | 131,9 |  | 131,9 |  |  | Підрядна організація |
| 11 | Реконструкція повітряної електролінії 0,4 кВ |  | 1700м | 76,0 | 54,4 | 21,6 | 21,6 |  |  |  | Підрядна організація |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сектор №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та влаштування асфальтобетонного покриття майданчика № 2 |  | 3746,7 кв.м. | 444,8 |  | 444,8 |  | 350 | 94,8 |  | Проектна організація, підрядна організація |
| Сектор №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкція системи відеоспостереження |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Підрядна організація |
| Сектор №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та влаштування асфальтобетонного покриття майданчика № 1 |  | 2150 кв.м. | 254,5 |  | 254,5 |  |  | 254,5 |  | Проектна організація, підрядна організація |
| Сектор №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Влаштування огорожі майданчика № 3 |  | 66 кв.м. | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  |  | КП МТК "Калинівський ринок" |
| Сектор №8 (майданчик на вул. Слобідській) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Влаштування торгового майданчика (відповідно до проектно-кошторисної документації) |  | 1,1399 га | 2046,0 | 672,2 | 1373,8 | 500,0 | 873,8 |  |  | Підрядна організація |
|  | ВСЬОГО за рахунок коштів фонду виробничого розвитку підприємства |  |  | 10223,1 | 1551,8 | 7304,4 | 1440,2 | 2549,1 | 2674,3 | 640,8 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Роботи, що планується виконати за рахунок інших операційних витрат підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт асфальтобетонного покриття вул. Рокитянської (співфінансування з НВТК “Добробут” ТОВ “Інвест Альянс”) |  | 5700 кв.м. | 1293,2 |  | 833,0 |  | 833,0 |  |  | Підрядна організація |
| 18 | Ремонт розділової смуги на вул.Калинівській |  | 1096 кв.м. | 52,0 |  | 52,0 | 52,0 |  |  |  | КП МТК “Калинівський ринок” |
|  | ВСЬОГО за рахунок інших операційних витрат підприємства |  |  | 1345,2 |  | 885,0 | 52,0 | 833,0 |  |  |  |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів міської ради											П. Ротар