## Лист3
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
24.04.2012 №_266/8
Заходи
з підготовки господарства комунальної власності м.Чернівців
до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2012-2013 р.
№ | Зміст заходів | Обсяги виконання на рік | Попередня вартість тис.грн. | в т.ч. по кварталах |  |  |  | Термін виконання | Джерела фінансування, в тис.грн. |  |  | Виконавець
з/п |  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІУ |  | державний бюджет | міський бюджет | власні кошти
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
КП "Чернівціводоканал"
1 | Заміна аварійних водопровідних мереж на поліетиленові, полівінілхлоридні труби на вулицях міста | 2345 м.п | 745 |  | 200 | 345 | 200 | протягом.2012р відповідно до затвердженого графіку |  | 213 | 532 | КП „Чернівціводо-канал”
2 | Заміна та капітальний ремонт засувок на водопровідних мережах | 68 шт. | 34 | 7 | 10.5 | 11 | 5.5 | протягом.2012р відповідно до затвердженого графіку |  |  | 34 | КП „Чернівціводо-канал”
3 | Заміна та ремонт пожежних гідрантів на водопровідних мережах міста Чернівців | 40 шт. | 40 | 9 | 14 | 9 | 8 | протягом.2012р відповідно до затвердженого графіку |  |  | 40 | КП „Чернівціводо-канал”
4 | Капітальний ремонт водопровідних колонок | 44 шт. | 26.4 | 7.8 | 5.4 | 7.2 | 6 | протягом.2012р відповідно до затвердженого графіку |  |  | 26.4 | КП „Чернівціводо-канал”
5 | Заміна мереж водовідведення | 358 м.п. | 241 |  | 65 | 118 | 58 | протягом.2012р відповідно до затвердженого графіку |  | 163 | 78 | КП „Чернівціводо-канал”
6 | Заміна рулонового покриття покрівлі над будівлею на головній каналізаційній насосній станції | 228 кв.м. | 20 |  | 20 |  |  | до 01.09.2012р |  |  | 20 | КП „Чернівціводо-канал”
7 | Прокачування свердловин та очищення басейнів на ВНС "Очерет", насосних станціях "Ленківці" і "Магала", | 21 шт. | 43 |  | 22 | 21 |  | до 01.09.2012р |  |  | 43 | КП „Чернівціводо-канал”
8 | Очищення, хлорування і промивання резервуарів чистої води на водопровідних насосних станціях 2-го та 3-го підйомів водогону "Дністер-Чернівці" та резервуарів чистої води "Попова" | 8 шт. | 175 |  | 50 | 125 |  | відповідно до затвердженого графіку до 01.10.2012р |  |  | 175 | КП „Чернівціводо-канал”
9 | Очищення і промивання фільтрів на водопровідних нососних станціях "Рогізна" та "Магала" | 4 шт. | 10 |  | 5 | 5 |  | до 01.09.2012р |  |  | 10 | Підрядна організація
| Разом: |  | 1334.4 | 23.8 | 391.9 | 641.2 | 277.5 |  |  | 376 | 958.4
Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство
1 | Створення запасу протибуксівних матеріалів: | [6 empty] | до 10.12.2012р. |  |  |  | КП "МіськШЕП"
| піску (гранвідсіву) | 3000 куб.м. | 540 |  |  | 100 | 440 |  |  |  | 540
| солі | 1250тн. | 918 |  |  | 200 | 718 |  |  |  | 918
2 | Придбання пально-мастильних матеріалів (недоторканий запас) | [6 empty] | до 25.11.2012р. |  |  |  | КП "МіськШЕП"
| бензину | 5 тн. | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  | 72
| дизельного палива | 5 тн. | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  | 72
| масел | 1,5 тн. | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28
3 | Ремонт спецавтодорожної техніки, в т.ч.: | 31 од. | 500 |  |  | 200 | 300 | до 01.11.2012р. |  |  | 500 | КП "МіськШЕП"
| снігоприбиральних машин ПМ-130 | 6од.
| піскорозкидачів ПР-130 | 6од.
| піскорозкидачів МДК –433362 | 3од.
| пісконавантажувачів ЮМЗ-6 | 1од.
| екскаваторів | 3од.
| навантажувачів "Амкадор" | 1од.
| навантажувачів Т-156 | 1од.
| снігонавантажувачів | 2од.
| автогрейдерів | 4од.
| тракторів з відвалом Т-150 | 2од.
| тракторів МТЗ-80 /щітка, відвал/ | 2од.
4 | Ремонт побутових приміщень на вул.О.Кошового, 41-А |  | 7 |  |  | 7 |  | до 01.10.2012р. |  |  | 7 | КП "МіськШЕП"
| Разом: |  | 2137 |  |  | 507 | 1630 |  |  |  | 2137
Чернівецьке міське комунальне підприємство "Міськсвітло"
1 | Заміна світильників на більш економні | 300 шт. | 200 | 26 | 84 | 90 |  | до 01.10.2012р. |  | 200 |  | МКП "Міськсвітло"
2 | Монтаж, заміна, перетяжка повітряних ліній | 42 км. | 76 | 1.5 | 33.5 | 33.5 | 7.5 | до 01.11.2012р. |  | 76 |  | МКП "Міськсвітло"
3 | Заміна повітряних ліній (ПЛ) на самонесучий повітряний провід типу СІПт | 7 км. | 125 |  | 62.5 | 62.5 |  | до 01.10.2012р. |  | 125 |  | МКП "Міськсвітло"
4 | Поточний ремонт та фарбування пультів включення зовнішнього освітлення И-710 | 100 шт. | 18 |  | 9 | 9 |  | до 01.10.2012р. |  | 18 |  | МКП "Міськсвітло"
5 | Ремонт та фарбування металевих опор зовнішнього освітлення | 30 шт. | 5 |  | 2.5 | 2.5 |  | до 01.10.2012р. |  | 5 |  | МКП "Міськсвітло"
6 | Ремонт та фарбування світильників та кронштейнів | 650 шт. | 4.7 | 0.5 | 2.1 | 2.1 |  | до 01.10.2012р. |  | 4.7 |  | МКП "Міськсвітло"
7 | Ревізія приладів контролю за витратами газу, води та електроенергії | 210 шт. | 21 | 2 | 8 | 8 | 3 | до 01.10.2012р. |  | 21 |  | МКП "Міськсвітло"
8 | Ремонт та переобладнання аврійно-диспетчерської служби |  | 20 |  | 10 | 10 |  | до 01.09.2012р. |  | 20 |  | МКП "Міськсвітло"
9 | Ремонт та підготовка автомобільного транспорту | 9 од. | 20 | 2 | 7 | 7 | 4 | до 01.11.2012р. |  |  | 20 | МКП "Міськсвітло"
| Разом:. |  | 489.7 | 32 | 218.6 | 224.6 | 14.5 |  |  | 469.7 | 20
Комунальне підприємство Чернівецьке тролейбусне управління
1 | Ремонт рухомого складу | 92 од. | 410 |  | 142 | 268 |  | до 01.10.2012р. |  |  | 410 | Чернівецьке тролейбусне управління
2 | Проведення капітального та поточного ремонту рухомого складу | 9од. | 360 | 120 | 120 | 120 |  | до 01.10.2012р. |  |  | 360 | Чернівецьке тролейбусне управління
3 | Капітальний ремонт контактної мережі | 4 км. | 400 | 300 | 100 |  |  | до 01.11.2012р. |  | 400 |  | Підрядна організація
4 | Поточний ремонт контактно-кабельної мережі | 5 км. | 27 |  | 16 | 11 |  | до 01.10.2012р. |  |  | 27 | Чернівецьке тролейбусне управління
| Разом: |  | 1197 | 420 | 378 | 399 |  |  |  | 400 | 797
МКП "Чернівціспецкомунтранс"
1 | Ремонт спецавтотранспорту | 21 од. | 117 | 25 | 33 | 33 | 26 | до 01.12.2012р. |  |  | 117 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
2 | Ремонт рухомого складу задіяного на сміттєзвалищі | 3 од. | 47 | 13 | 13 | 13 | 8 | до 01.12.2012р. |  |  | 47 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
3 | Ремонт котлів опалення приміщень | 5 шт. | 4.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | до 30.09.2012р. |  |  | 4.5 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
4 | Заготовка матеріалу для посипання території | 40 м3 | 9.5 |  |  | 5 | 4.5 | до 01.09.2012р. |  |  | 9.5 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
5 | Придбання шин для автотранспорту | 40 шт. | 120 | 25 | 25 | 33 | 37 | до 30.10.2012р. |  |  | 120 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
| Разом: |  | 298 | 64 | 72.5 | 85 | 76.5 |  |  |  | 298
Чернівецький міський комунальний виробничий трест зеленого господарства та протизсувних робіт
1 | Знесення аварійних дерев | 530 шт. | 625 | 118 | 200 | 130 | 177 | постійно |  | 495 | 130 | ТЗГ таПР
2 | Підготовка автотранспортної техніки і боксів. |  | 6 |  | 2 | 2 | 2 | до 01.11.2012р. |  |  | 6 | ТЗГ таПР
3 | Ремонт побутових приміщень на вул.Комунальників, 6 |  | 120 |  | 40 | 60 | 20 | до 01.11.2012р. |  |  | 120 | ТЗГ таПР
4 | Встановлення котла на твердому паливі в адмінбудинку на вул.Комунальників, 6 | 1 шт. | 18 |  |  | 18 |  | до 01.10.2012р. |  |  | 18 | ТЗГ таПР
5 | Придбання дизельного пального для роботи автокрана при низьких температурах | 350л. | 3.2 |  |  | 3.2 |  | до 01.10.2012р. |  |  | 3.2 | ТЗГ таПР
| Разом: |  | 772.2 | 118 | 242 | 213.2 | 199 |  |  | 495 | 277.2
КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
1 | Здійснення ремонту штучних покриттів ШЗПС, РД-1, перону, МС та облаштування укріпленого узбіччя РД-1 | 28526 кв.м. | 5600 |  |  | 5600 |  | до 30.09.2012р. |  | 0 | 5600 | Підрядна організація
2 | Профілактичний ремонт транссформаторних підстанцій ТП-53 і ТП-53А |  | 2.8 |  |  |  | 2.8 | до 15.10.2012р. |  |  | 2.8 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
3 | Технічне обслуговування газових котлів та автоматики безпеки |  | 1.8 |  |  | 1.8 |  | до 15.10.2012р. |  |  | 1.8 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
4 | Придбання автомобільних та переносних радіостанцій | 5 шт. | 15 |  |  | 15 |  | до 30.09.2012р. |  |  | 15 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
5 | Придбання аеродромно-тормозного візку (АТТ-2) для заміру коефіцієнту зчеплення на смузі | 1 шт. | 270 |  |  |  | 270 | до 01.11.2012р. |  |  | 270 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
6 | Придбання хімічного реагенту для попередження утворення сніжного накату на смузі | 12 т | 97.5 |  |  |  | 97.5 | до 01.11.2012р. |  |  | 97.5 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
| Разом: |  | 5987.1 |  |  | 5616.8 | 370.3 |  |  | 0 | 5987.1
МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
Технічні заходи
1 | Проведення гідравлічних випробувань тепломереж |  | 118.06 |  | 118.06 |  |  | до 15.05.2012р. |  |  | 118.06 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
2 | Проведення поточного ремонту обладнання котелень та теплових пунктів, газового обладнання, електрообладнання, приладів КВП і А, ХВО |  | 580 |  | 240 | 340 |  | до 15.09.2012р. |  |  | 580 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
3 | Ремонт теплової ізоляції надземних трубопроводів та транзитних тепломереж |  | 86 |  | 30 | 56 |  | до 01.10.2012р. |  |  | 86 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
4 | Повірка приладів КВП та А |  | 300 |  | 150 | 150 |  | до 01.08.2012р. |  |  | 300 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
5 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем опалення, в т.ч. елеваторних вузлів |  | 266 |  | 133 | 133 |  | до 15.09.2012р. |  |  | 266 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
6 | Проектування, придбання, монтаж та наладка вузлів обліку теплової енергії на котельнях |  | 1588.9 |  | 850 | 738.9 |  | до 01.09.2012р. |  | 1588.9 |  | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
7 | Розробка проектної документації на переведення 24-х котелень на безоператорне обслуговування |  | 270 |  | 135 | 135 |  | до 01.09.2012р. |  |  | 270 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
8 | Проведення діагностики, внутрішнього огляду та гідравлічних випробувань котлів за участю ЕТЦ |  | 172.897 |  | 172.897 |  |  | до 01.07.2012р. |  |  | 172.9 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
9 | Встановлення коректорів газу на котельнях "ЗОШ № 34", "Привокзальна", "Хотинська, 4С", "Чехова, 8" |  | 72 |  | 30 | 42 |  | до 01.10.2012р. |  |  | 72 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
10 | Проведення техогляду автотракторної техніки |  | 94 |  |  | 94 |  | до 01.09.2012р. |  |  | 94 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
Тепловий район № 1
11 | Модернізація теплових мереж з заміною на попередньоізольовані труби на:вул.О.Винниченка, 119(сад), Руській, 219, 227-233, Білоруській, 20-22 | 444м/п | 388.039 |  | 200 | 188.04 |  | до 01.09.2011р. |  |  | 388.04 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
12 | Модернізація теплових вводів за адресами: Руська, 219-В, 219-Г, 265, 271 | 298м/п | 198.327 |  | 100 | 98.33 |  | до 01.08.2012р. |  |  | 198.33 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
13 | Заміна фізично зношених котлів | 5шт | 223.889 |  | 80 | 143.89 |  | до 01.09.2012р. |  |  | 223.89 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
Тепловий район № 2
14 | Модернізація теплових мереж з заміною на попередньоізольовані труби на:вул. Червоноармійській, 87-А-101, Незалежності, 113, Незалежності, 74-Стасюка, Стасюка, 16-А-16-Б, Незалежності, 52, 114, Червоноармійській, 81-87, 101, Алма-Атинській, 11 | 964м/п | 677.2 |  | 250 | 427.2 |  | до 01.09.2012р. |  |  | 677.2 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
15 | Модернізація теплових вводів за адресами: О.Боярко, 4, просп.Незалежності, 114, 92-Б, М.Коперніка, 2-Б, Алма-Атинська, 9, Л.Українки, пл.Театральна(Драмтеатр) | 622м/п | 268.45 |  | 134.225 | 134.225 |  | до 01.08.2012р. |  |  | 268.45 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
16 | Заміна засувок на теплових мережах | 73шт. | 112.682 |  | 56.34 | 56.34 |  | до 01.09.2012р. |  |  | 112.68 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
17 | Ремонт покрівлі котельні "Південна-1" на просп.Незалежності, 127-А |  | 163.443 |  |  | 163.44 |  | до 01.05.2012р. |  |  | 163.44 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
Тепловий район № 3
18 | Модернізація теплових мереж з заміною на попередньоізольвані труби на вул.В.Комарова, 25-А, 21-А, В.Залозецького, 103-93, ентузіастів, 9-А, І.Вільди(гімназія№5), Головній, 285-А-285-В, Головній, 281, Шкільній, 3, А.Шептицького, 19 | 1204м/п | 753.301 |  | 300 | 453.3 |  | до 01.09.2012р. |  |  | 753.3 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
19 | Заміна засувок на теплових мережах | 11 шт. | 73.524 |  |  | 73.52 |  | до 01.09.2011р. |  |  | 73.52 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
20 | Модернізація теплових вводів за адресами: вул.Південно-Кільцева, 6, С.Воробкевича, 11-15, бульвар Героїв Сталінграду, 8, Південно-Кільцева, 17, В.Комарова, 15 | 662м/п | 355.756 |  | 150 | 205.76 |  | до 01.09.2012р. |  |  | 355.76 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
21 | Ремонт котлів та обладнаннння котелень з заміною засувок | 21шт. | 99.374 |  | 40 | 59.37 |  | до 01.09.2012р. |  |  | 99.37 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
22 | Ремонт обмурівки котлів | 11шт. | 125.097 |  | 50 | 75.1 |  | до 01.09.2012р. |  |  | 125.1 | МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
| Разом: |  | 7098.04 |  | 3219.52 | 3878.52 |  |  | 0 | 1700 | 5398.04
Житлове господарство
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання в т.ч.: | 206буд. / 3034м/п | 206.23 |  | 57.41 | 148.82 |  | до 01.10.2012р. |  |  | 206.23 | КЖРЕП, ПП, КП"Чернівціводоканал"
| Першотравневий район | 48буд. / 1117м/п | 67.02 |  | 25 | 42.02
| Садгірський район | 24буд. / 154м/п | 28.8 |  | 10 | 18.8
| Шевченківський район | 134буд. / 1763м.п. | 110.414 |  | 22.414 | 88
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації в т.ч.: | 134буд. / 1525м.п. | 140.6 |  | 64 | 76.6 |  | до 01.10.2012р. |  |  | 140.6 | КЖРЕП, ПП, КП"Чернівціводоканал"
| Першотравневий район | 39буд. / 620м.п. | 62 |  | 28 | 34
| Садгірський район | 26буд. / 164м.п. | 14.4 |  | 6 | 8.4
| Шевченківський район | 69буд. / 741м.п. | 64.2 |  | 30 | 34.2
3 | Ремонт покрівель в т.ч.: | 268буд. / 13378м2 | 663.795 |  | 267.1 | 396.7 |  | до 01.10.2012р. |  |  | 663.8 | КЖРЕП, ПП
| Першотравневий район | 78буд. / 4519м2 | 196.1 |  | 86.1 | 110
| Садгірський район | 20буд. / 215м2 | 11.8 |  | 5.1 | 6.7
| Шевченківський район | 170буд. / 8644м2 | 455.895 |  | 175.895 | 280
4 | Ремонт опалювальних печей в т.ч.: | 13 | 19.95 |  | 11.45 | 8.5 |  | до 01.10.2012р. |  |  | 19.95 | КЖРЕП, ПП
| Першотравневий район | 3 | 8.4 |  | 3.4 | 5
| Садгірський район | 0
| Шевченківський район | 10 | 11.55 |  | 8.05 | 3.5
5 | Ремонт оголовків димовентканалів в т.ч.: | 252 | 152.28 |  | 71.56 | 80.72 |  | до 01.10.2012р. |  |  | 152.28 | КЖРЕП, ПП
| Першотравневий район | 110 | 90.36 |  | 40.36 | 50
| Садгірський район | 16 | 4.4 |  | 1.2 | 3.2
| Шевченківський район | 126 | 57.52 |  | 30 | 27.52
6 | Заготовка матеріалу для посипання тротуарів в т.ч.: | 547м3 | 94.4 |  |  | 94.4 |  | до 01.10.2012р. |  |  | 94.4 | КЖРЕП, ПП
| Першотравневий район | 175м3 | 48 |  |  | 48
| Садгірський район | 40м3 | 3.2 |  |  | 3.2
| Шевченківський район | 332м3 | 43.2 |  |  | 43.2
7 | Реконструкція елекрощитових в т.ч.: | 144 | 291.52 |  | 137.5 | 154.02 |  | до 01.10.2012р. |  |  | 291.52 | КЖРЕП, ПП, підрядні організації
| Першотравневий район | 57 | 222 |  | 100 | 122
| Садгірський район | 22 | 14.8 |  | 6.8 | 8
| Шевченківський район | 65 | 54.72 |  | 30.7 | 24.02
| Разом: |  | 1568.775 |  | 609.02 | 959.76 |  |  |  |  | 1568.78
Управління культури
1 | Поточний ремонт приміщень Центрального палацу культури |  | 49.1 |  |  | 49.1 |  | до 01.10.2012р. |  | 49.1 |  | ПП Приказка
2 | Поточний ремонт приміщень будинку культури "Роша" |  | 34.4 |  |  | 34.4 |  | до 01.10.2012р. |  | 34.4 |  | ПП Приватрембуд-97
3 | Придбання вікон для музичних шкіл № 1, № 2, № 4 |  | 5 |  |  | 5 |  | до 01.11.2012р. |  | 5 |  | упраління культури
4 | Поточний ремонт приміщень музичної школи №3 |  | 10 |  | 10 |  |  | до 01.07.2012р. |  | 10 |  | ПП Гушуляк М.В.
5 | Поточний ремонт опалення музичної школи № 4 |  | 99.8 |  |  | 99.8 |  | до 01.10.2012р. |  | 99.8 |  | ПП Приватрембуд-97
6 | Поточний ремонт приміщень і підготовка їх навчального періоду в школах естетичного виховання м.Чернівців |  | 30 |  |  | 30 |  | до 01.10.2012р. |  | 30 |  | Управління культури
| Разом: |  | 228.3 |  | 10 | 218.3 |  |  |  | 228.3 | 0
Управління охорони здоров’я
1 | Перевірка, ремонт та підготовка систем опалення, водопостачання та каналізації |  | 120.93 |  | 41.73 | 71.7 | 7.5 | до 15.10.2012р. |  |  | 120.93 | Головні лікарі лікувально-профілакти-чних закладів
2 | Перевірка, частковий ремонт, наладка автоматики котелень, топок | 2 котельні 11 топок | 70.5 |  | 26.5 | 44 |  | до 01.10.2012р. |  | 5 | 65.5 | "-"
3 | Проведення ремонту дахів, заміна жолобів та водостічних труб в будівлях: | частково | 14.1 |  | 4.5 | 9.6 |  | до 01.10.2012р. |  |  | 14.1 | "-"
Проведення ремонту дахів,заміна жолобів та водостічних труб
4 | Проведення поточних та капітальних ремонтів в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів: |  | 277.95 |  | 69.8 | 171.15 | 37 | до 15.10.2012р. |  |  | 277.95 | "-"
5 | Підготовка транспортних засобів до роботи в зимових умовах | 74 од. | 35.8 |  | 4.9 | 16.5 | 14.4 | до 01.12.2012р. |  | 20.8 | 15 | Головні лікарі лікувально-профілакти-чних закладів
6 | Підготовка приміщень овочесховищ, заготівля овочів для: | 5 овочесховищ | 200 |  |  | 135 | 65 | до 15.10.2012р. |  | 200 |  | "-"
| міських лікарень № 2,3,4 | 26 т картоплі
| пологових будинків № 1,2 | 15,5 т овочів
7 | Перевірка та підготовка резервних джерел електропостачання, створення необхідних запасів пального в: | 7 шт. | 26.3 |  | 13.1 | 7.4 | 5.8 | до 01.11.2012р. |  | 23.1 | 3.2 | "-"
міських лікарнях № 2,3,4;
пологових будинках № 1,2;
міській дитячій лікарні;
міській станції швидкої медичної допомоги.
| Разом:. |  | 745.58 |  | 160.53 | 455.35 | 129.7 |  |  | 248.9 | 496.68
Управління освіти
1 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 31 | 1 од. | 1230 |  | 600 | 630 |  | до 01.09.2012р.р |  | 1230 |  | ДМБКтаЗВ
2 | Капітальний ремонт спортзалу ЗОШ № 5 | 1 од. | 50 |  | 25 | 25 |  | до 01.09.2012р |  | 50 |  | "-"
3 | Реконструкція ДНЗ № 49 | 1 од. | 700 |  | 350 | 350 |  | до 01.09.2012р |  | 700 |  | "-"
4 | Знесення аварійної споруди ДНЗ № 1 | 1 од. | 30 |  | 30 |  |  | 01.06.2012р. |  | 30 |  | Підрядна організація
5 | Покриття вогнезахисним матеріалом деревянних конструкцій горищ ЗОШ № 24 | 1од. | 70 |  | 70 |  |  | 01.06.2012р. |  | 70 |  | Підрядна організація
6 | Покриття вогнезахисним матеріалом деревянних конструкцій горищ ЗОШ № 28 | 1од. | 70 |  | 70 |  |  | 01.06.2012р. |  | 70 |  | Підрядна організація
| Разом: |  | 2150 |  | 1145 | 1005 |  |  |  | 2150 | 0
Управління по фізичній культурі та спорту
1 | Заміна електромереж стадіону "Мальва" |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | до 01.09.2012р. |  |  | 2.5 | Управління по фізичній культурі та спорту
2 | Влаштування автономного вводу електроенергії до спотивного клубу на вул. Парковий проїзд, 10 |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  | до 01.07.2012р. |  |  | 0.7 | Управління по фізичній культурі та спорту
3 | Підготовка до роботи газових котлів | 4 од. | 0.6 |  |  | 0.6 |  | до 01.10.2012р. |  |  | 0.6 | Директор СДЮСШ та КДЮСШ
4 | Поточний ремонт систем опалення в спортивних залах | 6од. | 2.5 |  |  | 2.5 |  | до 01.10.2012р. |  |  | 2.5 | Директор СДЮСШ та КДЮСШ
5 | Підготовка зимових легкоатлетичних доріжок СОУ "Буковина" до роботи в зимовий період | 4 | 3 |  |  |  | 3 | до 01.12.2012р. |  |  | 3 | Директор СОУ "Буковина"
6 | Підготовка легкоатлетичного манежу до роботи в зимовий період |  | 5 |  |  | 5 |  | до 01.10.2012р. |  |  | 5 | Управління по фізичній культурі та спорту
7 | Забезпечення спортивних споруд снігозбиральними інструментами |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | до 01.10.2012р. |  |  | 0.5 | Директор СДЮСШ, КДЮСШ та СОУ "Буковина"
8 | Забезпечення спортивних споруд матеріалом для посипання |  | 5 |  |  |  | 5 | до 01.11.2012р. |  |  | 5 | Завідуючі спортиними спорудами
| Разом: |  | 34.8 |  | 0.7 | 11.1 | 23 |  |  | 15 | 19.8
| Всього: |  | 24040.895 | 657.8 | 6447.77 | 14214.83 | 2720.5 |  | 0 | 6082.9 | 17958
Секретар Чернівецької міської ради В.Михайлішин