## 01 12
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
26.06. 2012 № 401/13
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК
будівництва об`єктів житла і соціальної сфери на 2012 рік
департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
за рахунок спеціального фонду міського бюджету-бюджету розвитку
(тис.грн.)
Код КЕКВ | № п/п | Об`єкти будівництва | Термін будівництва | Потужність | Загальна кошторисна вартість об`єкта | Вартість відповідно до проведеного тендеру | Освоєно капвкладень на 01.01.12р. | Обсяги капвкладень на 2012р. | У т.ч. по кварталах |  |  |  | Підрядник
[9 empty] | І | ІІ | ІІІ | ІV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Житлове будівництво
2141 | 1.1 | Реконструкція гуртожитку в житловий будинок відселенського фонду міської ради на вул. А.Чехова,23 з проектуванням | 2007-2012р.р. | об`єкт | 6421.275 | 2650 | 2827.639 | 359.748 | 60 |  | 136 | 163.748 | ПП "Ампірплюс", конкурс
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 6.5
2. Освіта
2143 | 2.1 | Реконструкція приміщень будівлі ДНЗ №49 на вул. Хотинській,4-С | 2012 р. | об`єкт |  |  |  | 1000 | 264 | 262 | 265 | 209 | ПП "Буковина Елітбуд"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 22.656
2133 | 2.2 | Капітальний ремонт спортзалу ЗОШ №5 на вул. Л.Українки,1 (додаткові роботи) | 2012 р. | об`єкт |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | МПП "Реванш"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0.9
2133 | 2.3 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №33 на вул.Червоноармійській,152-А | 2012 р. | об`єкт |  |  |  | 1059 | 194 | 247.336 | 310 | 307.664 | КП "Містобуд"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 19.853
|  | Капітальний ремонт огорожі ДНЗ №16 на вул. Шипинській,13 | 2012 р. | об`єкт | 62.675 |  |  | 62.675 |  |  | 62.675 |  | КП "Містобуд"
| 2.4 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1.189
3. Комунальне господарство
2123 | 3.1 | Будівництво каналізаційних, водопровідних мереж, дренажу, влаштування водовідведення житлових масивів міста | 2010-2012р.р. | об`єкт |  |  |  | 2541.638 | 696.8 | 584.1 | 237.325 | 1023.413 | ТОВ "ПМК-311", конкурс
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 43.611
2123 | 3.2 | Будівництво КНС, водопроводу та напірного каналізаційного колектора мікрорайону "Рогізна" м. Чернівці | 2011-2012р.р. | об`єкт | 3788.718 | 2799.3 | 907.366 | 300 | 300 |  |  |  | ТДВ "ПМК-76"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 5.4
2123 | 3.3 | Будівництво опалювальної котельні на вул. А.Чехова,25 та тепломереж до житлових будинків на вул. А.Чехова, 8,14,23,25,29, на вул. В.Білоусова,19 та вул. С.Руданського,49 | 2012р | об`єкт | 2700.32 |  | 48 | 2652.32 | 90 | 670 | 902.8 | 989.52 | конкурс
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 47.7
2123 | 3.4 | Житловий квартал по проспекту Незалежності (інженерні забезпечення) | 2008-2015р.р. | об`єкт | 48663.708 | 17500 | 5384.3 | 1200 | 450 | 358.7 | 233.8 | 157.5 | ТОВ "Промітех"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 20.7
2123 | 3.5 | Зовнішнє освітлення території житлових будинків на вул Червоноармійській,186 ,190 в м.Чернівцях (будівництво) | 2012 р. | об`єкт | 131.252 |  |  | 131.252 |  | 131.252 |  |  | КП "Міськсвітло"
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 2.589
2133 | 3.6 | Капітальний ремонт дорожнього покриття після прокладання інженерних мереж | 2012р. | об`єкт |  |  |  | 150 | 100 |  |  | 50
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 2.7
4. Культура
1171 |  | Розроблення режимів використання буферної зони об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО -Резиденції буковинських митрополітів Буковини і Далмації у м.Чернівцях | 2012р. | об`єкт |  |  |  | 50 |  |  | 19.7 | 30.3
4.1
1171 | 4.2 | Інвентаризація нововиявлених пам`яток місцевого значення у м.Чернівцях | 2012р. | об`єкт |  |  |  | 50 | 23 | 23.1 | 3.9 |  | Інститут "Укр західпроектреставрація"
|  | Капітальний ремонт будинку естетики та дозвілля на вул. Шепетівській,5 (протипожежний водопровід, каналізація, внутрішнє оздоблення) | 2011- 2012 р.р. | об`єкт | 89.4 |  | 46.269 | 20 | 20 |  |  |  | ТДВ "Буковинсь кий ремонтник"
2133 | 4.3 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 0.3
5.Інші об"єкти будівництва
2123 | 5.1 | Будівництво проспекту Незалежності на ділянці від вул.Строжинецької до вул.Червоноармійської | 2012- 2015 р.р. | об`єкт | 34879.861 |  |  | 500 | 15 |  |  | 485 | експертиза, конкурс
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 8.73
2133 |  | Капітальний ремонт підпірної стіни у дворі житлового будинку на вул. А.Кохановського,6 | 2012 р. | об`єкт | 116.884 |  | 8.22 | 138.664 | 108.664 | 30 |  |  | КП "Містобуд"
| 5.2 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 2.5
2133 | 5.3 | Капітальний ремонт підпірної стіни між будинками на вул. М.Пирогова та вул.Київської | 2012 р. | об`єкт |  |  |  | 200 |  |  | 140 | 60
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 3
6.Охорона здоров`я
|  | Капітальний ремонт комунальної медичної установи "Міський клінічний пологовий будинок №1" (заміна ліфтів) на вул. Буковинській,1-А | 2012р. | об`єкт |  |  |  | 300 | 136.336 | 2.412 |  | 161.252
2133 | 6.1 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 1
|  | Улаштування автономного резервного електроживлення будівлі комунальної медичної установи "Міський клінічний пологовий будинок №1" на вул.Буковинській,1-А (будівництво дизельної) | 2011- 2012 р. р. | об`єкт |  |  |  | 160.422 | 40 |  |  | 120.422 | ТДВ "Буковинсь кий ремонтник"
2123 | 6.2 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 2.89
|  | Реставрація з реабілітацією (добудова) лікувального корпусу дитячої лікарні на вул Буковинській,4 | 2006-2012р.р | 160 ліжок | 56437.462 |  | 45472.483 | 1500 | 1500 |  |  |  | ТОВ ПБФ "Ріка"
2144 | 6.3 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 27
|  | РАЗОМ: | [5 empty] | 12425.719 | 4047.8 | 2308.9 | 2311.2 | 3757.819
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 219.218
7. Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік
2141 | 7.1 | Реконструкція гуртожитку в житловий будинок відселенського фонду міської ради на вул. А.Чехова,23 з проектуванням | [5 empty] | 890.46 | 890.46
2143 | 7.2 | Реконструкція будівлі ЗОШ №21 на вул. Руській,178 під дитячий садок №19 (додаткові роботи) | [5 empty] | 39.036 | 39.036
2143 | 7.3 | Реконструкція приміщень будівлі на вул. О.Ольжича,12 для улаштування дошкільного навчального закладу | [5 empty] | 24 | 24
2133 | 7.4 | Капітальний ремонт спортзалу ЗОШ №5 на вул. Л.Українки,1 | [5 empty] | 144.207 | 144.207
2133 | 7.5 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №49 на вул. Хотинській,4-С | [5 empty] | 195.409 | 195.409
2123 | 7.6 | Будівництво каналізаційних, водопровідних мереж, дренажу, влаштування водовідведення житлових масивів міста | [5 empty] | 405.6985 | 405.6985
2123 | 7.7 | Будівництво КНС, водопроводу та напірного каналізаційного колектора мікрорайону "Рогізна" м. Чернівці | [5 empty] | 246.8451 | 246.8451
1171 | 7.8 | Інвентаризація нововиявлених пам`яток місцевого значення у м.Чернівцях | [5 empty] | 13 | 13
2143 | 7.9 | Реконструкція площі на розі вулиць Турецької - П.Сагайдачного (додаткові роботи) | [5 empty] | 780.859 | 780.859
2123 | 7.10 | Відновлення автомобільної дороги по вул. Білоруській (будівництво) | [5 empty] | 0.4214 | 0.4214
2123 |  | Будівництво пішохідного спуску з вул. А.Барбюса до вул. Білоруської | [5 empty] | 1.7328 | 1.7328
| 7.11 | у т.ч. утримання технагляду
2133 | 7.12 | Відновлення захистних властивостей габіонної кладки та шпор для укріплення берега на р. Прут в районі першого провулку О.Вільшини | [5 empty] | 41.6148 | 41.6148
2133 | 7.13 | Капітальний ремонт комунальної медичної установи "Міський клінічний пологовий будинок №1" (заміна ліфтів) на вул. Буковинській,1-А | [5 empty] | 206.3085 | 206.3085
| 7.14 | Реставрація будівлі жіночої консультації КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1» на вул.Головній, 70 (історична забудова, ансамбль вулиці Головної) | [5 empty] | 220.515 | 220.515
| 7,15 | Капітальний ремонт перекриття будівлі жіночої консультації КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1» на вул.Головній, 70 | [5 empty] | 212.0322 | 212.0322
2133 | 7.16 | Реставрація пам"ятки архітектури (ох.№15/3-Чв 82) Центрального палацу культури на пл.Театральній,5 | [5 empty] | 149.1747 | 149.1747
|  | РАЗОМ по кредиторській заборгованості: | [5 empty] | 3571.314 | 3571.314
|  | РАЗОМ: | [5 empty] | 15997.033 | 7619.114 | 2308.9 | 2311.2 | 3757.819
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 219.218
Заступник міського голови з питань діяльності
|  | виконавчих органів міської ради | [6 empty] | П.Ротар

## дод07 11 (hidden)
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету міської ради
_____ 2012 № __________
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК
будівництва об`єктів житла і соціальної сфери на 2012 рік
департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам
(тис.грн.)
Код КЕКВ | № п/п | Об`єкти будівництва | Термін будівництва | Потужність | Загальна кошторисна вартість об`єкта | Вартість відповідно до проведеного тендеру | Освоєно капвкладень на 01.01.11р. | Обсяги капвкладень на 2011р. | У т.ч. по кварталах |  |  |  | Підрядник
[9 empty] | І | ІІ | ІІІ | ІV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Житлове будівництво
2131 |  | Капітальний ремонт дитячого будинку сімейного типу на вул.Віденській,5 | 2011 р. | об`єкт | 208 |  |  | 208 |  |  | 208 |  | пп Шмалько С.А.
| 1.1 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4.16
2. Охорона здоров`я
2144 |  | Реставрація з реабілітацією (добудова) лікувального корпусу дитячої лікарні на вул Буковинській,4 | 2006-2011р.р | об`єкт | 56437.462 |  | 40472.483 | 5000 |  |  | 2544.2627 | 2455.7373 | ТОВ ПБФ "Ріка"
| 2.1 | [6 empty] | 100
3. Комунальне господарство
2123 |  | Будівництво КНС, водопроводу та напірного каналізаційного колектора мікрорайону "Рогізна" м. Чернівці | 2008-2011р.р. | об`єкт | 3498.566 |  | 500 | 500 |  |  | 302 | 198 | ТДВ "ПМК-76"
| 3.1. | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 10
2123 |  | Будівництво каналізації міської лікарні №4 по вул. І.Підкови,14 | 2011-2012р.р | об`єкт | 1854.696 |  | 1576.496 | 1576.496 |  |  | 621.2 | 955.296 | ЗАТ "Агрошляхбуд"
| 3.2 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 31.53
|  | РАЗОМ: | [5 empty] | 7284.496 | 0 | 0 | 3675.4627 | 3609.0333
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 145.69
|  | Заступник міського голови з питань діяльності | [5 empty] | П.Ротар
виконавчих органів міської ради

## Отчет о совместимости (hidden)
Отчет о совместимости для Титул 11-2.xls
Дата отчета: 14.11.2011 11:15
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 30

## Отчет о совместимости (1) (hidden)
Отчет о совместимости для Титул 2012-1.xls
Дата отчета: 15.01.2012 17:57
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 30