Затверджено

Рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

14.08.2012 № 482/16

П Л А Н

розвитку комунального  підприємства  “Міський  торговельний  комплекс  “Калинівський  ринок”  на  2012 рік

| № з/п | ### Заходи | Обсяг робіт | Орієнтовна вартість (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | Вартість виконаних робіт станом на 01.12.2011 року (тис.грн.) без врахування податку на додану вартість | Сума коштів на проведен-ня робіт у 2012 році (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | # В тому числі по кварталах 2012року (тис.грн.) без врахування податку на додану вартість |  |  |  | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І квартал 2012 року | І I квартал 2012 року | III квартал 2012 року | ІV квартал 2012 року |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Завершення робіт з перенесення за межі території ринку ПЛ-110 кВ (згідно із приписом) | 1,85 км | 2074,1 | 687,2 | 1386,9 |  |  | 1366,9 | 20,0 | Проектна організація, підрядна організація |
| 2 | Придбання основних засобів |  | 1801,9 |  | 1801,9 | 873,0 | 170,0 | 388,1 | 370,8 | КП МТК "Калинівський ринок" |
|  | В тому числі, автомобільного навантажувача |  | 495,0 |  | 495,0 | 495,0 |  |  |  |  |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та влаштування громадських вбиралень в торгових секторах |  | 750,0 |  | 750,0 |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Проектна організація, підрядна організація |
| Сектор №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Виконання робіт з реконструкції майданчика № 1 | 176 кв.м. | 40,6 |  | 40,6 | 40,6 |  |  |  | Підрядна організація |
| 5 | Виконання робіт з реконструкції майданчика № 1 (бетонування прольотів) | 143,3 кв.м | 13,5 |  | 13,5 |  | 13,5 |  |  | Підрядна організація |
| 6 | Реконструкція мережі водовідведення | 102 м | 207,5 |  | 207,5 |  | 207,5 |  |  | Підрядна організація |
| 7 | Реконструкція системи відеоспостереження |  | 249,9 |  | 239,7 |  | 239,7 |  |  | Підрядна організація |
| Сектор №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Влаштування поверхневого водовідводу та бетонного покриття майданчика | 103,5 м | 131,9 |  | 131,9 |  | 131,9 |  |  | Підрядна організація |
| 9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на влаштування асфальтобетонного покриття майданчика № 1 |  | 26,5 |  | 26,5 |  | 26,5 |  |  | Підрядна організація |
| Сектор №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та влаштування асфальтобетонного покриття майданчика № 2 | 3746,7 кв.м. | 444,8 |  | 444,8 |  | 350 | 94,8 |  | Проектна організація, підрядна організація |
| Сектор №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкція системи відеоспостереження |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Підрядна організація |
| Сектор №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та влаштування асфальтобетонного покриття майданчика № 1 | 2150 кв.м. | 254,5 |  | 254,5 |  |  | 254,5 |  | Проектна організація, підрядна організація |
| Сектор №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Влаштування огорожі майданчика № 3 | 66 кв.м. | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  |  | КП МТК "Калинівський ринок" |
| 14 | Облаштування автоматичного терміналу для обслуговування місць на майданчику з продажу автомобільного транспорту |  | 220,0 |  | 220,0 |  | 100,0 | 120,0 |  | Підрядна організація |
| 15 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на влаштування асфальтобетонного покриття майданчика № 1 |  | 45,0 |  | 45,0 |  | 45,0 |  |  | Проектна організація, підрядна організація |
| Сектор №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на влаштування асфальтобетонного покриття майданчика |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  |  | Проектна організація, підрядна організація |
| Сектор №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція громадської вбиральні |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  | Проектна організація, підрядна організація |
| 18 | Реконструкція мережі водовідведення | 16 п.м. | 36,6 |  | 36,6 | 26,6 | 10,0 |  |  | Підрядна організація |
| Майданчик на вул. Слобідській |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Влаштування торгового майданчика (відповідно до проектно-кошторисної документації) | 1,1399 га | 2046,0 | 672,2 | 1185,5 | 500,0 | 685,5 |  |  | Підрядна організація |
| РАЗОМ за рахунок коштів фонду виробничого розвитку підприємства |  |  | 8862,3 | 1359,4 | 7304,4 | 1440,2 | 2549,1 | 2674,3 | 640,8 |  |
| Аварійно-відновлювальні роботи (за рахунок коштів резервного капіталу підприємства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Берегоукріплення в секторі № 4 (майданчик № 3) | 24 п.м. | 493,9 |  | 301,4 |  | 301,4 |  |  | Підрядна організація |
| РАЗОМ за рахунок коштів резервного капіталу підприємства |  |  | 493,9 | 0,0 | 301,4 | 0,0 | 301,4 |  |  |  |
| Роботи, які планується виконати за рахунок інших операційних витрат підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт асфальтобетонного покриття вул. Рокитнянської | 5700 кв.м. | 1293,2 |  | 833,0 |  | 833,0 |  |  | Підрядна організація |
| 22 | Ремонт розділової смуги по вул.Калинівській | 1096 кв.м | 52,0 |  | 52,0 | 52,0 |  |  |  | КП МТК "Калинівський ринок" |
| РАЗОМ за рахунок інших операційних витрат підприємства |  |  | 1345,2 |  | 885,0 | 52,0 | 833,0 |  |  |  |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів міської ради											П. Ротар