Затверджено

Рішення виконавчого комітету Чернівецької  міської ради

14.08.2012  № 489/16

ПЛАН

виконання першочергових заходів виходу з кризового стану МКП «Чернівціспецкомунтранс»

| № з.п. | Найменування заходів | Джерело фінансування | Сума (тис.грн.) | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведення розрахунку нових економічно обґрунтованих тарифів на послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів |  |  | до 01.11.2012 | ДЖКГ КП «Чернівціводоканал» МКП «Чернівціспецкомунтранс» |
| 2 | Взяття по договору в використання нові, більш потужні асенізаційні автомобілі до 3 од. | Власні кошти підприємства | Згідно тарифу | до 20.08.2012 | МКП «Чернівціспецкомунтранс» |
| 3 | Придбання нових оцинкованих контейнерів об’ємом 1,1 м3 для збору твердих побутових відходів (30 шт.) | Власні кошти підприємства | 69,0 | до 20.08.2012 | МКП «Чернівціспецкомунтранс» |
| 4 | Придбання комплектуючих для проведення ремонту контейнерів об’ємом 1,1 м3 для збору твердих побутових відходів | Власні кошти підприємства | 69,0 | до 01.09.2012 | МКП «Чернівціспецкомунтранс» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Придбання нових пластикових контейнерів об’ємом 1,1 м3 для збору твердих побутових відходів (24 шт.) | Власні кошти підприємства | 44,0 | до 20.08.2012 | МКП «Чернівціспецкомунтранс» |
| 6 | Взяття в оренду та/або по договору в використання більш потужні два сміттєвози об’ємом кузова 20-22 м3 | Власні кошти підприємства | 30,0 | до 01.09.2012 | МКП «Чернівціспецкомунтранс» |
| 7 | Проведення розрахунків необхідних для створення на базі МКП «Чернівціспецкомунтранс» єдиного центру розрахунків за вивезення та утилізацію твердих побутових відходів |  |  | до 01.09.2012 | МКП «Чернівціспецкомунтранс» |

Заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів міської ради   												П.Ротар