## Лист3
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
23.04.2013 № 190/8
Заходи
з підготовки господарства комунальної власності м.Чернівців
до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2013-2014 р.
№ | Зміст заходів | Обсяги виконання на рік | Попередня вартість тис.грн. | в т.ч. по кварталах |  |  |  | Термін виконання | Джерела фінансування, в тис.грн. |  |  | Виконавець
з/п |  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІУ |  | державний бюджет | міський бюджет | власні кошти
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
КП "Чернівціводоканал"
1 | Заміна аварійних водопровідних мереж на поліетиленові, полівінілхлориді труби на вулицях міста | 2987 м.п. | 1026.1 | 111 | 261 | 387 | 267.1 | протягом.2013р відповідно до затвердженого графіку |  | 250 | 776.1 | КП „Чернівціводо-канал”
2 | Заміна та капітальний ремонт засувок на водопровідних мережах | 62 шт. | 31 | 8 | 11 | 3.5 | 8.5 | протягом.2013р відповідно до затвердженого графіку |  |  | 31 | КП „Чернівціводо-канал”
3 | Заміна та ремонт пожежних гідрантів на водопровідних мережах міста Чернівців | 44 шт. | 44 | 6 | 16 | 10 | 12 | протягом.2013р відповідно до затвердженого графіку |  |  | 44 | КП „Чернівціводо-канал”
4 | Капітальний ремонт водопровідних колонок | 32 шт. | 19.2 | 3 | 7.8 | 3.6 | 4.8 | протягом.2013р відповідно до затвердженого графіку |  |  | 19.2 | КП „Чернівціводо-канал”
5 | Заміна мереж водовідведення | 755 м.п. | 702 | 6 | 182 | 282 | 232 | протягом.2013р відповідно до затвердженого графіку |  | 620 | 82 | КП „Чернівціводо-канал”
6 | Чистка та промивання резервуарів чистої води на насосних станціях 2 та 3 підйомів водогону "Дністер -Чернівці" та "Попова" | 8 шт. | 177.5 |  | 83.5 | 94 |  | до 01.09.2013р |  |  | 177.5 | КП „Чернівціводо-канал”
7 | Прокачування свердловин та очищення басейнів на ВНС "Очерет" | 11 шт. | 101.45 |  | 20 | 56.45 | 25 | до 01.09.2013р |  |  | 101.45 | КП „Чернівціводо-канал”
8 | Прочищення галереї та басейнів на насосній станції "Біла" |  | 277.77 |  | 28.5 | 155 | 94.27 | до 01.10.2013р |  |  | 277.77 | КП „Чернівціводо-канал”
9 | Очищення і промивання фільтрів на водопровідних насосних станціях "Рогізна" | 11 шт. | 39.5 |  |  | 25 | 14.5 | до 01.09.2013р |  |  | 39.5 | КП „Чернівціводо-канал”
10 | Прочищення підживлюючих басейнів, збірного колодязя, промивання резервуарів води на насосній станції "Магала | 5 шт. | 161.32 |  | 20 | 96.32 | 45 | до 01.10.2013р |  |  | 161.32 | КП „Чернівціводо-канал”
| Разом: |  | 2579.84 | 134 | 629.8 | 1112.87 | 703.17 |  | 0 | 870 | 1709.84
Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство
1 | Створення запасу протибуксівних матеріалів: | [6 empty] | до 25.11.2013р. |  |  |  | КП "МіськШЕП"
| піску (гранвідсіву) | 4000м3 | 680 |  |  | 200 | 480 |  |  |  | 680
| солі | 2000тн. | 1365 |  |  | 200 | 1165 |  |  | 1365
2 | Придбання пально-мастильних матеріалів (недоторканий запас) | [6 empty] | до 25.11.2013р. |  |  |  | КП "МіськШЕП"
| бензину | 5 тн. | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80
| дизельного палива | 5 тн. | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80
| масел | 1,5 тн. | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32
3 | Ремонт спецавтодорожної техніки, в т.ч.: | 28 од. | 500 |  |  | 400 | 100 | до 01.11.2013р. |  |  | 500 | КП "МіськШЕП"
| снігоприбиральних машин ПМ-130 | 6 од.
| піскорозкидачів ПР-130 | 2 од.
| піскорозкидачів МДК –433362 | 6 од.
| екскаваторів | 2од.
| навантажувачів "Амкадор" | 1од.
| навантажувачів Т-156 | 1од.
| снігонавантажувачів | 2од.
| автогрейдерів | 4од.
| тракторів з відвалом Т-150 | 2од.
| тракторів МТЗ-80 /щітка, відвал/ | 2од.
4 | Придбання спеціалізованої техніки для зимового утримання доріг (автогрейдер і машини дорожні комбіновані) | 4 од | 1850 |  | 1850 |  |  | до 01.08.2013р. |  | 1850 |  | за результатами конкурсних торгів
5 | Ремонт побутових приміщень на вул.О.Кошового, 41-А |  | 7 |  |  | 7 |  | до 15.10.2013р. |  |  | 7 | КП "МіськШЕП"
| Разом: |  | 4594 |  | 1850 | 807 | 1937 |  | 0 | 3215 | 1379
Чернівецьке міське комунальне підприємство "Міськсвітло"
1 | Заміна та монтаж нових світильників | 500 од. | 530 |  | 233 | 233 | 64 | до 01.11.2013р. |  | 530 |  | МКП "Міськсвітло"
2 | Монтаж, заміна, перетяжка повітряних ліній | 40 км | 46 | 4.6 | 18.4 | 18.4 | 4.6 | до 01.11.2013р. |  | 46 |  | МКП "Міськсвітло"
3 | Заміна повітряних ліній (ПЛ) на самонесучий повітряний провід типу СІПт | 15 км | 135 |  | 67.5 | 67.5 |  | до 01.11.2013р. |  | 135 |  | МКП "Міськсвітло"
4 | Поточний ремонт та фарбування пультів включення зовнішнього освітлення И-710 | 177 од | 67 | 9.5 | 24.2 | 24.2 | 9.1 | до 01.11.2013р. |  | 67 |  | МКП "Міськсвітло"
5 | Ремонт та фарбування металевих опор зовнішнього освітлення | 40 од | 7 |  | 3.5 | 3.5 |  | до 01.10.2013р. |  | 7 |  | МКП "Міськсвітло"
6 | Ремонт та фарбування світильників та кронштейнів | 600 од | 19.2 | 3.2 | 8 | 8 |  | до 01.10.2013р. |  | 19.2 |  | МКП "Міськсвітло"
7 | Ревізія приладів контролю за витратами газу, води та електроенергії | 48 од | 24 | 8 | 6 | 6.5 | 3.5 | до 01.11.2013р. |  | 24 |  | МКП "Міськсвітло"
8 | Капітальний ремонт АСДУ зовнішнім освітленням |  | 600 |  | 300 | 300 |  | до 01.10.2013р. |  | 600 |  | МКП "Міськсвітло"
9 | Ремонт та підготовка автомобільного транспорту | 9 од | 40 | 5 | 15 | 15 | 5 | до 01.11.2013р. |  |  | 40 | МКП "Міськсвітло"
| Разом:. |  | 1468.2 | 30.3 | 675.6 | 676.1 | 86.2 |  | 0 | 1428.2 | 40
Комунальне підприємство Чернівецьке тролейбусне управління
1 | Підготовка рухомого складу | 90 од | 380 |  | 126 | 254 |  | до 01.10.2013р. |  |  | 380 | КП "Чернівецьке тролейбусне управління"
2 | Проведення середніх ремонтів тролейбусів та автобусів | 9 од | 360 | 40 | 160 | 120 | 40 | до 10.10.2013р. |  |  | 360 | КП "Чернівецьке тролейбусне управління"
3 | Поточний ремонт контактно-кабельної мережі | 7 км | 30 |  | 15 | 15 |  | до 01.10.2013р. |  |  | 30 | КП "Чернівецьке тролейбусне управління"
| Разом: |  | 770 | 40 | 301 | 389 | 40 |  | 0 | 0 | 770
МКП "Чернівціспецкомунтранс"
1 | Підготовка рухомого складу | 26 од. | 220 | 47 | 51 | 57 | 65 | до 01.11.2013р. |  |  | 220 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
2 | Технічне обслуговування котлів опалення приміщень | 4 шт. | 3 |  |  | 1 | 2 | до 30.09.2013р. |  |  | 3 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
3 | Заготовка протиожиледних матеріалів (пісок) | 40м3 | 15 |  |  | 5 | 10 | до 01.10.2013р. |  |  | 15 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
4 | Придбання запасних частин, шин та обслуговуючих рідин для автотранспорту | 390/30/350 | 156 | 28 | 20 | 43 | 65 | до 30.10.2013р. |  |  | 156 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
| Разом: |  | 394 | 75 | 71 | 106 | 142 |  | 0 | 0 | 394
Чернівецький міський комунальний виробничий трест зеленого господарства та протизсувних робіт
1 | Знесення аварійних дерев | 530 шт. | 625 | 200 | 220 | 150 | 55 | постійно |  | 495 | 130 | ТЗГ таПР
2 | Заготівля дров для опалення побутових приміщень на вул. Комунальників,6 | 70,0 скл.м. | 2.7 | 1 |  |  | 1.7 | до 01.11.2013р. |  |  | 2.7 | ТЗГ таПР
3 | Підготовка до роботи газових котлів, очистка димоходів, перевірка їх справності |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  | до 30.09.2013р. |  |  | 0.8 | ТЗГ таПР
4 | Забезпечення робочого зимового спецодягу | 60 шт. | 9.6 |  |  |  | 9.6 | до 01.10.2013р. |  |  | 9.6 | ТЗГ таПР
5 | Придбання зимового пального | 350,0 л | 3.2 |  |  | 3.2 |  | до 01.10.2013р. |  |  | 3.2 | ТЗГ таПР
6 | Підготовка автотранспорту і боксів |  | 6 |  | 2 | 2 | 2 | до 01.11.2013р. |  |  | 6 | ТЗГ таПР
7 | Ремонт адміністративних та побутових приміщень на вул. Комунальників,6 |  | 120 |  | 40 | 60 | 20 | до 01.11.2013р. |  |  | 120 | ТЗГ таПР
8 | Встановлення котла на твердому паливі в адмінбудинку на вул. Комунальників,6 |  | 35 |  |  | 35 |  | до 01.11.2013р. |  |  | 35 | ТЗГ таПР
| Разом: |  | 802.3 | 201 | 262 | 251 | 88.3 |  | 0 | 495 | 307.3
КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
1 | Проведення денного маркування штучних покриттів аеродрому (ШЗПС, РД-1, перон) | 2960 м.кв | 29.6 |  |  |  | 29.6 | до 01.11.2013р. |  |  | 29.6 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
2 | Придбання реагенту АНС для зняття обледеніння на ШЗПС | 20т | 200 |  |  |  | 200 | до 01.11.2013р. |  |  | 200 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
3 | Придбання рідини "Safewing MP II" (тип 2) для зняття обледеніння з поверхні ПС | 12т | 240 |  |  |  | 240 | до 01.11.2013р. |  |  | 240 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
4 | Придбання арочного метало детектора АМД-082 для служби АБ | 2 од. | 105.2 |  |  | 105.2 |  | до 01.10.2013р. |  |  | 105.2 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
5 | Технічне обслуговування газових котлів та автоматики безпеки | 2 од. | 5.2 |  |  |  | 5.2 | до 10.10.2013р. |  |  | 5.2 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
6 | Придбання запчастин для спец. автомобілів ССТ (автогума-6од., щітки-8од., гума для відвалів-4од., акумулятори-4од.) | 22 од | 21.7 |  |  |  | 21.7 | до 10.11.2013р. |  |  | 21.7 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
7 | Придбання навісного відвалу для автомобіля ПМ-130 | 1 од. | 55 |  |  |  | 55 | до 10.11.2013р. |  |  | 55 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
| Разом: |  | 656.7 |  |  | 105.2 | 551.5 |  | 0 | 0 | 656.7
МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
Технічні заходи
1 | Проведення поточного ремонту обладнання котелень та теплових пунктів, газового обладнання, електрообладнання, приладів КВП і А, ХВО |  | 150 |  | 75 | 75 |  | до 15.09.2013р. |  |  | 150 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
2 | Ремонт теплової ізоляції надземних трубопроводів та транзитних тепломереж |  | 39.04 |  | 19.52 | 19.52 |  | до 01.10.2013р. |  |  | 39.04 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
3 | Повірка приладів КВП та А |  | 220 |  | 110 | 110 |  | до 01.08.2013р. |  |  | 220 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
4 | Капітальний ремонт даху будівлі складу |  | 293 |  | 146.5 | 146.5 |  | до 01.09.2013р. |  |  | 293 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
5 | Проектні роботи |  | 300 |  | 150 | 150 |  | до 01.09.2013р. |  |  | 300 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
6 | Проведення діагностики, внутрішнього огляду та гідравлічних випробувань котлів за участю ЕТЦ |  | 206 |  | 103 | 103 |  | до 01.07.2013р. |  |  | 206 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
7 | Заміна насосів |  | 50 |  | 25 | 25 |  | до 01.10.2013р. |  |  | 50 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
8 | Проведення техогляду автотракторної техніки |  | 128 |  | 64 | 64 |  | до 01.09.2013р. |  |  | 128 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
9 | Модернізація та реконструкція теплових мереж та котелень |  | 3000 |  | 2000 | 1000 |  | до 01.09.2013р. |  | 3000
Тепловий район № 1
10 | Модернізація теплових мереж з заміною на попередньоізольовані труби на:вул.Авангардній, 47-51, Руській, 279, 229-233, 271-275, Хотинській, 45-А, 49-Б | 1728м.п. | 1783.52 |  | 891.76 | 891.76 |  | до 30.09.2013р. |  |  | 1783.52 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
11 | Модернізація теплових вводів за адресами: Руська, 222-Авангардна, 47 | 76м.п. | 37.426 |  | 18.713 | 18.713 |  | до 30.09.2013р. |  |  | 37.43 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
12 | Заміна фізично зношених котлів | 1шт | 8.213 |  | 8.21 |  |  | до 12.09.2013р. |  |  | 8.21 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
13 | Капітальний ремонт котлів в котельні ДНЗ № 34 вул Карбулицького, 2 | 2 | 33.01 |  |  | 33.01 |  | до 12.09.2013р. |  |  | 33.01 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
14 | Заміна запірної арматури | 105шт | 52.9 |  | 29.4 | 23.5 |  | до 01.10.2013р. |  |  | 52.9 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
Тепловий район № 2
15 | Модернізація теплових мереж з заміною на попередньоізольовані труби на:вул. Стасюка, 16-Гайдара, 3-А, просп.Незалежності, 113, 90-125, просп.Незалежності, 74-Стасюка, 19-А, Чапаєва, 21-Б Червоноармійська, 63-59 | 1530м.п. | 1279.2 |  | 639.6 | 639.6 |  | до 30.09.2013р. |  |  | 1279.2 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
16 | Модернізація теплових вводів за адресами: вул Стасюка, 16-А-16-Б, Червоноармійській, 63, 65, 59 | 140,м.п. | 81.2 |  | 40.6 | 40.6 |  | до 30.09.2013р. |  |  | 81.2 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
17 | Заміна запірної арматури | 75шт. | 184 |  | 92 | 92 |  | до 01.10.2013р. |  |  | 184 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
18 | Ремонт покрівлі котельні "Боярко" |  | 106 |  | 53 | 53 |  | до 15.09.2013р. |  |  | 106 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
19 | Реконструкція котельні ЗОШ №18 на вул Сторожинецькій, 33-А |  | 62.6 |  | 31.3 | 31.3 |  | до 12.09.2013р. |  |  | 62.6 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
20 | Капітальний ремонт котлів на котельнях | 2шт | 24.9 |  | 12.45 | 12.45 |  | до 12.09.2013р. |  |  | 24.9 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
21 | Заміна сальникових компенсаторів | 4шт | 190 |  | 95 | 95 |  | до 30.09.2013р. |  |  | 190 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
Тепловий район № 3
22 | Модернізація теплових мереж з заміною на попередньоізольвані труби на вул. Головній, 226, Ентузіастів, 5, 9-А, Червоноармійська, 115-Комарова, 33, Південно-Кільцевій, 6, Комарова, 7, бульвар Героїв Сталінграду, 10-14, Залозецького, 97 | 1580м.п. | 2117.44 |  | 1058.72 | 1058.72 |  | до 30.09.2013р. |  |  | 2117.44 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
23 | Заміна запірної арматури | 58шт. | 37.3 |  | 18.65 | 18.65 |  | до 01.10.2013р. |  |  | 37.3 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
24 | Модернізація теплових вводів за адресами: вул.Головна, 281-279, Південно-Кільцева, 19, Ентузіастів, 4-Івасюка, 17, Салтикова-Щедріна, 32 | 162м.п. | 98.5 |  | 49.25 | 49.25 |  | до 30.09.2013р. |  |  | 98.5 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
25 | Капітальний ремонт котлів на котельнях | 3шт. | 45.5 |  | 22.75 | 22.75 |  | 01.10.2013р. |  |  | 45.5 | МКП "Чернівцітепло-комуненерго"
| Разом: |  | 10527.74 |  | 5754.42 | 4773.32 |  |  | 0 | 3000 | 7527.75
Житлове господарство
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання в т.ч.: | 161буд. / 2541м/п | 153.65 |  | 76.56 | 77.09 |  | до 01.10.2013р. |  |  | 153.65 | КЖРЕП, ПП, КП "Чернівці-водоканал"
| Першотравневий район | 46 буд. / 961м/п | 41.76 |  | 24.06 | 17.7
| Садгірський район | 18 буд. / 141м/п | 31 |  | 12.5 | 18.5
| Шевченківський район | 97 буд. / 1414м.п. | 80.89 |  | 40 | 40.89
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації в т.ч.: | 115 буд. / 1447м.п. | 109 |  | 56.85 | 52.15 |  | до 01.10.2013р. |  |  | 109 | КЖРЕП, ПП, КП "Чернівці-водоканал"
| Першотравневий район | 27 буд. / 531м.п. | 33.7 |  | 16.85 | 16.85
| Садгірський район | 21 буд. / 141м.п. | 12.4 |  | 5 | 7.4
| Шевченківський район | 67 буд. / 775м.п. | 62.9 |  | 35 | 27.9
3 | Ремонт покрівель в т.ч.: | 279буд. / 11517м2 | 597.1 |  | 215.9 | 381.2 |  | до 01.10.2013р. |  |  | 597.1 | КЖРЕП, ПП
| Першотравневий район | 84 буд. / 3833м2 | 205.8 |  | 60.2 | 145.6
| Садгірський район | 19 буд. / 242м2 | 14.1 |  | 5.7 | 8.4
| Шевченківський район | 176 буд. / 7442м2 | 377.2 |  | 150 | 227.2
4 | Ремонт опалювальних печей в т.ч.: | 9 | 17.4 |  |  | 17.4 |  | до 01.10.2013р. |  |  | 17.4 | КЖРЕП, ПП
| Першотравневий район | 9 | 17.4 |  |  | 17.4
| Садгірський район | 0 | 0
| Шевченківський район | 0 | 0
5 | Ремонт оголовків димовентканалів в т.ч.: | 252 | 118.19 |  | 54 | 64.19 |  | до 01.10.2013р. |  |  | 118.19 | КЖРЕП, ПП
| Першотравневий район | 77 | 55 |  | 24 | 31
| Садгірський район | 15 | 4.5 |  | 2 | 2.5
| Шевченківський район | 186 | 58.69 |  | 28 | 30.69
6 | Заготовка матеріалу для посипання тротуарів в т.ч.: | 540м3 | 86.1 |  |  | 86.1 |  | до 01.10.2013р. |  |  | 86.1 | КЖРЕП, ПП
| Першотравневий район | 175м3 | 22.8 |  |  | 22.8
| Садгірський район | 40м3 | 3.2 |  |  | 3.2
| Шевченківський район | 325м3 | 60.1 |  |  | 60.1
7 | Реконструкція елекрощитових в т.ч.: | 126 | 206.56 |  | 82.3 | 124.26 |  | до 01.10.2013р. |  |  | 206.56 | КЖРЕП, ПП, підрядні організації
| Першотравневий район | 32 | 132.9 |  | 49.8 | 83.1
| Садгірський район | 27 | 13.3 |  | 5.5 | 7.8
| Шевченківський район | 67 | 60.357 |  | 27 | 33.36
| Разом: |  | 1288 |  | 485.61 | 802.39 |  |  | 0 | 0 | 1288
Управління культури
1 | Поточний ремонт приміщень Центрального палацу культури |  | 49.1 |  | 30 | 19.1 |  | до 01.10.2013р. |  | 49.1 |  | ПП Приказка
2 | Поточний ремонт приміщень культурно-мистецького центру "Садгора" |  | 38.5 |  |  | 38.5 |  | до 01.10.2013р. |  | 38.5 |  | ПП Гушуляк М.В.
3 | Придбання вікон для музичних шкіл № 1, №3 |  | 30 |  |  | 30 |  | до 01.10.2013р. |  | 30 |  | Підрядна організація
4 | Поточний ремонт приміщень музичної школи №3 |  | 22.5 |  | 22.5 |  |  | до 01.07.2013р. |  | 22.5 |  | ПП Гушуляк М.В.
5 | Гідроізоляція фундаменту музичної школи №1 |  | 28.1 |  |  | 28.1 |  | до 01.10.2013р. |  | 28.1 |  | ПП Приватрембуд-97
6 | Поточний ремонт приміщень і підготовка їх до навчального періоду в школах естетичного виховання м.Чернівців |  | 50 |  |  | 50 |  | до 01.10.2013р. |  | 50 |  | ПП Остапович В.Г.
| Разом: |  | 218.2 |  | 52.5 | 165.7 |  |  | 0 | 218.2 | 0
Управління охорони здоров’я
1 | Перевірка, ремонт та підготовка систем опалення, водопостачання та каналізації |  | 396.65 |  | 212.5 | 184.15 |  | до 01.10.2013р. |  | 187.5 | 209.15 | Головні лікарі лікувальнопрофі-лактичних закладів
2 | Перевірка, частковий ремонт, наладка автоматики котелень, топок |  | 35.4 |  | 15.5 | 19.9 |  | до 01.10.2013р. |  |  | 35.4 | Головні лікарі лікувальнопрофі-лактичних закладів
3 | Проведення ремонту дахів, заміна жолобів та водостічних труб в будівлях: | частково | 31.4 |  | 10 | 21.4 |  | до 01.10.2013р. |  |  | 31.4 | Головні лікарі лікувальнопрофі-лактичних закладів
| Проведення ремонту дахів,заміна жолобів та водостічних труб | [10 empty] | Головні лікарі лікувальнопрофі-лактичних закладів
4 | Проведення поточних та капітальних ремонтів в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів: |  | 1036.3 | 150.5 | 611 | 248.9 | 25.9 | до 15.10.2013р. |  | 872.5 | 163.8 | Головні лікарі лікувальнопрофі-лактичних закладів
5 | Підготовка транспортних засобів до роботи в зимових умовах | 75 од. | 27.8 |  | 7 | 14.8 | 6 | до 01.12.2013р. |  | 2.4 | 25.4 | Головні лікарі лікувальнопрофі-лактичних закладів
6 | Перевірка та підготовка резервних джерел електропостачання, створення необхідних запасів пального в: | 8 шт. | 35.2 |  | 3.1 | 32.1 |  | до 01.11.2013р. |  | 23.1 | 12.1 | Головні лікарі лікувальнопрофі-лактичних закладів
міських лікарнях № 2,3,4;
пологових будинках № 1,2;
міській дитячій лікарні;
міській станції швидкої медичної допомоги.
| Разом:. |  | 1531.35 | 150.5 | 849.1 | 499.85 | 31.9 |  |  | 1085.5 | 445.85
Управління освіти
1 | Капітальний ремонт кабельної лінії ДНЗ №44 |  | 135 |  | 60 | 75 |  | до 30.09.2013р. |  | 135 |  | Підрядна організація
2 | Капітальний ремонт приміщень ДНЗ№49 |  | 200 |  | 100 | 100 |  | до 30.09.2013р. |  | 200 |  | Підрядна організація
3 | Капітальний ремонт приміщень ЗОШ № 12 |  | 200 |  | 100 | 100 |  | до 30.09.2013р. |  | 200 |  | Підрядна організація
4 | Реконструкція приміщень під туалети в ЗОШ №13 |  | 300 |  | 150 | 150 |  | до 30.09.2013р. |  | 300 |  | Підрядна організація
5 | Капітальний ремонт систем теплопостачання установ освіти |  | 1570 |  | 820 | 750 |  | до 30.09.2013р. |  | 1570 |  | Підрядна організація
6 | Планова повірка лічильників тепла, води, електричної енергії |  | 40 |  | 20 | 20 |  | до 30.09.2013р. |  | 40 |  | Підрядна організація
7 | Технічне обслуговування електричних ліній, трансформаторних підстанцій, щитових в закладах освіти |  | 80 |  | 40 | 40 |  | до 30.09.2013р. |  | 80 |  | Підрядна організація
8 | Навчання відповідальних працівників закладів освіти з охорони праці |  | 50 |  | 25 | 25 |  | до 30.09.2013р. |  | 50
9 | Придбання твердого палива |  | 132.3 |  | 70 | 62.3 |  | до 30.09.2013р. |  | 132.3
| Разом: |  | 2707.3 |  | 1385 | 1322.3 |  |  |  | 2707.3
Управління по фізичній культурі та спорту
1 | Ремонт глядацьких трибун на стадіоні "Буковина" |  | 976.7 |  | 700 | 276.7 |  | до 01.10.2013р. |  | 976.7 |  | ДМБК та ЗВ
2 | Заміна синтетичного покриття на спортивному майданчику КСОП "Буковина" |  | 280 |  |  | 280 |  | до 30.09.2013р. |  | 280 |  | ДМБК та ЗВ
3 | Підготовка до роботи газових котлів |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  | до 01.10.2013р. |  |  | 0.6 | Директор СДЮСШ та КДЮСШ
4 | Поточний ремонт систем опалення в спортивних залах |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | до 01.10.2013р. |  |  | 2.5 | Директор СДЮСШ та КДЮСШ
5 | Підготовка зимових легкоатлетичних доріжок СОУ "Буковина" до роботи в зимовий період | 4 | 3 |  |  |  | 3 | до 01.12.2013р. |  |  | 3 | Директор СОУ "Буковина"
6 | Забезпечення спортивних споруд снігозбиральними інструментами |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | до 01.10.2013р. |  |  | 0.5 | Директор СДЮСШ, КДЮСШ та СОУ "Буковина"
7 | Забезпечення спортивних споруд матеріалом для посипання |  | 5 |  |  |  | 5 | до 01.11.2013р. |  |  | 5 | Завідуючі спортивними спорудами
| Разом: |  | 1268.3 |  | 700 | 560.3 | 8 |  | 0 | 1256.7 | 11.6
| Всього: |  | 28805.93 | 630.8 | 13016.03 | 11571.03 | 3588.07 |  | 0 | 14275.9 | 14530.04
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради П.Ротар