## Додаток 1
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
_23.04.2013_ № _198/8_
ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ
ремонту та утримання доріг в м. Чернівцях на 2013 рік
за рахунок міського дорожнього фонду
№ | Назва об’єкта, що ремонтується | Обсяги | в т.ч . по кварталах, |  |  |  | Підрядник
з/п |  | вкладень | грн.
|  | грн. | І | ІІ | ІІІ | І\/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Капітальний ремонт доріг (погашення кредиторської заборгованості)
1 | Соборна площа на ділянці від будинку № 3 до вул.29 Березня | 308302 | 308302 |  |  |  | ПП "Піраміда Буд"
2 | вул.М.Коцюбинського (тротуар) | 194991 | 194991 |  |  |  | ТОВ "Європроектшляхбуд"
3 | вул.Південно-Кільцева (від будинку № 285-Б на вул.Головній до залізничного переїзду) | 13650 | 13650 |  |  |  | ЧМКПШЕП
4 | вул.Кобзарська | 128402 | 128402 |  |  |  | ЧМКПШЕП
5 | вул.Сокирянська | 280000 | 280000 |  |  |  | ЧМКПШЕП
6 | пров.Білоруський (шляхопровід) | 254400 | 254400 |  |  |  | ТОВ "Дельта Буд"
7 | вул. М.Коперніка на ділянці від вул.В.Чапаєва до ДНЗ № 17 | 29605 | 29605 |  |  |  | ЧМКПШЕП
8 | вул.Селятинська на ділянці від вул. Курильської до вул.Київської | 54784 | 54784 |  |  |  | ЧМКПШЕП
9 | вул.І.Підкови (тротуари) | 10244 | 10244 |  |  |  | ТОВ "СПЛІТ 2000"
10 | вул.Демократична (тротуар) | 42025 | 42025 |  |  |  | ТОВ "СПЛІТ 2000"
11 | вул.Возз'єднання (біля церкви) | 104295 | 104295 |  |  |  | ЧМКПШЕП
12 | виконання експертизи проектів на капремонт доріг (вул. М.Коцюбинського (тротуари), вул.П.Нахімова і вул.Ентузіастів) | 1493.82 | 1493.82 |  |  |  | Проектні і експертні організації
| Всього: | 1422191.82 | 1422191.82
Будівництво доріг і мереж
1 | Будівництво зливової мережі від вул.Ентузіастів до вул.Головної через територію підприємства УТОС, в тому числі: | 999900 |  | 999900
| - капітальний ремонт; | 975900 |  | 975900 |  |  | Підрядна організація
| - технічний нагляд. | 24000 |  | 24000 |  |  | ДЖКГ
| Всього: | 999900 |  | 999900
| у т.ч. утримання технагляду | 24000 |  | 24000
Капітальний ремонт доріг | [8 empty] | Сума догов | 2012
1 | зливова мережа на вул.М.Пирогова (зі сторони вул.Київської) | 25000 |  | 25000 |  |  | ПП "Богуслав"
2 | вул.Каштанова на ділянці від будинку № 39-А до вул.М.Кузнецова, в тому числі: | 409500 |  | 409500
| - капітальний ремонт; | 400000 |  | 400000 |  |  | ЧМКПШЕП
| - технічний нагляд. | 9500 |  | 9500 |  |  | ДЖКГ
3 | вул.Рівненська на ділянці від пологового будинку № 2 до будинку № 5, в тому числі: | 722100 |  | 722100 | [5 empty] | 0 | 137000 | -137000
| - капітальний ремонт; | 705100 |  | 705100 |  |  | ЧМКПШЕП
| - технічний нагляд. | 17000 |  | 17000 |  |  | ДЖКГ
4 | вул.О.Кошового, в тому числі: | 600400 |  | 600400
| - капітальний ремонт; | 585900 |  | 585900 |  |  | ЧМКПШЕП
| - технічний нагляд. | 14500 |  | 14500 |  |  | ДЖКГ
5 | вул.Сокирянська, в тому числі: | 300000 |  |  | 300000
| - капітальний ремонт; | 293000 |  |  | 293000 |  | ЧМКПШЕП
| - технічний нагляд. | 7000 |  |  | 7000 |  | ДЖКГ
6 | перехрестя вул.І.Стасюка - В.Чапаєва- Ю.Федьковича | 130500 | 117000 | 13500 |  |  | ЧМКПШЕП
7 | вул.Бахмацька, в тому числі: | 129000 |  | 129000
| - капітальний ремонт; | 126000 |  | 126000 |  |  | Підрядна організація
| - технічний нагляд. | 3000 |  | 3000 |  |  | ДЖКГ
8 | вул. В.Чапаєва (від вул.І.Стасюка до вул.Ф.Достоєвського), в тому числі: | 890000 |  |  | 760000 | 130000
| - капітальний ремонт; | 869000 |  |  | 742000 | 127000 | Підрядна організація
| - технічний нагляд. | 21000 |  |  | 18000 | 3000 | ДЖКГ
9 | вул.І.Підкови (від вул.Перемоги до вул.Я.Налєпки), в тому числі: | 990000 |  | 990000
| - капітальний ремонт; | 966000 |  | 966000 |  |  | Підрядна організація
| - технічний нагляд. | 24000 |  | 24000 |  |  | ДЖКГ
10 | розворотнє кільце на вул.Червоноармійській -просп.Незалежності,в тому числі: | 999900 |  | 999900
| - капітальний ремонт; | 975900 |  | 975900 |  |  | Підрядна організація
| - технічний нагляд. | 24000 |  | 24000 |  |  | ДЖКГ
11 | Соборна площа, в тому числі: | 296700 |  | 296700
| - капітальний ремонт; | 289700 |  | 289700 |  |  | Підрядна організація
| - технічний нагляд. | 7000 |  | 7000 |  |  | ДЖКГ
12 | вул.Машинобудівників (в районі будинків № 12-22-А), в тому числі: | 400000 |  | 400000
| - капітальний ремонт; | 390500 |  | 390500 |  |  | Підрядна організація
| - технічний нагляд. | 9500 |  | 9500 |  |  | ДЖКГ
13 | вул.І.Франка (тротуари), в тому числі: | 180000 |  | 180000
| - капітальний ремонт; | 176000 |  | 176000 |  |  | Підрядна організація
| - технічний нагляд. | 4000 |  | 4000 |  |  | ДЖКГ
14 | виконання технічних заключень, проектних робіт, експертизи проектів на капремонт доріг | 200000 | 3000 | 157000 | 40000 |  | Проектні і експертні організації
| Всього: | 6273100 | 120000 | 4923100 | 1100000 | 130000 |  | 6273100
| у т.ч. утримання технагляду | 140500 | 0 | 112500 | 25000 | 3000
Поточний ремонт доріг
1 | аварійні та непередбачувальні роботи | 180000 | 128750 | 51250 |  |  | ЧМКПШЕП, 20 відсотків
2 | вул.В.Александрі | 157900 |  |  | 100000 | 57900 | конкурс
3 | вул.Бережанська | 55000 |  |  | 55000 |  | Підрядна організація
4 | вул.акад.О.Богомольця | 25000 |  |  |  | 25000 | Підрядна організація
5 | вул.Буковинська | 99300 |  |  | 99300 |  | Підрядна організація
6 | вул. акад М.Вавілова | 28000 |  | 28000 |  |  | Підрядна організація
7 | вул.Вижницька | 192600 |  | 9490 | 70510 | 112600 | конкурс
8 | вул.В.Винниченка | 177100 |  | 136600 |  | 40500 | конкурс
9 | вул.Ю.Гагаріна | 99900 |  |  | 45000 | 54900 | Підрядна організація
10 | вул.О.Гузар | 40500 |  | 40500 |  |  | Підрядна організація
11 | вул.Заводська | 198800 |  |  | 98800 | 100000 | конкурс
12 | вул.Київська | 98000 |  | 98000 |  |  | Підрядна організація
13 | вул.М.Кордуби | 45000 |  | 45000 |  |  | Підрядна організація
14 | вул.Корсунська | 30000 |  | 10000 |  | 20000 | Підрядна організація
15 | вул.В.Маяковського | 25500 |  | 25500 |  |  | Підрядна організація
16 | вул.Миколаївська | 98000 |  |  |  | 98000 | Підрядна організація
17 | просп.Незалежності | 270300 |  | 100000 | 50000 | 120300 | конкурс
18 | вул.Надрічна | 40000 |  |  |  | 40000 | Підрядна організація
19 | вул.О.Поповича | 40900 |  |  |  | 40900 | Підрядна організація
20 | вул.Руська | 244600 |  | 90000 | 116440 | 38160 | конкурс
21 | вул.Стефаника | 99990 |  |  | 30000 | 69990 | Підрядна організація
22 | вул.Ю.Федьковича | 58910 |  | 58910 |  |  | Підрядна організація
23 | вул.Є.Ярошинської | 91700 |  |  | 91700 |  | Підрядна організація
| Всього: | 2397000 | 128750 | 693250 | 756750 | 818250
Утримання доріг
1 | Всього: | 5313000 | 2300000 | 710500 | 697000 | 1605500 | ЧМКПШЕП
| Разом: | 16405191.82 | 3970941.82 | 7326750 | 2553750 | 2553750
| у т.ч. утримання технагляду | 164500 | 0 | 136500 | 25000 | 3000
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради | [5 empty] | П.Ротар