## 01 12
Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
27.08.2013 № 447/14
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК
будівництва об`єктів житла і соціальної сфери на 2013 рік
по департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
за рахунок спеціального фонду міського бюджету-бюджету розвитку
(тис.грн.)
Код КЕКВ | № з/п | Об`єкти будівництва |  | Термін будівництва | Потужність | Загальна кошторисна вартість об`єкта | Вартість відповідно до проведеного тендеру | Освоєно капвкладень на 01.01.13р. | Обсяги капвкладень на 2013р. | У т.ч. по кварталах |  |  |  | Підрядник
|  |  | КТКВК | [6 empty] | І | ІІ | ІІІ | ІV
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Житлове будівництво
3141 | 1.1 | Реконструкція гуртожитку в житловий будинок відселенського фонду міської ради на вул. А.Чехова,23 з проектуванням | 150101 | 2007-2013р.р. | об`єкт | 7201.9 |  | 2827.639 | 719.498 | 280.45 | 296.496 | 75.9 | 66.652 | тендер
|  | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 30.265
2. Освіта
3132 | 2.1 | Капітальний ремонт кабельної лінії ДНЗ №44 на вул Руській,257 | 070101 | 4: 2013р.; 5: об`єкт; 6: 135; 9: 138.45; І 10: 138.45; ІV 14: ПП "Чернівціелектромонтаж"
|  | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 1.153
3132 | 2.2 | Капітальний ремонт приміщень будівлі ДНЗ №49 на вул. Хотинській,4-С | 070101 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 365; І 10: 351.05; ІІІ 12: 13.95; ІV 14: ПП "Буковина Елітбуд"
|  | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 6.57
3132 |  | Капітальний ремонт спортивного залу ліцею №2 на вул.Кобилиці Лук'яна,88-А | 070201 | 2012- 2013 р.р. | об`єкт | 409.003 |  |  | 486 |  | 162.952 | 150 | 173.048 | КП "Містобуд"
| 2.3 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 8.748
3142 |  | Реконструкція приміщень ЗОШ №13 на вул.Немирівській,3 під туалети | 150110 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 480; ІІ 11: 380; ІІІ 12: 100; ІV 14: КП "Містобуд"
| 2.4 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 8.64
3132 |  | Капітальний ремонт приміщень ДНЗ №34 на вул. Південно-Кільцева,9-б (додаткові роботи) | 070101 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 111.927; ІІ 11: 111.927; ІV 14: ТОВ "Аскор-буд"
| 2.5 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 2.014
3132 |  | Капітальний ремонт приміщень ДНЗ №45 на вул.Червоноармійській,85-А (додаткові роботи) | 070101 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 51.315; ІІ 11: 51.315; ІV 14: ТОВ "Аскор-буд"
| 2.6 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 0.924
3132 |  | Капітальний ремонт приміщень ДНЗ №46 на вул.Сосюри Володимира,1-А | 070101 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 85.43; ІІ 11: 85.43; ІV 14: ТОВ "Аскор-буд"
| 2.7 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 1.54
3132 |  | Капітальний ремонт приміщень ДНЗ №9 на проспекті Незалежності,88 | 070101 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 152.732; ІІ 11: 152.732; ІV 14: ТОВ "Аскор-буд"
| 2.8 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 2.75
3132 |  | Капітальний ремонт (заміна вікон) в НВК "Берегиня" на вул Карбулицького Іларія,2 | 070201 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 179.249; ІІ 11: 179.249; ІV 14: ТОВ "Будторгінвест"
| 2.9 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 3.226
3132 |  | Капітальний ремонт вентиляційної системи їдальні ЗОШ №27 на вул.Воробкевича Сидора,19 | 070201 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 26.7; ІІ 11: 26.7
| 2.10 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 0.48
3132 |  | Капітальний ремонт будівлі гімназії №2 (початкова школа) на вул Шевченка Тараса | 070201 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 500; ІІ 11: 500
| 2.11 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 9
3132 |  | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №5 на вул Л. Українки,18 | 070201 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 186; ІІІ 12: 100; ІV 13: 86
| 2.12 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 3.35
3132 |  | Капітальний ремонт балкону будівлі міського палацу дітей та юнацтва на вул. А. Шептицького, 10 | 070401 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 25; ІІІ 12: 25
| 2.13 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 0.45
3132 |  | Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ЗОШ №19 на вул Хотинській, 23 в м. Чернівці | 070201 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 80; ІІІ 12: 80
| 2.14 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 1.44
3132 |  | Капітальний ремонт фасаду ЗОШ №40 на вул Осінній, 48 в м. Чернівці | 070201 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 310; ІІІ 12: 50; ІV 13: 260
| 2.15 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 5.58
3132 |  | Капітальний ремонт фасаду ЗОШ №37 на вул В. Александрі,24 в м. Чернівці | 070201 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 185; ІІІ 12: 100; ІV 13: 85
| 2.16 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 3.33
3142 |  | Реконструкція під туалети приміщень будинку творчості дітей та юнацтва на вул. 26 Бакінських Комісарів, 10 в м. Чернівці | 150112 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 60; ІІІ 12: 60
| 2.17 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 1.08
3132 |  | Капітальний ремонт приміщень ДНЗ №34 для розміщення дитячої групм на вул. Пвденно-Кільцевій, 9-Б в м. Чернівці | 070101 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 237; ІІІ 12: 110; ІV 13: 127
| 2.18 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 4.266
3132 |  | Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ДНЗ №8 на вул. Стефюка, 6 в м. Чернівці | 070101 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 115; ІІІ 12: 115
| 2.19 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 2.07
3132 |  | Капітальний ремонт опалювальної системи ДНЗ №48 на вул. І. Крилова, 2-А в м. Чернівці | 070101 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 69; ІІІ 12: 69
| 2.20 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 1.24
3. Комунальне господарство
3122 | 3.1 | Будівництво каналізаційних, водопровідних мереж, дренажу, влаштування водовідведення житлових масивів міста | 150101 | 2012-2013р.р. | об`єкт |  |  |  | 2164.756 | 3 | 526.056 | 354 | 1281.7
|  | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 38.966
3122 | 3.2 | Будівництво КНС, водопроводу та напірного каналізаційного колектора мікрорайону "Рогізна" м. Чернівці | 150101 | 2011-2013р.р. | об`єкт | 3498.566 | 2799.3 | 2040.0941 | 1000 | 150 | 400 | 450 |  | ТДВ "ПМК-76"
|  | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 17.5
3122 | 3.3 | Будівництво опалювальної котельні на вул. А.Чехова,25 та тепломереж до житлових будинків на вул. А.Чехова, 8,14,23,25,29, на вул. В.Білоусова,19 та вул. С.Руданського,49 | 150101 | 2012- 2013 р.р. | об`єкт | 2811.802 | 1966.582 | 766.8442 | 1310 | 300 | 650 | 160 | 200 | ВАТ ЧСМНУ "Мясомолмон таж"
|  | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 18
3122 |  | Житловий квартал по проспекту Незалежності (інженерні забезпечення) | 150101 | 2008-2015р.р. | об`єкт | 48663.708 | 17500 | 7228.714 | 1313.4 | 330 | 30 | 530 | 423.4 | ТОВ "Промітех"
| 3.4 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 23.6412
4. Культура
3132 |  | Капітальний ремонт покрівлі та пофарбування металевих конструкцій літнього театру в Центральному парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка | 150101 | 2013р. | об`єкт |  |  |  | 316.6 | 66.7 | 74.8 | 84.3 | 90.8 | КП "Містобуд"
| 4.1 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 5.5
3132 |  | Капітальний ремонт (заміна вікон) в будівлі КБУ "Культурно-мистецький центр "Садгора" в м. Чернівці | 110204 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 30; ІІІ 12: 30
| 4.3 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 0.657
5.Інші об"єкти будівництва
3122 | 5.1 | Будівництво проспекту Незалежності на ділянці від вул.Сторожинецької до вул.Червоноармійської | 150101 | 2012- 2015 р.р. | об`єкт | 34879.861 |  | 21.5237 | 291 | 30 | 160 | 60 | 41 | коригування ПКД, конкурс
|  | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 5.2
3132 |  | Капітальний ремонт підпірної стіни у дворі будинку№3 на вул. Горького Максима | 100203 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 105; ІІ 11: 25; ІІІ 12: 80; ІV 14: КП "Містобуд"
| 5.2 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 1.8
3132 |  | Капітальний ремонт підпірної стіни між будинками на вул. М.Пирогова та вул.Київської | 100203 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 20; ІІ 11: 20; ІV 14: ТДВ "ПМК-76"
| 5.3 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 1.8
3132 |  | Заміна синтетичного покриття на спортивній площадці спортивно-оздоровчого підприємства "Буковина"на вул Гузар Ольги,1 (капітальний ремонт) | 130110 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 270.751; ІІ 11: 170.751; ІІІ 12: 100; ІV 14: ТОВ "Контракт строй"
| 5.4 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 4.873; ІV 14: м.Київ
3142 |  | Реконструкція глядацьких трибун секторів 13-16 спортивно-оздоровчого підприємства "Буковина" на вул Гузар Ольги | 150101 | 2013 р. | об`єкт |  |  |  | 976.7 | 207 | 329 | 440.7 |  | ПП "Рембуд-торг-Інвест"
| 5.5 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 17.5
2281 |  | Коригування програми каналізування міста Чернівців на 2006-2015 роки (проектні роботи) | 150101 | 2013 р. | об`єкт |  |  |  | 200 | 42.6 | 47.3 | 53.2 | 56.9 | філіал "НДІ проектреконструкція"
| 5.6 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 0
3131 |  | Капітальний ремонт квартири №29 маневрового фонду міської ради на вул Авангардній,43-А | 100102 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 190.992; І 10: 120; ІІ 11: 70.992; ІV 14: КП "Містобуд"
| 5.7 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 3.5
3132 |  | Капітальний ремонт пішоходного переходу від вул. Борщівській до вул. Золочівської | 100203 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 36.5; ІІ 11: 20; ІІІ 12: 16.5
| 5.8 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 0.7
3132 |  | Відновлення та капітальний ремонт дорожнього покриття міжбудинкових проїздів | 100203 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 250; ІІІ 12: 150; ІV 13: 100
| 5.9 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 4.5
3132 |  | Капітальний ремонт скверу на проспекті Незалежності,68-А | 100203 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 80; ІІ 11: 80; ІV 14: КП "Містобуд"
| 5.10 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 1.45
6.Охорона здоров`я
3132 |  | Капітальний ремонт(заміна) вантажопасажирського ліфта на 5 зупинок в акушерському корпусі комунальної медичної установи "Міський клінічний пологовий будинок №2" на вул. Рівненській,8 | 080203 | 2012- 2013 р.р. | об`єкт | 359.966 |  | 30.8372 | 370 | 100 | 200 | 70 |  | КП "Містобуд"
| 6.1 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 5.36
3122 |  | Монтаж устаткування та інженерних комунікацій дитячої лікарні на вул Буковинській,4 (додаткові роботи) -будівництво | 080101 | 4: 2013 р.; 5: об`єкт; 9: 500; І 10: 500; ІV 14: ТОВ ПБФ "Ріка"
| 6.2 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 9
|  | РАЗОМ: |  | 9: 13989; І 10: 2619.25; ІІ 11: 4750.7; ІІІ 12: 3627.55; ІV 13: 2991.5
|  | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 258.0632
7. Розподіл залишку коштів, який утворився станом на 01.01.2013 р.
3142 | 7.1 | Реконструкція приміщень ЗОШ №37 під туалети на вул Учительській,12 | 150110 | 9: 0.852; І 10: 0.852
3142 | 7.2 | Реконструкція туалету в НВК "Любисток" на вул. Руській,228-А | 150110 | 9: 27.804; І 10: 27.804
2281 | 7.3 | Інвентаризація нововиявлених пам`яток місцевого значення у м.Чернівцях | 150203 | 9: 49.9992; І 10: 49.9992
3132 | 7.4 | Капітальний ремонт дорожнього покриття після прокладання інженерних мереж | 170703 | 9: 22.9428; І 10: 22.9428
3132 | 7.5 | Капітальний ремонт огорожі ДНЗ №16 на вул.Шипинській,13 | 070101 | 9: 38.3358; І 10: 38.3358
3132 | 7.6 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №33 на вул.Червоноармійській,152-А | 070201 | 9: 62.4491; І 10: 62.4491
3132 | 7,7 | Капітальний ремонт спортзалу ЗОШ №5 на вул. Л.Українки,1 (додаткові роботи) | 070201 | 9: 49.87; І 10: 49.87
3132 | 7.8 | Капітальний ремонт фасаду ЗНЗ №19 на вул Хотинській,23 | 070201 | 9: 73.581; І 10: 73.581
3132 | 7.9 | Капітальний ремонт фасаду ЗНЗ №40 на вул.Осінній,48 | 070201 | 9: 100.399; І 10: 100.399
3132 | 7.10 | Капітальний ремонт опалювальної системи в дитячій музичній школі №1 на вул. О.Кобилянської,57 | 110205 | 9: 157.547; І 10: 157.547
3122 | 7.11 | Будівництво каналізаційних, водопровідних мереж, дренажу, влаштування водовідведення житлових масивів міста | 150101 | 9: 453.7057; І 10: 453.7057
3122 | 7.12 | Будівництво КНС, водопроводу та напірного каналізаційного колектора мікрорайону "Рогізна" м. Чернівці | 150101 | 9: 2.0362; І 10: 2.0362
3142 | 7.13 | Реконструкція котельні на вул А.Чехова,8 | 150101 | 9: 234.104; І 10: 234.104
3142 | 7.15 | Реконструкція приміщень будівлі ДНЗ №49 на вул. Хотинській,4-С | 150101 | 9: 0.7872; І 10: 0.7872
3122 | 7.16 | Будівництво опалювальної котельні на вул. А.Чехова,25 та тепломереж до житлових будинків на вул. А.Чехова, 8,14,23,25,29, на вул. В.Білоусова,19 та вул. С.Руданського,49 | 150101 | 9: 348.9468; І 10: 348.9468
|  | РАЗОМ кредиторська заборгованість: |  | 9: 1623.3598; І 10: 1623.3598; ІІ 11: 0; ІІІ 12: 0; ІV 13: 0
|  | РАЗОМ: |  | 9: 15612.3598; І 10: 4242.6098; ІІ 11: 4750.7; ІІІ 12: 3627.55; ІV 13: 2991.5
|  | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 258.0632
Заступник міського голови з питань діяльності
|  | виконавчих органів міської ради |  | І 10: П.Ротар

## дод07 11 (hidden)
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету міської ради
_____ 2012 № __________
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК
будівництва об`єктів житла і соціальної сфери на 2012 рік
департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам
(тис.грн.)
Код КЕКВ | № п/п | Об`єкти будівництва | Термін будівництва | Потужність | Загальна кошторисна вартість об`єкта | Вартість відповідно до проведеного тендеру | Освоєно капвкладень на 01.01.11р. | Обсяги капвкладень на 2011р. | У т.ч. по кварталах |  |  |  | Підрядник
[9 empty] | І | ІІ | ІІІ | ІV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Житлове будівництво
2131 |  | Капітальний ремонт дитячого будинку сімейного типу на вул.Віденській,5 | 2011 р. | об`єкт | 208 |  |  | 208 |  |  | 208 |  | пп Шмалько С.А.
| 1.1 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4.16
2. Охорона здоров`я
2144 |  | Реставрація з реабілітацією (добудова) лікувального корпусу дитячої лікарні на вул Буковинській,4 | 2006-2011р.р | об`єкт | 56437.462 |  | 40472.483 | 5000 |  |  | 2544.2627 | 2455.7373 | ТОВ ПБФ "Ріка"
| 2.1 | [6 empty] | 100
3. Комунальне господарство
2123 |  | Будівництво КНС, водопроводу та напірного каналізаційного колектора мікрорайону "Рогізна" м. Чернівці | 2008-2011р.р. | об`єкт | 3498.566 |  | 500 | 500 |  |  | 302 | 198 | ТДВ "ПМК-76"
| 3.1. | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 10
2123 |  | Будівництво каналізації міської лікарні №4 по вул. І.Підкови,14 | 2011-2012р.р | об`єкт | 1854.696 |  | 1576.496 | 1576.496 |  |  | 621.2 | 955.296 | ЗАТ "Агрошляхбуд"
| 3.2 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 31.53
|  | РАЗОМ: | [5 empty] | 7284.496 | 0 | 0 | 3675.4627 | 3609.0333
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 145.69
|  | Заступник міського голови з питань діяльності | [5 empty] | П.Ротар
виконавчих органів міської ради

## Отчет о совместимости (hidden)
Отчет о совместимости для Титул 11-2.xls
Дата отчета: 14.11.2011 11:15
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 30

## Отчет о совместимости (1) (hidden)
Отчет о совместимости для Титул 2012-1.xls
Дата отчета: 15.01.2012 17:57
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 30