## Додаток 1
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
10.12.2013_ № 665/21
ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ
ремонту та утримання доріг в м. Чернівцях на 2013 рік
за рахунок міського дорожнього фонду
№ | Назва об’єкта, що ремонтується | Обсяги | в т.ч . по кварталах, |  |  |  | Підрядник
з/п |  | вкладень | грн.
|  | грн. | І | ІІ | ІІІ | І\/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Капітальний ремонт доріг (погашення кредиторської заборгованості)
1 | Соборна площа на ділянці від будинку № 3 до вул.29 Березня | 308302 | 308302 |  |  |  | ПП "Піраміда Буд"
2 | вул.М.Коцюбинського (тротуар) | 194991 | 194991 |  |  |  | ТОВ "Європроектшляхбуд"
3 | вул.Південно-Кільцева (від будинку № 285-Б на вул.Головній до залізничного переїзду) | 13650 | 13650 |  |  |  | ЧМКПШЕП
4 | вул.Кобзарська | 128402 | 128402 |  |  |  | ЧМКПШЕП
5 | вул.Сокирянська | 280000 | 280000 |  |  |  | ЧМКПШЕП
6 | пров.Білоруський (шляхопровід) | 254400 | 254400 |  |  |  | ТОВ "Дельта Буд"
7 | вул. М.Коперніка на ділянці від вул.В.Чапаєва до ДНЗ № 17 | 29605 | 29605 |  |  |  | ЧМКПШЕП
8 | вул.Селятинська на ділянці від вул. Курильської до вул.Київської | 54784 | 54784 |  |  |  | ЧМКПШЕП
9 | вул.І.Підкови (тротуари) | 10244 | 10244 |  |  |  | ТОВ "СПЛІТ 2000"
10 | вул.Демократична (тротуар) | 42025 | 42025 |  |  |  | ТОВ "СПЛІТ 2000"
11 | вул.Возз'єднання (біля церкви) | 104295 | 104295 |  |  |  | ЧМКПШЕП
12 | виконання експертизи проектів на капремонт доріг (вул.М.Коцюбинського (тротуари), вул.П.Нахімова і вул.Ентузіастів) | 1493.82 | 1493.82 |  |  |  | Проектні і експертні організації
| Всього: | 1422191.82 | 1422191.82
Будівництво доріг і мереж
1 | Будівництво зливової мережі від вул.Ентузіастів до вул.Головної через територію підприємства УТОС, в тому числі: | 999900 |  | 999900
| - капітальний ремонт; | 942110 |  | 942110 |  |  | ПП "Санталіс" |  | № 206 | 931956
| - проектні роботи, експертиза | 33790 |  | 33790 |  |  | Проектна організація
| - технічний нагляд. | 24000 |  | 24000 |  |  | ДЖКГ
| Всього: | 999900 |  | 999900
| у т.ч. утримання технагляду | 24000 |  | 24000
Реконструкція доріг
1 | Реконструкція архітектурно-історичного ансаблю по вул.О.Кобилянської (на ділянці від вул.Кафедральної до Центральної площі), в тому числі: | 120000 |  |  | 120000
| - реконструкція; | 118000 |  |  | 118000 |  | ЧМКПШЕП
| - технічний нагляд. | 2000 |  |  | 2000 |  | ДЖКГ
2 | Реконструкція дороги по вул.Миру | 528260 |  |  |  | 528260 | ДП. "Явсон-Чернівці"
| Всього: | 648260 |  |  | 120000 | 528260
| у т.ч. утримання технагляду | 2000 |  |  | 2000 | 0
Капітальний ремонт доріг | [9 empty] | Сума догов | 2012
1 | зливова мережа на вул.М.Пирогова (зі сторони вул.Київської) | 25000 |  | 25000 |  |  | ПП "Богуслав"
2 | вул.Каштанова на ділянці від будинку № 39-А до вул.М.Кузнецова, в тому числі: | 409500 |  | 409500
| - капітальний ремонт; | 400000 |  | 400000 |  |  | ЧМКПШЕП
| - технічний нагляд. | 9500 |  | 9500 |  |  | ДЖКГ
3 | вул.Рівненська на ділянці від пологового будинку № 2 до будинку № 5, в тому числі: | 742100 |  | 742100 | [6 empty] | 0 | 137000 | -137000
| - капітальний ремонт; | 725100 |  | 725100 |  |  | ЧМКПШЕП
| - технічний нагляд. | 17000 |  | 17000 |  |  | ДЖКГ
4 | вул.О.Кошового, в тому числі: | 600400 |  | 600400
| - капітальний ремонт; | 585900 |  | 585900 |  |  | ЧМКПШЕП
| - технічний нагляд. | 14500 |  | 14500 |  |  | ДЖКГ
5 | вул.Сокирянська, в тому числі: | 400000 |  | 400000
| - капітальний ремонт; | 390400 |  | 390400 |  |  | ЧМКПШЕП
| - технічний нагляд. | 9600 |  | 9600 |  |  | ДЖКГ
6 | перехрестя вул.І.Стасюка - В.Чапаєва- Ю.Федьковича | 130500 | 117000 | 13500 |  |  | ЧМКПШЕП
7 | вул.Бахмацька, в тому числі: | 204000 |  | 133860 |  | 70140 |  |  | 164820 |  | 106196
| - капітальний ремонт; | 200000 |  | 130860 |  | 69140 | ТОВ "ОПТ-інвест" |  | 162420 |  | 103796
| - технічний нагляд. | 4000 |  | 3000 |  | 1000 | ДЖКГ |  | 2400 |  | 2400
8 | вул. Краматорська (від будинку № 30 до будинку №52), в тому числі: | 990000 |  |  | 930140 | 59860
| - капітальний ремонт; | 966000 |  |  | 907140 | 58860 | ТДВ "ШБУ-60"
| - технічний нагляд. | 24000 |  |  | 23000 | 1000 | ДЖКГ
9 | автомобільна стоянка на пров.Ентузіастів навпроти ринку "Головний", в тому числі: | 365884 |  | 365884 |  |  |  |  | Лесі Українки,29 4 гімназія |  |  | 924 кв.м. | 314,650 тис.грн
| - капітальний ремонт; | 344184 |  | 344184 |  |  | ПП "Санталіс"
| - проектні роботи, експертиза | 13100 |  | 13100 |  |  | Проектна організація |  | Л.Українки, (ЗОШ № 5) |  |  | 181 кв.м. | 61,150 тис.грн.
| - технічний нагляд. | 8600 |  | 8600 |  |  | ДЖКГ
10 | Соборна площа (заміна бортових каменів), в тому числі: | 290000 |  | 290000
| - капітальний ремонт; | 282750 |  | 282750 |  |  | ПП Глиняний Д.С.
| - технічний нагляд. | 7250 |  | 7250 |  |  | ДЖКГ
11 | вул.Машинобудівників (в районі будинків № 12-22-А), в тому числі: | 267000 |  | 267000
| - капітальний ремонт; | 260500 |  | 260500 |  |  | ЧМКПШЕП |  | 237.528
| - технічний нагляд. | 6500 |  | 6500 |  |  | ДЖКГ
12 | вул.І.Франка (тротуари), в тому числі: | 180000 |  | 180000
| - капітальний ремонт; | 176000 |  | 176000 |  |  | ПП Глиняний Д.С.
| - технічний нагляд. | 4000 |  | 4000 |  |  | ДЖКГ
13 | вул.Хотинська (в районі тролейбусної зупинки "Боянівка"), в тому числі: | 183019 |  | 183019
| - капітальний ремонт; | 179019 |  | 179019 |  |  | Підрядна організація
| - технічний нагляд. | 4000 |  | 4000 |  |  | ДЖКГ
14 | підпірна стінка проїжджої частини вул.П.Каспрука, в тому числі: | 256000 |  | 256000
| - капітальний ремонт; | 250000 |  | 250000 |  |  | ТДВ "ПМК-76"
| - технічний нагляд. | 6000 |  | 6000 |  |  | ДЖКГ
15 | дорожнє покриття на вул.О.Боярка (земляні роботи), в тому числі: | 163710 |  | 163710
| - капітальний ремонт; | 160660 |  | 160660 |  |  | ПАТ "Агрошляхбуд"
| - технічний нагляд. | 3050 |  | 3050 |  |  | ДЖКГ
16 | вул.П.Ткачука (тротуар), в тому числі: | 51200 |  | 51200
| - капітальний ремонт; | 50000 |  | 50000 |  |  | ПП Глиняний Д.С.
| - технічний нагляд. | 1200 |  | 1200 |  |  | ДЖКГ
17 | вул.Г.Сковороди на ділянці від вул.Університетської до вул.Лесі Українки (тротуари), в тому числі: | 256000 |  |  | 256000
| - капітальний ремонт; | 250000 |  |  | 250000 |  | ПП Глиняний Д.С.
| - технічний нагляд. | 6000 |  |  | 6000 |  | ДЖКГ
18 | вул.А.Міцкевича (тротуари), в тому числі: | 133200 |  |  | 133200
| - капітальний ремонт; | 130000 |  |  | 130000 |  | ПП Глиняний Д.С.
| - технічний нагляд. | 3200 |  |  | 3200 |  | ДЖКГ
19 | вул.Я.Налєпки (тротуар), в тому числі: | 154927 |  | 154927 |  |  |  | 349524 | 192185 | 153950
| - капітальний ремонт; | 151427 |  | 151427 |  |  | ТОВ "Європроектшляхбуд" | 339135 | 188685 | 150450
| - технічний нагляд. | 3500 |  | 3500 |  |  | ДЖКГ | 7000 | 3500 | 3500
20 | вул. акад М.Вавілова (тротуари), в тому числі: | 61400 |  |  | 61400
| - капітальний ремонт; | 60000 |  |  | 60000 |  | ПП Глиняний Д.С.
| - технічний нагляд. | 1400 |  |  | 1400 |  | ДЖКГ
21 | вул.Лесі Українки (тротуар з сторони слідчого ізолятора, ЗОШ № 5 і гімназії № 4), в тому числі: | 341000 |  | 190000 | 151000
| - капітальний ремонт; | 335000 |  | 186700 | 148300 |  | ПП Глиняний Д.С.
| - технічний нагляд. | 6000 |  | 3300 | 2700 |  | ДЖКГ
22 | виконання технічних заключень, проектних робіт, експертизи проектів на капремонт доріг | 200000 | 3000 | 197000 |  |  | Проектні і експертні організації
| Всього: | 6404840 | 120000 | 4623100 | 1531740 | 130000 |  |  |  | 120000 | 4623100 | 2060000 | 130000
| у т.ч. утримання технагляду | 139300 | 0 | 101000 | 36300 | 2000 |  |  | -6404840
Поточний ремонт доріг
1 | поточний ремонт вулично-шляхової мережі в м.Чернівцях (дрібний ремонт) | 180000 | 128750 | 51250 |  |  | ЧМКПШЕП, 20 відсотків
2 | вул.В.Александрі | 155365 |  |  | 155365 |  | ЧМКПШЕП
3 | вул.Бережанська | 55000 |  |  | 20000 | 35000 | Підрядна організація
4 | вул.акад.О.Богомольця | 25000 |  |  |  | 25000 | Підрядна організація
5 | вул.Буковинська | 99300 |  |  | 60000 | 39300 | ЧМКПШЕП
6 | вул. акад М.Вавілова | 28914 |  | 28914 |  |  | ЧМКПШЕП | 37609 | 8695
7 | вул.Вижницька | 190439 |  |  | 109795 | 80644 | ЧМКПШЕП
8 | вул.В.Винниченка | 175103 |  | 46274 | 80280 | 48549 | ЧМКПШЕП
9 | вул.Вірменська (тротуари) | 74000 |  |  | 74000 |  | Підрядна організація
10 | вул.Ю.Гагаріна | 99900 |  |  | 45000 | 54900 | ЧМКПШЕП
11 | вул.М.Грушевського (тротуар) | 65000 |  |  | 65000 |  | ПП Глиняний Д.С.
12 | вул.О.Гузар | 43282 |  | 43282 |  |  | ЧМКПШЕП
13 | вул.Ч.Дарвіна (тротуар) | 33000 |  |  | 33000 |  | ПП Глиняний Д.С.
14 | вул.Заводська | 195942 |  |  | 185942 | 10000 | ЧМКПШЕП
15 | вул.Київська | 98000 |  | 98000 |  |  | ЧМКПШЕП
16 | вул.М.Кордуби | 45000 |  | 45000 |  |  | ЧМКПШЕП
17 | вул.Корсунська | 8482 |  |  | 8482 |  | ЧМКПШЕП
18 | вул.М.Лисенка (тротуари) | 33500 |  |  | 33500 |  | ПП Глиняний Д.С.
19 | вул.В.Маяковського | 15000 |  |  |  | 15000 | ЧМКПШЕП
20 | вул.Миколаївська | 98000 |  | 98000 |  |  | ЧМКПШЕП
21 | просп.Незалежності | 267010 |  | 212115 |  | 54895 | ЧМКПШЕП
22 | вул.Надрічна | 40566 |  |  | 40566 |  | ЧМКПШЕП
23 | вул.О.Поповича | 40900 |  | 40900 |  |  | ЧМКПШЕП
24 | вул.О.Поповича (тротуари) | 83000 |  |  | 83000 |  | Підрядна організація
25 | вул.А.Пумнула | 50000 |  |  | 50000 |  | ЧМКПШЕП
26 | вул.Рівненська на ділянці від вул.Червоноармійської до пологового будинку № 2 | 45100 |  |  | 45100 |  | ЧМКПШЕП
27 | вул.Руська | 241684 |  | 159698 | 51320 | 30666 | ЧМКПШЕП
28 | вул.В.Стефаника | 99817 |  | 99817 |  |  | ЧМКПШЕП
29 | вул.Ю.Федьковича | 49318 |  | 30000 |  | 19318 | ЧМКПШЕП
30 | вул.Б.Хмельницького на ділянці від вул.Університетської до вул.Лесі Українки (тротуар) | 40000 |  |  | 40000 |  | ПП.Глиняний Д,С.
31 | вул.Червоноармійська на ділянці від вул.Головної до вул.В.Шкіля (тротуари) | 91500 |  |  | 91500 |  | Підрядна організація
32 | вул.Чорнівська | 60000 |  |  | 60000 |  | Підрядна організація
33 | вул.Т.Шевченка | 99900 |  |  | 99900 |  | ЧМКПШЕП
34 | вул.Шолом-Алейхема | 73022 |  |  |  | 73022 | Підрядна організація
35 | вул.Є.Ярошинської | 71956 |  | 40000 |  | 31956 | ЧМКПШЕП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Всього: | 3072000 | 128750 | 993250 | 1431750 | 518250 | [5 empty] | 993250 | 1431750 | 518250
Утримання доріг | [12 empty] | 0
1 | санітарне оброблення та аналогічні послуги (послуги з утримання вулично-шляхової мережі в м.Чернівцях) | 5313000 | 2300000 | 710500 | 897000 | 1405500 | ЧМКПШЕП
| Разом: | 17860191.82 | 3970941.82 | 7326750 | 3980490 | 2582010 |  |  | 17860191.82
| у т.ч. утримання технагляду | 165300 | 0 | 125000 | 38300 | 2000 |  |  | 16405191.82
0
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради | [5 empty] | П.Ротар