## Додаток 2
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
_08.04.2014 № _139/5_
ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в м. Чернівцях на 2014 рік
№ | Назва об’єкта, що ремонтується | Обсяги | в т.ч . по кварталах, |  |  |  | Підрядник
з/п |  | вкладень | грн.
|  | грн. | І | ІІ | ІІІ | І\/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкція доріг
1 | Реконструкція дороги на вул.Б.Хмельницького від вул.Ю.Гагаріна до вул.Університетської, в тому числі: | 12906000 | 1743200 | 3193500 | 3778800 | 4190500
| -реконструкція; | 12706000 | 1716200 | 3144500 | 3719800 | 4125500 | конкурс
| - технічний нагляд. | 200000 | 27000 | 49000 | 59000 | 65000 | ДЖКГ
| Всього: | 12906000 | 1743200 | 3193500 | 3778800 | 4190500
| у т.ч. утримання технагляду | 200000 | 27000 | 49000 | 59000 | 65000
Поточний ремонт доріг
1 | Поточний ремонт вул.Авангардної (від вул.Миру до вул.Миргородської) | 30000 | 30000 |  |  |  | Підрядна організація
2 | Поточний ремонт вул.В.Александрі | 230000 | 45000 | 145000 |  | 40000 | конкурс | 3 км
3 | Поточний ремонт вул.29 Березня | 25000 | 25000 |  |  |  | Підрядна організація
4 | Поточний ремонт вул.Буковинської | 99995 | 99995 |  |  |  | Підрядна організація
5 | Поточний ремонт вул.М.Ватутіна (тротуар на автобусній зупинці маршрутів № 5,11,12) | 60000 |  | 60000 |  |  | Підрядна організація
6 | Поточний ремонт вул.Вірменської | 99990 | 99990 |  |  |  | Підрядна організація
7 | Поточний ремонт вул.Аркадія Гайдара | 99900 |  |  | 99900 |  | Підрядна організація
8 | Поточний ремонт вул.митрополита Є.Гакмана (тротуари) | 99995 | 99995 |  |  |  | Підрядна організація
9 | Поточний ремонт вул.Головної | 740083 | 100000 | 80100 | 169983 | 390000 | конкурс
10 | Поточний ремонт вул.Горіхівської | 160000 |  |  | 80000 | 80000 | конкурс
11 | Поточний ремонт вул.О.Гузар | 70000 |  | 50000 |  | 20000 | Підрядна організація
12 | Поточний ремонт вул.К.Дзержика | 80000 | 40000 | 40000 |  |  | Підрядна організація
13 | Поточний ремонт вул.Енергетичної | 99000 |  |  | 99000 |  | Підрядна організація
14 | Поточний ремонт вул.Заводської | 200000 |  |  | 100000 | 100000 | конкурс
15 | Поточний ремонт вул.Зарожанської | 90000 | 50000 |  | 40000 |  | Підрядна організація
16 | Поточний ремонт вул.Заставнянської | 290000 |  | 100000 | 46955 | 143045 | конкурс | 3.2
17 | Поточний ремонт вул.В.Івасюка | 99990 | 99990 |  |  |  | Підрядна організація
18 | Поточний ремонт вул.Калинівської | 90000 | 50000 |  | 40000 |  | Підрядна організація
19 | Поточний ремонт вул.Каштанової | 80000 |  |  | 80000 |  | Підрядна організація
20 | Поточний ремонт вул.Л.Кобилиці | 90000 | 40000 |  |  | 50000 | Підрядна організація
21 | Поточний ремонт вул.Коломийської | 90000 |  |  |  | 90000 | Підрядна організація
22 | Поточний ремонт вул.Краматорської | 99990 | 60000 |  |  | 39990 | Підрядна організація
23 | Поточний ремонт вул. Лозівської | 80000 |  | 80000 |  |  | Підрядна організація
24 | Поточний ремонт вул.Машинобудівників | 35000 |  |  | 35000 |  | Підрядна організація
25 | Поточний ремонт вул.Миколаївської | 99995 | 60000 |  | 30000 | 9995 | Підрядна організація
26 | Поточний ремонт вул.І.Миколайчука | 50000 |  |  | 50000 |  | Підрядна організація
27 | Поточний ремонт вул.М.Тореза | 270000 |  | 120564 | 119436 | 30000 | конкурс | 4,4 км
28 | Поточний ремонт вул.Миру | 25000 |  | 25000 |  |  | Підрядна організація
29 | Поточний ремонт вул.Московської Олімпіади | 90000 | 50000 |  |  | 40000 | Підрядна організація
30 | Поточний ремонт вул.Надрічної | 70000 |  |  | 70000 |  | Підрядна організація
31 | Поточний ремонт вул.І.Підкови | 99900 | 70000 | 29900
32 | Поточний ремонт вул.Ф.Полетаєва | 90000 |  | 30000 |  | 60000 | Підрядна організація
33 | Поточний ремонт вул.М.Синельникова | 45000 |  |  | 45000 |  | Підрядна організація
34 | Поточний ремонт вул.Небесної Сотні (колишня вул.І.Стасюка) | 70000 | 43030 |  |  | 26970 | Підрядна організація
35 | Поточний ремонт вул.В.Стефаника | 160000 |  | 114700 | 45300 |  | конкурс
36 | Поточний ремонт вул.Сторожинецької | 210000 |  | 85300 | 104700 | 20000 | конкурс | 2.8
37 | Поточний ремонт вул.Університетської | 50000 |  | 40000 |  | 10000 | Підрядна організація
38 | Поточний ремонт вул.Поштової (колишня вул.О.Худякова) | 20000 |  | 20000 |  |  | Підрядна організація
39 | Поточний ремонт вул.28 Червня | 99990 |  | 50000 | 49990 |  | Підрядна організація
40 | Поточний ремонт вул.Є.Ярошинської | 65000 | 35000 |  |  | 30000 | Підрядна організація
| Всього: | 4653828 | 1098000 | 1070564 | 1305264 | 1180000 |  | #REF!
Утримання доріг
1 | Утримання вулично-шляхової мережі в м.Чернівцях | 1419572 | 500000 | 209736 | 209736 | 500100 | ЧМКПШЕП | #REF!
| Всього: | 1419572 | 500000 | 209736 | 209736 | 500100
| Разом: | 18979400 | 3341200 | 4473800 | 5293800 | 5870600
| у т.ч. утримання технагляду | 200000 | 27000 | 49000 | 59000 | 65000
Секретар виконавчого комітету
Чернівецької міської ради |  |  |  | О.Стецевич
25979402.47

## Додаток 1
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
_08.04.2014_ № __139/5__
ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ
ремонту та утримання доріг в м. Чернівцях на 2014 рік
за рахунок міського дорожнього фонду
№ | Назва об’єкта, що ремонтується | Обсяги | в т.ч . по кварталах, |  |  |  | Підрядник
з/п |  | вкладень | грн.
|  | грн. | І | ІІ | ІІІ | І\/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Будівництво доріг і мереж (розподіл вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2014 року)
1 | Будівництво зливової мережі від вул.Ентузіастів до вул.Головної через територію підприємства УТОС (проектні роботи, експертиза) | 25939 | 25939 |  |  |  | Проектна організація
| Всього: | 25939 | 25939
Реконструкція доріг (розподіл вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2014 року)
1 | Реконструкція дороги по вул.Миру | 528260 | 528260 |  |  |  | ДП "Явсон-Чернівці"
| Всього: | 528260 | 528260
Капітальний ремонт доріг (розподіл вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2014 року)
1 | Капітальний ремонт зливової мережі на вул.М.Пирогова (зі сторони вул.Київської) | 24922 | 24922 |  |  |  | ПП "Богуслав"
2 | Капітальний ремонт вул.Бахмацької | 159198 | 159198 |  |  |  | ТОВ "ОПТ-Інвест"
3 | Капітальний ремонт автомобільної стоянки на пров.Ентузіастів навпроти ринку "Головний" | 149138 | 149138 |  |  |  | ПП "Санталіс"
4 | Капітальний ремонт Соборної площі (заміна бортових каменів) | 189286 | 189286 |  |  |  | ПП Глиняний Д.С.
5 | Капітальний ремонт вул.Я.Налєпки (тротуар) | 126968 | 126968 |  |  |  | ТОВ "Європроектшляхбуд"
6 | Капітальний ремонт вул.Лесі Українки (тротуар з сторони слідчого ізолятора, ЗОШ № 5 і гімназії № 4) | 333295 | 333295 |  |  |  | ПП Глиняний Д.С.
7 | Виконання експертизи проектів на капремонт доріг (Соборна площа (заміна бортових каменів), вул.Лесі Українки (тротуар з сторони слідчого ізолятора, ЗОШ № 5 і гімназії № 4), підпірна стінка проїжджої частини вул.П.Каспрука) | 25698.38 | 25698.38 |  |  |  | Проектні і експертні організації
8 | Капітальний ремонт вул.Каштанової на ділянці від будинку № 39-А до вул.М.Кузнецова, в тому числі: | 306838.62 | 306838.62 |  |  |  |  | 618938.62
| - капітальний ремонт; | 297338.62 | 297338.62 |  |  |  | ЧМКПШЕП
| - технічний нагляд. | 9500 | 9500 |  |  |  | ДЖКГ
9 | Капітальний ремонт вул.Сокирянської, в тому числі: | 312100 | 312100
| - капітальний ремонт; | 302500 | 302500 |  |  |  | ЧМКПШЕП
| - технічний нагляд. | 9600 | 9600 |  |  |  | ДЖКГ
| Всього: | 1627444 | 1627444
Поточний ремонт доріг (розподіл вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2014 року)
1 | Поточний ремонт вул.В.Винниченка | 99900 | 99900 |  |  |  | Підрядна організація
2 | Поточний ремонт вул.Галицький шлях | 70000 | 70000 |  |  |  | Підрядна організація
3 | Поточний ремонт вул.Головної | 190000 | 190000 |  |  |  | конкурс | 740083 | 930083
4 | Поточний ремонт вул.Київської | 99900 | 99900 |  |  |  | Підрядна організація
5 | Поточний ремонт вул.М.Кордуби | 40000 | 40000 |  |  |  | Підрядна організація
6 | Поточний ремонт просп.Незалежності | 250000 | 250000 |  |  |  | конкурс
7 | Поточний ремонт вул.Перемоги | 90000 | 90000 |  |  |  | Підрядна організація
8 | Поточний ремонт вул.Південно-Кільцевої | 340000 | 340000 |  |  |  | конкурс
9 | Поточний ремонт вул.О.Поповича (тротуари) | 53357 | 53357 |  |  |  | ПП Глиняний Д.С.
10 | Поточний ремонт вул.Руської | 99900 | 99900 |  |  |  | конкурс
11 | Поточний ремонт вул.Садової | 99900 | 99900 |  |  |  | Підрядна організація
12 | Поточний ремонт вул.Турецької | 30000 | 30000 |  |  |  | Підрядна організація
13 | Поточний ремонт вул.Ю.Федьковича | 50000 | 50000 |  |  |  | Підрядна організація
14 | Поточний ремонт вул.В.Аксенина (колишня вул.М.Фрунзе) | 25000 | 25000 |  |  |  | Підрядна організація
15 | Поточний ремонт вул.Хотинської | 550000 | 550000 |  |  |  | конкурс
16 | Поточний ремонт вул.Героїв Майдану (колишня вул.Червоноармійська) | 300000 | 300000 |  |  |  | конкурс
17 | Поточний ремонт вул.В.Чкалова | 60000 | 60000 |  |  |  | Підрядна організація
18 | Поточний ремонт вул.Т.Шевченка | 99900 | 99900 |  |  |  | Підрядна організація
19 | Поточний ремонт вул.Шолом-Алейхема | 60000 | 60000 |  |  |  | Підрядна організація |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
20 | Поточний ремонт моста через р.Прут на вул.Ю.Гагаріна та підходи до нього | 99900 | 99900 |  |  |  | Підрядна організація
| Всього: | 2707757 | 2707757
Утримання доріг (розподіл вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2014 року)
1 | Утримання вулично-шляхової мережі | 1545600 | 1545600 |  |  |  | ЧМКПШЕП
| Всього: | 1545600 | 1545600
Утримання доріг | [10 empty] | #REF!
1 | Утримання вулично-шляхової мережі | 3755000 | 571800 | 853600 | 1063600 | 1266000 | ЧМКПШЕП
| Всього: | 3755000 | 571800 | 853600 | 1063600 | 1266000
| Разом: | 10190000 | 7006800 | 853600 | 1063600 | 1266000 |  | 17860191.82
| у т.ч. утримання технагляду | 19100 | 19100 | 0 | 0 | 0 |  | 16405191.82
-7670191.82
Секретар виконавчого комітету
Чернівецької міської ради |  |  |  | О.Стецевич