ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради 24.02.2015 № 87/4

Заходи щодо створення в м. Чернівцях сприятливих умов

життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями

на 2015 – 2016 роки

| № з/п | Зміст заходів | Терміни виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | В обов’язковому порядку передбачати в містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельної ділянки на проектування об’єктів житлового і громадського призначення виконання замовниками вимог щодо облаштування таких об’єктів необхідними допоміжними засобами та упорядження території забудови для забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями. | 2015 – 2016 рр. | Департамент містобудівного комплексу та земельних відно-син міської ради |
| 2. | Здійснювати контроль відповідності проектної документації за дотриманням вимог нормативів по безбар’єрності до об’єктів житлового та громадського призначення. | 2015 – 2016 рр. | Управління державної архі-тектурно-будівельної інспекції у Чернівецькій області, громадські організації-члени ко-мітету доступності, управління праці та соціального захисту населення міської ради |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Проаналізувати існуючі об’єкти соціальної сфери щодо наявності доступності до них відповідно до державних будівельних норм. Рекомендувати власникам та користувачам існуючих об’єктів соціальної сфери, де виявлені відхилення від нормативів, привести їх у відповідність до державних будівельних норм. | До 01.06.2015 р. 2015-2016 рр. | Департаменти економіки, місто-будівного комплексу та земель-них відносин міської ради, Першотравнева, Садгірська, Шевченківська районні в місті Чернівцях ради, громадські організації-члени комітету до-ступності. |
| 4. | Забезпечити встановлення інформаційних знаків або симво-лів на усіх доступних для інвалідів місцях загального користу-вання: місцях паркування особистого транспорту, спорудах та переходах через транспортні комунікації, входах до громадських туалетів, лазень тощо. | 2015-2016 рр. | Депараменти житлово-кому-нального господарства, еконо-міки міської ради, Першотрав-нева, Садгірська, Шевченків-ська районні в м.Чернівцях ради. |
| 5. | Забезпечити виділення спеціальних місць для безкоштов-ного паркування транспортних засобів громадян з інвалідністю (в обсязі 10 відсотків загальної кількості місць, але не менше як одне місце) з позначенням їх відповідними знаками та розміткою у місцях платного паркування транспортних засобів відповідно до рішень виконавчого комітету Чернівецької міської ради. | 2015 – 2016 рр. | Департамент житлово-кому-нального господарства міської ради, оператори паркування. |
| 6. | Створити безпечні умови для користування особами з обме-женими фізичними можливостями транспортною інфраструк-турою – аеропортом, залізничним та автовокзалами, привок-зальними територіями, переходами через залізничні колії відповідно до державних будівельних норм. Провести з цією метою їх перевірку на відповідність вимо- гам щодо забезпечення безперешкодного доступу, зокрема, до залів очікування, квиткових кас, камер схову, таксофонів, | До 01.04.2015 р. | Депарамент житлово-комуналь-ного господарства міської ради, МКП „Міський центр організа-ції пасажирських перевезень”, МКП „Міжнародний аеропорт „Чернівці”, ТОВ „Чернівціавто-транс”, вокзал станції Чернівці, громадські організації - члени |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | вбиралень, перевірити наявність відповідних інформаційних засобів. Облаштувати аеропорт технічними засобами та інформа-ційними знаками про надання послуг особам з обмеженими фізичними можливостями. Рекомендувати керівництву залізничного вокзалу, автовокзалу та автостанцій створити належні умови для обслуговування громадян з обмеженими фізичними можливостями. | 2015-2016 рр. | комітету доступності. |
| 7. | Провести додаткове обстеження житлових будинків, в яких проживають інваліди з втраченою рухомою активністю, з метою уточнення відповідності існуючих пандусів та поручнів нормативам. При необхідності та технічній можливості провести їх реконструкцію. | До 30.04.2015р. 2015- 2016 рр. | Першотравнева, Садгірська, Шевченківська районні в місті Чернівцях ради, департамент житлово-комунального госпо-дарства міської ради |
| 8. | Проаналізувати стан доступності діючих об’єктів адміністративного, соціального, культурно-побутового призначення. | До 30.04.2015р. | Першотравнева, Садгірська, Шевченківська районні в місті Чернівцях ради, департамент житлово-комунального госпо-дарства міської ради |
| 9. | Забезпечити створення умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до лікувальних установ міста. Для чого: - проаналізувати доступність закладів охорони здоров’я м. Чернівців, відповідність їх державним будівельним нормами (ДБН); - визначити першочерговий об’єм робіт з дообладнання та переобладнання будівель і приміщень | До 30.04.2015р. До 01.06.2015р. | Управління охорони здоров’я міської ради, громадські організації-члени комітету до-ступності. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | При придбанні міського пасажирського транспорту віддава-ти перевагу тролейбусам та автобусам, пристосованим для пе-ревезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. | 2015-2016 рр. | Департамент житлово-кому-нального господарства міської ради, КП „Чернівецьке тро-лейбусне управління” |
| 11. | При проведенні конкурсу на автобусні маршрути надавати перевагу автоперевізникам, в яких є рухомий склад, пристосо-ваний для перевезення інвалідів з враженням опорно-рухового апарату та обладнаний засобами інформування пасажирів з вадами зору і слуху. | 2015-2016 рр. | Департамент житлово-кому-нального господарства, управ-ління праці та соціального захисту населення міської ради |
| 12. | Здійснювати моніторинг доступності міського транспорту для перевезення інвалідів з враженням опорно-рухового апарату та з вадами зору. | 2015-2016 рр. | Департамент житлово-кому-нального господарства міської ради, громадські організації-члени комітету доступності. |
| 13. | Забезпечити прийняття в експлуатацію об’єктів дорожньої інфраструктури за умови створення безпечних умов для людей з інвалідністю. | 2015-2016 рр. | Департамент житлово - кому-нального господарства, громадські організації - члени комітету доступності. |
| 14. | Проаналізувати стан пішохідних переходів центральних вулиць та площ міста щодо наявності вільного пересування маломобільних груп населення. Продовжити роботу з пониження бордюрів для забезпечення вільного пересування маломобільних груп населення на пішохідних переходах центральних вулиць та площ міста. | До 01.06.2015 р. 2015-2016 рр. | Департамент житлово-кому-нального господарства міської ради, КП «МіськШЕП», громадські організації-члени комітету доступності. |
| 15. | Проаналізувати стан доступності зупинок громадського транспорту та вуличної мережі міста відповідно до державних будівельних норм. | До 01.06.2015р. | Департамент житлово-кому-нального господарства, упра-вління праці та соціального захисту населення міської ради, громадські організації-члени комітету доступності. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16. | Проаналізувати стан доступності ринків міста відповідно до державних будівельних норм. | До 01.07.2015 р. | Департамент економіки, громадські організації-члени комітету доступності. |
| 17. | Продовжити роботу з облаштування світлофорних об’єктів спеціальними звуковими сигналами для створення безпечних умов руху людей з вадами зору. | 2015-2016 рр. | Департамент житлово-кому-нального господарства міської ради, КП «МіськШЕП» |
| 18. | Забезпечити в громадському транспорті при можливості оголошення через гучномовці назв зупинок. | 2015-2016 рр. | Департамент житлово-кому-нального господарства міської ради, МКП «Міський центр організації пасажирських пере-везень», КП «Чернівецьке тролейбусне управління» |
| 19. | Сприяти громадським організаціям інвалідів в їх діяльності, зокрема, в здійсненні ними моніторингу реалізації державної політики у сфері забезпечення прав осіб з обмеженими фізич-ними можливостями та рівня їх соціальної захищеності. | 2015-2016 рр. | Виконавчі органи міської, Першотравневої, Садгірської, Шевченківської районних в місті Чернівцях рад |
| 20. | Не допускати випадків безпідставного виселення громадських організацій інвалідів з приміщень, в яких вони здійснюють статутну діяльність. | 2015-2016 рр. | Департамент економіки, управління праці та соціального захисту населення міської ради |
| 21. | Взяти під особливий контроль за дотриманням в зоні компактного проживання інвалідів з вадами зору (район учбово-виробничого об’єднання УТОС) правил паркування машин, забезпечення цілісності каналізаційних люків, тротуарів, орієнтувальних доріжок. | 2015-2016 рр. | Департаменти житлово-кому-нального господарства міської ради, Шевченківська районна в місті Чернівцях рада. |
| 22. | З метою формування мислення і толерантного відношення суспільства до проблем людей з інвалідністю розміщувати соціальну рекламу на білбордах міста та інших інформаційних засобах. | 2015-2016 рр. | Департаменти містобудівного комплексу та земельних відносин, економіки, житлово-комунального господарства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | міської ради, громадські організації - члени комітету доступності. |
| 23. | Сприяти охопленню гуртковою роботою (розширення мережі гуртків, секцій) дітей з особливими потребами з урахуванням їх індивідуальних особливостей. | 2015-2016 рр. | Управління культури, освіти, по фізичній культурі та спорту, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради |
| 24. | Сприяти створенню умов у загальноосвітніх навчальних закладах міста для навчання дітей з особливими потребами за бажанням батьків (індивідуальна та/або інклюзивна форма навчання). | 2015-2016 рр. | Управління освіти міської ради |
| 25. | Забезпечити здійснення соціального супроводу сімей, що виховують дітей-інвалідів та молодих інвалідів. Залучати їх до діяльності клубу „Паросток”. | 2015-2016 рр. | Відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |

Секретар виконавчого комітету

Чернівецької міської ради												            О. Стецевич