## додаток підготовка заходів.
Додаток до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради 28.04.2015 № 188/8
Заходи
з підготовки господарства комунальної власності м. Чернівців
до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2015-2016 року
№ | Зміст заходів | Обсяги виконання на рік | Попередня вартість тис.грн. | в т.ч. по кварталах |  |  |  | Термін виконання | Джерела фінансування, в тис.грн. |  |  | Виконавець
з/п |  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІУ |  | державний бюджет | міський бюджет | власні кошти
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Першотравнева районна у місті рада
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 36 буд. | 73.86 |  | 43.69 | 30.17 | ---- | До 01.10.2015 | ---- | ---- | 73.86 | КЖРЕП,ПП
688м.п
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 29 буд. | 83.15 |  | 51.26 | 31.89 | ---- | До 01.10.2015 | ---- | ---- | 83.15 | КЖРЕП,ПП
352м.п
3 | Ремонт покрівель | 78 буд. | 128.762 |  | 50.62 | 76.02 | 2.12 | До 01.10.2015 | ---- | ---- | 128.762 | КЖРЕП,ПП
2671 кв.м
4 | Ремонт та заміна опалювальних печей | 4 буд. | 5.6 |  | 4.2 | 1.4 | - | До 01.10.2015 | - | - | 5.6 | КЖРЕП
4 шт.
5 | Ремонт оголовків димовентканалів | 29 буд. | 82.5 |  | 33.9 | 48.6 | ---- | До 01.10.2015 | ---- | ---- | 82.5 | КЖРЕП,ПП
73 огол..
6 | Ремонт електрощитових | 51 буд. | 226 | ---- | 110.78 | 115.22 | ---- | До 01.10.2015 | ---- | 13 | 213 | УЖГ, КЖРЕП,ПП
51 шт.
7 | Утеплення підвальних приміщень | 69 буд | 28.2 |  |  | 21.66 | 6.54 | До 01.10.2015 |  |  | 28.2 | КЖРЕП,ПП
8 | Ремонт сходових клітин | 3 буд | 0.5 |  | 0.5 |  |  | До 01.10.2015 |  |  | 0.5 | КЖРЕП,ПП
4 під.
9 | Утеплення інженерних мереж | 14 буд | 5.6 |  | 5.6 |  |  | До 01.10.2015 |  |  | 5.6 | КЖРЕП,ПП
10 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 45 буд | 12.3 |  | 2.28 | 10.02 |  | До 01.10.2015 |  |  | 12.3 | КЖРЕП,ПП
140
11 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 184 шт. | 12.7 | ---- |  | 12.702 | ---- | До 01.10.2015 | ---- | ---- | 12.7 | КЖРЕП,ПП
12 | Заготівля посипочного матеріалу | 205 м.куб | 66.457 | ---- |  | 66.457 | ---- | До 01.10.2015 | ---- | ---- | 66.457 | КЖРЕП,ПП
13 | Разом по району: |  | 725.629 | 0 | 302.83 | 414.139 | 8.66 |  | 0 | 13 | 712.629
Садгірська районна у місті рада
14 | Ремонт мереж ХВП | 11 буд. / 122 м/п | 16.8 |  | 8.5 | 8.3 |  | До 01.10.2015 |  |  | 16.8 | ПП «Садгора-Сервіс»
15 | Ремонт каналізаційних мереж | 8 буд. / 46 м/п | 5.8 |  | 2.9 | 2.9 |  | До 01.10.2015 |  |  | 5.8 | ПП «Садгора-Сервіс»
16 | Ремонт покрівель | 20 буд. / 307м2 | 28.2 |  | 13.1 | 15.1 |  | До 01.10.2015 |  |  | 28.2 | ПП «Садгора-Сервіс»
17 | Ремонт дверей | 47 буд. / 101 шт. | 7.3 |  | 4 | 3.3 |  | До 01.10.2015 |  |  | 7.3 | ПП «Садгора-Сервіс»
18 | Ремонт димовентканалів | 6 буд. / 16 шт. | 5.2 |  | 3.9 | 1.3 |  | До 01.10.2015 |  |  | 5.2 | ПП «Садгора-Сервіс»
19 | Ремонт електрощитових | 24 буд. / 27 шт. | 13.3 |  | 6.4 | 6.9 |  | До 01.10.2015 |  |  | 13.3 | ПП «Садгора-Сервіс»
20 | Заготовка посипочного матеріалу | 10 м3 | 1.5 |  |  | 1.5 |  | До 01.10.2015 |  |  | 1.5 | ПП «Садгора-Сервіс»
21 | Разом по району: |  | 78.1 | 0 | 38.8 | 39.3 | 0 |  | 0 | 0 | 78.1
Шевченківська районна у місті рада
22 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 80 буд./ | 158.3 | ---- | 61 | 97.3 | ---- | До 01.10.2015 | ---- | ---- | 158.3 | КЖРЕП,ПП
1531п.м.
23 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 76 буд./ | 54.8 | ---- | 28.3 | 26.5 | ---- | До 01.10.2015 | ---- | ---- | 54.8 | КЖРЕП,ПП
522п.м.
24 | Ремонт покрівель | 134 буд./ | 418.3 | ---- | 189.4 | 228.9 | ---- | До 01.10.2015 | ---- | ---- | 418.3 | КЖРЕП,ПП
4053м2.
25 | Ремонт опалювальних печей | 1 буд./1 шт. | 0.2 | - | - | 0.2 | - | До 01.10.2015 | - | - | 0.2 | КЖРЕП,ПП
26 | Ремонт оголовків димовентканалів | 55 буд./ | 86.4 | ---- | 14.35 | 72.05 | ---- | До 01.10.2015 | ---- | ---- | 86.4 | КЖРЕП,ПП
87 шт.
27 | Заготівля посипочного матеріалу | 300 м3 | 98.1 | ---- | 27 | 71.1 | ---- | До 01.10.2015 | ---- | ---- | 98.1 | КЖРЕП,ПП
28 | Реконструкція електрощитових | 37 буд./ | 74.9 | ---- | 25.4 | 49.5 | ---- | До 01.10.2015 | ---- | ---- | 74.9 | КЖРЕП,ПП
42 шт.
29 | Разом по району: |  | 891 | 0 | 345.45 | 545.55 | 0 |  | 0 | 0 | 891
КП "Чернівціміськліфт"
30 | Провести профілактичний огляд опалювальних систем опорних дільниць | [6 empty] | 01.10.2015р. |  |  |  | КП "Чернівціміськліфт"
31 | Заготовити пісок для посипання території в зимовий період |  | 1 |  |  | 1 |  | 01.10.2015р. |  |  | 1 | КП "Чернівціміськліфт"
32 | Утеплити двері і вікна на виробничій базі таопрних дільницях |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 01.10.2015р. |  |  | 0.5 | КП "Чернівціміськліфт"
33 | Забезпечити робітників матеріалами, спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту |  | 9.8 |  |  |  | 9.8 | 31.12.2015р. |  |  | 9.8 | КП "Чернівціміськліфт"
34 | Провести ревізію ходової частини наявного автотранспорту |  | 5 |  |  | 5 |  | 01.10.2015р. |  |  | 5 | КП "Чернівціміськліфт"
35 | Разом: |  | 16.3 | 0 | 0 | 6.5 | 9.8 |  | 0 | 0 | 16.3
МКП "Чернівціспецкомунтранс"
36 | Ремонт спецавтотранспорту | 9 од. | 364 | 144 | 65 | 75 | 80 | до 01.11.2015р. |  |  | 364 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
37 | Ремонт рухомого складу задіяного на сміттєзвалищі | 3 од. | 73.5 | 15 | 15 | 20 | 23.5 | до 01.11.2015р. |  |  | 73.5 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
38 | Ремонт та обслуговування котлів опалювання | 2 шт. | 10 | 1 | 2.5 | 6.5 |  | до 30.09.2015р. |  |  | 10 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
39 | Заготовка посипочного матеріалу | 40 м3 | 25 | 8.3 |  | 16.7 |  | до 30.10.2015р. |  |  | 25 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
40 | Придбання шин для автотранспорту | 20 шт. | 85 | 15 | 20 | 25 | 25 | до 30.10.2015р. |  |  | 85 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
41 | Забезпечити дровами підприємство для опалювання | 100 куб. м. | 60 | 20 |  | 40 |  | до 30.09.2015р. |  |  | 60 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
42 | Разом: |  | 617.5 | 203.3 | 102.5 | 183.2 | 128.5 |  | 0 | 0 | 617.5
Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство
43 | Створення запасу протибуксівних матеріалів: | [6 empty] | до 25.11.2015 |  |  |  | ЧМКПШЕП
| піску (гранвідсіву) | 3000 м3 | 906 |  |  | 200 | 706 |  |  |  | 906
| солі | 1500 тн. | 1347.5 |  | 400 | 947.5 |  |  |  | 1347.5
44 | Придбання пально-мастильних матеріалів (недоторканий запас) | [6 empty] | до 05.10.2015 |  |  |  | ЧМКПШЕП
| бензину | 5 тн. | 193.3 |  |  | 193.3 |  |  |  |  | 193.3
| дизельного палива | 5 тн. | 171.3 |  |  | 171.3 |  |  |  |  | 171.3
| масел | 1,5 тн. | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  | 75
45 | Ремонт спецавтодорожної техніки, в т.ч.: | 27 од. | 500 |  |  | 500 |  | до 05.10.2015 |  |  | 500 | ЧМКПШЕП
| снігоприбиральних машин ПМ-130 | 7 од.
| піскорозкидачів МДК, ПР, IVEKO | 8 од.
| екскаваторів | 1 од.
| навантажувачів "Амкадор" | 1 од.
| навантажувачів Т-156 | 1 од.
| снігонавантажувачів | 1 од.
| автогрейдерів | 4 од.
| тракторів з відвалом Т-150 | 2 од.
| тракторів МТЗ-80 /щітка, відвал/ | 2 од.
46 | Ремонт побутових приміщень |  | 7 |  |  |  | 7 | до 01.11.2015 |  |  | 7 | ЧМКПШЕП
47 | Придбання спецтехніки для комунальних потреб міста | 3 од | 5300 |  | 2000 | 3300 |  |  |  | 5300 |  | ЧМКПШЕП
48 | Разом: |  | 8500.1 | 0 | 2400 | 5387.1 | 713 |  | 0 | 6647.5 | 1852.6
КП "Чернівецьке тролейбусне управління"
49 | Середній ремонт тролейбусів | 4од. | 1156 | 289 | 289 | 578 |  | 01.10.2015р. |  |  | 1156 | КПЧТУ
50 | Поточний ремонт контактно-кабельної мережі | 4км | 600 |  | 300 | 300 |  | 01.10.2015р. |  |  | 600 | КПЧТУ
51 | Загальні обсяги коштів на підготовку об'єктів міськелектротранспорту | 79од | 400 |  | 175 | 225 |  | 01.10.2015р. |  |  | 400 | КПЧТУ
52 | Разом: |  | 2156 | 289 | 764 | 1103 | 0 |  | 0 | 0 | 2156
МКП "Міськсвітло"
53 | Монтаж світильників | 70шт | 95.2 |  | 40.8 | 40.8 | 13.6 | 01.10.2015р. |  | 95.2 |  | МКП "Міськсвітло"
54 | Поточний ремонт пультів включення з/о И-710 | 55шт | 20 |  | 9.1 | 9.1 | 1.8 | 01.10.2015р. |  | 20 |  | МКП "Міськсвітло"
55 | Ревізія готовності приладів контролю за витратами електроенергії (повірка) | 18 | 18.4 |  | 6.13 | 8.18 | 4.09 | 01.10.2015р. |  | 18.4 |  | МКП "Міськсвітло"
56 | Ремонт та підготовка автомобільного транспорту | 9 | 18 |  | 7 | 7 | 4 | 01.10.2015р. |  |  | 18 | МКП "Міськсвітло"
57 | Разом: |  | 151.6 | 0 | 63.03 | 65.08 | 23.49 |  | 0 | 133.6 | 18
МКП "АДС-80"
58 | Ремонт рулонної покрівлі над першим та другим гаражним приміщенням | 80 м | 8 | - | - | 8 | - | 2015-10-01 | - | - | 8 | АДС
59 | Ремонт ел. проводки, | 2 бокси | 4 | - | - | 4 | - | 2015-11-01 | - | - | 4 | АДС
ел. світильників розеток в гаражах № 1,2
60 | Разом: |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 12
Управління культури міської ради
61 | Заміна котла опалення в КБУ "Будинок фолькльору "Роша-Стинка" | відповідно до кошторису | 12 |  |  | 12 |  | 2015-10-30 |  | 12 |  | Приватрембуд-97
62 | Разом: |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 0
Управління охорони здоров'я міської ради
63 | Поточний ремонт та підготовка системи опалення, електрозабезпечення, водопостачання та каналізації | Системи всіх лікувальних закладів | 201.5 | 6.25 | 33.9 | 149.35 | 12 | До 01.10.2015р |  | 88 | 113.5 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності
64 | Підготовка котелень та топочних до опалювального сезону. Сервісне обслуговування котлів, перевірка, частковий ремонт, заміна, наладка автоматики котлів та газових систем | 11 закладів | 66.8 | - | 16 | 50.8 | - | До 01.10.2015р |  | 33.45 | 33.35 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності
65 | Проведення ремонту дахів, заміна жолобів та водостічних труб | Частково | 97.8 | - | 70 | 27.8 | - | До 01.10.2015р |  | 70 | 27.8 | Міські лікарні №4
Міська дитяча лікарня
Міська поліклініка №2
66 | Проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень лікувально-профілактичних закладів |  | 209.1 |  | 81.4 | 103 | 24.7 | До 15.10.2015р |  | 57.1 | 152 | Міські лікарні №2,3,4, пологовий будинок №2, міські поліклініки №2,3
міська стоматполіклініка
67 | Підготовка всіх транспортних засобів до роботи в зимових умовах | Автомоб. | 34.4 | - | 7 | 10.8 | 16.6 | Січень-грудень 2015р |  | 26 | 8.4 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності
68 | Перевірка та підго- | 8 шт | 35.4 | 6.25 | 10.95 | 6.25 | 11.95 | Січень-грудень 2015р |  | 28.2 | 7.2 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності
товка резервних
джерел електропо-стачання,створення необхідного запасу пального в:
- міських лікарнях №2,3,4;
- пологових будинках №1,2
-міській дитячій лікарні;
69 | Метрологічна повірка приладів обліку споживання енергоносіїв | - | 15.2 | 3.2 | 4.7 | 7.3 | - | До 10.11.2015р |  | 4.9 | 10.3 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності
70 | Разом |  | 660.2 | 15.7 | 223.95 | 355.3 | 65.25 |  | 0 | 307.65 | 352.55
Управління по фізичній культурі та спорту міської ради
| Підготовка до опалювального періоду |  | 4.9 |  |  | 4.9 |  | до 01.10.15 |  | 4.9 |  | Директори КБУ ДЮСШ та КБУ ДЮСШ з футболу
71
72 | Поточний ремонт систем опалення в спортивних залах | [6 empty] | до 01.10.15 |  |  |  | Директори КБУ ДЮСШ та КБУ ДЮСШ з футболу
|  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
73 | Підготовка легкоатлетичних доріжок стадіону «Буковина» до роботи в зимовий період | [6 empty] | до 01.12.15 |  |  |  | Директор КСОП «Буковина»
|  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
74 | Забезпечення спортивних споруд снігоприбиральним інвентарем | [6 empty] | до 01.10.15 |  |  |  | Директори КБУ ДЮСШ , КБУ ДЮСШ з футболу
|  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | та КСОП «Буковина»
75 | Встановлення лічильників тепла у спортзалах |  | 30 |  | 30 |  |  | до 01.10.15 |  |  | 30 | Управління по фізичній культурі та спорту
76 | Забезпечення спортивних споруд матеріалом для посипання | [6 empty] | до 01.11.15 |  |  |  | Завідуючі спортивними спорудами
|  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
77 | Проведення енергоаудиту будівель |  | 54 | 54 |  |  |  | до 31.12.15 |  | 54 |  | Управління по фізичній культурі та спорту
78
79 | Будівництво автономної котельні для КСОП «Буковина» на вул.О.Гузар,1 |  | 665 | 100 | 200 | 200 | 165 |  |  | 665 |  | ДМБКта ЗВ
80 | РАЗОМ |  | 760.9 | 154 | 230 | 211.9 | 165 |  | 0 | 723.9 | 37
Управління освіти міської ради
81 | Будівництво дитячої дошкільної установи на 160 місць в мікрорайоні Ленківці на ІУ пров. Вільшини ,13 | 1000 | 12886.859 | 150 | 300 | 300 | 250 | 2010-2016 р.р. |  | 1000 |  | ДМБК та земельних відносин
82 | Реконструкція басейну ЗОШ №27 на вул.. Воробкевича ,19 в м. Чернівях |  | 6120 | 100 | 100 | 200 | 100 | 2011-2018 р.р. |  | 500 |  | ДМБК та земельних відносин
83 | Капітальний ремонт веранди та харчоблоку ДНЗ №5 на вул.. М. Щепкіна ,9 в м. Чернівцях |  | 300 | 50 | 100 | 100 | 50 | 2015 |  | 300 |  | ДМБК та земельних відносин
84 | Капітальний ремонт перекриття та приміщень ДНЗ №7 на вул.. О.Кобилянської,21 в м. Чернівцях |  | 350 | 50 | 100 | 100 | 100 | 2015 |  | 350 |  | ДМБК та земельних відносин
85 | Капітальний ремонт даху ДНЗ №10 на бульварі Героїв Сталінграду ,10 в м. Чернівцях |  | 500 | 50 | 200 | 200 | 50 | 2015 |  | 500 |  | ДМБК та земельних відносин
86 | Капітальний ремонт ( заміна вікон) ДНЗ №12 на вул.. О.Кобилянсьеої,40 в м. Чернівцях |  | 130 | 30 | 50 | 50 |  | 2015 |  | 130 |  | ДМБК та земельних відносин
87 | Капітальний ремонт ( заміна вікон) ДНЗ № 31 на вул.. Руданського 10 , в м. Чернівцях |  | 100 |  | 50 | 50 |  | 2015 |  | 100 |  | ДМБК та земельних відносин
88 | Капітальний ремонт( заміна вікон) ДНЗ №40 навул. Шкільній ,21 в м. Чернівцях |  | 120 | 20 | 50 | 50 |  | 2015 рік |  | 120 |  | ДМБК та земельних відносин
89 | Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №41 на вул.. Ф. Полетаєва, 19 в м. Чернівцях |  | 350 | 50 | 100 | 100 | 100 | 2015 |  | 350 |  | ДМБК та земельних відносин
90 | Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 46 на вул.. В. Сосюри,1-а в м. Чернівцях |  | 150 |  | 100 | 50 |  | 2015 |  | 150 |  | ДМБК та земельних відносин
91 | Капітальний ремонт ( заміна вікон) ЗНЗ № 3 на вул.. О. Герцена ,36, в м. Чернівцях |  | 110 |  | 60 | 50 |  | 2015 рік |  | 110 |  | ДМБК та земельних відносин
92 | Капітальний ремонт фасаду, вентиляційної системи харчоблоку, їдальні та благоустрій території ЗНЗ №4 на вул.. Т. Шевченка ,16 в м. Чернівцях |  | 500 | 100 | 150 | 200 | 50 | 2015 |  | 500 |  | ДМБК та земельних відносин
93 | Капітальний ремонт системи опалення ЗНЗ №10 на вул.. Горіхівський, |  | 100 |  | 50 | 50 |  | 2015 |  | 100 |  | ДМБК та земельних відносин
29, в м. Чернівцях
94 | Капітальний ремонт ( заміна вікон) ЗНЗ № 11 на вул.. Південно-Кільцевій, 7-Б , в м. Чернівцях |  | 120 |  | 60 | 60 |  | 2015 |  | 120 |  | ДМБК та земельних відносин
95 | Капітальний ремонт ( заміна вікон) ЗНЗ №12 на вул.. Бережанський, 25 , в м. Чернівцях |  | 130 |  | 50 | 80 |  | 2015 |  | 130 |  | ДМБК та земельних відносин
96 | Капітальний ремонт підлоги ЗНЗ №17 на вул.. Сокирянський ,18 в м. Чернівцях |  | 60 |  | 30 | 30 |  | 2015 |  | 60 |  | ДМБК та земельних відносин
97 | Капітальний ремонт системи опалення, вентиляційної системи харчоблоку, ЗНЗ №22 на вул.. Південно- Кільцевій ,19 в м. Чернівцях |  | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2015 |  | 400 |  | ДМБК та земельних відносин
98 | Капітальний ремонт даху ЗНЗ №25 на вул.. Благоєва,8-А в. м. Чернівцях |  | 250 | 50 | 50 | 100 | 50 | 2015 |  | 250 |  | ДМБК та земельних відносин
99 | Капітальний ремонт ( заміна вікон) ЗНЗ №27 на вул.. С. Воробкевича,19 в м. Чернівцях |  | 190 |  | 50 | 100 | 40 | 2015 |  | 190 |  | ДМБК та земельних відносин
100 | Капітальний ремонт санвузлів ЗНЗ № 28 на вул.. Руський ,257-А в м. Чернівцях |  | 120 |  | 60 | 60 |  | 2015 |  | 120 |  | ДМБК та земельних відносин
101 | Капітальний ремонт даху, санвузлів та приміщень під майстерні на ЗНЗ №30 на вул.. Щербанюка, 4, в м. Чернівцях |  | 450 | 100 | 100 | 150 | 100 | 2015 |  | 450 |  | ДМБК та земельних відносин
102 | Капітальний ремонт та гідрохімічне очищення системи опалення ЗНЗ №33, на вул. Героїв Майдану ,152-а в м. Чернівцях |  | 170 |  | 100 | 70 |  | 2015 |  | 170 |  | ДМБК та земельних відносин
103 | Капітальний ремонт системи опалення та санвузлів ЗНЗ № 39 на вул.. Карбулицького ,4 в м. Чернівцях |  | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2015 |  | 400 |  | ДМБК та земельних відносин
104 | ДЮСШ №1 вул. Федьковича, 13. Капітальний ремонт корпусу |  | 120 |  | 60 | 60 |  | 2015 рік |  | 120 |  | ДМБК та земельних відносин
105 | ДЮСШ №1 вул. Шевченко, 48. Капітальний ремонт корпусу |  |  |  | 54.976 |  |  | 2015 |  |  |  | ДМБК та земельних відносин
|  |  | 54.976 | [6 empty] | 54.976
106 | Закупівля твердого палива ( вугілля) |  | 99.9 |  | 55 | 44.9 |  | 2015 |  | 99.9 |  | Управління освіти Чернівецької міської ради
107 | Закупівля будівельних матеріалів ( лаки, та фарби) |  | 99.9 |  | 55 | 44.9 |  | 2015 |  | 99.9 |  | Управління освіти Чернівецької міської ради
108 | Установлення теплових лічильників у ( ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ) |  | 1210 |  |  | 1210 |  | 2015 рік |  | 1210 |  | Управління освіти Чернівецької міської ради
109 | Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій даху |  | 105 |  | 45 | 60 |  | 2015 |  | 105 |  | Управління освіти Чернівецької міської ради
110 | Разом |  | 8419.7 | 950 | 2379.976 | 3769.8 | 1090 |  | 0 | 8189.776 | 0
Трест зеленого господарства та протизсувних робіт
111 | Вирубка аварійних дерев по місту | 530 шт | 634 |  |  | 564 | 70 | постійно | - | 564 | 70 | Трест ЗГ та ПЗР
112 | Забезпечення наявності дров (для опалення побутових приміщень і прохідних) по вул.Комунальників, 6 | 100 скл.м | 1 |  | - | - | - | до 01.11. 2015р. | - | - | - | Трест ЗГ та ПЗР
113 | Підготовка до роботи газових котлів. Очистка димоходів, перевірка їх справності. |  | 5.6 |  | - | - | 5.6 | до 30.09. 2015р. | - | - | 5.6 | Трест ЗГ та ПЗР
114 | Забезпечити робочих зимовим спецодягом, згідно нормам. |  | 40 |  | - | - | 40 | до 01.11. 2015р. | - | - | 40 | Трест ЗГ та ПЗР
115 | Забезпечити підприємство необхідним інвентарем для очистки території від снігу (лопати, ломи, тощо). | 30 шт. | 1.5 |  | - | - | 1.5 | до 01.10. 2015р | - | - | 1.5 | Трест ЗГ та ПЗР
116 | Придбати зимове дизельне пальне для роботи автокрана та тракторів при низьких температурах. | 1000 л | 25 |  | - | 25 | - | до 01.11. 2015р. | - | 25 | - | Трест ЗГ та ПЗР
117 | Підготовити автотранспортну техніку і бокси. |  | 10 |  | - | - | 10 | до 01.11. 2014р. | - | - | 10 | Трест ЗГ та ПЗР
118 | Завезти посипний матеріал на територію тресту. | 8 т | 2 |  | - | 2 | - | до 01.10. 2014р. | - | 2 | - | Трест ЗГ та ПЗР
119 | Ремонт адміністративних та побутових приміщень, по вул.Комунальників, 6 |  | 116.882 |  | 46.882 |  | 70 | до 01.11. 2014р. | - | 46.882 | 70 | Трест ЗГ та ПЗР
120 | РАЗОМ |  | 835.982 | 0 | 46.882 | 591 | 197.1 |  | 0 | 637.882 | 197.1
КП "Чернівціводоканал"
121 | Заміна аварійних водопровідних | 2653п.м. в т.ч. | [5 empty] | протягом |  | 268 |  | КП "Чернівці -
| мереж на поліетиленові, | 200 пм / 1340,0 |  | 280 | 935 | 963 | 475 | 2015року |  |  | 1226.5 | водоканал"
| полівінілхлоридні труби | 2453 пм / 500,0 | 1494.5 | 158 | 527 | 542 | 267.5 | по графіку |  |  |  | підряд
|  | (563 -1 мп) | [5 empty] | та титулу
122 | Заміна та капітальний ремонт | 28 шт |  | 5 | 8 | 10 | 5 | протягом |  |  |  | КП "Чернівці -
| засувок на водопровідних | /600/ | 16.8 | 3 | 4.8 | 6 | 3 | 2015 року |  |  | 16.8 | водоканал"
| мережах м. Чернівці | [6 empty] | по графіку
123 | Заміна та капітальний ремонт | 48 шт. |  | 7 | 12 | 18 | 11 | згідно |  |  |  | КП "Чернівці -
| пожежних гідрантів на | /700/ | 33.6 | 4.9 | 8.4 | 12.6 | 7.7 | припису |  |  | 33.6 | водоканал"
| водопровідних мережах | [6 empty] | МНС
124 | Промивання та прочищення | 8000пм |  | 0 | 0 | 0 | 0 | протягом |  |  |  | КП "Чернівці -
| приймальних камер КНС,колодязів, | 30 шт | 650 | 0 | 0 | 350 | 300 | 2015 року |  |  | 650 | водоканал"
| колекторів та каналізаційних мереж | [6 empty] | по графіку |  |  |  | підряд
125 | Заміна мереж | 380 пм в т.ч.: | [5 empty] | протягом |  | 232 |  | КП "Чернівці -
| водовідведення | 80пм/2900,0 |  | 51 | 137 | 141 | 51 | 2015 року |  |  | 136 | водоканал",
|  | 300пм/450,0 | 368 | 49 | 133 | 137 | 49 | по графіку |  |  |  | підряд
|  | ( 966-1 мп) | [5 empty] | та титулу
126 | Чистка, промивання відстійників, | [6 empty] | згідно |  |  |  | КП "Чернівці -
| РЧВ на н/ст ІІ і ІІІпідйому водогону | 8 шт | 190 |  | 100 | 90 |  | графіку |  |  | 190 | водоканал",
| „Дністер-Чернівці” і РЧВ „ Попова ” | [6 empty] | до 01.09.15 |  |  |  | підряд
127 | Прокачування свердловин на воду | [6 empty] | згідно графіку |  |  |  | КП "Чернівці -
| (внс. Ленківці,Очерет, Магала ) | 25 шт. | 70 |  | 40 | 30 |  | до 01.10.15. |  |  | 70 | водоканал"
128 | РАЗОМ: |  | 2822.9 | 214.9 | 813.2 | 1167.6 | 627.2 |  | 0 | 500 | 2322.9
МКП "Чернівцітеплокомуненерго"
129 | Загальні по підприємству
130 | Проведення поточного ремонту електрообладнання, приладів КВПтаА |  | 69.6 |  |  | 69.6 |  | 2015-09-30 |  |  | 69.6 | Матусевич В.В.
131 | Проведення поточного ремонту обладнання котелень Ремонтно-механічною дільницею |  | 89.564 |  |  | 89.564 |  | 2015-09-30 |  |  | 89.564 | Собко Р.С.
132 | Ремонт теплової ізоляції надземних трубопроводів та транзитних тепломереж |  | 56.605 |  |  | 56.605 |  | 2015-10-15 |  |  | 56.605 | Александрюк М.П.
133 | Повірка лічильників та приладів КВПтаА |  | 226.27 |  |  | 226.27 |  | 2015-09-01 |  |  | 226.27 | Матусевич В.В.
134 | Повірка газоаналізаторів |  | 19.6 |  |  | 19.6 |  | 2015-09-01 |  |  | 19.6 | Різун Н.А.
135 | Проведення діагностики, внутрішнього огляду та гідравлічних випробувань котлів спеціалізованою організацією |  | 243.28 |  |  | 243.28 |  | 2015-09-30 |  |  | 243.28 | гол. інженер, нач. СТР №1, 2, 3
136 | Витрати з техогляду та техобслуговування автотракторних засобів |  | 104.914 |  |  | 104.914 |  | 2015-05-15 |  |  | 104.914 | Горда П.М.
137 | Придбання запчастин для автотракторних засобів |  | 67.988 |  |  | 67.988 |  | 2015-12-30 |  |  | 67.988 | Горда П.М.
138 | Отримання дозволів на викиди з 37 котелень |  | 44.4 |  |  | 44.4 |  | 2015-09-15 |  |  | 44.4 | Різун Н.А.
139 | Служба теплового району №1
140 | Проведення поточного ремонту обладнання котелень та теплових пунктів |  | 44.738 |  |  | 44.738 |  | 2015-10-01 |  |  | 44.738 | майстри СТР №1
141 | Заміна запірної арматури | 79 шт | 181.775 |  |  | 181.775 |  | 2015-10-01 |  |  | 181.775 | майстри СТР №1
142 | Заміна теплових мереж | 445 м п | 50.51 |  |  | 50.51 |  | 2015-10-01 |  |  | 50.51 | майстри СТР №1
143 | Ремонт обмурівки пальників і пальникових частин котлів | 1 котел | 18.269 |  |  | 18.269 |  | 2015-09-30 |  |  | 18.269 | КП "Теплосервіс"
144 | Аварійні роботи по ремонту теплових мереж після гідровипробування |  | 20 |  |  | 20 |  | 2015-09-01 |  |  | 20 | майстри СТР №1
145 | Служба теплового району №2
146 | Проведення поточного ремонту обладнання котелень та теплових пунктів |  | 52.288 |  |  | 52.288 |  | 2015-10-01 |  |  | 52.288 | майстри СТР №2
147 | Заміна запірної арматури | 30 шт | 12.65 |  |  | 12.65 |  | 2015-10-01 |  |  | 12.65 | майстри СТР №2
148 | Заміна теплових мереж | 300 м п | 35.574 |  |  | 35.574 |  | 2015-10-01 |  |  | 35.574 | майстри СТР №2
149 | Ремонт обмурівки пальників і пальникових частин котлів | 2 котла | 36.538 |  |  | 36.538 |  | 2015-09-30 |  |  | 36.538 | КП "Теплосервіс"
150 | Аварійні роботи по ремонту теплових мереж після гідровипробування |  | 40.01 |  |  | 40.01 |  | 2015-09-01 |  |  | 40.01 | майстри СТР №2
151 | Служба теплового району №3
152 | Проведення поточного ремонту обладнання котелень та теплових пунктів |  | 38.434 |  |  | 38.434 |  | 2015-10-01 |  |  | 38.434 | майстри СТР №3
153 | Заміна запірної арматури | 68 шт | 34.496 |  |  | 34.496 |  | 2015-10-01 |  |  | 34.496 | майстри СТР №3
154 | Заміна теплових мереж | 162 м п | 13.212 |  |  | 13.212 |  | 2015-10-01 |  |  | 13.212 | майстри СТР №3
155 | Ремонт обмурівки пальників і пальникових частин котлів | 1 котел | 18.269 |  |  | 18.269 |  | 2015-09-30 |  |  | 18.269 | КП "Теплосервіс"
156 | Аварійні роботи по ремонту теплових мереж після гідровипробування |  | 40.01 |  |  | 40.01 |  | 2015-09-01 |  |  | 40.01 | майстри СТР №3
157 | Разом |  | 1558.994 | 0 | 0 | 1558.994 | 0 |  | 0 | 0 | 1558.994
КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
158 | Проведення ремонту штучних покриттів ШЗПС та перону | 6000м2 | 100 |  |  | 600 |  | 2015-10-30 |  | 600 |  | підрядна організація
159 | Проведення денного маркування штучних покриттів аеродрому (ШЗПС, РД-1, перон). | 2960м2 | 29.6 |  |  |  | 29.6 | 2015-10-30 |  |  | 29.6 | аеропорт
160 | Технічне обслуговування газових котлів та автоматики безпеки | 2шт | 5.2 |  |  |  | 5.2 | 2015-10-30 |  |  | 5.2 | аеропорт
161 | Придбання запчастин для спец автомобілів ССТ (автогума -6шт., акумулятори - 4шт.) | 10од | 12.7 |  |  |  | 12.7 | 2015-10-30 |  |  | 12.7 | аеропорт
162 | Придбання автомобільних та переносних радіостанцій | 10шт | 17 |  |  |  | 17 | 2015-10-30 |  |  | 17 | аеропорт
163 | Разом: |  | 164.5 | 0 | 0 | 600 | 64.5 |  | 0 | 600 | 64.5
164 | Всього: |  | 28383.405 | 1826.9 | 7710.618 | 16022.463 | 3092.5 |  | 0 | 17765.308 | 10887.173
Секретар виконавчого комітету міської ради О. Стецевич