# У К Р А Ї Н А

## Чернівецька   міська   рада

### Виконавчий  комітет

### Р І Ш Е Н Н Я

#### 22.09.2015 № 500/18					                              	 м. Чернівці

Про виконання заходів з підготовки господарства м. Чернівців до роботи  в умовах осінньо-зимового періоду 2015-2016 року, затверджених

рішенням виконавчого комітету міської ради

від 28.04.2015р. № 188/8

Заслухавши інформації заступника директора, начальника управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради, голів районних в місті рад та керівників комунальних підприємств і організацій, виконавчий комітет Чернівецької міської ради відмічає, що ними проведена певна робота з підготовки міського господарства до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду відповідно до заходів, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.04.2015р.            № 188/8.

### Станом на 22.09.2015р. більшість заходів виконано, решта знаходяться в стадії завершення.

Підприємствами, що здійснюють утримання та обслуговування житлового фонду комунальної власності міста, до експлуатації в осінньо-зимовий період комплексно підготовлено 709 будинків (95%).

Відремонтовано 221 покрівля (95%), систем холодного водопостачання в 120 будинках (94%), 107 електрощитових  (91%), 5 опалювальних печей (100%). Відремонтовано 123  оголовки димовентканалів (70%) при плані 176  в  90 житлових будинках комунальної власності. Заготовлено 2,682 тис. куб.м піщано-соляної суміші, що складає 42% від плану.

Для забезпечення безперебійної роботи системи водопостачання в зимовий період комунальним підприємством ”Чернівціводоканал” замінено 2,387 км (90%) аварійних стальних водопровідних мереж на поліетиленові та  полівінілхлоридні труби (при плані 2,653 км). Одночасно виконано заміну та прокладання 342 п.м (90%) каналізаційних мереж (при плані 380).

Для забезпечення безперебійної роботи системи центрального теплопостачання в зимовий період міським комунальним підприємством ”Чернівцітеплокомуненерго" замінено 1,013 км (112%) аварійних теплових мереж  (при плані 0,907 км). Одночасно виконано підготовку 74 котелень (86%) при плані 86.

Чернівецьким міським комунальним підрядним шляхово-експлуатаційним підприємством проведено профілактичний ремонт                 27 одиниць дорожньої техніки (100%).

За 9 місяців 2015 р. виконано ремонт доріг і міжбудинкових проїздів площею понад 35 тис.кв.м (58%) при плані 60,0 тис. кв.м. Роботи продовжуються.

Триває підготовка до зими електротранспорту. Силами комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління» проведено капітальний та середній ремонт 3 одиниць рухомого складу, що становить 75 % від запланованої кількості.

Станом на сьогоднішній день підготовка комунальних підприємств міста до роботи в умовах осінньо-зимового періоду складає приблизно  85-90 %.

В закладах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту міста на виконання  заходів з  підготовки до зими перевірені та відремонтовані системи опалення, приміщення та дахи. Загальний рівень виконання заходів по управліннях перевищує 50%. Слід зазначити, що на даний час ще не в повному обсязі виконані роботи, виконавцем яких є департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

Потребує покращання робота керівників підприємств, організацій і установ, які надають житлово-комунальні послуги, щодо зменшення заборгованості за житлово-комунальні послуги, спожитий газ і електроенергію.

Відповідно  до  статті 30 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги викладене вище та з метою забезпечення стабільної роботи міського господарства в умовах осінньо-зимового періоду 2015-                2016 року, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Директору департаменту житлово-комунального  господарства  міської ради Погореному С.М., головам Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад Бабуху Т.В., Бурезі Ю.І.              Романчишину А.А. забезпечити належне функціонування об’єктів житлово-комунального господарства м. Чернівців в період проходження опалювального сезону 2015-2016 року.

2. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Погорений С. М.), виконавчим комітетам Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті Чернівцях рад (Бабух Т.В., Бурега Ю.І. і Романчишин А.А.):

2.1. Вжити заходів щодо:

2.1.1. Завершення проведення  гідравлічних випробувань систем центрального опалення міським комунальним підприємством

«Чернівцітеплокомуненерго» (Меленчук О.В.) та балансоутримувачами будинків з оформленням актів готовності будинків до прийому теплоносія.

2.1.2. Обстеження стану димовентиляційних каналів у житлових будинках та приведення їх відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, з оформленням відповідних актів. Один примірник актів надавати в ПАТ «Чернівцігаз».

Особливу увагу звернути на житлові будинки, що ввійшли до Переліку будинків, в яких планується виконати роботи з ущільнення димових та вентиляційних каналів.

2.1.3. Погашення ОСББ, ЖБК, ЖБТ заборгованості за спожиту теплову енергію, холодну воду та водовідведення.

2.1.4. Повного виконання заходів з енергозбереження.

3. Виконавчим органам міської ради забезпечити належну роботу підпорядкованих установ в умовах проходження опалювального сезону 2015-2016 року.

4. Підприємствам, які утримують житлові будинки,                                   МКП «Чернівцітеплокомуненерго» (Меленчук О.В.), КП «Чернівціводоканал» (Дзезик С.С.), КП «АДС 0-80» (Гавриш І.П.) завершити створення резервного запасу матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт до 15.11.2015 р.

5.   Начальнику КП «Чернівціводоканал» Дзезику С.С.:

5.1. Вжити заходів щодо завершення робіт з ремонту аварійних водопровідних і каналізаційних мереж, засувок водопровідних мереж.

5.2. Продовжити роботи з покриття проїжджих частин доріг і тротуарів після виконання ремонтних робіт.

5.3. До 01.11.2015 р. підготувати до експлуатації в зимовий період землерийну та іншу спеціальну техніку.

5.4. Забезпечити оплату енергоносіїв відповідно до встановленого графіка.

6. Директору МКП «Чернівцітеплокомуненерго» Меленчуку О.В. до початку опалювального сезону 2015-2016 року:

6.1.  Вжити заходів щодо укладення  угод на постачання природного газу.

6.2.  Завершити капітальний ремонт котлів на котельнях «Південна-1» (проспект Незалежності, 127-А), «Максимовича» ( вул. Є.Максимовича, 19-А).

6.3.  Спільно з КП «Чернівціводоканал»  (Дзезик С.С.) поновити перевірку магістральних мережі, які прокладені в лотках, на предмет відсутності в них води.

6.4. Забезпечити оплату енергоносіїв відповідно до встановленого графіка.

7. Начальнику Чернівецького міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства  Ігнатьєву М.С. до 15.11.2015 р. забезпечити заготівлю солі для утримання вулично-шляхової мережі в зимовий період.

8. Департаменту житлово-комунального господарства  міської ради (Погорений С.М.) до 15.11.2015 р. спільно з управлінням з питань надзвичайних  ситуацій та цивільного захисту населення міської ради  (Самолюк В.Я.) подати пропозиції щодо створення на підприємствах і в організаціях міста аварійних бригад з ліквідації снігових заметів та аварійних ситуацій і підготувати відповідний проект розпорядження Чернівецького міського голови.

9. Підприємствам, які утримують житлові будинки, МКП «Чернівці-теплокомуненерго», КП «Чернівціводоканал» посилити роботу зі споживачами комунальних послуг всіх категорій, включаючи населення, щодо погашення ними заборгованості та своєчасної сплати поточних платежів. Про результати роботи з боржниками, щотижня доповідати в департаменті житлово-комунального господарства міської ради, на нараді з керівниками комунальних підприємств з питань забезпечення населення міста послугами.

10. Департаменту економіки міської ради (Городенський Я. Д.) впродовж опалювального сезону 2015-2016 року організувати проведення енергоаудиту будівель комунальної власності територіальної громади м. Чернівців.

11. Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті Чернівцях радам (Бабух Т. В., Бурега Ю. І., Романчишин А. А.) разом з департаментом житлово-комунального господарства міської ради             (Погорений С. М.) до 05.10.2015р. провести нараду з головами правлінь ОСББ, ЖБК, ЖБТ щодо підготовки житлового фонду до осінньо-зимового періоду 2015-2016 року.

12.  Начальнику фінансового управління міської ради Бамбуляк Л.Ф. та головам Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад   Бабуху Т.В.,  Бурезі Ю.І.  і  Романчишину А.А.  забезпечити  фінансування першочергових заходів, пов’язаних з підготовкою до зими, в межах коштів, передбачених міським та районними в місті бюджетами на  2015 рік.

13. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради                Леонтія Г.Г., директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Погореного С.М., голів Першотравневої, Садгірської і  Шевченківської  районних  у  місті  рад  Бабуха Т.В.,  Бурегу Ю.І.  і Романчишина А.А.

Чернівецький міський голова               		   	                        О. Каспрук