## Додаток 1
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
[9 empty] | 2015-10-13 | № 550/20
Титульний список
будівництва об´єктів житлово-комунального господарства по департаменту житлово-комунального господарства на 2015 рік
за рахунок спеціального фонду міського бюджету - бюджету розвитку міста
грн.
№ з/п | Об’єкти будівництва | КТКВК | Код КЕКВ | Загальна кошторисна вартість | Освоєння на 01.01.2015 | Обсяги капвкладень на 2015 рік | в тому числі по кварталах: |  |  |  | Підрядник |  | знято | додали
[7 empty] | I | II | III | IV |  | КНС | 200
[12 empty] | демонтаж | 55
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Розділ І. По капітальних видатках, де замовником є департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради:
Програма каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки
1 | Будівництво напірного та безнапірного колектора та КНС на вул.Б.Хмельницького (проектні роботи експертиза) | 150101 | 3122 | 1250000 |  | 7300 | 7300 | 0 | 0 | 0 | Проектна організація
| Всього по програмі: |  |  |  |  | 7300 | 7300 | 0 | 0 | 0
Програма розвитку міського електротранспорту в м.Чернівцях на 2007-2015 роки
По капітальних видатках, де замовником є КП "Чернівецьке тролейбусне управління"
1 | Капітальний ремонт контактної мережі на вул.Руській на ділянці від вул.Т.Шевченка до вул.Жасминної (в т.ч.проектні роботи, експертиза, капремонт, технагляд) | 100203 | 3210 | розр.ПКД |  | 420000 | 0 | 0 | 170000 | 250000 | Підрядна організація
2 | Капітальний ремонт контактної мережі на вул.Руській на ділянці від площі Центральної до вул.Якоба фон Петровича (в т.ч. проектні роботи, експертиза, капремонт, технагляд) | 100203 | 3210 | розр.ПКД |  | 580000 | 301650 | 198350 | 80000 | 0 | Підрядна організація
| Всього по програмі: |  |  |  |  | 1000000 | 301650 | 198350 | 250000 | 250000
| в т.ч. технагляд |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Програма асфальтування гравійних доріг на 2007-2015 роки
1 | Капітальний ремонт вул.Вижницької (асфальтування гравійної ділянки), в тому числі: | 170703 | 3132 | 1199999 |  | 1199999 | 0 | 400000 | 799999 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 8000 |  | 8000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 1172999 |  | 385700 | 787299 |  | ЧМКП ШЕП
| технагляд. |  |  |  |  | 19000 |  | 6300 | 12700 |  | ДЖКГ
2 | Капітальний ремонт вул.Вашківської (асфальтування гравійної ділянки від вул.Горіхівської до вул.Глибоцької), в тому числі: | 170703 | 3132 | 900000 |  | 900000 | 0 | 300000 | 600000 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 8000 |  | 8000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 878000 |  | 287400 | 590600 |  | ЧМКП ШЕП
| технагляд. |  |  |  |  | 14000 |  | 4600 | 9400 |  | ДЖКГ
3 | Капітальний ремонт дороги вул.Я.Степового, в тому числі: | 170703 | 3132 | перерах ПКД |  | 1001400 | 0 | 0 | 400000 | 601400
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 2600 |  |  | 1200 | 1400
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 992300 |  |  | 392300 | 600000 | ТОВ "Трансбуд-СВ"
| технагляд. |  |  |  |  | 6500 |  |  | 6500 |  | ДЖКГ
| Всього по програмі: |  |  |  |  | 3101399 | 0 | 700000 | 1799999 | 601400
| в т.ч. технагляд |  |  |  |  | 39500 | 0 | 10900 | 28600 | 0
Інші об҆єкти
1 | Капітальний ремонт системи освітлення приміщення департаменту житлово-комунального господарства (енергозберігаючий проект) в м.Чернівці (в т.ч. проектні роботи, експертиза) | 010116 | 3132 | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | АДС-080
2 | Капітальний ремонт житлового фонду | 100102 | 3131 |  |  | 196000 | 0 | 0 | 0 | 196000 | Підрядні організації | 0 |  | 247.65
3 | Капремонт водопровідних та каналізаційних мереж міста (в т.ч. проектні роботи, експертиза) | 100202 | 3132 | 2800000 |  | 594275 | 175000 | 150000 | 39275 | 230000 | Підрядна організація
4 | Капітальний ремонт водовідвідних споруд від скидного трубопроводу водогону "Дністер-Чернівці" в районі схилу с.Біла Кіцманського району Чернівецької області (проектні роботи, експертиза) | 100202 | 3132 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | Проектні організації
5 | Капітальний ремонт зливової мережі на вул.Білоруській,29 (прибудинкова територія) (в т.ч. проектні роботи,експертиза) | 100202 | 3132 | 40000 |  | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | АДС-080
6 | Капітальний ремонт зливової мережі на вул.Б.Хмельницького,50 (в т.ч. проектні роботи,експертиза) | 100202 | 3132 |  |  | 37725 | 0 | 0 | 37725 | 0 | Алтай Буд Інвест
7 | Капітальний ремонт алей на Центральному кладовищі на вул.Героїв Майдану,159-А, в тому числі: | 100203 | 3132 | 1000000 |  | 250000 | 193584 | 56416 | 0 | 0 |  | 488000 Сторож | 488
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 6000 | 6000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 239900 | 183484 | 56416 |  |  | Підрядна організація | 15 |  | 22.725
| технагляд. |  |  |  |  | 4100 | 4100 | 0 |  |  | ДЖКГ
8 | Капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів, в тому числі: | 100203 | 3132 | 400000 |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 5000 | 5000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 112700 | 112700 |  |  |  | ЧМКП ШЕП
| технагляд |  |  |  |  | 2300 | 2300 |  |  |  | ДЖКГ
9 | Капітальний ремонт світлофорних об"єктів, в тому числі: | 100203 | 3132 | 1800000 |  | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 74000 |  |  |  | 74000 | ЧМКП ШЕП
| технагляд |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 | ДЖКГ
10 | Капітальний ремонт алей кладовища на вул.Горішній (освітлення) (в т.ч. проектні роботи, експертиза) | 100203 | 3132 | 50000 |  | 22700 | 22700 | 0 | 0 | 0 | МКП "Міськсвітло"
11 | Капітальний ремонт підпірної стінки на вул.М.Пирогова,25-27 (в т.ч. проектні роботи, експертиза) | 100203 | 3132 |  |  | 164212 | 0 | 0 | 0 | 164212 | Алтай Буд Інвест
12 | Капремонт мереж зовнішнього освітлення на вул.Б.Хмельницького, в тому числі: | 100302 | 3132 |  |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 585000 |  |  |  | 585000 | Підрядна організація | 145000 |  | 19.212
| технагляд. |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 | ДЖКГ | 0 |  | 600
13 | Капремонт зовнішнього освітлення, в тому числі: | 100302 | 3132 | 900000 |  | 182000 | 100000 | 30000 | 22000 | 30000
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 10000 | 3400 | 3300 | 3300
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 169000 | 96200 | 26150 | 17150 | 29500 | МКП "Міськсвітло"
| технагляд. |  |  |  |  | 3000 | 400 | 550 | 1550 | 500 | ДЖКГ
14 | Капітальний ремонт електроживлення на площі Філармонії в м.Чернівці (в т.ч. проектні роботи, експертиза) | 100302 | 3132 | 50000 |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | МКП "Міськсвітло"
15 | Капітальний ремонт електроживлення нежитлових приміщень на площі Центральній,9 в м.Чернівці (в т.ч. проектні роботи, експертиза) | 100302 | 3132 |  |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | МКП "Міськсвітло"
16 | Капітальний ремонт електроживлення на площі Соборній в м.Чернівці (в т.ч. проектні роботи, експертиза) | 100302 | 3132 | 30000 |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | МКП "Міськсвітло"
17 | Капітальний ремонт електроживлення на площі Центральній в м.Чернівці (в т.ч. проектні роботи, експертиза) | 100302 | 3132 | 20000 |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | МКП "Міськсвітло"
18 | Капітальний ремонт освітлення центрального скверу на вул.І.Підкови (в т.ч. проектні роботи, експертиза) | 100302 | 3132 | 50000 |  | 78000 | 0 | 1056 | 76944 | 0 | МКП "Міськсвітло"
19 | Придбання техніки і обладнання для комунальних потреб міста | 150101 | 3110 |  |  | 499100 | 0 | 0 | 499100 | 0 | Постачальники
20 | Будівництво притулку для безпритульних тварин на вул.Південно-Кільцевій,47 в м.Чернівцях (1 черга), в тому числі: | 150101 | 3122 | 3518243 | 1128647 | 408819 | 386821 | 0 | 21998 | 0
| проектні роботи, авторський нагляд, експертиза; |  |  |  |  | 25000 | 25000 |  |  |  | Проектна організація
| будівництво; |  |  |  |  | 368319 | 346721 |  | 21598 |  | ПП "Рембудторг-інвест"
| технагляд. |  |  |  |  | 15500 | 15100 |  | 400 |  | ДЖКГ
21 | Будівництво притулку для безпритульних тварин на вул.Південно-Кільцевій,47 в м.Чернівцях (ІІ черга) (проектні роботи, експертиза, технагляд): | 150101 | 3122 |  |  | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | Проектні організації
22 | Будівництво дренажу та водовідведення дощових вод з території, обмеженої вулицями Кобзарською, О.Дундича та Жванецькою в м.Чернівці (ІІ черга), в тому числі: | 150101 | 3122 | 1070768 |  | 1000000 | 381734 | 228266 | 390000 | 0
| проектні роботи, авторський нагляд, експертиза; |  |  |  |  | 45000 | 45000
| будівництво; |  |  |  |  | 947500 | 283821 | 273679 | 390000 |  | ЛК "Машинері"
| технагляд. |  |  |  |  | 7500 | 3000 | 4500 |  |  | ДЖКГ
23 | Будівництво водопровідних вводів до об"єктів соціальної сфери Садгірського району-школи, дитячі установи, лікарні та інше (СШ № 39 на вул.І.Карбулицького,4 у м.Чернівці), в тому числі: | 150101 | 3122 | 57275 | 11244.7 | 46030 | 46030 | 0 | 0 | 0
| проектні роботи, авторський нагляд, експертиза; |  |  |  |  | 1197 | 1197
| будівництво; |  |  |  |  | 43883 | 43883 |  |  |  | ТОВ"КМ-Буд"
| технагляд. |  |  |  |  | 950 | 950 |  |  |  | ДЖКГ
24 | Будівництво водопровідних вводів до об"єктів соціальної сфери Садгірського району-школи, дитячі установи, лікарні та інше (комунальна медична установа міська лікарня № 4 на вул.І.Підкови,14 у м.Чернівці), в тому числі: | 150101 | 3122 | 247061 | 14642 | 232419 | 232419 | 0 | 0 | 0
| проектні роботи, авторський нагляд, експертиза; |  |  |  |  | 3398 | 3398
| будівництво; |  |  |  |  | 223921 | 223921 |  |  |  | ТОВ"КМ-Буд"
| технагляд. |  |  |  |  | 5100 | 5100 |  |  |  | ДЖКГ
25 | Будівництво водопровідних вводів до об"єктів соціальної сфери Садгірського району-школи, дитячі установи, лікарні та інше (СШ № 37 на вул.І.Підкови,9 у м.Чернівці), в тому числі: | 150101 | 3122 | 386094 | 22155.3 | 412204 | 412204 | 0 | 0 | 0
| проектні роботи, авторський нагляд, експертиза; |  |  |  |  | 0
| будівництво; | 51816 |  |  |  | 406904 | 406904 |  |  |  | ТОВ"КМ-Буд"
| технагляд. |  |  |  |  | 5300 | 5300 |  |  |  | ДЖКГ | 448938 | 36.734
26 | Будівництво водопровідних вводів до об"єктів соціальної сфери Садгірського району-школи, дитячі установи, лікарні та інше (СШ № 38 на вул.Я.Налєпки, 3 у м.Чернівці), в тому числі: | 150101 | 3122 | 198130 | 11833.18 | 208390 | 166290 | 0 | 0 | 42100
| проектні роботи, авторський нагляд, експертиза; |  |  |  |  | 1828 | 1828
| будівництво; |  |  |  |  | 202462 | 160662 |  |  | 41800 | ПП "Рембудторг-інвест"
| технагляд. |  |  |  |  | 4100 | 3800 |  |  | 300 | ДЖКГ
27 | Будівництво водопровідних вводів до об"єктів соціальної сфери Садгірського району-школи, дитячі установи, лікарні та інше (НВК "Берегиня" на вул.І.Карбулицького,2 у м.Чернівці), в тому числі: | 150101 | 3122 | 307690 | 20365.6 | 287323 | 287323 | 0 | 0 | 0
| проектні роботи, авторський нагляд, експертиза; |  |  |  |  | 3643 | 3643
| будівництво; |  |  |  |  | 277480 | 277480 |  |  |  | ПП "Рембудторг-інвест"
| технагляд. |  |  |  |  | 6200 | 6200 |  |  |  | ДЖКГ
28 | Будівництво водопровідних вводів та мереж каналізації до об"єктів соціальної сфери Садгірського району-школи, дитячі установи, лікарні та інше (Культурно-мистецький центр "Садгора" на вул.І.Підкови, 3), в тому числі: | 150101 | 3122 | розр.ПКД |  | 380000 | 0 | 9000 | 120000 | 251000
| проектні роботи, авторський нагляд, експертиза; |  |  |  |  | 22000 |  | 9000 |  | 13000 | ПВІ"Чернівціагропроект"
| будівництво; |  |  |  |  | 350000 |  |  | 120000 | 230000
| технагляд. |  |  |  |  | 8000 |  |  |  | 8000
29 | Будівництво водопровідних вводів до житлових будинків на вул.І.Підкови,34-48 у м. Чернівці, в тому числі: | 150101 | 3122 | 422750 | 30639.43 | 208479 | 208479 | 0 | 0 | 0
| проектні роботи, авторський нагляд, експертиза; |  |  |  |  | 2958 | 2958
| будівництво; |  |  |  |  | 201021 | 201021 |  |  |  | ПП Венгренович
| технагляд. |  |  |  |  | 4500 | 4500 |  |  |  | ДЖКГ | 800000 Привокла | 800
30 | Будівництво водопровідної мережі до житлових будинків № 21 та 21А на вул.Привокзальній (проектні організації) | 150101 | 3122 | 1250000 |  | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | Проекьна організація
31 | Будівництво водопровідних вводів та мереж каналізації до ДНЗ №23 та №26 та до житлових будинків №3 та №3-А; № 16 на вул.Надрічній, в тому числі: | 150101 | 3122 | 600000 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0
| проектні роботи, авторський нагляд, експертиза; |  |  |  |  | 75000 | 75000
| будівництво; |  |  | 416896 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | Підрядна організація
| технагляд. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ДЖКГ
32 | Будівництво двох горизонтальних пісколовок з пропускною спроможністю 100 тис.м.куб./добу на очисних спорудах в м.Чернівці (проектні роботи, експертиза) | 150101 | 3122 | розр.ПКД |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | Проектні організації
33 | Капітальний ремонт вузла комерційного обліку тепла адміністративного будинку КП "Чернівціліфт" | 150101 | 3132 |  |  | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | Підрядна організація
34 | Капремонт адмінбудівлі та підсобного приміщення КП "Історико-культурний заповідник "Кладовища по вул.Зеленій", в тому числі: | 150101 | 3132 | 600000 |  | 170000 | 50000 | 20000 | 100000 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 170000 | 50000 | 20000 | 100000 |  | Проектна організація
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| технагляд. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вул.Героїв Майдану,7, в тому числі: | 150101 | 3132 | 247650 |  | 247650 | 0 | 0 | 0 | 247650 |  | 0 |  | 247.65
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 243650 |  |  |  | 243650 | ЧМКП ШЕП |  |  | ,
| технагляд. |  |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 | ДЖКГ
36 | Реконструкція системи диспетчеризації ліфтів м.Чернівців з підключенням до системи "ОДС Промінь" (в т.ч. проектні роботи, експертиза) | 150101 | 3141 |  |  | 11816 | 11816 | 0 | 0 | 0 | Підрядна організація
37 | Реконструкція водопонижуючих свердловин водовідвідної галереї на вул.Ю.Гагаріна-Нахімова (проектні роботи) | 150101 | 3142 | 80000 |  | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | Підрядна організація
38 | Реконструкція зовнішнього освітлення, в тому числі: | 150101 | 3142 | 1400000 |  | 345000 | 315000 | 0 | 30000 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 40000 | 30000 |  | 10000
| реконструкція; |  |  |  |  | 300000 | 280000 |  | 20000 |  | МКП "Міськсвітло"
| технагляд. |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  | ДЖКГ
39 | Реконструкція світлосигнального обладнання КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" (в т.ч. екпертиза) | 150101 | 3142 | 12919572 | 12766406 | 253000 | 0 | 144000 | 0 | 109000 | ТОВ "НВК Авіатехсервіс"
40 | Реконструкція позаквартальних мереж водопостачання в Садгірському районі в частині заміни підземного прокладання водопроводу діаметром 400 мм через річку Задубрівка на поверхню, в тому числі: | 150101 | 3142 | розр.ПКД |  | 125560 | 0 | 0 | 125560 | 0 | Підрядна організація
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 8000 |  |  | 8000
| реконструкція |  |  |  |  | 117560 |  |  | 117560
41 | Реконструкція водопровідних мереж діам.800 мм. в районі вул.М.Рильського (в т.ч. проектні роботи, експертиза) | 150101 | 3142 | розр.ПКД |  | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | ПП "Грейп-2002"
42 | Реконструкція ТРП-5 на вул.Руській,229-А та ТРП-7 на вул.Руській, 213-А (проектні роботи, експертиза) | 150101 | 3142 | 969100 |  | 85504 | 0 | 0 | 45504 | 40000 | Підрядна організація
43 | Капітальний ремонт телефонної каналізації на вул.П.Каспрука, в тому числі: | 170800 | 3132 | 105000 |  | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 101600 |  |  | 101600 |  | Підрядна організація
| технагляд. |  |  |  |  | 2400 |  |  | 2400 |  | ДЖКГ
44 | Капітальний ремонт огорожі периметру аеродрому на ділянці від локатора до РД-2 (в т.ч. проектні роботи, експертиза) | 171000 | 3132 | розр.ПКД |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | Підрядна організація
45 | Капітальний ремонт ділянки злітної смуги та рульвої доріжки КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" (в т.ч. проектні роботи, експертиза) | 171000 | 3132 | розр.ПКД |  | 130000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | Підрядна організація
46 | Капітальний ремонт ділянки аеродрому КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці", в тому числі: | 171000 | 3132 | 600000 |  | 500000 | 310000 | 0 | 190000 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 11400 | 11400
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 479700 | 294200 |  | 185500 |  | ПП "Євродор"
| технагляд. |  |  |  |  | 8900 | 4400 |  | 4500 |  | ДЖКГ
| Всього: |  |  |  |  | 9033556 | 3549400 | 788738 | 2488106 | 2207312
| в т.ч. технагляд |  |  |  |  | 84850 | 60150 | 5050 | 8850 | 10800
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт доріг м.Чернівців
1 | Будівництво дороги на вул.С.Воробкевича на ділянці від вул.В.Комарова до вул.Південно-Кільцевої, в тому числі: | 170703 | 3122 | 16547980 | 12911271 | 1400000 | 0 | 731950 | 600000 | 68050
| будівництво; |  |  |  |  | 1373000 |  | 725950 | 579000 | 68050 | ТДВ "ШБУ-60"
| технагляд. |  |  |  |  | 27000 |  | 6000 | 21000 | 0 | ДЖКГ
2 | Капітальний ремонт дороги на вул.О.Щербанюка від вул.Небесної Сотні до вул.М.Кутузова (І черга) (у тому числі: проектні роботи, експертиза) | 170703 | 3132 | розр.ПКД |  | 100000 | 55000 | 45000 | 0 | 0 | Проектні організації
3 | Капітальний ремонт вул.Є.Стеф҆юка, в тому числі: | 170703 | 3132 | 735050 |  | 735050 | 667000 | 68050 | 0 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 2900 | 2900
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 717150 | 649100 | 68050 |  |  | ЛК "Машинері"
| технагляд. |  |  |  |  | 15000 | 15000 |  |  |  | ДЖКГ
4 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Є.Стеф҆юка від вул.Є.Максимовича до вул.І.Миколайчука, в тому числі: | 170703 | 3132 | 915548 |  | 875000 | 5000 | 0 | 650000 | 220000
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 2000 | 2000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 857000 | 3000 |  | 634000 | 220000 | ТОВ "Євродор"
| технагляд. |  |  |  |  | 16000 |  |  | 16000 |  | ДЖКГ
5 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.І.Підкови, в тому числі: | 170703 | 3132 | 3900595 |  | 1500000 | 0 | 0 | 1129996 | 370004
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 1484000 |  |  | 1119996 | 364004 | конкурс
| технагляд. |  |  |  |  | 16000 |  |  | 10000 | 6000 | ДЖКГ
6 | Капітальний ремонт вул.28 Червня від вул.Марка Вовчка до вул.М.Чернишевського (тротуар), в тому числі: | 170703 | 3132 | розр.ПКД |  | 670800 | 0 | 670800 | 0 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 660800 |  | 660800 |  |  | ПП "Алекспромбуд"
| технагляд. |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 |  |  | ДЖКГ
7 | Капітальний ремонт верхнього шару покриття та тротуарів на провул.Ентузіастів, в тому числі: | 170703 | 3132 | 2535769 |  | 1766400 | 0 | 0 | 1312000 | 454400
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 1730400 |  |  | 1285000 | 445400 | ЧМКП ШЕП
| технагляд. |  |  |  |  | 36000 |  |  | 27000 | 9000 | ДЖКГ
8 | Капітальний ремонт тротуарів на вул.Руській,26 (тролейбусна зупинка) , в тому числі: | 170703 | 3132 | розр.ПКД |  | 47600 | 24600 | 0 | 0 | 23000 |  | 27600 |  | 20
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 47000 | 24000 |  |  | 23000 | ПП Глиняний
| технагляд. |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  | ДЖКГ
9 | Капітальний ремонт тротуарів на вул.Руській від буд.№76 до вул.Л.Кобилиці, в тому числі: | 170703 | 3132 | розр.ПКД |  | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 83000 | 83000 |  |  |  | ПП "Алекспромбуд"
| технагляд. |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  | ДЖКГ
10 | Капремонт тротуарів на вул.Головній,162 (сквер), в тому числі: | 170703 | 3132 | 24317 |  | 22320 | 22320 | 0 | 0 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 22020 | 22020 |  |  |  | ПП "Алекспромбуд"
| технагляд. |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  | ДЖКГ
11 | Капітальний ремонт тротуарів на вул.К.Галкіна | 170703 | 3132 | 45000 |  | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | ФОП Кушнір Є.В.
12 | Капітальний ремонт проїжджої частини вул.Сторожинецької від вул.П.Каспрука до автозаправної станції, в тому числі: | 170703 | 3133 | 270000 |  | 268100 | 0 | 0 | 268100 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 263600 |  |  | 263600 |  | Підрядна організація
| технагляд. |  |  |  |  | 4500 |  |  | 4500 |  | ДЖКГ
13 | Капітальний ремонт тротуарів на вул.П.Ткачука, в тому числі: | 170703 | 3132 | перерах ПКД |  | 1205500 | 200000 | 0 | 1005500 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 1195500 | 200000 |  | 995500 |  | ПП "Глиняний
| технагляд. |  |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  | ДЖКГ
14 | Капітальний ремонт тротуарів на вул.І.Миколайчука, в тому числі: | 170703 | 3132 | розр.ПКД |  | 1127000 | 0 | 0 | 756212 | 370788
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 1110000 |  |  | 739212 | 370788 | Підрядна організація
| технагляд. |  |  |  |  | 17000 |  |  | 17000 |  | ДЖКГ
15 | Капітальний ремонт тротуарів на провул.Казарменому, в тому числі: | 170703 | 3132 | розр.ПКД |  | 408000 | 0 | 0 | 408000 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 400000 |  |  | 400000 |  | Підрядна організація
| технагляд. |  |  |  |  | 8000 |  |  | 8000 |  | ДЖКГ
16 | Капітальний ремонт вул.В.Гаврилюка, в тому числі: | 170703 | 3132 | розр.ПКД |  | 998000 | 0 | 0 | 923000 | 75000 |  | 923000 |  | 75
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 984000 |  |  | 909000 | 75000 | ПП Глиняний
| технагляд. |  |  |  |  | 14000 |  |  | 14000 |  | ДЖКГ
17 | Капітальний ремонт вул.Іванківської (розширення дороги в районі будинків № 6-8), в тому числі: | 170703 | 3132 | розр.ПКД |  | 390000 | 0 | 0 | 390000 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 383500 |  |  | 383500 |  | ЧМКП ШЕП
| технагляд. |  |  |  |  | 6500 |  |  | 6500 |  | ДЖКГ
18 | Капітальний ремонт тротуарів на вул.Хотинській від буд.№87 до буд.№97А, в тому числі: | 170703 | 3132 | розр.ПКД |  | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 |  | 250000 |  | 50
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 293500 |  |  | 293500 |  | Підрядна організація
| технагляд. |  |  |  |  | 6500 |  |  | 6500 |  | ДЖКГ
19 | Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул.Героїв Майдану (кільце), в тому числі: | 170703 | 3132 | розр.ПКД |  | 862500 | 0 | 0 | 862500 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 850000 |  |  | 850000 |  | Підрядна організація
| технагляд. |  |  |  |  | 12500 |  |  | 12500 |  | ДЖКГ
20 | Капітальний ремонт тротуарів на вул.І.Підкови, в тому числі: | 170703 | 3132 | 924946 |  | 913000 | 0 | 0 | 913000 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 900000 |  |  | 900000 |  | ПП Венгренович
| технагляд. |  |  |  |  | 13000 |  |  | 13000 |  | ДЖКГ
21 | Капітальний ремонт проїзду від вул.Білоруської до спортивного комплексу "Локомотив", в тому числі: | 170703 | 3132 | розр.ПКД |  | 346500 | 0 | 0 | 346500 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 340000 |  |  | 340000 |  | ТОВ "ЮМТ і Ко"
| технагляд. |  |  |  |  | 6500 |  |  | 6500 |  | ДЖКГ
22 | Капітальний ремонт тротуарів на проспекті Незалежності (від вул.М.Ковальчука до вул.Небесної Сотні парна сторона), в тому числі: | 170703 | 3132 | 597100 |  | 491900 | 0 | 0 | 491900 | 0 |  | 597100 | 105.2
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 480000 |  |  | 480000 |  | ЧМКП ШЕП
| технагляд. |  |  |  |  | 11900 |  |  | 11900 |  | ДЖКГ
23 | Виконання технічних заключень, проектних робіт, експертизи проектів на капітальний ремонт доріг | 170703 | 3132 | пооб'єктно |  | 150000 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | Проектна і експертна організація
24 | Реконструкція дороги на вул.Б.Хмельницького від вул.Ю.Гагаріна до вул.Університетської, в тому числі: | 170703 | 3142 | 18399182 |  | 1482743 | 1026600 | 0 |  | 456143
| реконструкція; |  |  |  |  | 1447743 | 1026600 |  |  | 421143 | ЧМКП ШЕП
| технагляд. |  |  |  |  | 35000 |  |  |  | 35000 | ДЖКГ
25 | Виконання технічних заключень, проектних робіт, експертизи проектів на реконструкцію доріг | 170703 | 3142 | пооб'єктно |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Проектна і експертна організація
| Всього: |  |  |  |  | 16290413 | 2330520 | 1515800 | 10406708 | 2037385 |  | 16290413
| в т.ч. технагляд |  |  |  |  | 268300 | 17900 | 16000 | 184400 | 50000 |  | 0
Капітальний ремонт міжбудинкових проїздів
1 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Руській, 219 (заїзд в мікрорайон), в тому числі: | 100203 | 3132 | 500000 |  | 495320 | 1320 | 0 | 494000 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 1320 | 1320 |  | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 484000 |  |  | 484000 |  | ТОВ "Трансбуд-СВ"
| технагляд. |  |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  | ДЖКГ
2 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Руській, 289-А, В і Г, в тому числі: | 100203 | 3132 | розр.ПКД |  | 1108788 | 348680 | 0 | 760108 | 0 |  | 550000
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 6000 | 4680 |  | 1320
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 1095588 | 336800 |  | 758788 |  | Підрядна організація |  |  | 558.788
| технагляд. |  |  |  |  | 7200 | 7200 |  |  |  | ДЖКГ
3 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду від провул.Узбецького до будинку № 27 на вул. Узбецькій, в тому числі: | 100203 | 3132 | перерах ПКД |  | 680000 | 350000 | 0 | 70000 | 260000
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 6000 | 6000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 666800 | 336800 |  | 70000 | 260000 | ТОВ ЮМТ і Ко
| технагляд. |  |  |  |  | 7200 | 7200 |  |  |  | ДЖКГ
4 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Героїв Майдану,43, в тому числі: | 100203 | 3132 | 282289 |  | 280708 | 0 | 0 | 280708 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 1500 |  |  | 1500
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 274208 |  |  | 274208 |  | ПП Мішта А.С.
| технагляд. |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  | ДЖКГ
5 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на просп.Незалежності,117, в тому числі: | 100203 | 3132 | 299993 |  | 295320 | 295320 | 0 | 0 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 1320 | 1320
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 287800 | 287800 |  |  |  | ТОВ "Алтай Буд Інвест"
| технагляд. |  |  |  |  | 6200 | 6200 |  |  |  | ДЖКГ
6 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на просп.Незалежності,68 (біля гімназії № 1), в тому числі: | 100203 | 3132 | 797398 |  | 800000 | 206950 | 122000 | 471050 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 8000 | 8000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 777000 | 195450 | 120000 | 461550 |  | ПП Глиняний
| технагляд. |  |  |  |  | 15000 | 3500 | 2000 | 9500 |  | ДЖКГ
7 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду від вул.О.Щербанюка до будинку № 45-Б на вул.Героїв Майдану, в тому числі: | 100203 | 3132 | 244922 |  | 286320 | 0 | 245320 | 41000 |  |  | 245320 |  | 41
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 1320 |  | 1320
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 279000 |  | 238000 | 41000 |  | ПП Мішта А.С.
| технагляд. |  |  |  |  | 6000 |  | 6000 |  |  | ДЖКГ
8 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.В.Комарова,10, в тому числі: | 100203 | 3132 | розр.ПКД |  | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 6000 | 6000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 336800 | 336800 |  |  |  | ТОВ "ТрансБуд-СВ"
| технагляд. |  |  |  |  | 7200 | 7200 |  |  |  | ДЖКГ
9 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду від будинку №10-А на вул.Небесної Сотні до будинку № 84-А на просп. Незалежності (проїзд до контейнерного майданчика), в тому числі: | 100203 | 3132 | 321653 |  | 315320 | 0 | 315320 | 0 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 1320 |  | 1320
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 306800 |  | 306800 |  |  | ПП Мішта А.С.
| технагляд. |  |  |  |  | 7200 |  | 7200 |  |  | ДЖКГ
10 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Ф.Полетаєва,8-10, в тому числі: | 100203 | 3132 | розр.ПКД |  | 994700 | 0 | 230000 | 764700 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 6000 |  | 6000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 978700 |  | 222000 | 756700 |  | ПП Глиняний
| технагляд. |  |  |  |  | 10000 |  | 2000 | 8000 |  | ДЖКГ
11 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на бульварі Героїв Сталінграду,9 (тротуар), в тому числі: | 100203 | 3132 | 897110 |  | 892396 | 0 | 711804 | 180592 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 8000 |  | 8000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 874396 |  | 696604 | 177792 |  | ПП Глиняний
| технагляд. |  |  |  |  | 10000 |  | 7200 | 2800 |  | ДЖКГ
12 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.В.Комарова,19-21 | 100203 | 3132 | 166050 |  | 166050 | 166050 | 0 | 0 | 0 | ТОВ "Алтай Буд Інвест"
13 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Заводській, 5,7,9 (заїзд в мікрорайон), в тому числі: | 100203 | 3132 | розр.ПКД |  | 566900 | 141000 | 109000 | 316900 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 6000 | 6000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 553700 | 132800 | 106000 | 314900 |  | ПП Венгренович
| технагляд. |  |  |  |  | 7200 | 2200 | 3000 | 2000 |  | ДЖКГ
14 | Капітальний ремонт тротуару на вул.В.Комарова, 21, в тому числі: | 100203 | 3132 | 105 |  | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 103000 | 103000 |  |  |  | ТОВ "Алтай Буд Інвест"
| технагляд. |  |  |  |  | 2000 | 2000
15 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Хотинській, 4-Г та 4-Д, в тому числі: | 100203 | 3132 | розр.ПКД |  | 250000 | 13360 | 186640 | 50000 | 0 |  | 175676 | 175.676
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 5500 | 5500 |  |  |  |  | Хотинс
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 240400 | 7860 | 182540 | 50000 |  | ТОВ "Трансбуд-СВ"
| технагляд. |  |  |  |  | 4100 |  | 4100 |  |  | ДЖКГ
16 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Аркадія Гайдара, 1-А, в тому числі: | 100203 | 3132 | розр.ПКД |  | 295000 | 0 | 0 | 295000 | 0 |  | 385 | 90
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 3000 |  |  | 3000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 285000 |  |  | 285000 |  | Транс Буд СВ
| технагляд. |  |  |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  | ДЖКГ
17 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Ф.Полетаєва,6-В, в тому числі: | 100203 | 3132 | розр.ПКД |  | 648000 | 0 | 491734 | 156266 | 0 |  | 511000 |  | 137
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 4000 |  | 4000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 637000 |  | 487734 | 149266 |  | ПП Глиняний
| технагляд. |  |  |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  | ДЖКГ
18 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на бульварі Героїв Сталінграду,2, в тому числі: | 100203 | 3132 | розр.ПКД |  | 432610 | 0 | 0 | 432610 | 0
| проектні роботи, експертиза; | [10 empty] | 0 | 432.61
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 425610 |  |  | 425610 |  | Підрядна організація
| технагляд. |  |  |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  | ДЖКГ
| Всього: |  |  |  |  | 8962432 | 1977680 | 2411818 | 4312934 | 260000
| в т.ч. технагляд |  |  |  |  | 118300 | 35500 | 31500 | 51300 | 0
По капітальних видатках, де замовником є КП "Чернівецьке тролейбусне управління"
1 | Придбання техніки і обладнання для комунальних потреб міста | 150101 | 3210 | 800000 |  | 3300000 | 1250000 | 0 | 2050000 | 0 | Постачальник
| Всього по ЧТУ: |  |  |  |  | 3300000 | 1250000 | 0 | 2050000 | 0
По капітальних видатках, де замовником є Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство
1 | Придбання техніки і обладнання для комунальних потреб міста | 150101 | 3210 | 9000000 |  | 8651500 | 2000000 | 0 | 3300000 | 3351500 | Постачальник
| Всього по ЧМКПШЕП: |  |  |  |  | 8651500 | 2000000 | 0 | 3300000 | 3351500
По капітальних видатках, де замовником є КП Міська аварійно-диспетчерська служба "0-80"
1 | Придбання техніки і обладнання для комунальних потреб міста | 150101 | 3210 | 2200000 |  | 1515000 | 565000 | 0 | 950000 | 0 | Постачальник
| Всього по АДС-080: |  |  |  |  | 1515000 | 565000 | 0 | 950000 | 0
По капітальних видатках, де замовником є КП "Чернівціводоканал"
1 | Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж міста ( в т.ч. проектні роботи, експертиза, авторський нагляд) | 100202 | 3210 | 2950000 |  | 300000 | 0 | 150000 | 50000 | 100000 | Підрядна організація
2 | Капітальний ремонт вузлів комерційного обліку холодної води багатоквартирних житлових будинків м.Чернівці (в т.ч. експертиза, авторський нагляд) | 100202 | 3210 | 15715233.6 |  | 277922 | 0 | 77922 | 153037 | 46963 | Підрядна організація
3 | Капітальний ремонт розподільчих лотків, технологічних колодязів пісколовок та резервуара технічної води на міських очисних спорудах каналізації в с.Магала Новоселицького району Чернівецької області (демонтаж) (в т.ч. проектні роботи, експертиза, авторський нагляд) | 100202 | 3210 | 371832 |  | 287897 | 270000 | 17897 | 0 | 0 | Підрядна організація
4 | Придбання техніки і обладнання для комунальних потреб міста | 150101 | 3210 | 10000000 |  | 2150000 | 0 | 0 | 1400000 | 750000 | Постачальник
5 | Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання насосної станції ІІІ підйому водогону "Дністер-Чернівці" (в т.ч. авторський нагляд) | 150101 | 3210 | 8144102 |  | 950000 | 0 | 0 | 500000 | 450000 | Підрядна організація
6 | Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж по вул.Руській на діялнці від від вул.П.Сагайдачного до вул.Т.Шевченка (проектні роботи) | 150101 | 3210 |  |  | 4181 | 0 | 4181 | 0 | 0
7 | Реконструкція водопровідного вводу до житлового будинку № 9 на площі Соборній | 150101 | 3210 | 52500 |  | 64500 | 64500 | 0 | 0 | 0 | Підрядна організація
8 | Будівництво насосної станції для підключення позаквартальних мереж водопостачання в Садгірському районі м.Чернівці ( в т.ч.експертиза, авторський нагляд) | 150101 | 3210 | 980500 |  | 11400 | 11400 | 0 | 0 | 0 | Підрядна організація
9 | Реконструкція водопровідного вводу до житлового будинку № 28 на вул.Небесної Сотні і ( в т.ч.проектні роботи, експертиза, авторський нагляд) | 150101 | 3210 | 92000 |  | 92000 | 0 | 0 | 92000 | 0 | Підрядна організація
| Всього по КП "Чернівціводоканал": |  |  |  |  | 4137900 | 345900 | 250000 | 2195037 | 1346963
По капітальних видатках, де замовником є МКП "Чернівцітеплокомуненерго"
1 | Капітальний ремонт теплових мереж міста (в т.ч.придбання попередньоізольованих пінополіуретановою ізоляцією труб, експертиза) | 100201 | 3210 | 8000000 |  | 1630000 | 0 | 885000 | 445000 | 300000 | Підрядна організація
2 | Капітальний ремонт котелень міста (в т.ч. експертиза) | 150101 | 3210 | 8000000 |  | 4000000 | 2277640 | 1126644 | 595716 | 0 | Підрядна організація
3 | Облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і регулювання води та теплової енергії (погашення заборгованості за 2012 рік) | 150101 | 3210 | 3964788 |  | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | Підрядна організація
4 | Придбання техніки і обладнання для комунальних потреб міста | 150101 | 3210 | 7000000 |  | 3057000 | 2500000 | 0 | 0 | 557000 | Постачальник
| Всього по МКП "Чернівцітеплокомуненерго": |  |  |  |  | 9737000 | 5827640 | 2011644 | 1040716 | 857000
| ВСЬОГО по бюджету розвитку: |  |  |  |  | 65736500 | 18155090 | 7876350 | 28793500 | 10911560
| в т.ч. технагляд. |  |  |  |  | 510950 | 113550 | 63450 | 273150 | 60800
Секретар виконавчого комітету
Чернівецької міської ради | [7 empty] | О.Стецевич
[6 empty] | 62189000 | 18155090 | 7876350 | 28793500 | 7364060
[6 empty] | -3547500 | 0 | 0 | 0 | -3547500
|  |  |  | було |  | 0 | I | II | III | IV
|  |  | 10116 | [7 empty] | 0 |  | 2183.22 | 2019.025
|  |  | 3132 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000
|  |  | 100102 | [7 empty] | 0 |  |  | 164.195
|  |  | 3131 | [7 empty] | 0
|  |  | 100201 | [7 empty] | 0
|  |  | 3132 | має бути | [6 empty] | 0
|  |  | 100201 | [7 empty] | 0
|  |  | 3210 |  |  | 1630000 | 0 | 885000 | 445000 | 300000 | 1630000
|  |  | 100202 | [7 empty] | 0
|  |  | 3132 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 100202 | [7 empty] | 0
|  |  | 3210 |  |  | 865819 | 270000 | 245819 | 203037 | 146963 | 865819
|  |  | 100203 | [7 empty] | 0
|  |  | 3132 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 100203 | [7 empty] | 0
|  |  | 3210 |  |  | 1000000 | 301650 | 198350 | 250000 | 250000 | 1000000
|  |  | 100302 | [7 empty] | 0
|  |  | 3132 |  |  | 390000 | 130000 | 101056 | 128944 | 30000 | 390000
|  |  | 100302 | [7 empty] | 0
|  |  | 3210 | [7 empty] | 0
0
|  |  | 3132 | [7 empty] | 0
|  |  | 150101 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 3110 |  |  | 499100 | 0 | 0 | 499100 | 0 | 499100
|  |  | 3122 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 3132 |  |  | 205000 | 50000 | 20000 | 100000 | 35000 | 205000
|  |  | 3141 |  |  | 11816 | 11816 | 0 | 0 | 0 | 11816
|  |  | 3142 |  |  | 1389064 | 315000 | 224000 | 701064 | 149000 | 1389064
|  |  | 3210 |  |  | 24845581 | 9718540 | 1130825 | 8887716 | 5108500 | 24845581
0
|  |  | 170603 | [7 empty] | 0
|  |  | 3132 | [7 empty] | 0
|  |  | 170703 |  |  | 19391812 | 2330520 | 2215800 | 12206707 | 2638785 | 19391812
|  |  | 3122 |  |  | 1400000 | 0 | 731950 | 600000 | 68050 | 1400000
|  |  | 3132 |  |  | 16409069 | 1203920 | 1483850 | 11606707 | 2114592 | 16409069
|  |  | 3142 |  |  | 1582743 | 1126600 | 0 | 0 | 456143 | 1582743
|  |  | 170800 | [7 empty] | 0
|  |  | 3132 |  |  | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 105000
|  |  | 171000 | [7 empty] | 0
|  |  | 3132 |  |  | 930000 | 310000 | 0 | 190000 | 430000 | 930000
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Додаток 3
Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
[9 empty] | 13.10.2015 | №550/20
Титульний список
будівництва об´єктів житлово-комунального господарства по департаменту житлово-комунального господарства на 2015 рік
за рахунок кредитних коштів міжнародної фінансової організації "Північна екологічна фінансова корпорація" (NEFCO), які залучені до спеціального фонду міського бюджету - бюджету розвитку, для реалізації інвестиційного проекту "Вуличне освітлення м.Чернівці".
грн.
№ з/п | Об’єкти будівництва | КТКВК | Код КЕКВ | Загальна кошторисна вартість | Освоєння на 01.01.2015 | Обсяги капвкладень на 2015 рік | в тому числі по кварталах: |  |  |  | Підрядник
[7 empty] | I | II | III | IV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Капітальний ремонт вуличного освітлення шляхом технічного переоснащення світильників на світильники на основі LED технологій (в тому числі: проектні роботи, експертиза) | 100302 | 3132 | 4004480 |  | 3604032 | 0 | 0 | 3604032 | 0 | Підрядна організація
| Всього: |  |  |  |  | 3604032 | 0 | 0 | 3604032 | 0
| ВСЬОГО по бюджету розвитку: |  |  |  |  | 3604032 | 0 | 0 | 3604032 | 0
Секретар виконавчого комітету
Чернівецької міської ради | [7 empty] | О.Стецевич

## Додаток 2
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
[9 empty] | 13.10.2015 | №550/20
Титульний список
будівництва об´єктів житлово-комунального господарства по департаменту житлово-комунального господарства на 2015 рік
за рахунок залишку коштів, який утворився станом на 01.01.2015 р. по спеціальному фонду міського бюджету - бюджету розвитку міста
грн.
№ з/п | Об’єкти будівництва | КТКВК | Код КЕКВ | Загальна кошторисна вартість | Освоєння на 01.01.2015 | Обсяги капвкладень на 2015 рік | в тому числі по кварталах: |  |  |  | Підрядник
[7 empty] | I | II | III | IV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
І. Розподіл залишків коштів, які утворилися станом на 01.01.2015 р. (непроведені видатки органами державної казначейської служби):
По капітальних видатках, де замовником є департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
1 | Капітальний ремонт системи опалення приміщень департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (в тому числі: проектні роботи, експертиза) | 010116 | 3132 | 70850 | 5575.8 | 5576 | 5576 |  |  |  | ФОП Ілюк М.І. |  | знято | додали
2 | Будівництво дезінфекційного бар"єру на полігоні ТПВ на вул.Чорнівській | 150101 | 3122 | 215989 | 183236 | 170124 | 170124 |  |  |  | ПВКФ "Зірка"
3 | Будівництво водопровідної мережі до ДНЗ №14 на вул.М.Кузнецова, 25 | 150101 | 3122 | 314515 | 205914 | 184226 | 184226 |  |  |  | ТзОВ "Дельта-Буд"
4 | Капітальний ремонт памятника Чорнобильцям на Центральному кладовищі по вул.Героїв Майдану, 159-А (в т.ч. проектні роботи, експертиза) | 150101 | 3132 | 33043 | 30000 | 26154 | 26154 |  |  |  | ФОП Карча В.Д.
5 | Реконструкція зовнішнього освітлення | 150101 | 3142 | 1400000 |  | 6445.6 | 6445.6 |  |  |  | ПП "Баухаус", ДП "Укрдержбудекспертиза"
6 | Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання на вул.Б.Хмельницького від вул.Ю.Гагаріна до вул.Університетської (зворотня засипка) | 150101 | 3142 | 331356 | 218816.4 | 171277 | 171277 |  |  |  | ПП "Грейп-2002"
7 | Реконструкція інженерних мереж на вул.Б.Хмельницького від вул.Ю.Гагаріна до вул.Університетської | 150101 | 3142 | 5576159 | 3993334 | 1188837 | 1188837 |  |  |  | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
8 | Реконструкція позаквартальних мереж водопостачання в Садгірському районі | 150101 | 3142 | 4539922 | 3303648 | 182840.4 | 182840.4 |  |  |  | ПП "Грейп-2002"
| Всього: |  |  |  |  | 1935480 | 1935480 | 0 | 0 | 0
Капітальний ремонт міжбудинкових проїздів
9 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Українській, 47-49 | 100203 | 3132 | 43000 | 41016 | 28012 | 28012 |  |  |  | ТДВ "ШБУ-60"
10 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на просп.Незалежності, 88-А, 88-В | 100203 | 3132 | 350176 | 338675 | 231125 | 231125 |  |  |  | ФОП Медвідь В.І.
11 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Хотинській, 49-Б | 100203 | 3132 | 319469 | 319017 | 217488 | 217488 |  |  |  | ПП Глиняний Д.С.
| Всього: |  |  |  |  | 476625 | 476625 | 0 | 0 | 0
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт доріг м.Чернівців
12 | Капітальний ремонт тротуарів на вул.В.Комарова, 13-Б | 170703 | 3132 | 135510 | 134690.4 | 133271.69 | 133271.69 |  |  |  | ТОВ УТК "Александрія-АН"
13 | Капітальний ремонт вул.Садової (тротуари) від будинку №3-А до кінцевої зупинки громадського транспорту | 170703 | 3132 | 262143 | 256116 | 77515 | 77515 |  |  |  | ПП Глиняний Д.С.
14 | Капітальний ремонт вул.Садової (тротуари) від вул.М.Фрунзе до вул.Героїв Майдану | 170703 | 3132 | 338126 | 336904 | 78904 | 78904 |  |  |  | ПП Глиняний Д.С.
15 | Капітальний ремонт вул.О.Кошового | 170703 | 3132 | 600000 | 598803 | 409053 | 409053 |  |  |  | ТДВ "ШБУ-60"
16 | Капітальний ремонт тротуарів на вул.П.Ткачука | 170703 | 3132 | 410000 | 399271 | 389571 | 389571 |  |  |  | ПП Глиняний Д.С.
17 | Капітальний ремонт тротуарів на вул.Героїв Майдану (тролейбусна зупинка "Райвиконком") | 170703 | 3132 | 180204 | 177834 | 14061 | 14061 |  |  |  | ФОП Медвідь В.І.
18 | Капітальний ремонт вул.Хотинських комсомольців | 170703 | 3132 | 990000 | 922284 | 87767 | 87767 |  |  |  | ТзОВ "Європроектшляхбуд"
19 | Капітальний ремонт вул.Героїв Майдану (Червоноармійської) від вул.Південно-Кільцевої до вул.В.Комарова в м.Чернівці методом регенерації дорожнім комплексом "Реміксер-4500" (погашення заборгованості державного бюджету за 2013 рік) | 170703 | 3132 | 2001594 | 1374103.73 | 470574.42 | 470574.42 |  |  |  | ТзОВ "СЕМ БУД"
20 | Капітальний ремонт вул.В.Комарова від вул.Небесної Сотні (І.Стасюка) до вул.Головної в м.Чернівці методом регенерації дорожнім комплексом "Реміксер-4500" (погашення заборгованості державного бюджету за 2013 рік) | 170703 | 3132 | 2023616 | 1885853.41 | 311594.89 | 311594.89 |  |  |  | ТзОВ "СЕМ БУД"
| Всього: |  |  |  |  | 1972312 | 1972312 | 0 | 0 | 0
По капітальних видатках, де замовниками є комунальні підприємства
1 | Капітальний ремонт теплової мережі від котельні "Вільде" (в т.ч. проектні роботи, експертиза) (замовник МКП "Чернівцітеплокомуненерго") | 100201 | 3210 |  |  | 78651 | 78651 |  |  |  | МКП "Чернівцітепллокомуненерго"
2 | Капітальний ремонт теплових мереж міста (придбання труб) (замовник МКП "Чернівцітеплокомуненерго") | 100201 | 3210 |  |  | 322440 | 322440 |  |  |  | МКП "Чернівцітепллокомуненерго"
3 | Придбання техніки (автогрейдер) (замовник ЧМКПШЕП) | 150101 | 3210 |  |  | 970732.49 | 970732.49 |  |  |  | ТзОВ "АМАКО Україна"
4 | Реконструкція електросилового обладнання на РКНС-1 по вул.Південно-Кільцевій (проектні роботи, експертиза, авторський нагляд) (замовник КП "Чернівціводоканал") | 150101 | 3210 |  |  | 29059.13 | 29059.13 |  |  |  | КП "Чернівціводоканал"
5 | Будівництво водовідвідних конструкцій від скидного трубопроводу водогону "Дністер-Чернівці" в районі схилу с.Біла, Кіцманського р-ну (замовник КП "Чернівціводоканал") | 150101 | 3210 |  |  | 1777.2 | 1777.2 |  |  |  | КП "Чернівціводоканал"
6 | Облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і регулювання води та теплової енергії (погашення заборгованості державного бюджету за 2012 рік) (в т.ч. проектні роботи, експертиза) (замовник КП "Чернівціводоканал") | 150101 | 3210 |  |  | 31137.72 | 31137.72 |  |  |  | КП "Чернівціводоканал"
7 | Капітальний ремонт системи опалення адміністративного приміщення ТЗГ та ПЗР (в т.ч. проектні роботи, експертиза) (замовник ТЗГ та ПР) | 150101 | 3210 |  |  | 46882 | 46882 |  |  |  | ТЗГ та ПР
8 | Капітальний ремонт котелень міста (в т.ч. проектні роботи, експериза) (замовник МКП "Чернівцітеплокомуненерго") | 150101 | 3210 |  |  | 526979.37 | 526979.37 |  |  |  | МКП "Чернівцітепллокомуненерго"
9 | Облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і регулювання води та теплової енергії (погашення заборгованості державного бюджету за 2012 рік) (замовник МКП "Чернівцітеплокомуненерго") | 150101 | 3210 |  |  | 52909.09 | 52909.09 |  |  |  | МКП "Чернівцітепллокомуненерго"
| Всього: |  |  |  |  | 2060568 | 2060568 | 0 | 0 | 0
| Разом по непроведених видатках органами державної казначейської служби: |  |  |  |  | 6444985 | 6444985 | 0 | 0 | 0
ІІ. Розподіл залишків коштів, які утворилися станом на 01.01.2015 р. :
По капітальних видатках, де замовником є департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради:
Програма каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки
1 | Будівництво насосної станції та напірного колектора з підключенням в діючий каналізаційний колектор в районі вул.Привокзальної в м.Чернівці, в тому числі: | 150101 | 3122 | 1037000 |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 10000 |  | 10000
| будівництво; |  |  |  |  | 481000 |  | 481000 |  |  | Підрядна організація
| технагляд. |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 |  |  | ДЖКГ
2 | Будівництво насосної станції та напірного каналізаційного трубопроводу для відведення стічних вод з полігону ТПВ на вул.Чорнівській до діючого каналізаційного колектора на вул.І.Підкови, в тому числі: | 150101 | 3122 | 2642200 | 267500 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 5000 |  | 5000
| будівництво; |  |  |  |  | 1475000 |  | 1475000 |  |  | ПП "Грейп-2002"
| технагляд. |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | ДЖКГ
| Всього по програмі: |  |  |  |  | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0
| в т.ч. технагляд |  |  |  |  | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 0
Програма асфальтування гравійних доріг на 2007-2015 роки
1 | Капітальний ремонт вул.Мукачівської (від будинку № 42 на вул.Р.Шухевича до будинку №19 на вул.Мукачівській), в тому числі: | 170703 | 3132 | 960746 | 517123.85 | 440000 | 0 | 440000 | 0 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 5000 |  | 5000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 429000 |  | 429000 |  |  | ТОВ "Алтай Буд Інвест"
| технагляд. |  |  |  |  | 6000 |  | 6000 |  |  | ДЖКГ
2 | Капітальний ремонт вул.Мукачівської від будинку № 12 до будинку № 19, в тому числі: | 170703 | 3132 | 143500 |  | 343500 | 0 | 343500 | 0 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 1320 |  | 1320
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 342180 |  | 342180 |  |  | ТОВ "Алтай Буд Інвест"
| технагляд. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | ДЖКГ
| Всього по програмі: |  |  |  |  | 783500 | 0 | 783500 | 0 | 0
| в т.ч. технагляд |  |  |  |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0
Інші об҆єкти
1 | Капітальний ремонт системи опалення приміщень департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (в тому числі: проектні роботи, експертиза) | 010116 | 3132 | 81368 | 6368 | 2130 | 0 | 2130 | 0 | 0 | Зодчий-Буковини | 40000 | 40
2 | Капітальний ремонт житлового фонду | 100102 | 3131 |  |  | 587400 | 0 | 587400 | 0 | 0 | Підрядні організації
3 | Капітальний ремонт алей на кладовищах м.Чернівці, в тому числі: | 100203 | 3132 |  |  | 269500 | 0 | 269500 | 0 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 10000 |  | 10000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 254700 |  | 254700 |  |  | Підрядна організація
| технагляд. |  |  |  |  | 4800 |  | 4800 |  |  | ДЖКГ
4 | Капітальний ремонт світлофорних об'єктів, в тому числі: | 100203 | 3132 | пооб҆єктно |  | 222870 | 0 | 222870 | 0 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 4000 |  | 4000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 218000 |  | 218000 |  |  | ЧМКПШЕП
| технагляд. |  |  |  |  | 870 |  | 870
5 | Капітальний ремонт 1 черги полігону ТПВ на вул.Чорнівський (рекультивація), в тому числі: | 100203 | 3132 | 652324 | 434970 | 161400 | 0 | 109400 | 52000 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 159900 |  | 107900 | 52000 |  | ПВКФ "Зірка"
| технагляд. |  |  |  |  | 1500 |  | 1500
6 | Капітальний ремонт піднавісу на Центральному кладовищі на вул.Героїв Майдану, 159-А, в тому числі: | 100203 | 3132 |  |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 148000 |  | 148000 |  |  | ТОВ "Памір-Буд"
| технагляд. |  |  |  |  | 2000 |  | 2000
7 | Капітальний ремонт приміщень Будинку скорботи на Центральному кладовищі на вул.Героїв Майдану, 159-А, в тому числі: | 100203 | 3132 |  |  | 525000 | 0 | 525000 | 0 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 3000 |  | 3000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 514000 |  | 514000 |  |  | ЛК "Машинері"
| технагляд. |  |  |  |  | 8000 |  | 8000
8 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення, в тому числі: | 100302 | 3132 | пооб҆єктно |  | 1285000 | 0 | 185000 | 1100000 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 40000 |  | 20000 | 20000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 1242000 |  | 162000 | 1080000 |  | МКП "Міськсвітло"
| технагляд. |  |  |  |  | 3000 |  | 3000
9 | Капремонт вуличного освітлення шляхом технічного переоснащення світильниківна світильники на основі LED технологій (в тому числі: проектні роботи, експертиза) | 100302 | 3132 | 4004480 |  | 400448 | 0 | 400448 | 0 | 0 | Підрядна організація
10 | Капітальний ремонт вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів ВДЕ (енергія сонця), в тому числі: проектні роботи, експертиза | 100302 | 3132 |  |  | 430000 | 0 | 430000 | 0 | 0 | Підрядна організація
11 | Будівництво водопровідних вводів до житлових будинків на вул.І.Підкови,34-48 у м. Чернівці, в тому числі: | 150101 | 3122 | 422750 | 30639.43 | 191552 | 0 | 191552 | 0 | 0
| будівництво; |  |  |  |  | 187552 |  | 187552 |  |  | Підрядна організація
| технагляд. |  |  |  |  | 4000 |  | 4000
12 | Будівництво дезінфекційного бар҆єру на полігоні ТПВ на вул.Чорнівській | 150101 | 3122 | 215989 | 183236 | 26195 | 0 | 26195 | 0 | 0 | ПВКФ "Зірка" | 100000 | 100
13 | Будівництво притулку для безпритульних тварин на вул.Південно-Кільцевій,47 в м.Чернівцях (1 черга), в тому числі: | 150101 | 3122 | 3518243 | 1128647 | 561181 | 0 | 561181 | 0 | 0
| будівництво; |  |  |  |  | 539681 |  | 539681 |  |  | ПП "Рембудторг-інвест"
| технагляд. |  |  |  |  | 21500 |  | 21500
14 | Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання на вул.Б.Хмельницького від вул.Ю.Гагаріна до вул.Університетської (демонтаж трубопроводів водопостачання діам.200 та 530 мм), в тому числі: | 150101 | 3142 | 282532 | 178801.2 | 98000 | 0 | 98000 | 0 | 0
| реконструкція; |  |  |  |  | 96500 |  | 96500 |  |  | ПП "Грейп-2002"
| технагляд. |  |  |  |  | 1500 |  | 1500
15 | Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання на вул.Б.Хмельницького від вул.Ю.Гагаріна до вул.Університетської (зворотня засипка), в тому числі: | 150101 | 3142 | 331356 | 218816.4 | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 0
| реконструкція; |  |  |  |  | 103400 |  | 103400 |  |  | ПП "Грейп-2002"
| технагляд. |  |  |  |  | 1600 |  | 1600
16 | Реконструкція інженерних мереж на вул.Б.Хмельницького від вул.Ю.Гагаріна до вул.Університетської, в тому числі: | 150101 | 3142 | 5576159 | 3993334 | 1435160 | 0 | 1435160 | 0 | 0
| реконструкція; |  |  |  |  | 1422160 |  | 1422160 |  |  | ТОВ ТД "Укрвторресурс"
| технагляд. |  |  |  |  | 13000 |  | 13000
17 | Реконструкція позаквартальних мереж водопостачання в Садгірському районі, в тому числі: | 150101 | 3142 | 4539922 | 3303648 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0
| реконструкція; |  |  |  |  | 296000 |  | 296000 |  |  | ПП "Грейп-2002"
| технагляд. |  |  |  |  | 4000 |  | 4000
18 | Реконструкція світлосигнального обладнання КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" (погашення кредиторської заборгованості 2012 року) | 150101 | 3142 | 12919572 | 12766406 | 4037566 | 0 | 4037566 | 0 | 0 | ТОВ "НВК Авіатехсервіс"
| Всього: |  |  |  |  | 10788402 | 0 | 9636402 | 1152000 | 0
| в т.ч. технагляд |  |  |  |  | 65770 | 0 | 65770 | 0 | 0
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт доріг м.Чернівців
1 | Будівництво зливової мережі від вул.Ентузіастів до вул.Головної через територію підприємства УТОС, в тому числі: | 170703 | 3122 | 995796 | 386209 | 562102 | 0 | 562102 | 0 | 0
| будівництво; |  |  |  |  | 552102 |  | 552102 |  |  | ПП "Санталіс"
| проектні роботи, експертиза |  |  |  |  | 2000 |  | 2000
| технагляд. |  |  |  |  | 8000 |  | 8000 |  |  | ДЖКГ
2 | Капітальний ремонт вул.О.Боярко від вул.В.Гаврилюка до вул.У.Кармелюка, в тому числі: | 170703 | 3132 | 1016000 |  | 1016000 | 0 | 1016000 | 0 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 999962 |  | 999962 |  |  | "Алексбуд"
| технагляд. |  |  |  |  | 16038 |  | 16038
3 | Капітальний ремонт вул.М.Коцюбинського, в тому числі: | 170703 | 3132 | 1602000 |  | 1698000 | 0 | 1698000 | 0 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 30000 |  | 30000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 1640000 |  | 1640000 |  |  | конкурс
| технагляд. |  |  |  |  | 28000 |  | 28000
4 | Капітальний ремонт вул.Й.Главки (від вул.М.Коцюбинського до вул.М.Вовчка), в тому числі: | 170703 | 3132 | 530000 | 178000 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0 | ТОВ "Європроектшляхбуд"
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 354000 |  | 354000
| технагляд. |  |  |  |  | 6000 |  | 6000
5 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Є.Стеф҆юка від вул.Є.Максимовича до вул.І.Миколайчука, в тому числі: | 170703 | 3132 | 915548 | 8254.4 | 345927 | 0 | 345927 | 0 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 339927 |  | 339927 |  |  | "Євродор"
| технагляд. |  |  |  |  | 6000 |  | 6000
6 | Капітальний ремонт розворотнього кільця на вул.Димківській (кінцева зупинка автобусного маршруту №19), в тому числі: | 170703 | 3132 | 350000 |  | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 343000 |  | 343000 |  |  | ТОВ "ШБУ-60
| технагляд. |  |  |  |  | 7000 |  | 7000
7 | Капітальний ремонт дороги на вул.Я.Налєпки, в тому числі: | 170703 | 3132 | розр.ПКД |  | 849800 | 0 | 791135 | 58665 | 0 |  | 850000 | 0.2
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 833000 |  | 774335 | 58665 |  | Підрядна організація
| технагляд. |  |  |  |  | 16800 |  | 16800
8 | Капітальний ремонт дороги на вул.М.Щепкіна, в тому числі: | 170703 | 3132 | розр.ПКД |  | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 792000 |  | 792000 |  |  | Підрядна організація
| технагляд. |  |  |  |  | 8000 |  | 8000
9 | Капітальний ремонт вул.Краматорської від буд.№27-Б до буд.№42-А, в тому числі: | 170703 | 3132 | 392242 |  | 330000 | 0 | 330000 |  | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 324000 |  | 324000 |  |  | ТОВ "ШБУ-60
| технагляд. |  |  |  |  | 6000 |  | 6000
10 | Капітальний ремонт дороги на вул.В.Білоусова, в тому числі: | 170703 | 3132 | 52094 |  | 52283 | 0 | 0 | 52283 | 0 |  | 52083
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 50283 |  |  | 50283 |  | Підрядна організація |  |  | 0.2
| технагляд. |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2000
11 | Капітальний ремонт вул.Жасминної (асфальтна частина), в тому числі: | 170703 | 3132 | 993325 | 637965 | 352000 | 0 | 352000 | 0 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 346000 |  | 346000 |  |  | ТОВ "Алтай Буд Інвест"
| технагляд. |  |  |  |  | 6000 |  | 6000
12 | Капітальний ремонт вул.Садової (тротуари) від будинку №3-А до кінцевої зупинки громадського транспорту (додаткові роботи), в тому числі: | 170703 | 3132 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 44300 |  | 44300 |  |  | ПП Глиняний Д.С.
| технагляд. |  |  |  |  | 700 |  | 700
13 | Капітальний ремонт тротуарів на вул.В.Александрі, в тому числі: | 170703 | 3132 | 45000 | 0 | 252000 | 0 | 252000 | 0 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 250000 |  | 250000 |  |  | ПП Гаврилюк
| технагляд. |  |  |  |  | 2000 |  | 2000
14 | Реконструкція дороги на вул.Б.Хмельницького від вул.Ю.Гагаріна до вул.Університетської, в тому числі: | 170703 | 3142 | 18399182 |  | 6570513 | 0 | 6570513 | 0 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 40000 |  | 40000 |  |  | ЧМКПШЕП
| реконструкція; |  |  |  |  | 6380513 |  | 6380513
| технагляд. |  |  |  |  | 150000 |  | 150000
15 | Реконструкція вул.П.Каспрука, в тому числі: | 170703 | 3142 | 7923875 | 7564109 | 87991 | 0 | 87991 | 0 | 0
| реконструкція; |  |  |  |  | 87991 |  | 87991 |  |  | ТДВ "ПМК-76"
| технагляд. |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Всього: |  |  |  |  | 13671616 | 0 | 13560668 | 110948 | 0
| в т.ч. технагляд |  |  |  |  | 262538 | 0 | 260538 | 2000 | 0
Капітальний ремонт міжбудинкових проїздів
1 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Привокзальній, 21,21-А, в тому числі: | 100203 | 3132 | 450000 | 522.01 | 430000 | 0 | 430000 | 0 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 423000 |  | 423000 |  |  | ЧМКПШЕП
| технагляд. |  |  |  |  | 7000 |  | 7000
2 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Небесної Сотні, 13-А-15, в тому числі: | 100203 | 3132 | 199320 | 1320 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 137700 |  | 137700 |  |  | ЧМКПШЕП
| технагляд. |  |  |  |  | 2300 |  | 2300
3 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на ділянці від вул.Головної до провул.Ентузіастів (через УТОС), в тому числі: | 100203 | 3132 | 496320 | 21331 | 350100 | 0 | 350100 | 0 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 344300 |  | 344300 |  |  | ЧМКПШЕП
| технагляд. |  |  |  |  | 5800 |  | 5800
4 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду біля ЗОШ №28 на вул.Руській, 267-269, в тому числі: | 100203 | 3132 | 228320 | 31494 | 160500 | 0 | 160500 | 0 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 158100 |  | 158100 |  |  | ЧМКПШЕП
| технагляд. |  |  |  |  | 2400 |  | 2400
5 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на ділянці від вул. Небесної Сотні до будинку № 16-В на вул.Небесної Сотні (І.Стасюка), в тому числі: | 100203 | 3132 | 308320 | 1320 | 416700 | 0 | 216700 | 200000 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 413200 |  | 213200 | 200000 |  | ЧМКПШЕП
| технагляд. |  |  |  |  | 3500 |  | 3500
6 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду біля ДНЗ № 21 на вул.Небесної Сотні, 9-А , в тому числі: | 100203 | 3132 | 203320 | 1320 | 392700 | 0 | 282700 | 110000 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 390400 |  | 280400 | 110000 |  | ЧМКПШЕП
| технагляд. |  |  |  |  | 2300 |  | 2300
7 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на бульварі Героїв Сталінграду,10-12, в тому числі: | 100203 | 3132 | 463320 | 1320 | 326500 | 0 | 326500 | 0 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 320600 |  | 320600 |  |  | ЧМКПШЕП
| технагляд. |  |  |  |  | 5900 |  | 5900
8 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.В.Комарова, 31-Г (тротуар ), в тому числі: | 100203 | 3132 | 46320 | 528 | 32602 | 0 | 32602 | 0 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 31902 |  | 31902 |  |  | ЧМКПШЕП
| технагляд. |  |  |  |  | 700 |  | 700
9 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.В.Комарова, 40 (1-7 підїзди), 40-А, в тому числі: | 100203 | 3132 | 598320 | 1320 | 421300 | 0 | 421300 | 0 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 414300 |  | 414300 |  |  | ЧМКПШЕП
| технагляд. |  |  |  |  | 7000 |  | 7000
10 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Південно-Кільцевій,19, 19-А, в тому числі: | 100203 | 3132 | розр.ПКД |  | 605500 | 0 | 605500 | 0 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 597500 |  | 597500 |  |  | ТОВ "Алекспромбуд"
| технагляд. |  |  |  |  | 8000 |  | 8000
11 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.О.Щербанюка,19-А в тому числі: | 100203 | 3132 | розр.ПКД |  | 515000 | 0 | 515000 | 0 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 4000 |  | 4000
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 508000 |  | 508000 |  |  | Підрядна організація
| технагляд. |  |  |  |  | 3000 |  | 3000
12 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду між будинками № 83-Б та № 91 на вул.Героїв Майдану , в тому числі: | 100203 | 3132 | розр.ПКД |  | 459500 | 0 | 459500 | 0 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 453000 |  | 453000 |  |  | ТДВ "ШБУ-60"
| технагляд. |  |  |  |  | 6500 |  | 6500
13 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на бульварі Героїв Сталінграду,9-А, в тому числі: | 100203 | 3132 | розр.ПКД |  | 232904 | 0 | 232904 | 0 | 0
| проектні роботи, експертиза; |  |  |  |  | 1320 |  | 1320
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 227584 |  | 227584 |  |  | Підрядна організація
| технагляд. |  |  |  |  | 4000 |  | 4000
14 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Героїв Майдану, 87-101, в тому числі: | 100203 | 3132 | розр.ПКД |  | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 593000 |  |  | 593000 |  | ТДВ "ШБУ-60"
| технагляд. |  |  |  |  | 7000 |  |  | 7000
15 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на бульварі Героїв Сталінграду,5-Б, в тому числі: | 100203 | 3132 | розр.ПКД |  | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 1186000 |  |  | 1186000 |  | Підрядна організація
| технагляд. |  |  |  |  | 14000 |  |  | 14000
16 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.В.Комарова,2, в тому числі: | 100203 | 3132 | розр.ПКД |  | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 1186000 |  |  | 1186000 |  | Підрядна організація
| технагляд. |  |  |  |  | 14000 |  |  | 14000
17 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.О.Щербанюка, 39, в тому числі: | 100203 | 3132 | розр.ПКД |  | 490000 | 0 | 0 | 490000 |  |  | 350000 |  | 140
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 485000 |  |  | 485000 |  | Підрядна організація
| технагляд. |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5000
18 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Алма-Атинській,11-15 в тому числі: | 100203 | 3132 | розр.ПКД |  | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 0
| капітальний ремонт; |  |  |  |  | 838000 |  |  | 838000 |  | Підрядна організація
| технагляд. |  |  |  |  | 12000 |  |  | 12000
19 | Виконання технічних заключень, проектних робіт, експертизи проектів на капітальний ремонт міжбудинкових проїздів | 100203 | 3132 | пооб҆єктно |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Проектні та експертні організації
| Всього: |  |  |  |  | 8843306 | 0 | 4193306 | 4650000 | 0
| в т.ч. технагляд |  |  |  |  | 110400 | 0 | 58400 | 52000 | 0
По капітальних видатках, де замовником є КП "Чернівціводоканал"
1 | Придбання техніки і обладнання для комунальних потреб міста | 150101 | 3210 | 10000000 |  | 2630125 | 0 | 0 | 2630125 | 0 | Постачальники товару
| Всього: |  |  |  |  | 2630125 |  |  | 2630125
По капітальних видатках, де замовником є Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство
1 | Придбання техніки і обладнання для комунальних потреб міста | 150101 | 3210 | 10000000 |  | 2228500 | 0 | 1500000 | 0 | 728500 | Постачальники товару
| Всього: |  |  |  |  | 2228500 |  | 1500000 | 0 | 728500
| Разом по вільних залишках: |  |  |  |  | 40945449 | 0 | 31673876 | 8543073 | 728500 |  |  | 100.2 | 140.2
| в т.ч. технагляд |  |  |  |  | 473708 | 0 | 419708 | 54000 | 0
| ВСЬОГО по залишках бюджету розвитку: |  |  |  |  | 47390434 | 6444985 | 31673876 | 8543073 | 728500 |  | 40945449 |  | -40
| в т.ч. технагляд. |  |  |  |  | 473708 | 0 | 419708 | 54000 | 0
Секретар виконавчого комітету
Чернівецької міської ради | [7 empty] | О.Стецевич
[5 empty] | має бути | 50154534 | 6444985 | 31086476 | 8543073 | 4080000
[6 empty] | 40944409 | 6444985 | 31086476 | 3412948 | 0
1400000
2630125
4080000
[6 empty] | 2764100 | 0 | -587400 | 0 | 3351500
[7 empty] | I | II | III | IV
37531461
|  |  | 10116 | [7 empty] | 0
|  |  | 3132 |  |  | 7706 | 5576 | 2130 | 0 | 0 | 7706
|  |  | 100102 | [7 empty] | 0
|  |  | 3131 | [7 empty] | 0
|  |  | 100201 | [7 empty] | 0
|  |  | 3132 | [7 empty] | 0
|  |  | 100201 | [7 empty] | 0
|  |  | 3210 |  |  | 401091 | 401091 | 0 | 0 | 0 | 401091
|  |  | 100202 | [7 empty] | 0
|  |  | 3132 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 100202 | [7 empty] | 0
|  |  | 3210 | [7 empty] | 0
|  |  | 100203 | [7 empty] | 0
|  |  | 3132 |  |  | 10648701 | 476625 | 5470076 | 4702000 | 0 | 10648701
|  |  | 100203 | [7 empty] | 0
|  |  | 3210 | [7 empty] | 0
|  |  | 100302 | [7 empty] | 0
|  |  | 3132 |  |  | 2115448 | 0 | 1015448 | 1100000 | 0 | 2115448
|  |  | 100302 | [7 empty] | 0
|  |  | 3210 | [7 empty] | 0
0
|  |  | 3132 | [7 empty] | 0
|  |  | 150101 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 3110 | [7 empty] | 0
|  |  | 3122 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 3132 |  |  | 26154 | 26154 | 0 | 0 | 0 | 26154
|  |  | 3141 | [7 empty] | 0
|  |  | 3142 |  |  | 7525126 | 1549400 | 5975726 | 0 | 0 | 7525126
|  |  | 3210 |  |  | 6518102 | 1659477 | 1500000 | 2630125 | 728500 | 6518102
0
|  |  | 170603 | [7 empty] | 0
|  |  | 3132 | [7 empty] | 0
|  |  | 170703 |  |  | 16427428 | 1972312 | 14344168 | 110948 | 0 | 16427428
|  |  | 3122 |  |  | 562102 | 0 | 562102 | 0 | 0 | 562102
|  |  | 3132 |  |  | 9206822 | 1972312 | 7123562 | 110948 | 0 | 9206822
|  |  | 3142 |  |  | 6658504 | 0 | 6658504 | 0 | 0 | 6658504
|  |  | 170800 | [7 empty] | 0
|  |  | 3132 | [7 empty] | 0
|  |  | 171000 | [7 empty] | 0
|  |  | 3132 | [7 empty] | 0
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!