## 10 12
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
27.10.2015 р.№_______
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК
будівництва об`єктів житла і соціальної сфери
по департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради на 2015 рік
за рахунок спеціального фонду міського бюджету-бюджету розвитку
(тис.грн.)
Код КЕКВ | № з/п | Об`єкти будівництва |  | Термін будівництва | Потужність | Загальна кошторисна вартість об`єкта | Вартість відповідно до проведеного тендеру | Освоєно капвкладень на 01.01.15р. | Обсяги капвкладень на 2015р. | У т.ч. по кварталах |  |  |  | Програма міської ради, згідно з якою реалізується об'єкт | Підрядник
|  |  | КТКВК | [6 empty] | І | ІІ | ІІІ | ІV
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1. Освіта
3142 | 1,1 | Реконструкція будівлі ЗОШ №12 на вул Бережанській, 25 під навчально-виховний комплекс | 150110 | 2014-2015р.р. | об`єкт | 4312.381 | 3470.84 | 62.659 | 105.408 | 105.408 |  |  |  |  | ТОВ "Експріелт-сервіс"
|  | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 2.21
3142 | 1,2 | Реконструкція з надбудовою 2-го поверху будівлі ДНЗ №30 на бульварі Героїв Сталінграду, 7 | 150101 | 2014-2015р.р. | об`єкт | 4895.542 | 2959.781 | 68.389 | 149.208 | 125 | 24.208 |  |  |  | ПП"Приват-рембуд-97"
|  | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 3.1
|  | Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти | 070101 | 2015 | об'єкти |  |  |  | 2515.456 | 200 | 750 | 1250 | 315.456 |  |  | 706.78
3132 | 1,3 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 50.3091
|  | Капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів | 070201 | 2015 | об'єкти |  |  |  | 3556.355 | 600 | 1262.347 | 1123.323 | 570.685 |  |  | 355.685
3132 | 1,4 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 71.1271
3142 |  | Реконструкція системи опалення та гарячого водопостачання з встановленням незакипаючої системи плоских сонячних колекторів на ДНЗ №23 на вул.Александрі Васіле,30 | 150101 | 2015 | об`єкт |  |  |  | 624.324 | 150 | 183 |  | 291.324
| 1,5 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 11.2378
3132 |  | Капітальний ремонт цегляної огорожі ДЮСШ №4 на вул І. Підкови, 18-А | 130107 | 4: 2015р.; 5: об`єкт; 9: 174.443; ІІІ 12: 174.443 | Програма зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних закладів та дитячо-юнацьких шкіл | ПП"Садгора-Сервіс"
| 1.6 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 3.6633
2. Комунальне господарство
3122 | 2.1 | Будівництво каналізаційних, водопровідних мереж, дренажу, влаштування водовідведення житлових масивів міста | 150101 | 2015-2016р.р. | об`єкт |  |  |  | 2867.826 | 539.29 | 751.115 | 1274.221 | 303.2 | Програма каналізування міста
|  | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 60.2243
3122 | 2.2 | Будівництво автономної котельні для гімназії №2 на вул Головній, 73 | 150101 | 4: 2015-2016р.р.; 5: об`єкт; 9: 100; ІV 13: 100 |  | тендер (проектувальник ПАТ "Агроспецмонтаж")
|  | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 0
3122 | 2.3 | Будівництво автономної котельні для ЗОШ №5 на вул Л.Українки, 18 | 150101 | 4: 2015- 2016 р.р.; 5: об`єкт; 9: 100; ІV 13: 100 |  | тендер (проектува льник ПАТ "Агроспецмонтаж")
|  | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 0
3122 |  | Житловий мікрорайон по вул. Д.Лукіяновича (зовнішні інженерні мережі)-будівництво | 150101 | 4: 2015- 2016 р.р.; 5: об`єкт; 9: 500; І 10: 200; ІІ 11: 300 |  | ТОВ "РУС-ОЙЛ"
| 2.4 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 0
3122 |  | Житловий мікрорайон по вул. Д.Лукіяновича (будівництво) | 150101 | 2015- 2016 р.р. | об`єкт |  |  |  | 889 |  | 389 | 300 | 200
| 2.5 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 0
3122 |  | Житловий мікрорайон по вул Коломийській (зовнішні інженерні мережі)-будівництво | 150101 | 2015- 2016 р.р. | об`єкт |  |  |  | 1000 | 200 | 300 | 500 |  |  | тендер (проектува льник ТОВ "Арка-С") |  | -500
| 2.6 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 21
3122 |  | Житловий квартал по проспекту Незалежності (інженерні забезпечення)-будівництво | 150101 | 2008- 2017 р.р. | об`єкт | 47032.584 |  | 8381.23 | 1900 | 298.552 | 376.375 | 725.073 | 500 |  | ТОВ "Промитех"
| 2.7 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 21
3. Культура
3142 |  | Реконструкція адмінприміщення комунальної бюджетної установи "Центр дозвілля дітей та юнацтва парку ім. Ю. Федьковича" на вул. Й.Главки, 20 | 150101 | 4: 2015- 2016 р.р.; 5: об`єкт; 6: 3500; 9: 100; ІІІ 12: 100 |  | тендер (роектувальник ТОВ ПВІ "Чернівціагропроект") |  | -400
| 3.1 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 2.1
3132 |  | Капітальний ремонт системи опалення комунальної бюджетної установи "Центральний палац культури" на Театральній площі, 5 | 110204 | 2010-2016р.р. | об`єкт | 900 |  |  | 300 | 100 | 200 | [5 empty] | -500
| 3.2 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 6.3
3142 |  | Реконструкція пам'ятки садово-паркового мистецтва міського значення - парку "Жовтневий" | 150101 | 4: 2010-2016 р.р.; 5: об`єкт; 9: 200; І 10: 75; ІІ 11: 125
| 3.3 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 4.2
3132 |  | Капітальний ремонт фасаду будівлі комунальної бюджетної установи "Музична школа №1" на вул О.Кобилянської, 57 | 110205 | 4: 2015 р.; 5: об`єкт; 9: 250; ІІ 11: 150; ІІІ 12: 100
| 3.4 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 5.25
3122 |  | Будівництво будівлі комунальної бюджетної установи "Клуб мікрорайону "Рогізна" | 150101 | 4: 2015-2017; 5: об`єкт; 9: 300; ІІІ 12: 200; ІV 13: 100
| 3.5 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 0
4.Інші об"єкти будівництва
3122 | 4.1 | Будівництво берегоукріплюючих споруд на правому березі р. Прут в районі проходження каналізаційного дюкеру на головну каналізаційну насосну станцію | 150101 | 4: 2015- 2016 р.р.; 5: об`єкт; 9: 203.007; І 10: 100; ІІ 11: 103.007 | Програма каналізування міста | Проектувальник НДІпроектреконструкція |  | -350
|  | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 4.2631
3122 |  | Будівництво побутових приміщень стадіону "Ленківці" на вул О.Вільшини,1 | 150101 | 2015- 2016 р. р. | об`єкт |  |  |  | 200 | 50 | 100 | 50 |  |  | ТОВ ПВІ "Чернівці агропроект"
| 4.2 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 4.2
3132 |  | Капітальний ремонт навісу комунального центру "Турбота" на вул Університетській, 17. | 091204 | 4: 2015 р.; 5: об`єкт; 6: 62.653; 9: 63.445; ІІ 11: 63.445
| 4.3 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 1.3158
3132 |  | Відновлення дорожнього покриття після прокладання інженерних мереж на дорогах загального користування | 170703 | 2015 р. | об`єкт |  |  |  | 500 | 60 | 100 | 240 | 100
| 4.4 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 10.5
3132 |  | Капітальний ремонт внутрішнього дворику будівлі на Центральній площі,1 | 150101 | 4: 2015 р.; 5: об`єкт; 6: 578.982; 9: 578.982; ІV 13: 578.982 |  |  | 578.982
| 4.5 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 13.029
3132 |  | Капітальний ремонт (заміна зовнішнього освітлення) волейбольної площадки СОП "Буковина" на вул. Гузар Ольги, 1 | 130110 | 4: 2015 р.; 5: об`єкт; 9: 25.546; ІV 13: 25.546 |  |  | 25.546
| 4,6 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 0.51092
3132 |  | Капітальний ремонт покрівлі та фасаду електрощитової СОП "Буковина" на вул. Гузар Ольги,1 | 130110 | 4: 2015; 5: об`єкт; 9: 80; ІV 13: 80
| 4,7 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 1.68
3131 |  | Капітальний ремонт санвузлів житлового будинку №10 на вул.Ф.Полетаєва | 100102 | 2015-2016 | об`єкт | 947.492 |  |  | 350 |  | 100 | 150 | 100
| 4.8 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 7
3131 |  | Капітальний ремонт пралень житлового будинку №10 на вул.Ф.Полетаєва | 100102 | 2015-2016 | об`єкт | 706.221 |  |  | 250 |  | 46.993 | 100 | 103.007
| 4.9 | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 5
5. Інші видатки | [15 empty] | 1666.993 | -1750 | -83.007
2281 | 5.1 | Розроблення проектно-вишукувальної документації регенерації кварталів в межах Центрального історичного ареалу | 150201 | 2015-2016р.р. |  |  |  |  | 100 | 20 | 30 | 30 | 20 | Програма збереження історичної забудови міста
|  | РАЗОМ: |  | 9: 17983; І 10: 2823.25; ІІ 11: 5354.49; ІІІ 12: 6317.06; ІV 13: 3488.2
|  | у т.ч. утримання технагляду |  | 9: 309.2206
|  | Секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради | [11 empty] | О.Стецевич

## дод07 11 (hidden)
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету міської ради
_____ 2012 № __________
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК
будівництва об`єктів житла і соціальної сфери на 2012 рік
департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам
(тис.грн.)
Код КЕКВ | № п/п | Об`єкти будівництва | Термін будівництва | Потужність | Загальна кошторисна вартість об`єкта | Вартість відповідно до проведеного тендеру | Освоєно капвкладень на 01.01.11р. | Обсяги капвкладень на 2011р. | У т.ч. по кварталах |  |  |  | Підрядник
[9 empty] | І | ІІ | ІІІ | ІV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Житлове будівництво
2131 |  | Капітальний ремонт дитячого будинку сімейного типу на вул.Віденській,5 | 2011 р. | об`єкт | 208 |  |  | 208 |  |  | 208 |  | пп Шмалько С.А.
| 1.1 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 4.16
2. Охорона здоров`я
2144 |  | Реставрація з реабілітацією (добудова) лікувального корпусу дитячої лікарні на вул Буковинській,4 | 2006-2011р.р | об`єкт | 56437.462 |  | 40472.483 | 5000 |  |  | 2544.2627 | 2455.7373 | ТОВ ПБФ "Ріка"
| 2.1 | [6 empty] | 100
3. Комунальне господарство
2123 |  | Будівництво КНС, водопроводу та напірного каналізаційного колектора мікрорайону "Рогізна" м. Чернівці | 2008-2011р.р. | об`єкт | 3498.566 |  | 500 | 500 |  |  | 302 | 198 | ТДВ "ПМК-76"
| 3.1. | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 10
2123 |  | Будівництво каналізації міської лікарні №4 по вул. І.Підкови,14 | 2011-2012р.р | об`єкт | 1854.696 |  | 1576.496 | 1576.496 |  |  | 621.2 | 955.296 | ЗАТ "Агрошляхбуд"
| 3.2 | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 31.53
|  | РАЗОМ: | [5 empty] | 7284.496 | 0 | 0 | 3675.4627 | 3609.0333
|  | у т.ч. утримання технагляду | [5 empty] | 145.69
|  | Заступник міського голови з питань діяльності | [5 empty] | П.Ротар
виконавчих органів міської ради

## Отчет о совместимости (hidden)
Отчет о совместимости для Титул 11-2.xls
Дата отчета: 14.11.2011 11:15
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 30

## Отчет о совместимости (1) (hidden)
Отчет о совместимости для Титул 2012-1.xls
Дата отчета: 15.01.2012 17:57
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 30