Затверджено

Рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

29.03. 2016   № 155/6

П Р О Г Р А М А

заходів щодо усунення нещільності димових і вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами

(газовими колонками) на 2016 – 2018 роки

| № п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробити графіки обстеження нещільних димових та вентиляційних каналів, згідно переліку, затвердженим протоколом Урядової міжвідомчої комісії від 10.12.1984 року. | до 10.04.2016 р. | керівники КЖРЕП № 4, 11,14,ПП«Ремжитлосервіс», ПП «Регіон-Центр» спільно з департаментом житлово-комунального господарства міської ради |
| 2 | Організувати роботи з обстеження нещільних димовентиляційних каналів житлових будинків з оформленням відповідних актів та розгорток, згідно переліку. | до 01.10.2016 р. | керівники КЖРЕП № 4, 11,14,ПП«Ремжитлосервіс», ПП «Регіон-Центр» спільно з департаментом житлово-комунального господарства міської ради |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | За результатами обстеження визначити I та II черги виконання робіт з ущільнення димовентиляційних каналів залежно від технічного стану (перша черга – димовентиляційні канали, які потребують ремонту в 2016-2017рр., друга черга – потребують ремонту в 2018 році). | до 01.07.2016 р. | Департамент житлово-комунального господарства міської ради, міжвідомча постійно діюча комісія |
| 4 | За результатами обстеження димовентиляційних каналів в житлових будинках, департаменту житлово-комунального господарства міської ради, розробити кошторисну документацію на виконання робіт з усунення нещільності димовентканалів. | до 01.07.2016 р., 01.12.2017 р. | Департамент житлово-комунального господарства міської ради |
| 5 | Вносити пропозиції фінансовому управлінню міської ради щодо виділення необхідних коштів на фінансування робіт з усунення нещільності димових та вентиляційних каналів на 2016 - 2018 роки | до 01.07.2016 р., 01.12.2017 р. | Департамент житлово-комунального господарства міської ради |
| 6 | Включити в титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2016 - 2018 роки перелік адрес, де необхідно виконати роботи з усунення нещільності димовентканалів. | до 01.07.2016 р., 01.12.2017 р. | Департамент житлово-комунального господарства міської ради |
| 7 | Забезпечити виконання графіків обстеження димовентиляційних каналів в житлових будинках комунальної власності з визначенням їх нещільності та оформленням відповідних актів на придатність їх до експлуатації та надання примірників актів в ПАТ «Чернівцігаз» та міжвідомчій постійно діючій комісії . | до 01.07.2016 р. | керівники КЖРЕП № 4, 11,14,ПП«Ремжитлосервіс», ПП «Регіон-Центр» спільно з департаментом житлово-комунального господарства міської ради |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Балансоутримувачам та приватними підприємства, які обслуговують житловий фонд комунальної власності забезпечити: • розміщення оголошень в під’їздах будинків про час та дату проведення обстеження димовентиляційних каналів; • вручення під розпис мешканцям відповідного повідомлення; • доступ працівникам підрядної організації, які виконують обстеження та ущільнення димовентканалів до квартир мешканців; • інформування мешканців, про їх відповідальність за технічний стан газових приладів, які знаходяться у них в квартирі та ненадання доступу для обстеження димовентканалів та газових приладів. | за 2 дні перед проведенням обстеження, згідно з графіком | керівники КЖРЕП № 4, 11,14,ПП«Ремжитлосервіс», ПП «Регіон-Центр» |
| 9 | Балансоутримувачам та приватним підприємства, які обслуговують житловий фонд комунальної власності спільно із фахівцями ПАТ «Чернівцігаз» провести позапланові інструктажі з мешканцями будинків щодо дотримання техніки безпеки під час користування газовими водонагрівальними приладами в побуті, в будинках з нещільними димовентиляційними каналами з відповідним підписом в журналі. | до 01.07.2016 р. та перед початком опалювальних періодів в 2016-2018 років | керівники КЖРЕП № 4, 11,14,ПП«Ремжитлосервіс», ПП «Регіон-Центр» спільно з ПАТ «Чернівцігаз» |
| 10 | Визначити представників будинків (створення ОСББ, будинкових комітетів, визначення відповідальних по під’їздах) з нещільними димовентиляційними каналами, з якими співпрацюватиме міжвідомча постійно діюча комісія з питання усунення нещільності димовентканалів та надати списки представників будинків міжвідомчій постійно діючій комісії. | до 01.07.2016 р. | керівники КЖРЕП № 4, 11,14,ПП«Ремжитлосервіс», ПП «Регіон-Центр» спільно з департаментом житлово-комунального господарства міської ради |
| 11 | Забезпечити проведення тендерів з визначення виконавців робіт з ущільнення димовентканалів та їх оголовків. | до 01.05.2016 р., 01.05.2017р., 01.05.2018 р. | Департамент житлово-комунального господарства міської ради |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | З метою безпечного використання газу в побуті та запобігання виникненню нещасних випадків, рекомендувати власникам приватних житлових будинків та будинків, які не знаходяться на балансі територіальної громади м. Чернівців (ЖБК,ЖБТ,ОСББ, відомчі будинки, будинки, які зняті балансу) провести обстеження димовентиляційних каналів будинків і при необхідності виконати роботи щодо їх ущільнення. | до 10.10.2016 р. | Департамент житлово-комунального господарства міської ради |
| 13 | Фінансування робіт з усунення нещільності димовентканалів здійснювати відповідно до кошторисної документації та прийняття дольової участі власників квартир. | 2016-2018 рр. | Департамент житлово-комунального господарства міської ради, фінансове управління міської ради |
| 14 | Організувати роботу з мешканцями будинків, що ввійшли до Переліку з придбання парапетних проточних водонагрівачів (газових колонок) з закритою камерою згорання та інших необхідних матеріалів, для влаштування їх в квартирах за власні кошти. | I квартал 2016 р. I квартал 2017 р. I квартал 2018 р. | керівники КЖРЕП № 4, 11,14,ПП«Ремжитлосервіс», ПП «Регіон-Центр», представники мешканців будинків, департамент житлово-комунального господарства міської ради, міжвідомча постійно діюча комісія. |

Секретар виконавчого комітету

Чернівецької міської ради                                                                                                                                     О. Стецевич