## Загальні заходи
Додаток до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради 25.04.2016 № 207/7
Заходи
з підготовки господарства комунальної власності м. Чернівців
до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2016-2017 року.
№ | Зміст заходів | Обсяги виконання на рік | Попередня вартість, тис.грн. | в т.ч. по кварталах |  |  |  | Термін виконання | Джерела фінансування, в тис.грн. |  |  | Виконавець
з/п |  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІУ |  | державний бюджет | міський бюджет | власні кошти
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
КЖРЕП № 4
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 31 буд. | 33.9 |  | 100 | 126 |  | до 01.10.2016р. |  | 2.7 | 31.2 | КЖРЕП № 4
|  | 226 м.п |  |  | 15 | 18.9
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 37 буд. | 28.05 |  | 90 | 94 |  | до 01.10.2016р. |  | 1.9 | 26.15 | КЖРЕП № 4
|  | 184 м.п |  |  | 13.9 | 14.15
3 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 15 буд. | 40 |  | 100 | 150 |  | до 01.10.2016р |  | 2 | 38 | КЖРЕП № 4
|  | 250 м.п |  |  | 16 | 24
4 | Ремонт покрівель | 27 буд. | 62.2 |  | 250 | 330 |  | до 01.10.2016р. |  | 9.1 | 53.1 | КЖРЕП № 4
|  | 580 кв.м |  |  | 26.8 | 35.4
5 | Ремонт оголовків димовентканалів | 6 буд. | 37.5 |  | 6 | 9 | ---- | до 01.10.2016р. |  |  | 37.5 | КЖРЕП № 4
|  | 15 огол.. |  |  | 15 | 22.5
6 | Ремонт електрощитових | 9 буд. | 36 |  | 4 | 5 | ---- | до 01.10.2016р. |  |  | 36 | КЖРЕП № 4
|  | 9 шт. |  |  | 16 | 20
7 | Утеплення підвальних приміщень | 42 буд | 4.2 |  |  | 42 |  | до 01.10.2016р. |  |  | 4.2 | КЖРЕП № 4
|  | 42 шт. |  |  |  | 4.2
8 | Утеплення інженерних мереж | 5 буд | 10 |  | 1 | 4 |  | до 01.10.2016р. |  |  | 10 | КЖРЕП,ПП
|  | 700 м.п. |  |  | 2 | 8
9 | Повірка лічильників | 45 щт. | 30 |  |  | 45 |  | до 01.10.2016р |  | 30 |  | КЖРЕП № 4
30
10 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 48 буд | 13.85 |  | 29 | 30 |  | до 01.10.2016р. |  |  | 13.85 | КЖРЕП № 4
|  | 59 шт. |  |  | 6.8 | 7.05
11 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 55 шт. | 2 |  |  | 2 |  | до 01.10.2016р. |  |  | 2 | КЖРЕП № 4
12 | Заготівля посипочного матеріалу | 30 м.куб | 18 | ---- |  | 18 |  | до 01.10.2016р. |  |  | 18 | КЖРЕП № 4
| Разом по КЖРЕП № 4: |  | 315.7 | 0 | 111.5 | 204.2 | 0 |  | 0 | 45.7 | 270
КЖРЕП № 5
13 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 1 буд. | 5.06 |  | 23 |  |  | до 01.10.2016р. |  | 1 | 4.06 | КЖРЕП № 5
|  | 23 м.п |  |  | 5.06
14 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 7 буд. | 11.18 |  | 21 | 11 |  | до 01.10.2016р. |  | 3.8 | 7.38 | КЖРЕП № 5
|  | 32 м.п |  |  | 7.54 | 3.64
15 | Ремонт покрівель | 32 буд. | 224.73 |  | 537 | 500 |  | до 01.10.2016р. |  | 63.9 | 160.83 | КЖРЕП № 5
|  | 1037 кв.м |  |  | 112.956 | 111.774
16 | Ремонт оголовків димовентканалів | 27 буд. | 67.385 |  | 26 | 26 |  | до 01.10.2016р. |  |  | 67.385 | КЖРЕП № 5
|  | 52 огол.. |  |  | 33.5 | 33.885
17 | Ремонт електрощитових | 10 буд. | 20.97 |  | 4 | 3 | 3 | до 01.10.2016р. |  |  | 20.97 | КЖРЕП № 5
|  | 10 шт. |  |  | 7.2 | 6.9 | 6.87
18 | Утеплення інженерних мереж | 3 буд | 6.5 |  |  | 200 | 200 | до 01.10.2016р. |  |  | 6.5 | КЖРЕП № 5
|  | 400 м.п. |  |  |  | 3.25 | 3.25
19 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 6 буд | 10.055 |  |  |  |  | до 01.10.2016р. |  |  | 10.055 | КЖРЕП № 5
|  | 16 шт |  |  |  |  | 10.055
20 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 84 шт. | 5 |  | 2.5 | 2.5 |  | до 01.10.2016р. |  |  | 5 | КЖРЕП № 5
21 | Заготівля посипочного матеріалу | 40 м.куб | 7 |  |  | 3.5 | 3.5 | до 01.10.2016р. |  |  | 7 | КЖРЕП № 5
| Разом по КЖРЕП № 5: |  | 357.88 | 0 | 168.756 | 165.449 | 23.675 |  | 0 | 68.7 | 289.18
КЖРЕП № 6
22 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 7 буд. | 16.5 |  | 73 | 100 | ---- | до 01.10.2016р. |  | 10 | 6.5 | КЖРЕП № 6
|  | 173 м.п |  |  | 4.3 | 12.2
23 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 7 буд. | 9.5 |  | 42 | 51 | ---- | до 01.10.2016р. |  | 6 | 3.5 | КЖРЕП № 6
|  | 93 м.п |  |  | 4.3 | 5.2
24 | Ремонт покрівель | 6 буд. | 22 |  | 46 | 60 |  | до 01.10.2016р. |  | 16 | 6 | КЖРЕП № 6
|  | 106 кв.м |  |  | 9.55 | 12.45
25 | Ремонт оголовків димовентканалів | 10 буд. | 8.8 |  | 6 | 8 | ---- | до 01.10.2016р. |  | 4 | 4.8 | КЖРЕП № 6
|  | 14 огол.. |  |  | 3.77 | 5.03
26 | Ремонт електрощитових | 5 буд. | 4 |  | 2 | 3 | ---- | до 01.10.2016р. |  | 2.5 | 1.5 | КЖРЕП № 6
|  | 5 шт. |  |  | 1.6 | 2.4
27 | Ремонт сходових клітин | 4 буд | 15.5 |  | 2 | 2 |  | до 01.10.2016р. |  | 9.5 | 6 | КЖРЕП № 6
|  | 4 під. |  |  | 7.5 | 8
28 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 12 буд | 19.7 |  | 7 | 7 |  | до 01.10.2016р. |  | 14 | 5.7 | КЖРЕП № 6
|  | 14 шт. |  |  | 9.85 | 9.85
29 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 76 шт. | 6.3 |  |  | 6.3 |  | до 01.10.2016р. |  | 4 | 2.3 | КЖРЕП № 6
30 | Заготівля посипочного матеріалу | 45 м.куб | 19 |  |  | 19 |  | до 01.10.2016р. |  | 14 | 5 | КЖРЕП № 6
| Разом по КЖРЕП № 6: |  | 121.3 | 0 | 40.87 | 80.43 | 0 |  | 0 | 80 | 41.3
КЖРЕП № 9
31 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 8 буд. | 35.8 |  | 117 | 62 | ---- | до 01.10.2016р |  | 10.8 | 25 | КЖРЕП № 9
|  | 179 м.п |  |  | 21.4 | 14.4
32 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 8 буд. | 33.6 |  | 40 | 72 | ---- | до 01.10.2016р |  | 9.6 | 24 | КЖРЕП № 9
|  | 112 м.п |  |  | 12 | 21.6
33 | Ремонт покрівель | 31 буд. | 410.2 |  | 372 | 660 |  | до 01.10.2016р |  | 79.6 | 330.6 | КЖРЕП № 9
|  | 1032 кв.м |  |  | 77.7 | 332.5
34 | Ремонт та заміна опалювальних печей | 9 буд. | 29.1 |  | 5 | 6 | - | до 01.10.2016р | - | - | 29.1 | КЖРЕП № 9
|  | 11 шт. |  |  | 12.1 | 17
35 | Ремонт оголовків димовентканалів | 15 буд. | 27 |  | 15 | 29 | ---- | до 01.10.2016р |  |  | 27 | КЖРЕП № 9
|  | 44 огол.. |  |  | 9.3 | 17.7
36 | Ремонт електрощитових | 5 буд. | 7.8 |  | 2 | 3 | ---- | до 01.10.2016р |  |  | 7.8 | КЖРЕП № 9
|  | 5 шт. |  |  | 3.2 | 4.6
37 | Утеплення підвальних приміщень | 12 буд | 14.4 |  | 6 | 6 |  | до 01.10.2016р |  |  | 14.4 | КЖРЕП № 9
|  | 12 |  |  | 7.2 | 7.2
38 | Утеплення інженерних мереж | 14 буд | 14 |  | 70 | 70 |  | до 01.10.2016р |  |  | 14 | КЖРЕП № 9
|  | 140 м.п |  |  | 7 | 7
39 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 15 буд | 17.3 |  | 6 | 9 |  | до 01.10.2016р |  |  | 17.3 | КЖРЕП № 9
|  | 15 |  |  | 3.1 | 14.2
40 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 170 шт. | 5.1 |  |  | 5.1 |  | до 01.10.2016р |  |  | 5.1 | КЖРЕП № 9
41 | Заготівля посипочного матеріалу | 188,6 м.куб | 64.4 |  |  | 64.4 |  | до 01.10.2016р |  |  | 64.4 | КЖРЕП № 9
| Разом по КЖРЕП № 9: |  | 658.7 | 0 | 153 | 505.7 | 0 |  | 0 | 100 | 558.7
КЖРЕП № 11
42 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 17 буд. | 27.2 |  | 94 | 76 | ---- | до 01.10.2016р |  | 7.2 | 20 | КЖРЕП № 11
|  | 170 м.п |  |  | 15 | 12.2
43 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 8 буд. | 3.5 |  | 20.5 | 12 | ---- | до 01.10.2016р |  |  | 3.5 | КЖРЕП № 11
|  | 35,5 м.п |  |  | 2 | 1.5
44 | Ремонт покрівель | 33 буд. | 94.6 |  | 385 | 561 |  | до 01.10.2016р |  | 12.8 | 81.8 | КЖРЕП № 11
|  | 946 кв.м |  |  | 38.5 | 56.1
45 | Ремонтвнутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 7 буд. | 42 |  | 160 | 190 |  | до 01.10.2016р |  | 40 | 2 | КЖРЕП № 11
|  | 350 м.п |  |  | 19.2 | 22.8
46 | Ремонт оголовків димовентканалів | 5 буд. | 9 |  | 4 | 2 | ---- | до 01.10.2016р |  |  | 9 | КЖРЕП № 11
|  | 6 огол.. |  |  | 6 | 3
47 | Ремонт електрощитових | 12 буд. | 16.8 |  | 6 | 6 | ---- | до 01.10.2016р |  |  | 16.8 | КЖРЕП № 11
|  | 12 шт. |  |  | 8.4 | 8.4
48 | Утеплення підвальних приміщень | 14 буд | 1.4 |  |  | 14 |  | до 01.10.2016р |  |  | 1.4 | КЖРЕП № 11
|  | 14 шт. |  |  |  | 1.4
49 | Утеплення інженерних мереж | 10 буд. | 0.6 |  |  | 50 |  | до 01.10.2016р |  |  | 0.6 | КЖРЕП № 11
|  | 50 м.п |  |  |  | 0.6
50 | Повірка лічильників | 97 шт. | 51.6 |  |  | 97 |  | до 01.10.2016р |  | 51.6 |  | КЖРЕП № 11
51.6
51 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 15 буд | 6 |  |  | 30 |  | до 01.10.2016р |  |  | 6 | КЖРЕП № 11
|  | 30 шт. |  |  |  | 6
52 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 72 шт. | 14.4 |  |  | 14.4 |  | до 01.10.2016р |  |  | 14.4 | КЖРЕП № 11
53 | Заготівля посипочного матеріалу | 45 м.куб | 16.8 |  |  | 16.8 |  | до 01.10.2016р |  |  | 16.8 | КЖРЕП № 11
| Разом по КЖРЕП № 11: |  | 283.9 | 0 | 89.1 | 194.8 | 0 |  | 0 | 111.6 | 172.3
КЖРЕП № 14
54 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 19 буд. | 60 |  | 49 | 125 | ---- | до 01.10.2016р. |  | 31 | 29 | КЖРЕП № 14
|  | 174 м.п |  |  | 16.9 | 43.1
55 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 9 буд. | 13.2 |  | 18 | 18 | ---- | до 01.10.2016р |  | 7 | 6.2 | КЖРЕП № 14
|  | 36 м.п |  |  | 6.6 | 6.6
56 | Ремонт покрівель | 17 буд. | 56.8 |  | 190 | 433 |  | до 01.10.2016р |  | 32.1 | 24.7 | КЖРЕП № 14
|  | 623 кв.м |  |  | 17.3 | 39.5
57 | Ремонт внутрвішньобудинкових мереж централізованого опалення | 37 буд. | 141 |  | 87 | 228 | - | до 01.10.2016р |  | 100 | 41 | КЖРЕП № 14
|  | 315 м.п |  |  | 45.55 | 95.45
58 | Ремонт оголовків димовентканалів | 7 буд. | 16.45 |  |  | 16 | ---- | до 01.10.2016р |  | 6.135 | 10.3 | КЖРЕП № 14
|  | 16 огол.. |  |  |  | 16.45
59 | Ремонт електрощитових | 11 буд. | 19.8 |  | 1 | 9 | 8 | до 01.10.2016р |  | 10 | 9.8 | КЖРЕП № 14
|  | 18 шт. |  |  | 1 | 9.95 | 8.85
60 | Утеплення підвальних приміщень | 8 буд | 4.8 |  |  | 8 |  | до 01.10.2016р |  |  | 4.8 | КЖРЕП № 14
|  | 8 шт. |  |  |  | 4.8
61 | Утеплення інженерних мереж | 5 буд | 3.2 |  |  | 107 |  | до 01.10.2016р |  |  | 3.2 | КЖРЕП № 14
|  | 107 |  |  |  | 3.2
62 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 27 буд | 1.7 |  | 19 | 19 |  | до 01.10.2016р |  |  | 1.7 | КЖРЕП № 14
|  | 38 шт |  |  | 0.85 | 0.85
63 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 85 шт. | 6 | ---- | 2.9 | 3.1 |  | до 01.10.2016р |  |  | 6 | КЖРЕП № 14
64 | Заготівля посипочного матеріалу | 40 м.куб | 20 |  |  | 20 |  | до 01.10.2016р |  | ---- | 20 | КЖРЕП № 14
| Разом по КЖРЕП № 14: |  | 342.95 | 0 | 91.1 | 243 | 8.85 |  | 0 | 186.235 | 156.7
КЖРЕП № 17
65 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 14 буд. | 25.5 |  | 58 | 55 | 57 | до 10.11.2016р |  | 15 | 10.5 | КЖРЕП № 17
|  | 170 м.п |  |  | 8.7 | 8.25 | 8.55
66 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 8 буд. | 6.7 |  | 23 | 36 | 8 | до 10.10.2016р |  | 5 | 1.7 | КЖРЕП № 17
|  | 67 м.п |  |  | 2.3 | 3.6 | 0.8
67 | Ремонт покрівель | 12 буд. | 28.49 |  | 370 | 400 |  | до 01.10.2016р |  | 22 | 6.49 | КЖРЕП № 17
|  | 770 кв.м |  |  | 13.69 | 14.8
68 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 2 буд. | 1.8 |  |  | 30 | - | до 01.10.2016р |  | - | 1.8 | КЖРЕП № 17
|  | 30 м.п |  |  |  | 1.8
69 | Ремонт електрощитових | 11 буд. | 11 |  | 3 | 5 | 3 | до 10.10.2016р |  | 6 | 5 | КЖРЕП № 17
|  | 11 шт. |  |  | 3 | 5 | 3
70 | Утеплення інженерних мереж | 3 буд | 1.3 |  | 110 |  |  | до 01.10.2016р |  |  | 1.3 | КЖРЕП № 17
|  | 110 м.п |  |  | 1.3
71 | Повірка лічильників | 12 шт. | 8 |  | 12 |  |  | до 01.10.2016 р. |  | 8 |  | КЖРЕП № 17
8
72 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 1 буд | 0.3 |  |  | 1 |  | до 01.10.2016р |  |  | 0.3 | КЖРЕП № 17
|  | 1 шт. |  |  |  | 0.3
73 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 35 шт. | 2.4 |  |  | 2.4 |  | до 01.10.2016р |  |  | 2.4 | КЖРЕП № 17
74 | Заготівля посипочного матеріалу | 50 м.куб | 24.5 |  |  | 24.5 |  | до 01.10.2016р |  |  | 24.5 | КЖРЕП № 17
| Разом по КЖРЕП № 17: |  | 109.99 | 0 | 36.99 | 60.65 | 12.35 |  | 0 | 56 | 53.99
ПП "Житлосервіс"
75 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 2 буд. | 4 |  | 24 |  | ---- | до 01.10.2016р. |  | 1 | 3 | ПП "Житлосервіс"
|  | 24 м.п |  |  | 4
76 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 2 буд. | 2 |  |  | 20 | ---- | до 01.10.2016р. |  | 1 | 1 | ПП "Житлосервіс"
|  | 20 м.п |  |  |  | 2
77 | Ремонт покрівель | 3 буд. | 23 |  | 50 | 100 |  | до 01.10.2016р. |  | 13 | 10 | ПП "Житлосервіс"
|  | 150 кв.м |  |  | 7.5 | 15.5
78 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 4 буд. | 8 |  |  | 70 | - | до 01.10.2016р. |  | 8 |  | ПП "Житлосервіс"
|  | 70 м.п |  |  |  | 8
79 | Ремонт оголовків димовентканалів | 2 буд. | 1.9 |  |  | 1 | ---- | до 01.10.2016р. |  | 1.9 |  | ПП "Житлосервіс"
|  | 2 огол.. |  |  |  | 1.9
80 | Ремонт електрощитових | 1 буд. | 3 |  | 1 |  | ---- | до 01.10.2016р. |  | 2 | 1 | ПП "Житлосервіс"
|  | 1 шт. |  |  | 3
81 | Утеплення підвальних приміщень | 4 буд | 0.4 |  |  | 4 |  | до 01.10.2016р. |  | 0.4 |  | ПП "Житлосервіс"
|  | 4 шт. |  |  |  | 0.4
82 | Утеплення інженерних мереж | 3 буд | 1.2 |  |  | 100 |  | до 01.10.2016р |  | 1 | 0.2 | ПП "Житлосервіс"
|  | 100 м.п |  |  |  | 1.2
83 | Повірка лічильників | 24 шт | 17.6 |  |  | 14 | 10 | до 01.10.2016р |  | 17.6 |  | ПП "Житлосервіс"
[6 empty] | 10 | 7.6
85 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 1 буд | 0.2 |  |  | 1 |  | до 01.10.2016р. |  | 0.2 |  | ПП "Житлосервіс"
|  | 1 |  |  |  | 0.2
85 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 12 шт. | 2.4 |  |  | 2.4 |  | до 01.10.2016р |  |  | 2.4 | ПП "Житлосервіс"
86 | Заготівля посипочного матеріалу | 40 м.куб | 15 |  |  | 15 |  | до 01.10.2016р. |  |  | 15 | ПП "Житлосервіс"
| Разом по ПП "Житлосервіс": |  | 78.7 | 0 | 14.5 | 56.6 | 7.6 |  | 0 | 46.1 | 32.6
ПП "Ремжитлосервіс"
81 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 9 буд. | 11.8 |  | 37 | 59 | 56 | до 01.10.2016р. |  | 2 | 9.8 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 152 м.п |  |  | 2.9 | 4.6 | 4.3
82 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 5 буд. | 6.9 |  | 21 | 31 | 36 | до 01.10.2016р. |  | 2.3 | 4.6 | ПП "Ремжитлосервіс
|  | 88 м.п |  |  | 1.7 | 2.4 | 2.8
83 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 11 буд. | 15.2 |  | 44 | 60 | 56 | до 01.10.2016р |  | 5.2 | 10 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 160 м.п |  |  | 4.2 | 5.7 | 5.3
84 | Ремонт внутрішньобудинкових електромереж | 4 буд. | 0.8 |  | 19 | 30 | 20 | до 01.10.2016р |  |  | 0.8 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 69 м.п |  |  | 0.22 | 0.35 | 0.23
85 | Ремонт елеваторних вузлів та підготовка системи до прийому теплоносія | 44 буд | 33.2 |  | 6 | 3 | 5 | до 01.10.2016р |  | 10 | 23.2 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 14 шт. |  |  | 8.49 | 11.55 | 13.16
86 | Ремонт покрівель | 11 буд. | 20.8 |  | 159 | 160 | 96 | до 01.10.2016р |  | 9.8 | 11 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 415 кв.м |  |  | 8 | 8 | 4.8
87 | Ремонт оголовків димовентканалів | 4 буд. | 1 |  | 2 | 8 |  | до 01.10.2016р |  |  | 1 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 8 огол. |  |  | 0.2 | 0.8
88 | Ремонт електрощитових | 4 буд. | 5.8 |  | 2 | 3 | 1 | До 01.10.2015 |  |  | 5.8 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 6 шт. |  |  | 1.93 | 2.9 | 0.97
89 | Утеплення підвальних приміщень | 10 буд | 1.73 |  |  |  | 10 | до 01.10.2016р |  |  | 1.73 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 10 шт. |  |  |  |  | 1.73
90 | Утеплення інженерних мереж | 9 буд | 3.72 |  | 30 | 59 | 105 | до 01.10.2016р |  |  | 3.72 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 194 м.п |  |  | 0.576 | 1.12 | 2.02
91 | Повірка лічильників | 41 шт. | 58.1 |  |  | 41 |  | до 01.10.2016р |  | 58.1 |  | ПП "Ремжитлосервіс"
58.1
92 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 25 буд | 6.19 |  | 8 | 6 | 3 | до 01.10.2016р |  |  | 6.19 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 17 шт. |  |  | 2.2 | 2.19 | 1.8
93 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 21 шт. | 2 |  |  | 2 |  | до 01.10.2016р |  |  | 2 | ПП "Ремжитлосервіс"
94 | Заготівля посипочного матеріалу | 30 м.куб | 11.4 | ---- |  | 11.4 |  | до 01.10.2016р |  |  | 11.4 | ПП "Ремжитлосервіс"
| Разом по ПП "Ремжитлосервіс": |  | 178.64 | 0 | 30.416 | 111.11 | 37.11 |  | 0 | 87.4 | 91.24
ПП "Регіон-Центр"
95 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 16 буд. | 20.7 |  | 107 | 143 |  | до 01.10.2016р |  | 14 | 6.7 | ПП "Регіон-Центр"
|  | 250 м.п |  |  | 8.86 | 11.84
96 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 7 буд. | 6.7 |  | 16 | 27 |  | до 01.10.2016р |  | 4.5 | 2.2 | ПП "Регіон-Центр"
|  | 43 м.п |  |  | 2.2 | 4.5
97 | Ремонт покрівель | 26 буд. | 31.54 |  | 1177 | 1176 |  | до 01.10.2016р |  | 24.4 | 7.14 | ПП "Регіон-Центр"
|  | 2353 кв.м |  |  | 15.77 | 15.77
98 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 1 буд. | 7.4 |  |  | 170 |  | до 01.10.2016р |  |  | 7.4 | ПП "Регіон-Центр"
|  | 170 м.п |  |  |  | 7.4
99 | Ремонт оголовків димовентканалів | 10 буд. | 47.9 |  | 8 | 10 |  | до 01.10.2016р |  | 22 | 25.9 | ПП "Регіон-Центр"
|  | 18 огол.. |  |  | 21.28 | 26.62
100 | Ремонт електрощитових | 8 буд. | 13.8 |  | 2 | 8 |  | до 01.10.2016р |  | 7.5 | 6.3 | ПП "Регіон-Центр"
|  | 8 шт. |  |  | 6.3 | 7.5
101 | Утеплення інженерних мереж | 3 буд | 5.6 |  |  | 150 |  | до 01.10.2016р |  | 3.6 | 2 | ПП "Регіон-Центр"
|  | 150 м.п |  |  |  | 5.6
102 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 20 буд | 8 |  | 13 | 13 |  | до 01.10.2016р |  | 4 | 4 | ПП "Регіон-Центр"
|  | 26 шт. |  |  | 4 | 4
103 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 30 шт. | 4.7 |  |  |  | 4.7 | до 01.10.2016р |  |  | 4.7 | ПП "Регіон-Центр"
104 | Заготівля посипочного матеріалу | 30 м.куб | 4.5 |  |  | 4.5 |  | до 01.10.2016р |  |  | 4.5 | ПП "Регіон-Центр"
| Разом по ПП "Регіон-Центр": |  | 150.84 | 0 | 58.41 | 87.73 | 4.7 |  | 0 | 80 | 70.84
ПП "Санітарія"
105 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 14 буд. | 9.85 |  | 30 | 20 | 50 | до 10.10.2016р |  | 8 | 1.85 | ПП "Санітарія"
|  | 100 м.п |  |  | 2.955 | 1.97 | 4.925
106 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 14 буд. | 7.28 |  |  | 22 | 50 | до 10.10.2016р |  | 5 | 2.28 | ПП "Санітарія"
|  | 72 м.п |  |  |  | 2.3 | 5
107 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 20 буд. | 30.5 |  |  | 250 | 250 | до 10.10.2016р |  | 25 | 5.5 | ПП "Санітарія"
|  | 500 м.п |  |  |  | 15.25 | 15.25
108 | Ремонт покрівель | 15 буд. | 20.15 |  | 70 | 330 | 100 | до 10.10.2016р |  | 17 | 3.15 | ПП "Санітарія"
|  | 500 кв.м |  |  | 2.82 | 13.3 | 4.03
109 | Ремонт оголовків димовентканалів | 1 буд. | 0.3 |  | 3 |  | ---- | до 01.10.2016р |  |  | 0.3 | ПП "Санітарія"
|  | 3 огол.. |  |  | 0.3
110 | Ремонт електрощитових | 7 буд. | 9.54 |  | 2 | 3 | 2 | до 01.10.2016р |  | 5 | 4.54 | ПП "Санітарія"
|  | 7 шт. |  |  | 2.5 | 4.54 | 2.5
111 | Утеплення підвальних приміщень | 20 буд | 8 |  | 15 | 17 | 8 | до 01.10.2016р |  | 5 | 3 | ПП "Санітарія"
|  | 40 шт. |  |  | 3 | 3.4 | 1.6
112 | Повірка лічильників | 5 шт. | 3.9 |  |  | 5 |  | до 01.10.2016р |  | 3.9 |  | ПП "Санітарія"
3.9
113 | Утеплення інженерних мереж | 10 буд | 1.4 |  |  | 100 | 100 | до 01.10.2016р |  |  | 1.4 | ПП "Санітарія"
|  | 200 м.п |  |  |  | 0.7 | 0.7
114 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 20 шт. | 2.7 |  |  | 2.7 |  | до 01.10.2016р |  |  | 2.7 | ПП "Санітарія"
115 | Заготівля посипочного матеріалу | 25 м.куб | 9 |  |  | 9 |  | до 01.10.2016р |  |  | 9 | ПП "Санітарія"
| Разом по ПП "Санітарія": |  | 102.62 | 0 | 11.575 | 57.06 | 34.005 |  | 0 | 68.9 | 33.72
ПП "Садгора-Сервіс"
116 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 12 буд. | 12 |  | 30 | 14 | ---- | до 01.10.2016р. |  | 11 | 1 | ПП "Садгора-Сервіс"
|  | 44 м.п |  |  | 8.2 | 3.8
117 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 11 буд. | 4.2 |  | 11 | 11 | 6 | до 01.10.2016р |  | 2 | 2.2 | ПП "Садгора-Сервіс"
|  | 28 м.п |  |  | 1.65 | 1.65 | 0.9
118 | Ремонт покрівель | 8 буд. | 8.2 |  | 22 | 6 |  | до 01.10.2016р |  | 7 | 1.2 | ПП "Садгора-Сервіс"
|  | 28 кв.м |  |  | 6.4 | 1.8
118 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 4 буд. | 5 |  |  | 16 | - | до 01.10.2016р |  | 3 | 2 | ПП "Садгора-Сервіс"
|  | 16 м.п. |  |  |  | 5
120 | Ремонт оголовків димовентканалів | 4 буд. | 6 |  | 18 | 2 | ---- | до 01.10.2016р |  | 3 | 3 | ПП "Садгора-Сервіс"
|  | 20 огол.. |  |  | 5.4 | 0.6
121 | Ремонт електрощитових | 2 буд. | 8.3 |  | 2 |  | ---- | до 01.10.2016р |  | 4 | 4.3 | ПП "Садгора-Сервіс"
|  | 2 шт. |  |  | 8.3
122 | Утеплення інженерних мереж | 8 буд | 1 |  |  | 100 |  | до 01.10.2016р |  |  | 1 | ПП "Садгора-Сервіс"
|  | 100 м.п |  |  |  | 1
123 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 10 буд | 2.3 |  |  | 22 |  | до 01.10.2016р |  |  | 2.3 | ПП "Садгора-Сервіс"
|  | 22 шт. |  |  |  | 2.3
124 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 10 шт. | 0.7 |  |  | 0.7 |  | до 01.10.2016р |  |  | 0.7 | ПП "Садгора-Сервіс"
125 | Заготівля посипочного матеріалу | 10 м.куб | 1.7 |  |  | 1.7 |  | до 01.10.2016р |  |  | 1.7 | ПП "Садгора-Сервіс"
| Разом по ПП "Садгора-Санітарія": |  | 49.4 | 0 | 29.95 | 18.55 | 0.9 |  | 0 | 30 | 19.4
ТзОВ "ТД Укрвторресурс"
126 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 11 буд. | 28.2 |  | 25 | 127 |  | до 01.10.2016р. |  | 9.2 | 19 | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
|  | 152 м.п |  |  | 2.1 | 26.1
127 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 11 буд. | 11 |  | 25 | 27 |  | до 01.10.2016р |  | 4 | 7 | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
|  | 52 м.п |  |  | 5.3 | 5.7
128 | Ремонт покрівель | 7 буд. | 10.3 |  | 32 | 25 |  | до 01.10.2016р |  | 3.8 | 6.5 | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
|  | 57 кв.м |  |  | 5.8 | 4.5
129 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 21 буд. | 180 |  |  | 80 |  | до 01.10.2016р |  | 60 | 120 | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
|  | 80 м.п |  |  |  | 180
130 | Ремонт оголовків димовентканалів | 5 буд. | 6.4 |  | 3 | 3 |  | до 01.10.2016р |  | 2 | 4.4 | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
|  | 6 огол.. |  |  | 3.2 | 3.2
131 | Ремонт електрощитових | 11 буд. | 90 |  | 3 | 8 |  | до 01.10.2016р |  | 16 | 74 | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
|  | 11 шт. |  |  | 32.7 | 57.3
132 | Утеплення підвальних приміщень | 25 буд | 18.2 |  |  | 25 |  | до 01.10.2016р |  |  | 18.2 | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
|  | 25 шт. |  |  |  | 18.2
133 | Ремонт сходових клітин | 3 буд | 30 |  |  | 3 |  | до 01.10.2016р |  |  | 30 | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
|  | 3 під. |  |  |  | 30
134 | Повірка лічильників | 1 шт. | 3.5 |  |  | 1 |  | до 01.10.2016р |  | 3.5 |  | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
3.5
135 | Утеплення інженерних мереж | 11 буд | 54 |  |  |  | 1330 | до 01.10.2016р |  |  | 54 | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
|  | 1330 м.п |  |  |  |  | 54
136 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 15 буд | 10.3 |  |  |  |  | до 01.10.2016р |  |  | 10.3 | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
|  | 34 дв./49 вікон |  |  |  |  | 10.3
137 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 178 шт. | 30 |  |  | 30 |  | до 01.10.2016р |  |  | 30 | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
138 | Заготівля посипочного матеріалу | 195 м.куб | 136.5 | 136.5 |  |  |  | до 01.10.2016р |  |  | 136.5 | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
| Разом по ТзОВ "ТД Укрвторресурс": |  | 608.4 | 136.5 | 49.1 | 358.5 | 64.3 |  | 0 | 98.5 | 509.9
КП "Чернівціміськліфт"
139 | Заготовити пісок для посипання території в зимовий період |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 01.10.2016р. |  |  | 1.5 | КП "Чернівціміськліфт"
140 | Утеплити двері і вікна на виробничій базі та опрних дільницях |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 01.10.2016р. |  |  | 0.5 | КП "Чернівціміськліфт"
141 | Забезпечення робітників матеріалами, спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту |  | 12 |  |  |  | 12 | 31.12.2016р. |  |  | 12 | КП "Чернівціміськліфт"
142 | Провести ревізію ходової частини наявного автотранспорту |  | 10 |  |  | 10 |  | 01.10.2016р. |  |  | 10 | КП "Чернівціміськліфт"
| Разом по КП "Чернівціміськліфт": |  | 24 | 0 | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 24
МКП "Чернівціспецкомунтранс"
143 | Ремонт спецавтотранспорту | 13 од. | 240 | 20 | 65 | 75 | 80 | до 01.11.2016 р. |  |  | 240 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
144 | Ремонт рухомого складу задіяного на сміттєзвалищі | 3 од. | 90 | 15 | 20 | 30 | 25 | до 01.11.2016 р. |  |  | 90 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
145 | Ремонт та обслуговування котлів опалювання | 2 шт. | 10 | 1 | 2.5 | 6.5 |  | до 30.09.2016 р. |  |  | 10 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
146 | Заготовка посипочного матеріалу | 80 м3 | 18 |  |  | 18 |  | до 30.10.2016 р. |  |  | 18 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
147 | Придбання шин для автотранспорту | 20 шт. | 275 | 5 | 80 | 100 | 90 | до 30.10.2016 р. |  |  | 275 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
148 | Забезпечити дровами підприємство для опалювання | 100 куб. м. | 95 | 25 |  | 50 | 20 | до 30.09.2015р. |  |  | 95 | МКП "Чернівціспец-комунтранс
| Разом по МКП "Чернівціспецкомунтранс": |  | 728 | 66 | 167.5 | 279.5 | 215 |  | 0 | 0 | 728
Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство
149 | Створення запасу протибуксівних матеріалів: | [6 empty] | до 25.11.2016р. |  |  |  | ЧМКПШЕП
| піску | 3000 м3 | 795 |  |  | 200 | 595 |  |  |  | 795
| солі | 2000 тн. | 1716.7 |  | 1300 | 416.7 |  |  |  | 1716.7
150 | Придбання пально-мастильних матеріалів (недоторканий запас) | [6 empty] | до 05.10.2016р. |  |  |  | ЧМКПШЕП
| бензину | 5 тн. | 117.4 |  |  | 117.4 |  |  |  |  | 117.4
| дизельного палива | 5 тн. | 105.4 |  |  | 105.4 |  |  |  |  | 105.4
| масел | 1,5 тн. | 44.2 |  |  | 44.2 |  |  |  |  | 44.2
151 | Ремонт спецавтодорожної техніки, в т.ч.: | 33 од. | 500 |  |  | 500 |  | до 05.10.2016р. |  |  | 500 | ЧМКПШЕП
| снігоприбиральних машин ПМ-130 | 7 од.
| піскорозкидачів МДК, ПР, IVEKO | 12 од.
| екскаваторів | 2 од.
| навантажувачів "Амкадор" | 1 од.
| навантажувачів Т-156 | 1 од.
| навантажувачів ЕО-2426 | 1 од.
| снігонавантажувачів | 1 од.
| автогрейдерів | 4 од.
| тракторів з відвалом Т-150 | 2 од.
| тракторів МТЗ-80 /щітка, відвал/ | 2 од.
152 | Ремонт побутових приміщень |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | ЧМКПШЕП
| Разом по МКП "МіськШЕП": |  | 3285.7 | 0 | 1300 | 1383.7 | 602 |  | 0 | 1716.7 | 1569
КП "Чернівецьке тролейбусне управління"
153 | Середній ремонт тролейбусів | 6 од. | 1710 | 2 | 2 | 2 |  | до 01.10.2016 р . |  |  | 1710 | КП ЧТУ
|  |  |  | 570 | 570 | 570
154 | Поточний ремонт контактно-кабельної мережі | 4 км | 600 |  | 4 |  |  | до 01.10.2016 р . |  |  | 600 | КП ЧТУ
600
155 | Капітальний ренмонт контактно-кабельної мережі | 6 км | 2500 |  | 3 | 3 |  | до 10.10.2016 р .. |  | 2500 |  | КП ЧТУ
[5 empty] | 1250 | 1250
156 | Загальні обсяги коштів на підготовку об'єктів міськелектротранспорту | 77 од | 400 |  | 35 | 42 |  | 01.10.2016р. |  |  | 400 | КП ЧТУ
[5 empty] | 175 | 225
| Разом по КП "Чернівецьке тролейбусне управління": |  | 5210 | 570 | 2595 | 2045 | 0 |  | 0 | 2500 | 2710
МКП "Міськсвітло"
157 | Заміна фізично зношених та монтаж світильників | 70 шт | 105 |  | 20 | 35 | 15 | до 01.10.2016р. |  | 105 |  | МКП "Міськсвітло"
[5 empty] | 30 | 52.5 | 22.5
158 | Поточний ремонт пультів включення з/о И-710 | 55 шт | 33 |  | 25 | 25 | 5 | до 01.10.2016р. |  | 33 |  | МКП "Міськсвітло"
[5 empty] | 15 | 15 | 3
159 | Ревізія готовності приладів контролю за витратами електроенергії (повірка) | 10 шт | 11.9 |  | 3 | 4 | 3 | до 01.10.2016р. |  | 11.9 |  | МКП "Міськсвітло"
[5 empty] | 3.57 | 4.76 | 3.57
160 | Заміна повітрянихх ліній ПЛ на самонесучий повітряний провід типу СІПт | 6 км | 165.7 |  | 2.5 | 3 | 0.5 | до 01.10.2016р. |  | 165.7 |  | МКП "Міськсвітло"
[5 empty] | 69 | 82.9 | 13.8
161 | Ревізія та промивка системи опалення |  | 8 |  |  | 8 |  | до 01.10.2016р. |  |  | 8 | МКП "Міськсвітло"
162 | Придбання шин для автотранспорту | 14 шт | 67.2 |  |  | 67.2 |  | до 01.10.2016р. |  |  | 67.2 | МКП "Міськсвітло"
163 | Ремонт та підготовка автомобільного транспорту | 9 шт | 25 |  | 10 | 10 | 5 | 01.10.2015р. |  |  | 25 | МКП "Міськсвітло"
| Разом по МКП "Міськсвітло": |  | 415.8 | 0 | 127.57 | 240.36 | 47.87 |  | 0 | 315.6 | 100.2
МКП "АДС-80"
164 | Ремонт штукатурки, фарбування гаражних та складських приміщенеь | 200 м² | 12 |  |  | 6 | 6 | 10.10.2016р. |  |  | 12 | АДС
165 | Ремонт покрівлі адмінприміщення | 75 м² | 4 |  |  | 2 | 2 | 10.10.2016р. |  |  | 4 | АДС
166 | Ренмонт та фарбування адмінприміщення | 65 м² | 6 |  |  | 3 | 3 | 10.10.2016р. |  |  | 6 | АДС
| Разом по МКП "АДС-080": |  | 22 | 0 | 0 | 11 | 11 |  | 0 | 0 | 22
Управління культури міської ради
167 | Гідроізоляція зовнішніх підвальних стін в художній школі | згідно з кошторисом | 148.58 |  |  | 148.58 |  | 10.10.2016р. |  |  |  | Приватрембуд-97
168 | Ренмонтпокрівлі в художній школі | згідно з кошторисом | 179.7 |  |  | 179.7 |  | 10.10.2016р. |  |  |  | Приватрембуд-97
| Разом по управлінню культури: |  | 328.28 | 0 | 0 | 328.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Управління охорони здоров'я міської ради
169 | Поточний ремонт та підготовка системи опалення, електрозабезпечення, водопостачання та каналізації | Системи всіх лікувальних закладів | 182 | 29.5 | 67.3 | 85.2 |  | до 01.10.2016р | 80.8 |  | 101.2 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності
170 | Підготовка котелень та топочних до опалювального сезону. Сервісне обслуговування котлів, перевірка, частковий ремонт, заміна, наладка автоматики котлів та газових систем | 11 закладів | 91.9 | - | 24.5 | 67.4 | - | до 01.10.2016р | 33.8 |  | 58.1 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності
171 | Проведення ремонту дахів, заміна жолобів та водостічних труб | Частково | 14.2 | - | 14.2 |  | - | до 01.10.2016р |  |  | 14.2 | Міські лікарні № 4
Міська дитяча лікарня
Міська поліклініка № 1
172 | Проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень лікувально-профілактичних закладів |  | 86.9 |  | 39.3 | 47.6 |  | до 15.10.2016р | 38.6 |  | 48.3 | Міські лікарні № 1,2,3,4, пологовий будинок № 2, міські поліклініки № 2,3
173 | Підготовка транспортних засобів до роботи в зимових умовах | Автомобілі | 22.3 | - | 2 | 18.3 | 2 | Січень-грудень 2016р | 8.9 |  | 13.4 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності
174 | Перевірка та підго- | 8 шт | 18.1 |  | 5.2 | 7.9 | 5 | Січень-грудень 2016р | 8.1 |  | 10 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності
товка резервних
джерел електропо-стачання,створення необхідного запасу пального в:
міських лікарнях № 1,2,3,4
- пологових будинках №1,2
-міській дитячій лікарні;
175 | Метрологічна повірка приладів обліку споживання енергоносіїв | - | 13.1 | 2.1 | 7.7 | 3.3 | - | до 10.11.2016р | 4.9 |  | 8.2 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності
| Разом по управлінню охорони здоровя: |  | 428.5 | 31.6 | 160.2 | 229.7 | 7 |  | 175.1 | 0 | 253.4
Управління по фізичній культурі та спорту міської ради
176 | Підготовка до опалювального періоду |  | 5.6 |  |  | 5.6 |  | до 01.10.2016р. |  | 5.6 |  | Директори КБУ ДЮСШ та КБУ ДЮСШ з футболу
177 | Поточний ремонт систем опалення в спортивних залах |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | до 01.10.2016р. |  |  | 2.5 | Директори КБУ ДЮСШ та КБУ ДЮСШ з футболу
178 | Підготовка легкоатлетичних доріжок стадіону «Буковина» до роботи в зимовий період |  | 3 |  |  | 3 |  | до 01.12.2016р. |  |  | 3 | Директор КСОП «Буковина»
179 | Забезпечення спортивних споруд снігоприбиральним інвентарем |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | до 01.10.2016р. |  |  | 0.5 | Директори КБУ ДЮСШ , КБУ ДЮСШ з футболу
та КСОП «Буковина»
180 | Ремонт газового модуля МН-120 на ФОК "Олімпія" |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  | до 01.10.2016р. |  | 3.4 |  | Управління по фізичній культурі та спорту
181 | Забезпечення спортивних споруд матеріалом для посипання |  | 1 |  |  | 1 |  | до 01.11.2016р. |  |  | 1 | Завідуючі спортивними спорудами
182 | Проведення енергоаудиту будівель |  | 38 |  |  | 38 |  | до 30.12.2016р. |  | 38 |  | Управління по фізичній культурі та спорту
183 | Поточний ремонт сходів спортзалу на вул.В.Комарова,40 |  | 3 |  |  | 3 |  | до 01.10.2016р. |  | 3 |  | Управління по фізичній культурі та спорту
184 | Поточний ремонт покрівлі спортзалу на бульв.Г.Крут,4А |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  | до 01.10.2016р. |  | 10.5 |  | Управління по фізичній культурі та спорту
185 | Монтаж вентиляційної системи спортзалу на вул. Г.-Артемовського,23 |  | 4 |  |  | 4 |  | до 01.10.2016 р. |  | 4 |  | Управління по фізичній культурі та спорту
| Разом по управлінню культури та спорту: |  | 71.5 | 0 | 0 | 71.5 | 0 |  |  | 64.5 | 7
Управління освіти міської ради
186 | Будівництво дитячої дошкільної установи на 160 місць в мікрорайоні Ленківці на ІV пров. Вільшини ,13 |  | 3000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | до 30.10.2016р. |  | 3000 |  | ДМБК та земельних відносин
187 | Реконструкція з надбудовою другого поверху ДНЗ № 30 на бульв.Героїв Крут,7 |  | 2018.8 |  | 1000 | 1018.8 |  | до 30.10.2016р. |  | 2018.8 |  | ДМБК та земельних відносин
188 | Капітальний ремонт правльні ДНЗ № 6 на вул..Й.Главки,8/10 |  | 150 |  |  | 150 |  | до 30.10.2016р |  | 150 |  | ДМБК та земельних відносин
189 | Капітальний ремонт (благоустрій території) ДНЗ № 21 на вул. Небесної Сотні, 9-А |  | 150 |  |  | 150 |  | до 30.10.2016р. |  | 150 |  | ДМБК та земельних відносин
190 | Капітальний ремонт і підсилення фундаменту.гідроізоляція, вимощення навколо фундаменту в ДНЗ № 24 на вул. М.Мусоргського,13 |  | 250 |  |  | 250 |  | до 01.10.2016р. |  | 250 |  | ДМБК та земельних відносин
191 | Капітальний ремонт покрівлі в ДНЗ № 28 на вул. М. Ломоносова,12-14 |  | 250 |  |  | 250 |  | до 01.10.2016р. |  | 250 |  | ДМБК та земельних відносин
192 | Капітальний ремонт системи централізованого опалення в ДНЗ № 38 на бульв.Героїв Крут, 3 |  | 150 |  |  | 150 |  | до 01.10.2016р. |  | 150 |  | ДМБК та земельних відносин
193 | Капітальний ремонт харчоблоку в ДНЗ № 41 на вул..Ф.Полетаєва ,19 |  | 200 |  |  | 200 |  | до 01.10.2016р. |  | 200 |  | ДМБК та земельних відносин
194 | Капітальний ремонт харчоблоку в ДНЗ № 45 на вул..Героїв Майдану,85-А |  | 200 |  |  | 200 |  | до 01.10.2016р. |  | 200 |  | ДМБК та земельних відносин
195 | Капітальний ремонт харчоблоку в ДНЗ № 53 на вул..Ч.Дарвіна,11-А |  | 150 |  |  | 150 |  | до 01.10.2016р. |  | 150 |  | ДМБК та земельних відносин
196 | Капітальний ремонт покрівлі і перекриття над майстернею, ремонт внутрішніх приміщень в ЗНЗ № 2 на вул..Головній,87 |  | 300 |  |  | 300 |  | до 01.10.2016р. |  | 300 |  | ДМБК та земельних відносин
197 | Гідроізоляція фундаменту в ЗНЗ № 6 на вул.. В.Комарова,26-В |  | 200 |  |  | 200 |  | до 01.10.2016р. |  | 200 |  | ДМБК та земельних відносин
198 | Капітальний ремонт харчоблоку в ЗНЗ № 12 на вул..Бережанській ,25-А |  | 300 |  |  | 300 |  | до 01.09.2016р. |  | 300 |  | ДМБК та земельних відносин
199 | Капітальний ремонт системи централізованого опалення в ЗНЗ № 20 на вул.. Л.Глібова, 12 |  | 350 |  |  | 350 |  | 2015до 01.10.2016р. |  | 350 |  | ДМБК та земельних відносин
200 | Капітальний ремонт харчоблоку в ЗНЗ № 33 на вул.Героїв Майдану,152-А |  | 200 |  |  | 200 |  | до 01.09.2016р. |  | 200 |  | ДМБК та земельних відносин
201 | Капітальний ремонт ( заміна вікон та приміщень II поверху) в НВК "Берегиня на вул. І. Карбулицького,.2 |  | 350 |  |  | 350 |  | до 01.10.2016р. |  | 350 |  | ДМБК та земельних відносин
202 | Закупівля твердого палива ( вугілля) |  | 159.3 |  | 100 | 59.3 |  | до 10.10.2016р. |  | 159.3 |  | Управління освіти міської ради
| Разом по управлінню освіти: |  | 8378.1 | 0 | 2100 | 5278.1 | 1000 |  | 0 | 8378.1 | 0
Трест зеленого господарства та протизсувних робіт
203 | Вирубка аварійних дерев по місту | 500 шт | 760.8 | 110 | 100 | 110 | 190 | постійно |  | 760.8 |  | Трест ЗГ та ПЗР
|  |  |  | 167 | 150 | 165 | 278.8
204 | Забезпечення наявності дров (для опалення побутових приміщень і прохідних) по вул.Комунальників, 6 | 100 скл.м | 13 | 13 | - | - | - | до 10.10.2016р. |  |  | 13 | Трест ЗГ та ПЗР
205 | Підготовка до роботи газових котлів. Очистка димоходів, перевірка їх справності. | 1 шт. | 5.6 |  | - | 5.6 |  | до 10.10.2016р. |  |  | 5.6 | Трест ЗГ та ПЗР
206 | Забезпечення робітників зимовим спецодягом, згідно норм |  | 50 |  | - | 50 |  | до 10.10.2016р. |  |  | 50 | Трест ЗГ та ПЗР
208 | Забезпечення робітників підприємства необхідним інвентарем для очистки території від снігу (лопати, ломи, тощо). | 30 шт. | 5 | 0.5 | - | 4.5 |  | до 10.10.2016р. |  |  | 5 | Трест ЗГ та ПЗР
209 | Придбання зимового дизельного пального для роботи автокрана та тракторів при низьких температурах. | 1000 л | 18 |  | - |  | 18 | до 10.11.2016р. |  |  | 18 | Трест ЗГ та ПЗР
210 | Підготовка автотранспорту та боксів. |  | 20 | 3 | 3 | 10 | 4 | до 10.11.2016р. |  |  | 20 | Трест ЗГ та ПЗР
211 | Заготівля посипочного матеріалу | 8 т | 5 |  | - | 5 | - | до 01.10.2016р. |  |  | 5 | Трест ЗГ та ПЗР
212 | Ремонт адміністративних та побутових приміщень |  | 450 |  |  | 450 |  | до 01.11.2016р. |  |  | 450 | Трест ЗГ та ПЗР
| Разом по тресту зеленого господарства та протизсувних робіт |  | 1327.4 | 183.5 | 153 | 690.1 | 300.8 |  | 0 | 760.8 | 566.6
КП "Чернівціводоканал"
213 | Капітальний ремонт аварійних водопровідних мереж на поліетиленові, полівінілхлоридні труби | 3500 п.м. в т.ч. | 1650 |  |  |  |  | протягом |  | 600 | 1050 | КП "Чернівці -
|  | 500 пм |  | 300 | 1500 | 1400 | 300 | 2016 |  |  |  | водоканал"
|  | 3000 пм |  | 141.6 | 708 | 660.4 | 140 | по графіку |  |  |  | підряд
та титулу
214 | Заміна та капітальний ремонт засувок на водопровідних мережах м. Чернівці | 30 шт | 18 | 5 | 10 | 10 | 5 | протягом |  |  | 18 | КП "Чернівці -
|  |  |  | 3 | 6 | 6 | 3 | 2016 |  |  |  | водоканал"
по графіку
215 | Заміна та капітальний ремонт пожежних гідрантів на водопровідних мережах | 45 шт. | 31.5 | 7 | 15 | 15 | 8 | згідно |  |  | 31.5 | КП "Чернівці -
|  |  |  | 4.9 | 10.5 | 10.5 | 5.6 | припису |  |  |  | водоканал"
МНС
216 | Промивання та прочищення приймальних камер КНС, колодязів, колекторів та каналізаційних мереж | 11000 пм |  | 500 | 5000 | 5000 | 500 | протягом |  |  | 200 | КП "Чернівці -
|  | 192 шт | 200 | 9.1 | 90.9 | 90.9 | 9.1 | 2016 |  |  |  | водоканал"
[8 empty] | по графіку |  |  |  | підряд
217 | Заміна мереж водовідведення (вул. І.Вільде) | 667 пм в т.ч.: | [5 empty] | протягом |  | 920.7 | 156.8 | КП "Чернівці -
|  | 352 пм | 1077.5 | 120 | 250 | 247 | 50 | 2016 р |  |  |  | водоканал",
|  | 315 пм |  | 194 | 403.8 | 398.9 | 80.8 | по графіку |  |  |  | підряд
та титулу
218 | Чистка, промивання відстійників, | 8 шт | 316 |  |  |  |  | згідно |  |  | 316 | КП "Чернівці -
| РЧВ на н/ст ІІ і ІІІпідйому водогону |  |  |  | 200 | 116 |  | графіку |  |  |  | водоканал",
| „Дністер-Чернівці” і РЧВ „ Попова ” | [6 empty] | до 01.09.2016 р. |  |  |  | підряд
219 | Прокачування свердловин на воду | 25 шт. | 50 |  | 30 | 20 |  | згідно графіку |  |  | 50 | КП "Чернівці -
| (внс. Ленківці,Очерет, Магала ) | [6 empty] | до 01.10.2016р.. |  |  |  | водоканал"
220 | Ремонтпокрівель над спорудами ГКНС,ВОС,РЧВ "Попова",МОС с. Магала | 4 шт/ 1820 м² | 171 |  | 100 | 50 | 21 | до 01.10.2016р. |  |  | 171 | КП "Чернівці-водоканал"
221 | Підводно-технічні роботи н/ст. I-го підйому "Митків" водогону "Дністер-Чернівці" | 3 од. | 316.7 |  | 120 | 130 | 66.7 | до 01.10.2016р. |  |  | 316.7 | КП "Чернівці-водоканал"
| Разом по КП "Чернівціводоканал": |  | 3830.7 | 352.6 | 1669.2 | 1482.7 | 326.2 |  | 0 | 1520.7 | 2310
МКП "Чернівцітеплокомуненерго"
222 | Проведення поточного ремонту електрообладнання, приладів КВПтаА |  | 69.6 |  |  |  |  | до 30.09.2016р. |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
223 | Проведення поточного ремонту обладнання котелень ремонтно-механічною дільницею |  | 89.6 |  |  |  |  | до 30.09.2016р. |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
224 | Ремонт теплової ізоляції надземних трубопроводів та транзитних тепломереж |  | 76.6 |  |  |  |  | до 10.10.2016р. |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
225 | Повірка лічильників та приладів КВПтаА |  | 697 |  |  | 237 |  | до 01.09.2016р. |  | 237 |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
226 | Повірка газоаналізаторів | 3 шт. | 12 |  |  |  |  | до 01.10.2016р. |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
227 | Проведення діагностики, внутрішнього огляду та гідравлічних випробувань котлів спеціалізованою організацією | 65 шт. | 243.3 |  |  |  |  | до 30.09.2016р. |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
228 | Витрати з техогляду та техобслуговування автотракторних засобів |  | 104.9 |  |  |  |  | до 15.05.2016р. |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
229 | Придбання запчастин для автотракторних засобів |  | 68 |  |  |  |  | до 30.12.2016р. |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
230 | Отримання дозволів на викиди з 13 котелень | 13 шт. | 12.2 |  |  | 12.2 |  | до 15.09.2016р. |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
231 | Капітальний ремонт теплової мережі Ø219 (ВТ59-ВТ61) на просп.Незалежності,114 | 30 м.п. | 112.3 |  |  | 112.3 |  | до 30.09.2016р. |  | 112.3 |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
232 | Капітальний ремонт теплової мережі Ø159;108;89 (ВТ61-ВТ62) на просп. Незалежності,114 | 245 м.п. | 635 |  |  | 635 |  | до 30.09.2016р |  | 635 |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
233 | Капітальний ремонт теплової мережі Ø219 (ТК45-ТК74-ТК74б) на вул. Героїв Майдану,202 | 230 м.п | 725 |  |  | 725 |  | до 30.09.2016р |  | 725 |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
234 | Капітальний ремонт теплової мережі Ø219 (ТК164-ТК74-ТК167) на вул.Головна,204В-204Б | 140 м.п. | 465 |  |  | 465 |  | до 30.09.2016р |  | 465 |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
235 | Капітальний ремонт теплової мережі Ø530 на вул. Головна,285-279Г | 38 м.п. | 720 |  |  | 720 |  | до 30.09.2016р |  | 720 |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
236 | Капітальний ремонт теплових вводів Ø57;76;89,Головна,277;281Б;281В; | 145 м.п. | 342.7 |  |  | 342.7 |  | до 30.09.2016р |  | 342.7 |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
237 | Ремонт дахів котелень |  | 500 |  |  |  |  | до 01.010.2016р |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
238 | Придбання спецтехніки | 2 од. | 1200 |  |  | 1200 |  | до 01.010.2016р |  | 1200 |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
Служба теплового району № 1
239 | Проведення поточного ремонту обладнання котелень та теплових пунктів |  | 84.7 |  |  |  |  | до 01.10.2016р. |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
240 | Заміна запірної арматури |  | 88.7 |  |  |  |  | до 01.10.2016р. |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
241 | Ремонт обмурівки пальників і пальникових частин котлів | 1 котел | 18.3 |  |  |  |  | до 30.09.2016р. |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
242 | Ремонт теплових мереж після гідровипробування |  | 130 |  | 60 | 70 |  | 2015-09-01 |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
Служба теплового району № 2
243 | Проведення поточного ремонту обладнання котелень та теплових пунктів |  | 84.3 |  |  |  |  | до 01.10.2016р. |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
244 | Заміна запірної арматури |  | 86.7 |  |  |  |  | до 01.10.2016р |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
245 | Капітальний ремонт котла ПТВМ-30 №1 на котельні "Південна-1" | 1 шт | 3570 |  | 276 | 3294 |  | до 01.10.2016р. |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
246 | Ремонт обмурівки пальників і пальникових частин котлів | 2 шт. | 36.5 |  |  |  |  | до 01.10.2016р |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
247 | Ремонт теплових мереж після гідровипробування |  | 175 |  | 60 | 75 |  | до 01.09.2016р |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
248 | Капітальний ремонт котла ПТВМ-30 №3 на котельні "Південна-1" | 1 шт | 630 |  | 630 |  |  | до 01.10.2016р |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
249 | Капітальний ремонт теплової мережі Ø426 (ТК2-ТК131) на просп.Незалежності,125-А | 130 м.п. | 1032.5 |  | 800 | 232.5 |  | до 01.10.2016р |  |  | 1032.5 | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
250 | Капітальний ремонт теплової мережі Ø76 на вул. Небесної Сотні,28-26 | 72 м.п. | 52.2 |  | 52.2 |  |  | до 01.10.2016р |  |  | 52.2 | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
251 | Капітальний ремонт теплової мережі Ø219 на просп. Незалежності, 95 | 30 м.п. | 65 |  | 65 |  |  | до 01.10.2016р |  |  | 65 | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
Служба теплового району № 3
252 | Проведення поточного ремонту обладнання котелень та теплових пунктів |  | 79.4 |  |  | 38.434 |  | до 01.10.2016р |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
253 | Заміна запірної арматури |  | 88.6 |  |  |  |  | до 01.10.2016р |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
254 | Капітальний ремонт теплової мережі Ø 108 (ТК60,ТК61) на вул. Головна,279Б-281 | 72 м.п. | 58.4 |  | 58.4 |  |  | до 30.09.2016р. |  |  | 58.4 | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
255 | Ремонт обмурівки пальників і пальникових частин котлів | 1 котел | 18.3 |  |  |  |  | до 30.09.2016р. |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
256 | Ремонт теплових мереж після гідровипробування |  | 175 |  | 60 | 75 |  | до 01.09.2016р. |  |  |  | МКП "Чернівці-теплокомун-енерго"
| Разом по МКП "Чернівцітеплокомуненерго" |  | 12546.8 | 0 | 2061.6 | 8234.134 | 0 |  | 0 | 4437 | 1208.1
КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
257 | Технічне обслуговування газових котлів та автоматики безпеки | 2 шт | 5.2 |  |  |  | 5.2 | 10.10.2016р. |  |  | 5.2 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
258 | Придбання аккумулятонних батарей для спецтехніки | 8 шт | 23.2 |  |  | 23.2 |  | 10.10.2016р. |  |  | 23.2 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
| Разом по КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці": |  | 28.4 | 0 | 0 | 23.2 | 5.2 |  | 0 | 0 | 28.4
| Всього: |  | 39984.2 | 1340.2 | 11219.337 | 22453.053 | 2720.56 |  | 175.1 | 20752.535 | 11826.57
Чернівецький міський голова О.Каспрук