Інформація

про хід  виконання  рішення виконавчого комітету міської ради від 25.04.2016 р.№ 207/7 «Про затвердження заходів з підготовки      господарства м. Чернівців до роботи  в умовах осінньо-зимового періоду 2016-2017 року»

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.04.2016р. № 208/7 затверджено заходи  з підготовки господарства м. Чернівців до роботи в умовах осінньо-зимового періоду  2016-2017 років.

Заходами з підготовки господарства м. Чернівців до роботи  в умовах осінньо-зимового періоду 2016- 2017 років  в передбачено виконати підготовку об’єктів житлово-комунального господарства міста, а саме:

Житлове господарство

- ремонт 1837 м.п. внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання в 161 житловому будинку;

- ремонт 934,5 м.п. внутрішньобудинкових мереж каналізації в 134 будинках;

- ремонт 1839 м.п. внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення в 116 будинках;

- ремонт 8597 м² покрівлі в 228 житлових будинках територіальної громади м. Чернівців;

- ремонт 204 оголовків димових та вентиляційних каналів;

- ремонт 105 електрощитових в багатоквартирних будинках;

- утеплення 155 підвальних приміщень в 130 житлових будинках;

- утеплення 3581 м.п. інженерних мереж в 84 багатоквартирних будинках;

- виконати повірку 225 шт. лічильників обліку тепла та холодного водопостачання;

- підготувати 848 шт. шанцевого інструменту;

- заготовити 768,6 м³ посипкового матеріалу.

Теплопостачання

- підготувати до опалювального сезону 86 котелень;

- капітальний ремонт 2 котлів;

- виконати роботи із заміни  2 котлів;

- замінити 1,162 км аварійних теплових мереж;

- підготувати 92,4 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні);

- підготувати 13 центральних теплових пунктів;

- придбання 2 од. спецтехніки.

Водопровідно-каналізаційне господарство

- ремонт або заміна 3,50 км вопровідних мереж на поліетиленові та  полівінілхлоридні труби;

- заміна та прокладання 667 п.м  каналізаційних мереж;

- підготовка 10 свердловин.

Дорожньо-мостове господарство

- профілактичний ремонт 33 одиниць дорожньої техніки;

- ремонт доріг площею 50,70 тис.м ²;

- заготовити 6,80 тис.т посипкового матеріалу.

Електротранспорт

- капітальний та середній ремонт 6 одиниць рухомого складу;

- капітальний ремонт 6 км контактно-кабельної мережі;

- поточний ремонт 4 км контактно-кабельної мережі

- підготовити 74 одиниці техніки до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Зазначені вище заходи спрямовані на забезпечення безперебійної та надійної роботи систем водопостачання, водовідведення, централізованого теплопостачання та  експлуатації житлового фонду територіальної громади      м. Чернівців в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

За період підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016 – 2017 років комунальними підприємствами виконані наступні роботи:

Житлове господарство

- відремонтовано 2599м.п. (141%) внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання в 183(114%) житлових будинках;

- відремонтовано  1107,6 м.п.(119%) внутрішньобудинкових мереж каналізації в 155 (116%)  будинках;

- відремонтовано 1940 (105%)  м.п. внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення в 132 будинках(114%);

- відремонтовано 9678 м² (119%) покрівлі в 257(113%)  житлових будинках;

- відремонтовано 209 (103%)  оголовків димових та вентиляційних каналів;

- відремонтовано 103 електрощитових в багатоквартирних будинках(98%)- роботи продовжуються;

- утеплено 148 (95%) підвальних приміщень в 133 житлових будинках- роботи продовжуються;

- утеплено 3085 м.п. (86%) інженерних мереж в 65 багатоквартирних будинках – роботи продовжуються;

- виконано повірку 184 шт. (82%) лічильників обліку тепла та холодного водопостачання – роботи продовжуються;

- підготовлено 848 шт. шанцевого інструменту(100%);

- заготовлено 579 м³ посипкового матеріалу(75%) – роботи з заготівлі продовжуються;

- підприємствами, що здійснюють утримання та обслуговування житлового фонду комунальної власності міста, до експлуатації в осінньо-зимовий період комплексно підготовлено 1066 будинків (100%). Оформлено паспорти готовності до експлуатації в осінньо-зимовий перод на всі будинки комунальної власності.

Теплопостачання

- підготовлено до опалювального сезону 84 котельні (98%);

- виконано капітальний ремонт 2 котлів(100%);

- виконано роботи із заміни  7 котлів.( 350%);

- замінено 1,2 км аварійних теплових мереж (100%);

- підготовлено 90 км (97%) теплових мереж (у двотрубному обчисленні) - роботи продовжуються;

- підготовлено 13 центральних теплових пунктів (100%);

- придбано 1 од. спецтехніки (50%).

Водопровідно-каналізаційне господарство

- відремонтовано та замінено 2,60 км (74%) водопровідних мереж на поліетиленові та  полівінілхлоридні труби - роботи продовжуються;

- замінено та прокладено 561 п.м  каналізаційних мереж ( 84%) - роботи продовжуються;

- підготовлено 2 свердловини комунальної власності (25%) - роботи продовжуються.

Дорожньо-мостове господарство

На сьогодні проведено поточного ремонту 22,4 тис.кв.м дорожнього покриття вулиць, капітального ремонту доріг – 19,9 тис.кв.м. та міжбудинкових проїздів – 17,1 тис.кв.м.

Чернівецьким міським комунальним підрядним шляхово-експлуатаційним підприємством проведено профілактичний ремонт                          14 одиниць дорожньої техніки (42%). Решта техніки задіяні для літнього утримання та ремонту доріг.

Для утримання вулично-шляхової мережі міста є запас протибуксівних  матеріалів:  піску  – 725,8 куб.м., піщано-соляної суміші – 1791,5 куб.м.  солі – 614,6 т. (при плані  3000/ 2000).

Вище вказаним підприємством 30.09.2016 року проведено процедуру закупівлі і визначено переможцем торгів ТОВ «Кіп  і Ко» (м.Київ) на постачання технічної солі в кількості 1650 т. (термін укладання договору з 12.10.2016 р.) . Проведення електронної процедури закупівлі на придбання          3000 м3 піску відбудеться 15.10.2016 р.

Електротранспорт

- виконано капітальний та середній ремонт 6 одиниць рухомого складу (100%);

- виконано капітальний ремонт 3,8 км (95%) контактно-кабельної мережі – роботи продовжуються;

- виконано поточний ремонт 4 км контактно-кабельної мережі (100%);

- підготовлено  74 одиниці техніки до експлуатації в осінньо-зимовий період (100%).

Перший заступник директора, начальник

управління житлового господарства департаменту

житлово-комунального господарства міської ради                        О.Бурак