ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

08.11. 2016 № 676/21

У Т О Ч Н Е Н И Й    П Л А Н    Р О З В И Т К У

комунального  підприємства  “Міський  торговельний  комплекс  “Калинівський  ринок”  у  2016 році

| № з/п | ### Заходи | Обсяг робіт | Орієнтовна вартість (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | Вартість виконаних робіт станом на 01.01.2016 року (тис.грн.) без врахуван-ня податку на додану вартість | Сума коштів на проведен-ня робіт у 2016 році (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | # В тому числі по кварталах 2016 року (тис.грн.) без врахування податку на додану вартість |  |  |  | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І квартал 2016 року | І I квартал 2016 року | III квартал 2016 року | ІV квартал 2016 року |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Виготовлення та погодження схематичного плану ринку |  | 50,0 | 35,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |  | Підрядна організація |
| 2 | Виконання проектних робіт з коригування генерального плану ринку |  | 167,8 | 79,7 | 20,0 |  |  | 10,0 | 10,0 | Проектна організація |
| 3 | Розробка проектно-кошторисної документації та монтаж пожсигналізації в приміщенні "Ангар" (господарський двір) |  | 41,5 |  | 41,5 |  |  | 41,5 |  | Підрядна організація |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво трансформаторної підстанції 35/6 кВ |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Проектна організація |
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво трансформаторної підстанції з сухим трансформатором 1000 кВа в т/с №1,2 |  | 800,0 |  | 800,0 |  |  | 250,0 | 550,0 | Проектна організація, підрядна організація |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Придбання основних засобів |  | 773,3 |  | 773,3 | 53,3 | 250,0 | 400,0 | 70,0 | КП МТК "Калинівський ринок" |
|  | в тому числі: - контейнери для вивозу ТПВ, ящики для сміття –80,2 тис. грн.; - ємності для води – 25,0 тис. грн.; - електронасоси, генератор – 37,9 тис. грн.; - комп’ютерна техніка – 82,5 тис. грн.; - оргтехніка (РРО, лічильник банкнот, детектори валют, принтери, сканер тощо) – 34,6 тис. грн.; - шафи, лавки, крісла – 106,2 тис. грн.; - виготовлення ящиків для піску – 53,6 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар, обладнання тощо – 353,3 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Придбання наметів |  | 197,5 |  | 197,5 |  |  | 197,5 |  | КП МТК "Калинівський ринок" |
| Сектори №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкція системи відеоспостереження т/с№1 |  | 295,0 |  | 295,0 |  |  |  | 295,0 | Підрядна організація |
| 9 | Реконструкція системи відеоспостереження т/с №2 |  | 180,0 |  | 180,0 |  |  |  | 180,0 | Підрядна організація |
| Сектор №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкція системи відеоспостереження |  | 180,0 |  | 180,0 |  |  | 180,0 |  | Підрядна організація |
| Сектор №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкція системи відеоспостереження |  | 118,0 |  | 118,0 |  |  | 118,0 |  | Підрядна організація |
| Сектор №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкція системи відеоспостереження |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  | 130,0 |  | Підрядна організація |
| 13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення перепланування та технічного переоснащення майданчика №1 |  | 345,0 |  | 345,0 |  |  | 345,0 |  | Проектна організація, підрядна організація |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сектор №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облаштування твердого покриття на майданчику для продажу автотранспорту (виконання робіт з влаштування маслоуловлювачів, водовідведення, твердого покриття майданчика – 26753 кв.м, розмітка майданчика) |  | 10000,0 | 3888,1 | 4100,0 |  |  | 2500,0 | 1600,0 | КП МТК "Калинівський ринок", Підрядна організація |
| 15 | Реконструкція системи відеоспостереження |  | 180,0 |  | 180,0 |  |  | 180,0 |  | Підрядна організація |
| 16 | Влаштування пристроїв примусового зниження швидкості ("лежачих поліцейських") |  | 49,9 |  | 49,9 |  |  | 49,9 |  | Підрядна організація |
| Сектор №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Облаштування автоматичних терміналів (10 терміналів) для обслуговування місць платного паркування автотранспорту (вул.Калинівська, 13А) |  | 1150 |  | 1150 |  |  | 690 | 460 | Підрядна організація |
| 18 | Будівництво автостанції на майданчику по вул.Слобідській |  | 3984,5 |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 | Підрядна організація |
| 19 | Реконструкція системи відеоспостереження |  | 310,0 |  | 310,0 |  |  | 310,0 |  | Підрядна організація |
| РАЗОМ за рахунок коштів фонду виробничого розвитку підприємства |  |  | 19102,5 | 4002,8 | 11035,2 | 53,3 | 250,0 | 5566,9 | 5165,0 |  |

Чернівецький міський голова                                        							О.Каспрук