## Загальні заходи
Додаток до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради 11.05.2017 № 227/9
Заходи
з підготовки господарства комунальної власності м. Чернівців
до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 року
№ | Зміст заходів | Обсяги виконання на рік | Попередня вартість, тис.грн. | в т.ч. по кварталах |  |  |  | Термін виконання | Джерела фінансування, в тис.грн. |  |  | Виконавець
з/п |  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІУ |  | державний бюджет | міський бюджет | власні кошти
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
КЖРЕП № 4
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 31 буд. | 58.66 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  | 7.5 | 51.16 | КЖРЕП № 4
|  | 297 м.п |  |  | 32.5 | 26.16
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 38 буд. | 33.8 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  | 7.5 | 26.3 | КЖРЕП № 4
|  | 175 м.п |  |  | 19.5 | 14.3
4 | Ремонт покрівель | 27 буд. | 106.4 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  | 20 | 86.4 | КЖРЕП № 4
|  | 680 кв.м |  |  | 60 | 46.4
5 | Ремонт оголовків димовентканалів | 6 буд. | 37.5 |  |  |  | ---- | до 01.10.2017р. |  |  | 37.5 | КЖРЕП № 4
|  | 15 огол.. |  |  | 15 | 22.5
6 | Ремонт електрощитових | 5 буд. | 40 |  |  |  | ---- | до 01.10.2017р. |  |  | 40 | КЖРЕП № 4
|  | 10 шт. |  |  | 16 | 24
7 | Утеплення підвальних приміщень | 42 буд | 4.2 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  |  | 4.2 | КЖРЕП № 4
|  | 42 шт. |  |  |  | 4.2
8 | Утеплення інженерних мереж | 6 буд | 18 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  |  | 8 | КЖРЕП,ПП
|  | 6м.п. |  |  | 11 | 7 |  |  |  | 10
10 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 48 буд | 18.85 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  |  | 13.85 | КЖРЕП № 4
|  | 59 шт. |  |  | 11.8 | 7.05 |  |  |  | 5
11 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 55 шт. | 3 |  |  | 3 |  | до 01.10.2017р. |  |  | 3 | КЖРЕП № 4
12 | Заготівля посипочного матеріалу | 45 м.куб | 22 | ---- |  | 22 |  | до 01.10.2017р. |  |  | 22 | КЖРЕП № 4
| Разом по КЖРЕП № 4: |  | 342.41 | 0 | 165.8 | 176.61 | 0 | 0 | 0 | 50 | 292.41
КЖРЕП № 5
13 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 3 буд. | 21.14 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  | 5.304 | 15.84 | КЖРЕП № 5
|  | 72 м.п |  |  | 5.28 | 15.86
14 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 3буд. | 14.76 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  |  | 14.76 | КЖРЕП № 5
|  | 41 м.п |  |  | 7.2 | 7.5
15 | Ремонт покрівель | 24 буд. | 294.06 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  | 22.1 | 271.96 | КЖРЕП № 5
|  | 1465 кв.м |  |  | 189.12 | 104.94
16 | Ремонт оголовків димовентканалів | 17 буд. | 67.54 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  | 4.6 | 62.94 | КЖРЕП № 5
|  | 50огол.. |  |  | 31.49 | 36.05
17 | Ремонт електрощитових | 10 буд. | 24.98 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  | 4 | 20.98 | КЖРЕП № 5
|  | 10 шт. |  |  | 10.43 | 14.55
18 | Утеплення інженерних мереж | 3 буд | 40 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  |  | 36 | КЖРЕП № 5
|  | 1200м.п. |  |  |  | 22 | 18 |  |  | 4
19 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 7 буд | 4.17 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  |  | 4.17 | КЖРЕП № 5
|  | 11 шт |  |  | 2.53 | 1.64
20 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 135 шт. | 5.4 |  | 5.4 |  |  | до 01.10.2017р. |  |  | 5.4 | КЖРЕП № 5
21 | Заготівля посипочного матеріалу | 40 м.куб | 19.3 |  |  | 9.65 | 9.65 | до 01.10.2017р. |  |  | 19.3 | КЖРЕП № 5
| Разом по КЖРЕП № 5: |  | 491.35 | 0 | 251.45 | 212.19 | 27.65 | 0 | 0 | 40.004 | 451.35
КЖРЕП № 6
22 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 7 буд. | 41 |  |  |  | ---- | до 01.10.2017р. |  | 25 | 16 | КЖРЕП № 6
|  | 207 м.п |  |  | 17 | 24
23 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 2буд. | 8.7 |  |  |  | ---- | до 01.10.2017р. |  | 7 | 1.7 | КЖРЕП № 6
|  | 12 м.п |  |  | 1.7 | 7
24 | Ремонт покрівель | 6 буд. | 23.1 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  | 18 | 5.1 | КЖРЕП № 6
|  | 32 кв.м |  |  | 13.1 | 10
25 | Ремонт оголовків димовентканалів | 10 буд. | 23.2 |  |  |  | ---- | до 01.10.2017р. |  | 15.2 | 8 | КЖРЕП № 6
|  | 18 огол.. |  |  | 11 | 12.2
26 | Ремонт електрощитових | 2буд. | 8 |  |  |  | ---- | до 01.10.2017р. |  | 6 | 2 | КЖРЕП № 6
|  | 5 шт. |  |  | 4.4 | 3.6
27 | Ремонт сходових клітин | 2 буд | 7.3 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  | 4.8 | 2.5 | КЖРЕП № 6
|  | 2 під. |  |  | 3.5 | 3.8
28 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 13 буд | 6.7 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  | 5 | 1.7 | КЖРЕП № 6
|  | 18 шт. |  |  | 3.3 | 3.4
29 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 82 шт. | 7.2 |  | 4.2 | 3 |  | до 01.10.2017р. |  | 5 | 2.2 | КЖРЕП № 6
30 | Заготівля посипочного матеріалу | 45 м.куб | 19 |  |  | 10 | 9 | до 01.10.2017р. |  | 14 | 5 | КЖРЕП № 6
| Разом по КЖРЕП № 6: |  | 144.2 | 0 | 58.2 | 77 | 9 | 0 | 0 | 100 | 44.2
КЖРЕП № 9
31 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 6 буд. | 33.1 |  |  |  | ---- | до 01.10.2017р |  | 2 | 31.1 | КЖРЕП № 9
|  | 89м.п |  |  | 17.8 | 15.3
32 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 10 буд. | 71.3 |  |  |  | ---- | до 01.10.2017р |  | 2 | 69.3 | КЖРЕП № 9
|  | 154 м.п |  |  | 41.4 | 29.9
33 | Ремонт покрівель | 20 буд. | 154.5 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  | 68 | 86.5 | КЖРЕП № 9
|  | 309 кв.м |  |  | 99 | 55.5
34 | Ремонт та заміна опалювальних печей | 5буд. | 10.65 |  |  |  | - | до 01.10.2017р | - | - | 10.65 | КЖРЕП № 9
|  | 7 шт. |  |  | 6 | 4.65
35 | Ремонт оголовків димовентканалів | 14буд. | 41.5 |  |  |  | ---- | до 01.10.2017р |  | 8 | 33.5 | КЖРЕП № 9
|  | 31 огол.. |  |  | 12.5 | 29
36 | Ремонт електрощитових | 6 буд. | 28.4 |  |  |  | ---- | до 01.10.2017р |  |  | 28.4 | КЖРЕП № 9
|  | 8шт. |  |  | 15.9 | 12.5
37 | Утеплення підвальних приміщень | 6 буд | 8 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  | 8 | КЖРЕП № 9
[5 empty] | 1.8 | 6.2
38 | Утеплення інженерних мереж | 12 буд | 15 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  | 15 | КЖРЕП № 9
[5 empty] | 7.5 | 7.5
39 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 6 буд | 28.85 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  | 8.85 | КЖРЕП № 9
|  | 6 |  |  | 8.85 | 20 |  |  |  | 20
40 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 160 шт. | 6.1 |  |  | 6.1 |  | до 01.10.2017р |  |  | 6.1 | КЖРЕП № 9
41 | Заготівля посипочного матеріалу | 45м.куб | 19.35 |  |  | 19.35 |  | до 01.10.2017р |  |  | 19.35 | КЖРЕП № 9
| Разом по КЖРЕП № 9: |  | 416.75 | 0 | 210.75 | 206 | 0 | 0 | 0 | 100 | 316.75
КЖРЕП № 11
42 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 14 буд. | 40.7 |  |  |  | ---- | до 01.10.2017р |  | 15 | 25.7 | КЖРЕП № 11
|  | 207,0 м.п |  |  | 15.6 | 25.1
43 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 17 буд. | 24.8 |  |  |  | ---- | до 01.10.2017р |  | 15 | 9.8 | КЖРЕП № 11
|  | 80 м.п |  |  | 6.2 | 18.6
44 | Ремонт покрівель | 25 буд. | 144.1 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  | 45 | 99.1 | КЖРЕП № 11
|  | 925 кв.м |  |  | 73.2 | 70.9
46 | Ремонт оголовків димовентканалів | 5буд. | 8.5 |  |  |  | ---- | до 01.10.2017р |  |  | 8.5 | КЖРЕП № 11
|  | 6 огол.. |  |  | 5.5 | 3
47 | Ремонт електрощитових | 12 буд. | 20.1 |  |  |  | ---- | до 01.10.2017р |  |  | 20.1 | КЖРЕП № 11
|  | 14 шт. |  |  | 12.3 | 7.8
48 | Утеплення підвальних приміщень | 15 буд | 7.4 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  | 7.4 | КЖРЕП № 11
7.4
49 | Утеплення інженерних мереж | 9 буд. | 11.4 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  | 6.9 | КЖРЕП № 11
|  | 785 м.п. |  |  |  | 11.4 |  |  |  | 4.5
51 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 20 буд | 5.5 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  | 5.5 | КЖРЕП № 11
|  | 31 шт. |  |  |  | 5.5
52 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опаленння | 78 м.п. | 70.3 |  | 68.3 | 2 |  | до 01.10.2017р. |  | 60.5 | 9.8 | КЖРЕП № 11
53 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 72 шт. | 15.2 |  |  | 15.2 |  | до 01.10.2017р |  |  | 15.2 | КЖРЕП № 11
54 | Заготівля посипочного матеріалу | 45 м.куб | 19.125 |  |  | 19.13 |  | до 01.10.2017р |  |  | 19.13 | КЖРЕП № 11
| Разом по КЖРЕП № 11: |  | 367.125 | 0 | 181.1 | 186.03 | 0 | 0 | 0 | 140 | 227.13
КЖРЕП № 14
55 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 16 буд. | 73 |  | 23 |  |  | до 01.10.2017р |  | 50 | 23 | КЖРЕП № 14
|  | 415 м.п |  |  |  | 50
56 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 12 буд. | 19.5 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  | 10 | 9.5 | КЖРЕП № 14
|  | 62 м.п |  |  | 9.5 | 10
57 | Ремонт покрівель | 22 буд. | 160 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  | 150 | 10 | КЖРЕП № 14
|  | 1030 кв.м |  |  | 110 | 50
58 | Ремонт електромереж | 105 м.п. | 30 |  | 30 |  |  | до 01.10.2017р. |  | 30 |  | КЖРЕП № 14
59 | Ремонт внутрвішньобудинкових мереж централізованого опалення | 40 буд. | 81.3 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  | 76 | 5.3 | КЖРЕП № 14
|  | 204 м.п |  |  | 30.3 | 51
60 | Ремонт оголовків димовентканалів | 6 буд. | 24 |  |  |  |  | до 15.10.2017р |  | 24 |  | КЖРЕП № 14
|  | 14 огол.. |  |  |  | 24
61 | Ремонт електрощитових | 10 буд. | 66 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  | 60 | 6 | КЖРЕП № 14
|  | 10 шт. |  |  | 31 | 35
62 | Утеплення підвальних приміщень | 10 буд | 1 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  | 1 | КЖРЕП № 14
1
63 | Утеплення інженерних мереж | 30 буд. | 10 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  |  | КЖРЕП № 14
[6 empty] | 10 |  |  |  | 10
64 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 18 буд | 4.6 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  | 4.6 | КЖРЕП № 14
|  | 24 шт. |  |  | 2.3 | 2.3
65 | Ремонт елеваторних вузлів | 15 шт. | 93 |  | 43 | 50 |  | до 01.10.2017 р. |  | 90 | 3 | КЖРЕП № 14
66 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 60 шт. | 4 | ---- |  | 4 |  | до 01.10.2017р |  |  | 4 | КЖРЕП № 14
67 | Заготівля посипочного матеріалу | 40 м.куб | 20 |  |  | 20 |  | до 01.10.2017р |  | ---- | 20 | КЖРЕП № 14
| Разом по КЖРЕП № 14: |  | 586.4 | 0 | 279.1 | 307.3 | 0 | 0 | 0 | 500 | 86.4
КЖРЕП № 17
65 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 12 буд. | 16.5 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  | 16.5 |  | КЖРЕП № 17
|  | 280 м.п |  |  | 10.5 | 6
66 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 4 буд. | 2.38 |  |  |  |  | до 10.10.2017р |  | 2.38 |  | КЖРЕП № 17
|  | 34 м.п |  |  | 1.4 | 0.98
67 | Ремонт покрівель | 9 буд. | 36.04 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  | 12 | 24.04 | КЖРЕП № 17
|  | 530кв.м |  |  | 18.4 | 17.64
68 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 6буд. | 8.88 |  |  |  | - | до 01.10.2017 р. |  | 8.88 |  | КЖРЕП № 17
|  | 100 м.п |  |  | 4.96 | 3.92
69 | Ремонт електрощитових | 13 буд. | 5.6 |  |  |  |  | до 10.10.2017р |  | 4.5 | 1.1 | КЖРЕП № 17
|  | 25 шт. |  |  | 2.7 | 2.9
70 | Утеплення інженерних мереж | 5 буд | 2.5 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  |  | КЖРЕП № 17
|  | 150 м.п |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5
71 | Ремонт оголовків димовентканалів | 5 шт. | 9 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  | 9 |  | КЖРЕП № 17
[5 empty] | 4 | 5
72 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 12 буд | 13.6 |  |  |  |  | до 01.10.2017 р |  |  | 9.36 | КЖРЕП № 17
|  | 13шт. |  |  | 11.6 | 2 |  |  |  | 4.24
73 | Утеплення підвальних приміщень | 4 буд | 12.8 |  |  |  | 12.8 |  |  |  | 12.8
| Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 70 шт. | 12.2 |  |  |  | 12.2 | до 01.10.2017р |  |  | 12.2 | КЖРЕП № 17
74 | Заготівля посипочного матеріалу | 50 м.куб | 23 |  |  | 23 |  | до 01.10.2017р. |  |  | 23 | КЖРЕП № 17
| Разом по КЖРЕП № 17: |  | 142.5 | 0 | 53.56 | 63.94 | 25 | 0 | 0 | 60 | 82.5
ПП "Житлосервіс"
75 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 4буд. | 48.9 |  |  |  | ---- | до 01.10.2017р. |  | 35 | 13.9 | ПП "Житлосервіс"
|  | 168м.п |  |  | 8.9 | 40
76 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 3буд. | 9 |  |  |  | ---- | до 01.10.2017р. |  |  | 9 | ПП "Житлосервіс"
|  | 90 м.п |  |  |  | 9
77 | Ремонт покрівель | 4 буд. | 145 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  | 45 | 100 | ПП "Житлосервіс"
|  | 1250 кв.м |  |  | 52 | 93
78 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 3 буд. | 61.4 |  |  |  | - | до 01.10.2017р. |  | 52.4 | 9 | ПП "Житлосервіс"
|  | 40 м.п |  |  | 52.4 | 9
79 | Ремонт оголовків димовентканалів | 1 буд. | 2 |  |  |  | ---- | до 01.10.2017р. |  |  | 2 | ПП "Житлосервіс"
|  | 2 огол.. |  |  |  | 2
80 | Ремонт електрощитових | 4 буд. | 53 |  |  |  | ---- | до 01.10.2017р. |  | 40 | 13 | ПП "Житлосервіс"
|  | 5 шт. |  |  | 6 | 47
81 | Утеплення підвальних приміщень | 1буд | 0.5 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  |  |  | ПП "Житлосервіс"
[6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
82 | Утеплення інженерних мереж | 7 буд | 3.85 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  | 3.85 | ПП "Житлосервіс"
|  | 770м.п |  |  |  | 2.3 | 1.55
83 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 3буд | 2.5 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  |  | 2.5 | ПП "Житлосервіс"
|  | 3 |  |  |  | 2.5
84 | Ремонт сходових клітин | 1 буд. | 7 |  | 7 |  |  | до 01.10.2017р. |  |  | 7 | ПП "Житлосервіс"
85 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 12 шт. | 2.4 |  |  | 2.4 |  | до 01.10.2017р |  |  | 2.4 | ПП "Житлосервіс"
86 | Заготівля посипочного матеріалу | 40 м.куб | 16.8 |  |  | 16.8 |  | до 01.10.2017р. |  |  | 16.8 | ПП "Житлосервіс"
| Разом по ПП "Житлосервіс": |  | 352.35 | 0 | 126.3 | 224.5 | 1.55 | 0 | 0 | 172.4 | 179.95
ПП "Ремжитлосервіс"
87 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 10буд. | 10.4 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  | 10.4 |  | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 145 м.п |  |  |  | 10.4
88 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 17буд. | 8.6 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  | 8.6 |  | ПП "Ремжитлосервіс
|  | 134 м.п |  |  |  | 8.6
89 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 7 буд. | 4.2 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  | 4.2 |  | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 74 м.п |  |  |  | 4.2
90 | Ремонт внутрішньобудинкових електромереж | 3буд. | 0.3 |  | 0.3 |  |  | до 01.10.2017р |  | 0.3 |  | ПП "Ремжитлосервіс"
32 м.п
91 | Ремонт елеваторних вузлів та підготовка системи до прийому теплоносія | 5 буд | 3.7 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  | 3.7 |  | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 5 шт. |  |  |  | 3.7
92 | Ремонт покрівель | 23буд. | 28.7 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  | 28.7 |  | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 425 кв.м |  |  |  | 28.7
93 | Ремонт оголовків димовентканалів | 5буд. | 0.4 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  | 0.4 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 5 огол. |  |  | 0.4
94 | Ремонт електрощитових | 2 буд. | 3.8 |  |  |  |  | До 01.10.2017 |  | 3.8 |  | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 3 шт. |  |  |  | 3.8
95 | Утеплення підвальних приміщень | 6 буд | 2.6 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  | 2.6 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 6 шт. |  |  |  |  | 2.6
96 | Утеплення інженерних мереж | 4 буд | 0.3 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  | 0.3 |  | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 50 м.п |  |  |  | 0.3
97* | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 12буд | 2.5 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  | 2.5 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 15 шт. |  |  | 2.5
98 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 30 шт. | 1.8 |  |  | 1.8 |  | до 01.10.2017р |  |  | 1.8 | ПП "Ремжитлосервіс"
99 | Заготівля посипочного матеріалу | 35,5 м.куб | 14.92 | ---- |  | 14.92 |  | до 01.10.2017р |  | 6.9 | 8.02 | ПП "Ремжитлосервіс"
| Разом по ПП "Ремжитлосервіс": |  | 82.22 | 0 | 3.2 | 76.42 | 2.6 | 0 | 0 | 66.9 | 15.32
ПП "Регіон-Центр"
100 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 8 буд. | 13.2 |  | 9.8 |  |  | до 01.10.2017р |  | 9.7 | 3.5 | ПП "Регіон-Центр"
|  | 121 м.п |  |  |  | 3.4
101 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 7 буд. | 4.7 |  | 3.2 |  |  | до 01.10.2017р |  | 3.2 | 1.5 | ПП "Регіон-Центр"
|  | 33 м.п |  |  |  | 1.5
102 | Ремонт покрівель | 31 буд. | 57.9 |  | 22.3 |  |  | до 01.10.2017р |  | 44.7 | 13.2 | ПП "Регіон-Центр"
|  | 2510 кв.м |  |  |  | 35.6
103 | Ремонт оголовків димовентканалів | 12 буд. | 39.1 |  | 22.3 |  |  | до 01.10.2017р |  | 27.4 | 11.7 | ПП "Регіон-Центр"
|  | 24 огол.. |  |  |  | 16.8
104 | Ремонт електрощитових | 27 буд. | 38.1 |  | 18.1 | 20 |  | до 01.10.2017р |  | 22.5 | 15.6 | ПП "Регіон-Центр"
37 шт.
105 | Утеплення підвальних приміщень | 8 буд | 0.8 |  |  |  | 0.8 | до 01.10.2017р. |  |  | 0.8
106 | Утеплення інженерних мереж | 6 буд | 2.3 |  |  | 2.3 |  | до 01.10.2017р |  | 1.3 | 1 | ПП "Регіон-Центр"
175 м.п
107 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 19 буд | 9.8 |  |  | 4.8 |  | до 01.10.2017р |  | 6.7 | 3.1 | ПП "Регіон-Центр"
|  | 2 шт. |  |  | 5
108 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 30 шт. | 5.6 |  |  |  | 5.6 | до 01.10.2017р |  | 4.5 | 1.1 | ПП "Регіон-Центр"
109 | Заготівля посипочного матеріалу | 30 м.куб | 13.2 |  |  | 13.2 |  | до 01.10.2017р |  |  | 13.2 | ПП "Регіон-Центр"
| Разом по ПП "Регіон-Центр": |  | 184.7 | 0 | 80.7 | 97.6 | 6.4 | 0 | 0 | 120 | 64.7
ПП "Санітарія"
110 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 20 буд. | 124.6 |  |  |  |  | до 10.10.2017р |  | 123.4 | 1.2 | ПП "Санітарія"
|  | 310 м.п |  |  | 80.5 | 2 | 42.1
111 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 5 буд. | 1.8 |  |  |  |  | до 10.10.2017р |  |  | 1.8 | ПП "Санітарія"
|  | 20 м.п |  |  | 0.8 | 1
112 | Ремонт покрівель | 12 буд. | 22.1 |  |  |  |  | до 10.10.2017р |  | 15.8 | 6.3 | ПП "Санітарія"
|  | 630 кв.м |  |  | 5.8 | 16.3
113 | Ремонт оголовків димовентканалів | 6 буд. | 0.8 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  | 0.8 | ПП "Санітарія"
|  | 10 огол.. |  |  | 0.4 |  | 0.4
114 | Ремонт електрощитових | 5 буд. | 24.2 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  | 15.8 | 8.4 | ПП "Санітарія"
|  | 5 шт. |  |  | 12 | 12.2
115 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 3 буд | 1.1 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  | 1.1 | ПП "Санітарія"
|  | 3 під. |  |  |  | 1.1
116 | Утеплення інженерних мереж | 26 буд | 46.6 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  | 45 | 1.6 | ПП "Санітарія"
|  | 1250 м.п |  |  | 16.5 | 15.1 | 15
117 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 20 шт. | 3.2 |  |  | 3.2 |  | до 01.10.2017р |  |  | 3.2 | ПП "Санітарія"
118 | Заготівля посипочного матеріалу | 25 м.куб | 10.3 |  | 4 | 6.3 |  | до 01.10.2017р |  |  | 10.3 | ПП "Санітарія"
| Разом по ПП "Санітарія": |  | 234.7 | 0 | 120 | 57.2 | 57.5 | 0 | 0 | 200 | 34.7
ПП "Садгора-Сервіс"
119 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 12 буд. | 13 |  |  |  | ---- | до 01.10.2017р. |  | 10 | 3 | ПП "Садгора-Сервіс"
|  | 44 м.п |  |  | 6.5 | 6.5
120 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 9буд. | 5.2 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  | 4 | 1.2 | ПП "Садгора-Сервіс"
|  | 27 м.п |  |  | 2.6 | 2.6
121 | Ремонт покрівель | 13 буд. | 9.8 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  | 7 | 2.8 | ПП "Садгора-Сервіс"
|  | 39 кв.м |  |  | 4 | 5.8
122 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 4 буд. | 5 |  |  |  | - | до 01.10.2017р |  | 5 |  | ПП "Садгора-Сервіс"
|  | 8 м.п. |  |  | 2.5 | 2.5
123 | Ремонт оголовків димовентканалів | 4 буд. | 7 |  |  |  | ---- | до 01.10.2017р |  | 7 |  | ПП "Садгора-Сервіс"
|  | 9 огол.. |  |  | 3.5 | 3.5
124 | Ремонт електрощитових | 2 буд. | 12.9 |  |  |  | ---- | до 01.10.2017р |  | 12 | 0.9 | ПП "Садгора-Сервіс"
|  | 2 шт. |  |  | 6 | 6.9
125 | Утеплення інженерних мереж | 15 буд | 3.6 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  |  | ПП "Садгора-Сервіс"
|  | 150 м.п |  |  | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 3.6
126 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 18 буд | 3.7 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  | 3.7 | ПП "Садгора-Сервіс"
|  | 30 шт. |  |  | 2 | 1.7
127 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 12 шт. | 1.4 |  |  | 1.4 |  | до 01.10.2017р |  | 1.4 |  | ПП "Садгора-Сервіс"
128 | Заготівля посипочного матеріалу | 10 м.куб | 4 |  |  | 4 |  | до 01.10.2017р |  |  | 4 | ПП "Садгора-Сервіс"
| Разом по ПП "Садгора-Сервіс": |  | 65.6 | 0 | 28.9 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15.6
ТзОВ "ТД Укрвторресурс"
129 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 9 буд. | 11.2 |  |  |  |  | до 15.10.2017р. |  |  | 11.2 | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
|  | 60 м.п |  |  | 4.63 | 6.1 | 0.47
130 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 10 буд. | 9.07 |  |  |  |  | до 15.10.2017р |  |  | 9.07 | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
|  | 44 м.п |  |  | 5.85 | 2.78 | 0.44
131 | Ремонт покрівель | 4 буд. | 5.03 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  | 5.03 | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
|  | 22 кв.м |  |  | 3.61 | 1.42
132 | Ремонт та заміна внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 5 буд. | 235 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  | 165 | 70 | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
|  | 106 м.п |  |  | 80.5 | 154.5
133 | Ремонт оголовків димовентканалів | 3 буд. | 3.13 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  | 3.13 | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
|  | 3 огол.. |  |  |  | 3.13
134 | Ремонт електрощитових | 4 буд. | 36 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  | 36 | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
|  | 4 шт. |  |  | 18 | 18
135 | Утеплення підвальних приміщень | 25 буд | 26.5 |  |  |  |  | до 15.10.2017р |  |  | 26.5 | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
|  | 25 шт. |  |  |  |  | 26.5
136 | Утеплення інженерних мереж | 7 буд | 6.6 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  | 6.6 | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
6.6
137 | Ремонт вхідних дверей та вікон | 15 буд | 50 |  |  |  |  | до 01.10.2017р |  |  | 50 | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
|  | 35 шт. |  |  |  | 50
138 | Заготівля посипочного матеріалу | 60 м.куб | 33 |  |  | 33 |  | до 01.10.2017р |  |  | 33 | ТОВ "ТД Укрвторресурс"
| Разом по ТзОВ "ТД Укрвторресурс": |  | 415.53 | 0 | 112.59 | 275.53 | 27.41 | 0 | 0 | 165 | 250.53
КП "Чернівціміськліфт"
139 | Заготовка пісоку для посипання території в зимовий період | 3 м.куб | 1 |  |  | 1 |  | до 01.10.2017р. |  |  | 1 | КП "Чернівціміськліфт"
140 | Утеплення дверей і вікнон на виробничій базі та опрних дільницях |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | до 01.10.2017р. |  |  | 0.5 | КП "Чернівціміськліфт"
141 | Забезпечення робітників матеріалами, спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту |  | 9.8 |  | 2.2 | 4 | 3.6 | до 31.12.2017р. |  |  | 9.8 | КП "Чернівціміськліфт"
142 | Проведення ревізії ходової частини наявного автотранспорту | 5 одиниць | 12 |  |  | 12 |  | до 01.10.2017р. |  |  | 12 | КП "Чернівціміськліфт"
| Разом по КП "Чернівціміськліфт": |  | 23.3 | 0 | 2.2 | 17.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 23.3
МКП "Чернівціспецкомунтранс"
143 | Ремонт спецавтотранспорту | 4 од. | 150 | 10 | 40 | 50 | 50 | до 01.11.2017 р. |  |  | 150 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
144 | Ремонт рухомого складу задіяного на сміттєзвалищі | 3 од. | 80 | 15 |  | 35 | 30 | до 01.11.2017 р. |  |  | 80 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
145 | Ремонт та обслуговування котлів опалювання | 2 шт. | 10 |  | 5 | 5 |  | до 30.09.2017 р. |  |  | 10 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
146 | Заготовка посипочного матеріалу | 1,5т. | 4.5 |  |  | 4.5 |  | до 30.10.2017 р. |  |  | 4.5 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
147 | Придбання шин для автотранспорту | 18 шт. | 90 | 20 |  | 40 | 30 | до 30.10.2017 р. |  |  | 90 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
148 | Придбання ланцюгів проти ковзання | 8шт | 20 |  |  | 20 |  | до 30.10.2017р. |  |  | 20
149 | Придбання спецодягу | 4шт. | 6.5 | 1.2 |  | 3.3 | 2 | до 1.12.2017р. |  |  | 6.5
150 | Забезпечення підприємства дровами для опалювання | 100 куб. м. | 70 |  |  | 40 | 30 | до 30.09.2017р. |  |  | 70 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
| Разом по МКП "Чернівціспецкомунтранс": |  | 431 | 46.2 | 45 | 197.8 | 142 | 0 | 0 | 0 | 431
Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство
151 | Створення запасу протибуксівних матеріалів: | [6 empty] | до 25.11.2017р. |  |  |  | ЧМКПШЕП
| піску | 3000 м3 | 690 |  |  | 200 | 490 |  |  |  | 690
| солі | 2400 тн. | 2590 | 346.2 | 500 | 1743.8 |  |  |  | 2243.8 | 346.2
152 | Придбання паливно-мастильних матеріалів (недоторканий запас) | [6 empty] | до 05.10.2017р. |  |  |  | ЧМКПШЕП
| бензину | 5 тн. | 130.1 |  |  | 130.1 |  |  |  |  | 130.1
| дизельного палива | 5 тн. | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120
| масел | 1,5 тн. | 44.3 |  |  | 44.3 |  |  |  |  | 44.3
153 | Ремонт спецавтодорожної техніки, в т.ч.: | 33 од. | 600 |  |  | 600 |  | до 05.10.2017р. |  |  | 600 | ЧМКПШЕП
| снігоприбиральних машин ПМ-130 | 7 од.
| піскорозкидачів МДК, ПР, IVEKO | 12 од.
| екскаваторів | 2 од.
| навантажувачів "Амкадор" | 1 од.
| навантажувачів Т-156 | 1 од.
| навантажувачів ЕО-2426 | 1 од.
| снігонавантажувачів | 1 од.
| автогрейдерів | 4 од.
| тракторів з відвалом Т-150 | 2 од.
| тракторів МТЗ-80 /щітка, відвал/ | 2 од.
154 | Ремонт побутових приміщень |  | 7 |  |  |  | 7 | до 01.11.2017р. |  |  | 7 | ЧМКПШЕП
| Разом по МКП "МіськШЕП": |  | 4181.4 | 346.2 | 500 | 2838.2 | 497 | 0 | 0 | 2243.8 | 1937.6
КП "Чернівецьке тролейбусне управління"
155 | Середній ремонт тролейбусів | 4од. | 1140 |  |  |  |  | до 01.10.2017 р |  |  | 1140 | КП ЧТУ
[5 empty] | 570 | 570
156 | Поточний ремонт контактно-кабельної мережі | 4 км | 650 |  |  |  |  | до 01.10.2017 р |  |  | 650 | КП ЧТУ
[5 empty] | 325 | 325
157 | Загальні обсяги коштів на підготовку об'єктів міськелектротранспорту | 81 од | 450 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  |  | 450 | КП ЧТУ
[5 empty] | 220 | 230
| Разом по КП "Чернівецьке тролейбусне управління": |  | 2240 | 0 | 1115 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240
МКП "Міськсвітло"
158 | Заміна фізично зношених та монтаж світильників | 170 шт | 255 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  | 255 |  | МКП "Міськсвітло"
[5 empty] | 90 | 82.5 | 82.5
159 | Поточний ремонт пультів включення з/о И-710 | 60 шт | 36 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  | 36 |  | МКП "Міськсвітло"
[5 empty] | 15 | 15 | 6
160 | Ревізія готовності приладів контролю за витратами електроенергії (повірка) | 37 шт | 27.823 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  | 27.823 |  | МКП "Міськсвітло"
[5 empty] | 12.032 | 11.279 | 4.512
161 | Заміна повітрянихх ліній ПЛ на самонесучий повітряний провід типу СІПт | 10км | 276.2 |  |  |  |  | до 01.10.2017р. |  | 276.2 |  | МКП "Міськсвітло"
[5 empty] | 124.29 | 124.29 | 27.62
162 | Капітальний ремонт системи опалення адміністративно-виробничої будівлі |  | 47 |  |  | 47 |  | до 01.10.2017р. |  | 47 |  | МКП "Міськсвітло"
163 | Придбання шин для автотранспорту | 7 шт | 33.6 |  |  | 33.6 |  | до 01.10.2017р. |  | 33.6 |  | МКП "Міськсвітло"
164 | Ремонт адміністративно-виробничої будівлі(побілка приміщень та заміна вікон) |  | 210 |  |  | 210 |  | до 01.10.2017р |  | 210
165 | Ремонт та підготовка автомобільного транспорту | 9 шт | 29 |  | 12 | 12 | 5 | до 01.10.2017р. |  |  | 29 | МКП "Міськсвітло"
| Разом по МКП "Міськсвітло": |  | 914.623 | 0 | 253.322 | 535.669 | 125.632 | 0 | 0 | 885.623 | 29
МКП "АДС-80"
166 | Ремонт покрівлі складських приміщень | 220 м² | 20 |  | 10 | 10 |  | до 10.10.2017р. |  |  | 20 | АДС
167 | Ремонт штукаткрки, покраска гаражних та складських приміщень | 200 м² | 12 |  | 6 | 6 |  | до 10.10.2017р. |  |  | 12 | АДС
168 | Ремонт покрівлі побутового приміщення | 75м² | 4 |  | 2 | 2 |  | до 10.10.2017р. |  |  | 4 | АДС
169 | Ремонт та покраска побутового приміщення | 65м² | 6 |  | 3 | 3 |  | до 10.10.2017р. |  |  | 6 | АДС
| Разом по МКП "АДС-080": |  | 42 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
Управління культури міської ради
170 | Поточний ремонт теплового вводу КБУ "Культурно-просвітницький центр м.Чернівцв" | згідно з кошторисом | 35 |  | 35 |  |  | 01.07.2017р. |  | 35 |  | ПВКП "Теплотехніка-2"
171 | Поточний ремонт мереж ЦО центральної дитячої бібліотеки | згідно з кошторисом | 147 |  |  | 147 |  | 10.10.2017р. |  | 147 |  | Тов БЕС БУД
| Разом по управлінню культури: |  | 182 | 0 | 35 | 147 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0
Управління охорони здоров'я міської ради
172 | Поточний ремонт та підготовка системи опалення, електрозабезпечення, водопостачання та каналізації | Системи всіх лікувальних закладів | 219.9 | 57.4 | 51.9 | 90.8 | 19.8 | до 01.10.2017р |  | 64.3 | 155.6 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності
173 | Підготовка котелень та топочних до опалювального сезону. Сервісне обслуговування котлів, перевірка, частковий ремонт, заміна, наладка автоматики котлів та газових систем | 9закладів | 57.7 | - | 1 | 56.7 | - | до 01.10.2017р |  | 19.2 | 38.5 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності
174 | Проведення ремонту дахів, заміна жолобів та водостічних труб | Частково | 15.7 | - |  | 15.7 | - | до 01.10.2017р |  |  | 15.7 | Міські лікарні № 4
Міська дитяча лікарня
Міська поліклініка № 1
175 | Проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень лікувально-профілактичних закладів |  | 455.3 | 58.9 | 209.9 | 176.8 | 9.7 | до 15.10.2017р |  | 19.7 | 435.6 | Міські лікарні № 1,2,3,4, пологовий будинок № 2, міські поліклініки № 2,3
176 | Підготовка транспортних засобів до роботи в зимових умовах | Автомобілі | 50.2 | 20.6 | 12.6 | 17 |  | Січень-грудень 2017р |  | 31.3 | 18.9 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності
177 | Перевірка та підго- | 8 шт | 25.4 | 7.6 | 14.7 | 3.1 |  | Січень-грудень 2017р |  | 15.8 | 9.6 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності
товка резервних
джерел електропо-стачання,створення необхідного запасу пального в:
міських лікарнях № 1,2,3,4
- пологових будинках №1,2
-міській дитячій лікарні;
178 | Метрологічна повірка приладів обліку споживання енергоносіїв | - | 15 |  | 7 | 8 | - | до 10.10.2017р |  | 3 | 12 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності
| Разом по управлінню охорони здоров'я: |  | 839.2 | 144.5 | 297.1 | 368.1 | 29.5 | 0 | 0 | 153.3 | 685.9
Управління по фізичній культурі та спорту міської ради
179 | Техобслуговування димовентиляційних каналів |  | 2 |  |  | 2 |  | до 01.10.2017р. |  | 2 |  | Директори КБУ ДЮСШ та КБУ ДЮСШ з футболу
180 | Налагодження та пуск автоматики безпеки опалювальних котлів |  | 2.9 |  |  | 2.9 |  | до 01.10.2017р. |  | 2.9 |  | Директори КБУ ДЮСШ та КБУ ДЮСШ з футболу
181 | Поточний ремонт газового обладнання (ГРП, ШГРП, ДКРТ) |  | 7.9 |  |  | 7.9 |  | до 01.12.2017р. |  | 7.9 |  | Директори КБУ ДЮСШ та КБУ ДЮСШ з футболу
182 | Заміна вікна у котельні стадіону "Мальва" |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  | до 01.10.2017р. |  | 1.5 |  | Директори КБУ ДЮСШ з футболу
| Разом по управлінню фізичної культури та спорту: |  | 14.3 | 0 | 1.5 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0
Управління освіти міської ради
183 | Поточний ремонт | 96 закладів | 4864.3 | 244.4 | 1500 | 2500 | 619.9 | до 30.10.2017р. |  | 4864.3 |  | Управління освіти міської ради
184 | Придбання металопластикових вікон для ДНЗ | 8 закладів | 186.5 |  | 100 | 86.5 |  | до 30.10.2017р. |  | 186.5 |  | Управління освіти міської ради
185 | Обробка горищ в ЗОШ і ДНЗ | 6 закладів | 194.6 | 100 | 94.6 |  |  | до 30.10.2017р |  | 194.6 |  | Управління освіти міської ради
186 | Заміна лічильників тепла в ЗОШ | 5 шт. | 162.2 |  | 62.2 | 100 |  | до 30.10.2017р. |  | 162.2 |  | Управління освіти міської ради
187 | Перезарядка вогнегасників в закладах освіти | 1256 шт. | 144.5 |  | 44.5 | 50 | 50 | до 01.10.2017р. |  | 144.5 |  | Управління освіти міської ради
188 | Навчання відповідальних за пожежну безпеку та цивільний захист працівників ЗОШ, ДНЗ, ПНЗ, ДЮСШ управління освіти |  | 78.2 |  | 48.2 | 20 | 10 | до 01.10.2017. |  | 78.2 |  | Управління освіти міської ради
189 | Навчання відповідальних за газове господарство працівників ЗОШ, ДНЗ, ПНЗ, ДЮСШ |  | 14.2 |  | 7.1 | 7.1 |  | до 01.10.2017р. |  | 14.2 |  | Управління освіти міської ради
190 | Навчання з охорони праці працвівників ДНЗ і ЗОШ |  | 67.7 |  | 20 | 27.7 | 20 | до 01.10.2017р. |  | 67.7 |  | Управління освіти міської ради
191 | Чистка димоходів в закладах освіти | 42 штуки | 43.3 |  | 20 | 23.3 |  | до 01.10.2017р. |  | 43.3 |  | Управління освіти міської ради
192 | Технічне обслуговування газових котлів в ДНЗ, ПНЗ і ДЮСШ |  | 10.3 |  | 10.3 |  |  | до 01.10.2017р. |  | 10.3 |  | Управління освіти міської ради
| Разом по управлінню освіти: |  | 5765.8 | 344.4 | 1906.9 | 2814.6 | 699.9 | 0 | 0 | 5765.8 | 0
КП "Трест зеленого господарства та протизсувних робіт"
193 | Вирубка аварійних дерев по місту | 500 шт | 1500 |  |  |  |  | постійно |  | 1200 | 300 | Трест ЗГ та ПЗР
|  |  |  | 400 | 213 | 264 | 623
194 | Забезпечення наявності дров (для опалення побутових приміщень і прохідних) по вул.Комунальників, 6 | 100 скл.м | 2 |  | 1 | 1 | - | до 10.10.2017р. |  |  | 2 | Трест ЗГ та ПЗР
195 | Підготовка до роботи газових котлів. Очистка димоходів, перевірка їх справності. | 1 шт. | 8 |  | - | 8 |  | до 10.10.2017р. |  |  | 8 | Трест ЗГ та ПЗР
196 | Забезпечення робітників зимовим спецодягом, згідно з нормами |  | 40 |  | - | 20 | 20 | до 10.10.2017р. |  |  | 40 | Трест ЗГ та ПЗР
197 | Забезпечення робітників підприємства необхідним інвентарем для очистки території від снігу (лопати, ломи тощо). | 50 шт. | 8.5 |  | - | 8.5 |  | до 10.10.2017р. |  |  | 8.5 | Трест ЗГ та ПЗР
198 | Придбання зимового дизельного пального для роботи автокрана та тракторів при низьких температурах. | 1000 л | 25 |  | - |  | 25 | до 10.11.2017р. |  | 25 |  | Трест ЗГ та ПЗР
199 | Підготовка автотранспорту та боксів. |  | 20 |  | 10 | 10 |  | до 10.11.2017р. |  |  | 20 | Трест ЗГ та ПЗР
200 | Заготівля посипочного матеріалу | 8 т | 3 |  | - | 3 | - | до 01.10.2017р. |  | 3 |  | Трест ЗГ та ПЗР
201 | Ремонт адміністративних та побутових приміщень |  | 200 |  | 100 | 100 |  | до 01.11.2017р. |  |  | 200 | Трест ЗГ та ПЗР
| Разом по КП "Трест зеленого господарства та протизсувних робіт": |  | 1806.5 | 400 | 324 | 414.5 | 668 | 0 | 0 | 1228 | 578.5
КП "Чернівціводоканал"
202 | Капітальний ремонт аварійних водопровідних мереж на поліетиленові, полівінілхлоридні труби | 2800 п.м. | 756 |  |  |  |  | впродовж |  |  | 756 | КП "Чернівці -
[8 empty] | 2017 |  |  |  | водоканал"
|  |  |  | 76.95 | 297 | 179.55 | 202.5 | по графіку |  |  |  | підряд
203 | Заміна та капітальний ремонт засувок на водопровідних мережах м. Чернівців | 61 шт | 61 |  |  |  |  | впродовж |  |  | 61 | КП "Чернівці -
|  |  |  | 15 | 20 | 16 | 10 | 2017 |  |  |  | водоканал"
по графіку
204 | Заміна та капітальний ремонт пожежних гідрантів на водопровідних мережах | 105 шт. | 136.5 |  |  |  |  | згідно з |  |  | 136.5 | КП "Чернівці -
|  |  |  | 15.6 | 44.2 | 52 | 24.7 | приписом |  |  |  | водоканал"
МНС
205 | Промивання та прочищення приймальних камер КНС, колодязів, колекторів та каналізаційних мереж | 11000 пм | [5 empty] | впродовж |  |  | 140 | КП "Чернівці -
|  | 35 шт | 140 | 23 | 39 | 39 | 39 | 2017 |  |  |  | водоканал"
[8 empty] | по графіку |  |  |  | підряд
206 | Заміна мереж водовідведення | 465 пм | [5 empty] | впродовж |  |  | 176.7 | КП "Чернівці -
|  |  | 176.7 |  |  |  |  | 2017 р |  |  |  | водоканал",
|  |  |  | 20.9 | 57 | 53.2 | 45.6 | по графіку |  |  |  | підряд
та титулу
207 | Чистка, промивання відстійників,РЧВ на н/ст ІІ і ІІІ підйому водогону„Дністер-Чернівці” і РЧВ „ Попова ”, РВЧ І ІІ, ІІІ підйомів н/с "Магала" | 10шт | 373 |  |  |  |  | згідно з |  |  | 373 | КП "Чернівці -
[5 empty] | 132 | 241 |  | графіком |  |  |  | водоканал",
[8 empty] | до 01.09.2017 р. |  |  |  | підряд
206 | Прокачування свердловин на воду | 9шт. | 9 |  | 4 | 5 |  | згідно з графіком |  |  | 9 | КП "Чернівці -
| (внс.Очерет -4, Магала -5) | [6 empty] | до 01.10.2017р.. |  |  |  | водоканал"
209 | Ремонт покрівель над спорудами підприємства | 3700 м² | 351.5 |  | 75 | 200 | 76.5 | до 01.10.2017р. |  |  | 351.5 | КП "Чернівці-водоканал"
210 | Підводно-технічні роботи н/ст. I-го підйому "Митків" водогону "Дністер-Чернівці" | 3 од. | 326 |  |  | 200 | 126 | до 01.10.2017р. |  |  | 326 | КП "Чернівці-водоканал"
| Разом по КП "Чернівціводоканал": |  | 2329.7 | 151.45 | 668.2 | 985.75 | 524.3 | 0 | 0 | 0 | 2329.7
МКП "Чернівцітеплокомуненерго"
211 | Проведення поточного ремонту електрообладнання, приладів КВПтаА котелень | 85 | 55 |  | 15 | 30 | 10 | 2017-10-15 |  |  | 55 | Служба з ОРЕ і КВПтаА підприємства Матусевич В.В.
212 | Проведення поточного ремонту обладнання котелень (ремонтно-механічною дільницею) | 85 | 249.4 |  | 120 | 129.4 |  | 2017-10-15 |  |  | 249.4 | Ремонтно-механічна дільниця підприємства Собко Р.С.
213 | Ремонт теплової ізоляції надземних трубопроводів та транзитних тепломереж | згідно з графіком | 1000 | 250 | 200 | 350 | 200 | 2016-10-15 |  | 1000 |  | Будівельна дільниця підприємства Тимофійчук В.В.
214 | Повірка лічильників та приладів КВПтаА | згідно з графіком | 444 |  |  | 444 |  | 2017-09-01 |  | 246.78 | 197.22 | Служба з ОРЕ і КВПтаА підприємства Матусевич В.В. | ще додано ліч.споживачів
215 | Повірка та ремонт газоаналізаторів | 5шт. | 25 |  |  | 25 |  | 2017-09-01 |  | 20 | 5 | Головний інженер МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
216 | Проведення діагностики, внутрішнього огляду та гідравлічних випробувань котлів спеціалізованою організацією | 14шт. | 67.7 |  | 20.5 | 47.2 |  | 2017-09-30 |  |  | 67.7 | Гол. інженер, начальники СТР №1, 2, 3
217 | Витрати з техогляду та техобслуговування автотракторних засобів | 33шт. | 104.914 |  | 104.914 |  |  | 2017-05-15 |  |  | 104.914 | Начальник гаража підприємства Горда П.М.
218 | Заміна газового обладнання та реконструкція вузла обліку газу (у т.ч.проектна документація) на 7 об'єктах: вул. В. Трепка,Восход,Хотинська,4С;ЗОШ№10, ЗОШ№37, ЗОШ№38;ДНЗ№23 | 7обєктів | 495 |  | 50 | 445 |  | до 30.09.2017р. |  | 445 | 50 | ТзОВ ПБФ"Аксіма" Начальник газової служби МКП"ЧТКЕ"БабюкЮ.В.
219 | Придбання запчастин для автотракторних засобів | 33од. | 67.988 |  |  |  | 67.988 | 2017-12-30 |  |  | 67.988 | Начальник гаража підприємства Горда П.М.
220 | Придбання спецтехніки-екскаватор | 1 од. | 2500 |  |  | 2500 |  | 2017-12-30 |  | 2500 |  | За результами тендера, Горда П.М.
221 | Отримання дозволів на викиди з 11 джерел(котелень) | 11од. | 29.9 |  | 18 | 11.9 |  | 2017-09-15 |  |  | 29.9 | Головний інженер МКП"Чернівцітеплокомуненерго"
222 | Заміна котлів на 11 котельнях, у тому числі | 19шт | 400.647 |  | 153.83 | 246.817 |  | до 01.10.2017р. |  | 400.647 |  | Головний інженер,начальники СТР№1,№2,№3
223 | Котельня,вул.Білоруська 100кВтх2шт | 2шт. | 41.595 |  |  | 41.595 |  | до 01.10.2017р. |  |  |  | Начальник СТР№1 БабюкФ.В.
224 | Котельня,вул.Горіхівська 100кВтх2шт. | 3шт. | 62.393 |  | 62.393 |  |  | до 01.10.2017р. |  |  |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В.
225 | Котельня,вул. Якоба фон Петровича,12 100кВтх1шт. | 1шт. | 20.798 |  | 20.798 |  |  | до 01.10.2017р. |  |  |  | Начальник СТР№3 Палагнюк В.І.
226 | Котельня,вул. А.Шептицького,19 100кВтх2шт. | 2шт. | 41.595 |  |  | 41.595 |  | до 01.10.2017р. |  |  |  | Начальник СТР№3 Палагнюк В.І.
227 | Котельня,вул.О. Кобилянської,18 100кВтх2шт. | 2шт. | 41.595 |  | 41.595 |  |  | до 01.10.2017р. |  |  |  | Начальник СТР№3 Палагнюк В.І.
228 | Котельня,вул.І.Підкови,9 90кВтх2шт. | 2шт. | 69.813 |  |  | 69.813 |  | до 01.10.2017р. |  |  |  | Начальник СТР№1 БабюкФ.В.
229 | Котельня,вул.Сокирянська,18 50кВтх1шт. | 1шт. | 13.334 |  | 13.334 |  |  | до 01.10.2017р. |  |  |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В.
230 | Котельня,вул. Ю.Гагаріна,52 35кВтх2шт. | 2шт. | 36.508 |  | 36.508 |  |  | до 01.10.2017р. |  |  |  | Начальник СТР№1 БабюкФ.В.
231 | Котельня,вул.Осіння,48 35кВтх1шт. | 1шт. | 18.254 |  |  | 18.254 |  | до 01.10.2017р. |  |  |  | Начальник СТР№1 БабюкФ.В.
232 | Котельня,вул.Я.Мудрого,158 35кВтх1шт. | 1шт. | 18.254 |  |  | 18.254 |  | до 01.10.2017р. |  |  |  | Начальник СТР№1 БабюкФ.В.
233 | Котельня,вул. Т. Шевченка,31 35кВтх2шт. | 2шт. | 36.508 |  |  | 36.508 |  | до 01.10.2017р. |  |  |  | Начальник СТР№3 Палагнюк В.І.
234 | Ремонт покрівель (дахів) котелень: вул. Руська(вул. Комунальників,4); ДНЗ№2;АДС(вул.Героїв Майдану,176а);ЗНЗ№4; Пологовий буд.; Восход; ЗОШ№14; СПК; Південна-3; Буд.дитини; ЗНЗ№33; Гараж (вул. Комунальників,4) | 3603,8 кв.м | 864.912 |  |  | 250 | 614.912 | до 01.12.2017р. |  | 864.912 |  | КП"Теплосервіс" ІванковВ.О.; Будівельна дільниця МКП"ЧТКЕ" Тимофійчук В.В. | 75/25( %)
235 | Забезпечення огородження теплових лічильників у споживачів | 129шт. | 980 |  | 100 | 440 | 440 | до 25.12.2017р. |  | 980 |  | Будівельна дільниця підприємства Тимофійчук В.В. | Лупол, Рослякова
236 | Заміна розподільчих теплових мереж(теплових вводів) |  | 1000 |  | 500 | 500 |  |  |  | 1000 |  | Начальники СТР№1,2,3 Бабюк Ф.В. Піліховський В.В. Палагнюк В.І.
237 | Заміна теплових мереж у звязку із капітальним ремонтом доріг та міжбудинкових проїздів |  | 3000 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 3000 |  | Начальники СТР№1,2,3 Бабюк Ф.В. Піліховський В.В. Палагнюк В.І.
238 | Проведення поточного ремонту обладнання котелень та теплових пунктів | 35 та 2 | 105 |  | 45 | 60 |  | 2017-10-01 |  |  | 105 | СТР №1 підприємства, Бабюк Ф.В.
239 | Заміна запірної арматури | 95шт. | 209 |  | 109 | 100 |  | 2017-09-30 |  | 209 |  | СТР №1 підприємства, Бабюк Ф.В.
240 | Капремонт теплових мереж: вул.Руська,211а-ТРП7а Ø219мм 250м ; | 250м | 561.151 |  |  | 561.151 |  | до 01.09.2017р. |  | 561.151 |  | СТР №1 підприємства, Бабюк Ф.В.
241 | Капремонт теплових мереж вул.Руська,233-237 Ø325мм 216м | 216м | 942.06 |  | 942.06 |  |  | до 01.09.2017р. |  | 942.06 |  | СТР №1 підприємства, Бабюк Ф.В.
242 | Капремонт теплових мереж вул. В. Винниченка,119 Ø108мм | 150м.п. | 128.235 |  | 128.235 |  |  | до 01.05.2017 |  | 128.235 |  | СТР №1 підприємства, Бабюк Ф.В.
243 | Капремонт теплових мереж ТРП2А-ТРП3А Ø219мм 120м; Ø108мм 65м | 185м.п. | 317.532 |  | 317.532 |  |  | до 01.05.2017 |  | 317.532 |  | СТР №1 підприємства, Бабюк Ф.В.
244 | Ремонт теплових мереж після гідровипробування | згідно актів | 5 |  | 5 |  |  | 2017-09-01 |  |  | 5 | СТР №1 підприємства, Бабюк Ф.В.
245 | Проведення поточного ремонту обладнання котелень та теплових пунктів | 25 та 1 | 215 |  | 86 | 129 |  | 2017-10-01 |  |  | 215 | СТР№2 ПіліховськийВ.В.
246 | Заміна запірної арматури | 195шт. | 429 |  | 190 | 239 |  | 2017-09-30 |  | 429 |  | СТР№2 ПіліховськийВ.В.
247 | Ремонт теплових мереж після гідровипробування | згідно актів | 20 |  | 20 |  |  | 2017-09-01 |  |  | 20 | СТР№2 ПіліховськийВ.В.
248 | Капремонт котла ПТВМ-30 №2 котельні Південна-1 | 1шт | 3950 |  | 950 | 2000 | 1000 | до 01.01.2018 |  | 3950 |  | Згідно з тендерними процедурами
249 | Обмуровка котла ПТВМ-30 №1 котельні П-1 після капремонту | 1шт | 652.804 |  | 652.804 |  |  | до 01.10.2017 |  | 652.804 |  | Згідно з тендерними процедурами
250 | Капремонт теплової мережі Ø630 Котельня"Південна-1"-ТК2 | 120м | 1632.762 |  |  | 1632.762 |  | до 01.10.2017 |  | 1632.762 |  | СТР№2 Піліховський В.В.
251 | Капремонт теплової мережі Ø530 проспект Незалежності,127а(ТК№2-ТК№40) | 400м | 4471.865 |  |  | 4471.865 |  | до 01.10.2017 |  | 4471.865 |  | СТР№2 Піліховський В.В.
252 | Капремонт теплової мережі Ø426 проспект Незалежності,(ТК№130а-ТК№131) | 40м | 418.159 |  | 418.159 |  |  | до 01.10.2017 |  | 418.159 |  | СТР№2 Піліховський В.В.
253 | Капремонт теплової мережі Ø426 вул. П. Орлика,7 | 210м | 1506.6 |  | 1506.6 |  |  | до 01.05.2017 |  | 1506.6 |  | СТР№2 Піліховський В.В.
254 | Капремонт теплової мережі Ø273 ГТП№3Ю-ВТ№116-ВТ№117-ГТП№4Ю | 630м | 2091.96 |  | 2091.96 |  |  | до 01.10.2017 |  | 2091.96 |  | СТР№2 Піліховський В.В.
255 | Капремонт теплової мережі Ø426 ГТП№2Ю-ВТ№107-ВТ№108-ВТ№109-ГТП№3Ю | 430м | 2760.299 |  |  | 2760.299 |  | до 01.10.2017 |  | 2760.299 |  | СТР№2 Піліховський В.В.
256 | Капремонт теплової мережі Ø426 вул. Героїв Майдану,83а-ВТ№91-ВТ№92 (вул. Героїа Майдану,87г) | 200 | 1365.367 |  | 1365.367 |  |  | до 01.10.2017 |  | 1365.367 |  | СТР№2 Піліховський В.В.
257 | Капремонт теплової мережі Ø325 вул. Дубинська( ТК№51-ТК№52) | 120 | 463.979 |  | 463.979 |  |  | до 01.10.2017 |  | 463.979 |  | СТР№2 Піліховський В.В.
258 | Капремонт теплової мережі Ø273 вул. Ф.Полетаєва(ТК№150-ТК№153-ТК№154) | 300 | 1022.408 |  |  | 1022.408 |  | до 01.10.2017 |  | 1022.408 |  | СТР№2 Піліховський В.В.
259 | Капремонт теплової мережі Ø219 проспект Незалежності, 114 | 90 | 203.014 |  | 203.014 |  |  | до 01.10.2017 |  | 203.014 |  | СТР№2 Піліховський В.В.
260 | Капремонт теплової мережі Ø219 вул. Героїв Майдану(ТК№45-ТК№74-ТК№74Б-вул. Героїв Майдану,202) | 100 | 240.857 |  | 240.857 |  |  | до 01.10.2017 |  | 240.857 |  | СТР№2 Піліховський В.В.
261 | Капремонт теплової мережі Ø219 вул. Героїв Майдану,63а(ВТ№9-1 до вул.Героїв Майдану,57а ВТ№28) | 280 | 635.243 |  |  | 635.243 |  | до 01.10.2017 |  | 635.243 |  | СТР№2 Піліховський В.В.
262 | Капремонт теплової мережі Ø159 проспект Незалежності,114 | 300 | 454.114 |  |  | 454.114 |  | до 01.10.2017 |  | 454.114 |  | СТР№2 Піліховський В.В.
263 | Капремонт теплової мережі Ø219 проспект Незалежності,90 | 150 | 318.475 |  |  | 318.475 |  | до 01.05.2017 |  | 318.475 |  | СТР№2 Піліховський В.В.
264 | Реконструкція теплової мережі від котельні Горіхівська з підключенням ДНЗ№39 Ø57мм 260м; Ø32мм 460м | 720 | 258.95 |  |  | 258.95 |  | до 01.12.2017 |  | 258.95 |  | СТР№2 Піліховський В.В.
265 | Проведення поточного ремонту обладнання котелень та теплових пунктів | 26 та 7 | 156 |  | 56 | 100 |  | 2017-10-01 |  |  | 156 | СТР №3 підприємства, ПалагнюкВ.І.
266 | Заміна запірної арматури | 162 | 356.4 |  | 176 | 180.4 |  | 2017-09-30 |  | 356.4 |  | СТР №3 підприємства, ПалагнюкВ.І.
267 | Ремонт теплових мереж після гідровипробування | згідно актів | 10 |  |  | 10 |  | 2017-09-01 |  |  | 10 | СТР №3 підприємства, ПалагнюкВ.І.
268 | Капремонт теплової мережі Ø530 (ТК12-ТК13) вул. Головна,226 | 92м | 1069.93 |  |  | 1069.93 |  | 2017-09-01 |  | 1069.93 |  | СТР №3 підприємства, ПалагнюкВ.І.
269 | Капремонт теплової мережі Ø426 бульвар Героїв Крут,14(В77-В78)-бульвар Героїв Крут,22 | 288м | 1880.22 |  | 1880.22 |  |  | 2017-09-01 |  | 1880.22 |  | СТР №3 підприємства, ПалагнюкВ.І.
270 | Капремонт теплової мережі Ø325 вул. Південно-Кільцева,8(ТК№20-ТК№21) | 128 | 609.333 |  |  | 609.333 |  | 2017-09-01 |  | 609.333 |  | СТР №3 підприємства, ПалагнюкВ.І.
271 | Капремонт теплової мережі Ø159 вул. Південно-Кільцева,(ЦТП№11ю-вул. Південно-Кільцева,9в) | 140 | 209.283 |  | 209.283 |  |  | 2017-09-01 |  | 209.283 |  | СТР №3 підприємства, ПалагнюкВ.І.
272 | Модернізація теплової мережі з заміною труб на ППІ по вул.Головна,226а Ø530мм | 90м.п. | 680 |  |  | 680 |  | до 01.10.2017р. |  |  | 680 | СТР №3 підприємства, ПалагнюкВ.І.
273 | Закінчення робіт з капремонту теплової мережі Ø530 (ремонт ТК; благоустрій та ін) |  | 439 |  | 439 |  |  | до 01.07.2017р |  | 439 |  | ТДВ ЧСМНУ "Мясомол-монтаж", НагірнякІ.В.
| Разом по МКП "Чернівцітеплокомуненерго" |  | 42073.461 | 250 | 15278.314 | 24212.247 | 2332.9 |  |  | 40055.339 | 2018.122
КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
274 | Технічне обслуговування газових котлів та автоматики безпеки | 2 шт | 5.2 |  |  |  |  | до 10.10.2017р. |  |  | 5.2 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
275 | Придбання аеродромної снігоприбиральної машини | 1 шт | 8000 |  |  |  | 8000 | до 31.10.2017р. |  | 8000 |  | Згідно з тендерними процедурами
276 | Придбання пристрою для заміру коефіцієнта зчеплення на злітно - посадковій смузі (Skiddometer DV 11) | 1 шт. | 2945 |  |  | 2945 |  | до 01.10.2017р. |  | 2945 |  | Згідно з тендерними процедурами
277 | Проведення герметизації тріщин на злітно посадковій смузі | 12000 кв.м. | 170 |  |  | 170 |  | до 01.10.2017р. |  |  | 170 | Аеропорт
278 | Переоблаштування системи опалення аеровокзалу із заміною газових котлів на енергозберігаючі | 2шт. | 457 |  |  | 457 |  | до 01.10.2017р. |  | 457 |  | Згідно з тендерними процедурами
279 | Встановлення системи опалення служби НЗПС із встановленням твердопаливних енергоефек-тивних котлів та проведення утеплення фасаду із застосуванням енергозберігаючих технологій | 1 од. | 2263 |  |  | 2263 |  | до 01.10.2017р. |  | 2263 |  | Згідно з тендерними процедурами
280 | Заміна обв'язки твердопаливного котла в службі спецтранспорту | 1 шт. | 15.4 |  |  | 15.4 |  | до 01.10.2017р. |  |  | 15.4 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
281 | Технічне обслуговування газових мереж | 427м.п. | 4.7 |  |  | 4.7 |  | до 01.10.2017р. |  |  | 4.7 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
| Разом по КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці": |  | 13860.3 | 0 | 0 | 5855.1 | 8000 | 0 | 0 | 13665 | 195.3
| Всього: |  | 78529.419 | 1682.75 | 22119.186 | 41542.286 | 13179.942 | 0 | 0 | 65957.466 | 12571.962
Чернівецький міський голова О.Каспрук