Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

27.06.2017 № 344/13

Висновок щодо впровадження проекту міжнародної технічної допомоги «ПРОЗОРІСТЬ в ЧЕРНІВЦЯХ: посилення широкої участі громадян в оптимізації громадського контролю в м. Чернівці»

Проект «ПРОЗОРІСТЬ в ЧЕРНІВЦЯХ: посилення широкої участі громадян в оптимізації громадського контролю в м. Чернівці» («TRANSPARENCY in CHERNIVTSI: sTRengthen A wide citizeNS PARticipation in Enhancement of Civil control in the citY of CHERNIVTSI»), заявник – Виконавчий комітет Чернівецької міської ради, в рамках конкурсу «Місцеві ініціативи з прозорості та громадської участі в Україні Проекту Ради Європи «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» пройшов попередній відбір Комітету з оцінки як такий, що відповідає цілям конкурсу та критеріям зазначеним в оголошенні.

Метою проекту є посилення широкої участі громади міста Чернівці в оптимізації громадського контролю у сфері комплексного моніторингу з впровадження енергоефективних заходів у бюджетних будівлях життєзабезпечення громади задля подальшого ефективного прийняття спільних рішень на місцевому рівні та мобілізації ресурсів громади у напрямку її сталого розвитку. Цілі проекту, відповідно, полягають у зростанні рівня прозорості у прийнятті рішень органами місцевої влади та розширенні інструментів залучення громади у сфері впливу на органи влади.

Термін реалізації проекту з 15 липня 2017 року по 15 листопада 2017 року.

В рамках проекту виокремлено три групи заходів для досягнення мети проекту: ГЗ1 Менеджмент проекту; ГЗ 2 Інституційно-просвітницькі заходи; ГЗ 3 Заходи із просування проекту.

До заходів ГЗ1 Менеджмент проекту відносяться заходи, що будуть здійснюватись у період від початку реалізації проекту до моменту подання описової та фінансової звітності. Для реалізації даної групи заходів буде створено робочу групу на чолі з координатором проекту для здійснення постійного планування, реалізації, моніторингу та контролю ефективності впровадження основних груп заходів проекту. Також, передбачено створення сторінки даного проекту у соціальній мережі Facebook з метою постійного висвітлення усіх заходів та досягнень проекту, а також отримання швидких відгуків від усіх представників громади, коментарів, зауважень та пропозицій щодо ходу реалізації проекту.

Заходи ГЗ 2 Інституційно-просвітницькі заходи включають 2.1 Створення громадської платформи інформаційно-діалогового характеру «влада-громада», 2.2 Поширення інформації про громадську платформу, заходи із енергозбереження та 2.3. Відзначення Міжнародного дня енергозбереження у Чернівцях.

Захід 2.1 Створення громадської платформи інформаційно-діалогового характеру «влада-громада» «ПРОЗОРІСТЬ в ЧЕРНІВЦЯХ» передбачає створення окремої вкладки на сайті Чернівецької міської ради, де б представники громади, батьківських комітетів та пересічні громадяни могли б відстежувати етапи впровадження енергоефективних заходів, проведення закупівель в рамках проекту «Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери м. Чернівці» для 33 бюджетних закладів освіти, охорони здоров’я міської ради та направляти власні коментарі та пропозиції безпосередньо відповідальним особам із реалізації енергоефективних заходів.

В рамках заходу 2.2 Поширення інформації про громадську платформу, заходи із енергозбереження передбачається виготовлення інформаційних стендів "ПРОЗОРІСТЬ в ЧЕРНІВЦЯХ: посилення широкої участі громадян в оптимізації громадського контролю в м. Чернівці" у кількості 34 шт., де буде розміщена інформація з метою ознайомлення жителів міста із особливостями функціонування громадської платформи та актуальності впровадження енергоефективних технологій у бюджетних та житлових будівлях. Стенди будуть знаходитися в приміщеннях шкіл, лікарень міста, що є цільовими об’єктами реалізації проекту «Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери м. Чернівці», а також в холі муніципалітету міста. Окремо, для комплексного інформування населення м. Чернівці та його відвідувачів будуть розроблені інформаційні плакати "ПРОЗОРІСТЬ в ЧЕРНІВЦЯХ: посилення широкої участі громадян в оптимізації громадського контролю в м. Чернівці" для сіті лайтів у кількості 30 шт. Крім того, інформаційні матеріали включають в себе розробку та друк флаєрів "ПРОЗОРІСТЬ в ЧЕРНІВЦЯХ: посилення широкої участі громадян в оптимізації громадського контролю в                         м. Чернівці" про заходи проекту у кількості 15000 примірників українською мовою та 1000 примірників англійською мовою та просвітницьких буклетів «Споживай енергію розумно: енергоефективні поради» у кількості 5000 примірників.

Для ефективного проведення заходу 2.3., а саме, відзначення Міжнародного Дня з енергозбереження у Чернівцях буде проведено конкурс інвестиційних проектів серед учнів 9-11 класів міста, освітні заклади яких включено до проекту «Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери м. Чернівці». Підготовка інвестиційних проектів має на меті відображення дітьми власних ідей у формі соціальних стартапів у напрямку використання різноманітних енергозберігаючих технологій задля покращення соціально-економічного розвитку громади та можливості їхньої реалізації при залученні широкого кола представників громади, в т.ч. волонтерів. Призери конкурсу отримають спеціальні призи, а найкращі пропозиції будуть опрацьовані представниками відповідних виконавчих органів муніципалітету для подальшого впровадження. Підсумки конкурсу будуть підведені на початку листопада (11 листопада) та будуть присвячені Міжнародному дню енергозбереження. Оголошення конкурсу відбудеться за два місяці до підбиття підсумків. Серед дітей також будуть поширені інформаційні матеріали про заходи проекту та заходи із енергозбереження.

До ГЗ 3 Заходи із просування проекту відносяться 3.1. Проведення стартової конференції проекту та 3.2. Проведення воркшопу із представлення підсумків реалізації проекту.

Так, 3.1. Проведення стартової конференції проекту передбачає організацію початкової конференції з метою ознайомлення представників громадськості, в т.ч. НГО, ЗМІ, спеціалізованих у сфері енергозбереження державних установ та інституцій, суб’єктів господарювання та інших зацікавлених осіб  із запланованими заходами проекту, його метою, цілями, способом фінансування та очікуваними результатами.

Реалізація 3.2. Проведення воркшопу із представлення підсумків реалізації проекту матиме характер практичної конференції із залученням представників громадськості, в т.ч. НГО, ЗМІ, спеціалізованих у сфері енергозбереження державних установ та інституцій, суб’єктів господарювання, муніципалітетів сусідніх міст та міст-партнерів задля представлення досягнених цілей проекту, продуктів проекту, шляхів підтримки сталості заходів проекту та його довгострокових ефектів, які зокрема мають стосуватися розширення спектру прозорості прийняття рішень в інших сферах діяльності муніципалітету Чернівців. Серед учасників фінального воркшопу будуть поширені інформаційні матеріали, виготовленні для інформаційно-просвітницьких цілей із особливостями функціонування громадської платформи та актуальності впровадження енергоефективних технологій у бюджетних та житлових будівлях.

Цільовими групами є: (1) працівники міської ради, (2) учні 9-11 класів загальноосвітніх закладів міста; (3) вчителі; (4) батьки учнів; (5) пацієнти, лікарі та керівництво лікувальних закладів міста. Бенефіціарами проекту є: (1) громада міста Чернівці; (2) державні установи та інституції у сфері енергозбереження; (3) суб’єкти господарювання міста; (4) громадські організації; (5) ЗМІ; (6) відвідувачі міста; (7) муніципалітети сусідніх міст та міст-партнерів.

Обсяг та валюта фінансування з боку Ради Європи: 559 895 (п’ятсот п’ятдесят дев’ять тисяч вісімсот дев’яносто п’ять) грн.

Власний внесок Виконавчого комітету Чернівецької міської ради в рамках впровадження заходів проекту - 129 940,00 грн., що становить форму внеску в натуральній формі та не передбачає жодних фінансових виплат з боку отримувача гранту. Натуральна форма включає в себе заробітну плату відповідних працівників міської ради (членів робочої групи, тимчасово задіяних у реалізації проекту); оплата комунальних послуг, витрат на телефон, Інтернет, поштові відправлення; використання офісних приміщень, обладнання та канцелярських засобів; українсько-англійський переклад змісту флаєру працівниками міської ради тощо.

Чернівецький міський голова	      О. Каспрук