

# **У К Р А Ї Н А**

## Чернівецька міська рада

### Виконавчий комітет

### Р І Ш Е Н Н Я

#### 26.09.2017 № 496/19 м. Чернівці

**Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 11.05.2017р. № 227/9 «Про затвердження заходів з підготовки господарства м. Чернівців до роботи в умовах осінньо-зимового**

**періоду 2017-2018 року»**

Заслухавши інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради та керівників комунальних підприємств і організацій, виконавчий комітет Чернівецької міської ради відмічає, що ними проведена певна робота з підготовки міського господарства до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду відповідно до заходів, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 11.05.2017 р. № 227/9.

### Станом на 15.09.2017р. більшість заходів виконано, решта знаходяться в стадії завершення.

Підприємствами, що здійснюють утримання та обслуговування житлового фонду комунальної власності міста, до експлуатації в осінньо-зимовий період комплексно підготовлено 1795 будинків комунальної власності(**99%**).

Відремонтовано 215 покрівель (**100** %), систем холодного водопостачання в 136 (**100%**), систем водовідведення в 122 будинках (**96%**), внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення в 105 будинках **(100%),** 126 електрощитових (**97%**), 6 опалювальних печей (**85%**) при плані 7. Відремонтовано 138 оголовків димовентканалів (**72%**) при плані 192 в 63 житлових будинках комунальної власності. Заготовлено 340,5 куб.м піщано-соляної суміші, що складає **67%** від плану. Роботи продовжуються.

ЖБК, ЖБТ, ТКЗ ОСББ, ОТСББ та підприємствами інших форм власності розроблені власні заходи з підготовки до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 року.

Для забезпечення безперебійної роботи системи водопостачання в зимовий період комунальним підприємством «Чернівціводоканал» замінено 1,7 км. (**61%**) аварійних стальних водопровідних мереж на поліетиленові та полівінілхлоридні труби (при плані **2,8** км). Одночасно виконано заміну та прокладання 380п.м (**82%**) каналізаційних мереж (при плані 465), проведено заміну та капітальний ремонт пожежних гідрантів на водопровідних мережах 88 шт. (**84**%) при плані 105 шт.

Для забезпечення безперебійної роботи системи центрального теплопостачання в зимовий період міським комунальним підприємством «Чернівцітеплокомуненерго» замінено 0,806 км (**39,5 %**) аварійних теплових мереж (при плані 2,04 км).Одночасно виконані роботи з підготовки:

- 78котелень (**91,8 %**) при плані 85:

- 82,0 км **(88,8%)** теплових мереж (у двотрубному обчисленні) при плані 92,3 км;

- 13 центральних теплових пунктів **(100%)**.

Чернівецьким міським комунальним підрядним шляхово-експлуатаційним підприємством проведено профілактичний ремонт 25одиниць дорожньої техніки (**75,8 %**) від запланованих 33 шт.

Виконано ремонт доріг площею **34,3** тис.кв.м (67,2 **%**) при плані 51,0 тис. кв.м. та заготовлено 7,98 тис.т **(110,8%**) посипкового матеріалу при плані 7,2 тис.т. Роботи продовжуються.

Триває підготовка до зими електротранспорту. Силами комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління» проведено капітальний та середній ремонт **4** одиниць рухомого складу, що становить **100 %** від запланованої кількості та поточний ремонт 1,9 км контактно-кабельної мережі **(50%)** при плані 4 км.Програмою розвитку електротранспорту передбачені кошти на придбання нових та бувших у використанні тролейбусів. При цьому, до кінця поточного року планується закупити 6 нових та 20 бувших у використанні тролейбусів.

В закладах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту міста на виконання заходів з підготовки до зими перевірені та відремонтовані системи опалення, приміщення та дахи.

Робота з виконання заходів з підготовки господарства м. Чернівців до роботи в умовах осінньо-зимового періоду продовжується.

Потребує покращання робота керівників підприємств, організацій і установ, які надають житлово-комунальні послуги, щодо зменшення заборгованості за житлово-комунальні послуги, спожитий газ і електроенергію.

Відповідно до статей 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги викладене вище та з метою забезпечення стабільної роботи міського господарства в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 року, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

**В И Р І Ш И В :**

**1**. Інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 11.05.2017 р. № 227/9 «Про затвердження заходів з підготовки господарства м. Чернівців до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 року» взяти до відома (додається).

**2.** Директору департаменту житлово-комунального господарства міської ради забезпечити належне функціонування об’єктів житлово-комунального господарства м. Чернівців в період проходження опалювального сезону 2017-2018 року.

**3.** Підприємствам, які утримують житловий фонд комунальної власності, ОСББ, ЖБК, ЖБТ та МКП «Чернівцітеплокомуненерго»:

**3.1.** Продовжити виконання заходів щодо:

**3.1.1.** Завершення проведення гідравлічних випробувань систем центрального опалення міським комунальним підприємством «Чернівцітеплокомуненерго» та балансоутримувачами будинків з оформленням актів готовності будинків до прийому теплоносія.

**3.1.2**. Обстеження стану димовентиляційних каналів у житлових будинках та приведення їх відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, з оформленням відповідних актів. Один примірник актів надавати в ПАТ «Чернівцігаз».

Особливу увагу звернути на житлові будинки, що ввійшли до Переліку будинків, в яких планується виконати роботи з ущільнення димових та вентиляційних каналів.

**3.1.3.** Погашення ОСББ, ЖБК, ЖБТ заборгованості за спожиту теплову енергію, холодну воду та водовідведення.

**3.1.4.** Енергозбереження.

**4.** Виконавчим органам міської ради забезпечити належну роботу підпорядкованих установ в умовах проходження опалювального сезону 2017-2018 року.

**5.** Начальнику КП «Чернівціводоканал» :

**5.1.** Постійно проводити роботу з ремонту аварійних водопровідних і каналізаційних мереж, засувок водопровідних мереж (поточний та капітальний ремонт).

**5.2.** Продовжити роботи відновлення з покриття проїжджих частин доріг і тротуарів після виконання ремонтних робіт.

**5.3.** До 01.11.2017 р.підготувати до експлуатації в зимовий період землерийну та іншу спеціальну техніку.

**5.4.** Здійснювати оплату енергоносіїв відповідно до встановленого графіка.

**6.** ДиректоруМКП «Чернівцітеплокомуненерго» до початку опалювального сезону 2017-2018 року:

**6.1.** Вжити заходів щодо укладення угод на постачання природного газу.

**6.2.** Спільно з КП «Чернівціводоканал» завершити перевірку магістральних мереж, які прокладені в лотках, на предмет відсутності в них води.

**6.3.** Здійснювати оплату енергоносіїв відповідно до встановленого графіка.

**7.** Начальнику Чернівецького міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства до 15.11.2017 р. завершити заготівлю солі та піску для утримання вулично-шляхової мережі в зимовий період відповідно до укладених угод.

**8.** Департаменту житлово-комунального господарства міської ради:

**8.1.** До 15.11.2017 р. спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради подати пропозиції щодо створення на підприємствах і в організаціях міста аварійних бригад з ліквідації снігових заметів та аварійних ситуацій і підготувати відповідний проект розпорядження Чернівецького міського голови.

**8.2.** Розробити узгоджені плани спільних дій між управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області, управлінням з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернівецької міської ради та керівниками комунальних підприємств на локалізацію та ліквідацію можливих наслідків аварій на мережах міста.

**8.3.** Внести зміни до Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту обєктів житлово-комунального господарства в м.Чернівцях на 2017-2020 роки «Комфортне місто» щодо закупівлі малої механізації для прибирання міста та аварійного запасу матеріалів для МКП «Чернівцітеплокомуненерго».

**9.** Департаменту житлово-комунального господарства міської ради спільно з фінансовим управлінням міської ради передбачити 1 млн.грн. на закупівлю аварійного запасу труб МКП «Чернівцітеплокомуненерго» для забезпечення надійного проходження опалювального сезону 2017-2018років.

**10.** Підприємствам, які утримують житлові будинки, МКП «Чернівці-теплокомуненерго», КП «Чернівціводоканал» посилити роботу зі споживачами комунальних послуг всіх категорій, включаючи населення, щодо погашення ними заборгованості та своєчасної сплати поточних платежів. Про результати роботи з боржниками, щотижня доповідати в департаменті житлово-комунального господарства міської ради, на нараді з керівниками комунальних підприємств з питань забезпечення населення міста послугами.

**11.** Відділу інформації та зв’язків з громадськістю міської ради спільно з департаментом житлово-комунального господарства міської ради, департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради через засоби масової інформації організувати просвітницьку роботу серед мешканців міста з питань енергоефективності та енергозбереження.

**12.** Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

**13.**  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Середюка В.Б. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

**Чернівецький міський голова О. Каспрук**