

# **У К Р А Ї Н А**

## Чернівецька міська рада

### Виконавчий комітет

### Р І Ш Е Н Н Я

#### 28.09. 2018 № 522/19 м. Чернівці

**Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 15.05.2018р. № 242/10 «Про затвердження заходів з підготовки господарства м. Чернівців до роботи в умовах осінньо-зимового**

**періоду 2018-2019 року»**

Заслухавши інформацію департаменту житлово-комунального господарства міської ради та керівників комунальних підприємств і організацій, виконавчий комітет Чернівецької міської ради відмічає, що ними проведена певна робота з підготовки міського господарства до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду відповідно до заходів, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.05.2018 р. № 242/10.

### Станом на 25.09.2018р. більшість заходів виконано, решта знаходяться в стадії завершення.

Підприємствами, що здійснюють утримання та обслуговування житлового фонду комунальної власності міста, до експлуатації в осінньо-зимовий період комплексно підготовлено **1495** будинків комунальної власності (90,2%).

Відремонтовано **171** покрівлю (90%), системи холодного водопостачання в **119** будинках (91%), системи водовідведення в **93** будинках (91%), внутрішньобудинкових мережі централізованого опалення в **66** будинках (90,4%), **86** електрощитових (100%), **4** опалювальні печі (100%), а також **119** оголовки димовентканалів (96%) при плані **124** в **67** житлових будинках комунальної власності. Заготовлено **317** куб. метрів піщано-соляної суміші, що складає 70% від плану. Роботи продовжуються.

ЖБК, ЖБТ, ТКЗ ОСББ, ОТСББ та підприємствами інших форм власності розроблені власні заходи з підготовки до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 року.

Для забезпечення безперебійної роботи системи водопостачання в зимовий період комунальним підприємством «Чернівціводоканал» замінено **1,684** км (62%) аварійних стальних водопровідних мереж на поліетиленові та полівінілхлоридні труби (при плані 2,7 км). Одночасно виконано заміну та прокладання 471 п.м. (**91%**) каналізаційних мереж (при плані 515), проведено заміну та капітальний ремонт пожежних гідрантів на водопровідних мережах **46** шт. (54%) при плані **85** шт.

Для забезпечення безперебійної роботи системи центрального теплопостачання в зимовий період міським комунальним підприємством «Чернівцітеплокомуненерго» замінено **1,153** км (77,2 %) аварійних теплових мереж (при плані 1,493 км), замінено **1** (4 %) котел при плані **25**.Одночасно виконані роботи з підготовки:

- **75** котелень (86 %) при плані **87;**

- **80** км (86,4%) теплових мереж (у двотрубному обчисленні) при плані **92,585** км;

- **8** центральних теплових пунктів із запланованих **8** (100%).

Чернівецьким міським комунальним підрядним шляхово-експлуатаційним підприємством проведено профілактичний ремонт **26** одиниць дорожньої техніки (76,5 %) від запланованих **34** шт.

Заготовлено піску **1 140** куб. м. ( 100%) та солі **700** тон. ( 20%) при плані **3400** тон. Роботи продовжуються.

Триває підготовка до зими електротранспорту. Силами комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління» проведено капітальний та середній ремонт **3** одиниць рухомого складу, що становить **75 %** від запланованої кількості та поточний ремонт **3** км контактно-кабельної мережі (75%)при плані **4** км.

В закладах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту міста на виконання заходів з підготовки до зими перевірені та відремонтовані системи опалення, приміщення та покрівлі.

Робота з виконання заходів з підготовки господарства м. Чернівців до роботи в умовах осінньо-зимового періоду продовжується.

Потребує покращання робота керівників підприємств, організацій і установ, які надають житлово-комунальні послуги, щодо зменшення заборгованості за житлово-комунальні послуги, спожитий газ і електроенергію.

Відповідно до статей 30, 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги викладене вище та з метою забезпечення стабільної роботи міського господарства в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 року, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

**В И Р І Ш И В :**

**1**. Інформацію департаменту житлово-комунального господарства міської ради про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 15.05.2018 р. № 242/10 «Про затвердження заходів з підготовки господарства м. Чернівців до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 року» взяти до відома (додається).

**2.** Директору департаменту житлово-комунального господарства міської ради забезпечити належне функціонування об’єктів житлово-комунального господарства м. Чернівців в період проходження опалювального сезону 2018-2019 року.

**3.** Підприємствам, які утримують житловий фонд комунальної власності, ОСББ, ЖБК, ЖБТ та МКП «Чернівцітеплокомуненерго»:

**3.1.** Продовжити виконання заходів щодо:

**3.1.1.** Завершення проведення гідравлічних випробувань систем центрального опалення міським комунальним підприємством «Чернівцітеплокомуненерго» та балансоутримувачами будинків з оформленням актів готовності будинків до прийому теплоносія.

**3.1.2**. Обстеження стану димовентиляційних каналів у житлових будинках та приведення їх відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, з оформленням відповідних актів. Один примірник актів надавати в ПАТ «Чернівцігаз».

Особливу увагу звернути на житлові будинки, що ввійшли до Переліку будинків, в яких планується виконати роботи з ущільнення димових та вентиляційних каналів.

**3.1.3.** Погашення ОСББ, ЖБК, ЖБТ заборгованості за спожиту теплову енергію, холодну воду та водовідведення.

**3.1.4.** Енергозбереження.

**4.** Виконавчим органам міської ради забезпечити належну роботу підпорядкованих установ в умовах проходження опалювального сезону 2018-2019 року.

**5.** Начальнику КП «Чернівціводоканал» :

**5.1.** Постійно проводити роботу з ремонту аварійних водопровідних і каналізаційних мереж, засувок водопровідних мереж (поточний та капітальний ремонт).

**5.2.** Продовжити роботи з відновлення покриття проїжджих частин доріг і тротуарів після виконання ремонтних робіт.

**5.3.** До 01.11.2018 р.підготувати до експлуатації в зимовий період землерийну та іншу спеціальну техніку.

**5.4.** Здійснювати оплату енергоносіїв відповідно до встановленого графіка.

**6.** ДиректоруМКП «Чернівцітеплокомуненерго» до початку опалювального сезону 2018-2019 року:

**6.1.** Вжити заходів щодо укладення угод на постачання природного газу.

**6.2.** Спільно з КП «Чернівціводоканал» завершити перевірку магістральних мереж, які прокладені в лотках, на предмет відсутності в них витоків.

**6.3.** Здійснювати оплату енергоносіїв відповідно до встановленого графіка.

**7.** Начальнику Чернівецького міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства до 15.11.2018 р. завершити заготівлю солі та піску для утримання вулично-шляхової мережі в зимовий період відповідно до укладених угод.

**8.** Департаменту житлово-комунального господарства міської ради до 15.11.2018 р. спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради подати пропозиції щодо створення на підприємствах і в організаціях міста аварійних бригад з ліквідації снігових заметів та аварійних ситуацій і підготувати відповідний проект розпорядження Чернівецького міського голови.

**9.** Підприємствам, які утримують житлові будинки, МКП «Чернівці-теплокомуненерго», КП «Чернівціводоканал» посилити роботу зі споживачами комунальних послуг всіх категорій, включаючи населення, щодо погашення ними заборгованості та своєчасної сплати поточних платежів. Про результати роботи з боржниками, щотижня доповідати в департаменті житлово-комунального господарства міської ради, на нараді з керівниками комунальних підприємств з питань забезпечення населення міста послугами.

**10.** Відділу інформації та зв’язків з громадськістю міської ради спільно з департаментом житлово-комунального господарства міської ради, департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради через засоби масової інформації організувати просвітницьку роботу серед мешканців міста з питань енергоефективності та енергозбереження.

**11.** Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

**12.**  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Середюка В.Б. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

**Секретар Чернівецької міської ради В. Продан**