## Лист1
Додаток до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради 17.05.2019 № 286/9
Заходи
з підготовки господарства м. Чернівців до роботи в умовах
осінньо-зимового періоду 2019-2020 року
№ | Зміст заходів | Обсяги виконання на рік | Попередня вартість, тис.грн. | в т.ч. по кварталах |  |  |  | Термін виконання | Джерела фінансування, в тис.грн. |  |  | Виконавець
з/п |  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІУ |  | державний бюджет | міський бюджет | власні кошти
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
КЖРЕП № 4
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 30 буд. | 35 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 35 | КЖРЕП № 4
|  | 175 м.п |  |  | 15 | 20
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 25 буд. | 22.4 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 22.4 | КЖРЕП № 4
|  | 140 м.п |  |  | 10 | 12.4
3 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж опалення | 23 буд. | 39 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 39 | КЖРЕП № 4
|  | 195 м.п |  |  | 19 | 20
4 | Ремонт покрівель | 23 буд. | 52.4 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 52.4 | КЖРЕП № 4
|  | 700 кв.м |  |  | 20 | 32.4
5 | Ремонт оголовків димовентканалів | 7 буд. | 15.6 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 15.6 | КЖРЕП № 4
|  | 17 огол.. |  |  | 7 | 8.6
6 | Ремонт електрощитових | 8 буд. | 28 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 28 | КЖРЕП № 4
|  | 10 шт. |  |  | 14 | 14
7 | Ремонт та заміна електромереж | 28 буд. | 10.2 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 10.2 | КЖРЕП № 4
|  | 950 м.п |  |  | 5 | 5.2
8 | Утеплення підвальних приміщень | 41 буд | 4.6 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 4.6 | КЖРЕП № 4
|  | 41 шт. |  |  | 0 | 4.6
9 | Утеплення інженерних мереж | 5 буд | 5 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 5 | КЖРЕП,ПП
|  | 5 м.п. |  |  | 1.5 | 3.5
10 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 48 буд | 25.2 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 25.2 | КЖРЕП № 4
|  | 56 шт. |  |  | 10 | 15.2
11 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 55 шт. | 5.2 |  | 2 | 3.2 |  | до 01.10.2019р. |  |  | 5.2 | КЖРЕП № 4
12 | Заготівля посипочного матеріалу | 40 м.куб | 19 |  | 9 | 10 |  | до 01.10.2019р. |  |  | 19 | КЖРЕП № 4
| Разом по КЖРЕП № 4: |  | 261.6 | 0 | 112.5 | 149.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.6
КЖРЕП № 5
13 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 2 буд. | 4 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 4 | КЖРЕП № 5
|  | 30 м.п |  |  | 4
14 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 7 буд. | 16.9 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 16.9 | КЖРЕП № 5
|  | 136 м.п |  |  | 9.6 | 7.3
15 | Ремонт покрівель | 23 буд. | 58.91 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 58.91 | КЖРЕП № 5
|  | 744 кв.м |  |  | 32.42 | 26.49
16 | Ремонт оголовків димовентканалів | 17 буд. | 13.74 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 13.74 | КЖРЕП № 5
|  | 37огол.. |  |  | 6.69 | 7.05
17 | Ремонт електрощитових | 9 буд. | 8.9 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 8.9 | КЖРЕП № 5
|  | 9 шт. |  |  | 5.15 | 3.75
18 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 9 буд | 4.385 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 4.385 | КЖРЕП № 5
|  | 10 шт |  |  |  |  | 4.385
19 | Заготівля посипочного матеріалу | 20 м.куб | 9.65 |  | 4.825 | 4.825 |  | до 01.10.2019р. |  |  | 9.65 | КЖРЕП № 5
| Разом по КЖРЕП № 5: |  | 116.485 | 0 | 62.685 | 49.415 | 4.385 | 0 | 0 | 0 | 116.485
КЖРЕП № 6
20 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 2 буд. | 1.24 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 1.24 | КЖРЕП № 6
|  | 27м.п |  |  | 0.62 | 0.62
21 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 3 буд. | 3.55 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 3.55 | КЖРЕП № 6
|  | 21 м.п |  |  | 1.78 | 1.77
22 | Ремонт покрівель | 9 буд. | 8.9 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 8.9 | КЖРЕП № 6
|  | 98 кв.м |  |  | 4.45 | 4.45
23 | Ремонт оголовків димовентканалів | 2 буд. | 5.3 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 5.3 | КЖРЕП № 6
|  | 6 огол. |  |  | 2.65 | 2.65
24 | Ремонт електрощитових | 2 буд. | 1.2 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 1.2 | КЖРЕП № 6
|  | 2 шт. |  |  | 0.6 | 0.6
25 | Ремонт вхідних дверей та вікон | 10 буд | 2.16 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 2.16 | КЖРЕП № 6
|  | 14 шт. |  |  | 1.08 | 1.08
26 | Заготівля посипочного матеріалу | 8 м.куб | 3.68 |  |  | 3.68 |  | до 01.10.2019р. |  |  | 3.68 | КЖРЕП № 6
| Разом по КЖРЕП № 6: |  | 26.03 | 0 | 11.18 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.03
ТзОВ "Єврокомунбуд"
27 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 4 буд. | 16.5 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 16.5 | ТзОВ "Єврокомунбуд"
|  | 74 м.п |  |  | 7 | 9.5
28 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 3 буд. | 14 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 14 | ТзОВ "Єврокомунбуд"
|  | 64 м.п |  |  | 14
29 | Ремонт покрівель | 11 буд. | 231.5 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 231.5 | ТзОВ "Єврокомунбуд"
|  | 472 кв.м |  |  | 142 | 89.5
30 | Ремонт та заміна опалювальних печей | 5 буд. | 6 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 6 | ТзОВ "Єврокомунбуд"
|  | 5 шт. |  |  | 3.6 | 2.4
31 | Ремонт оголовків димовентканалів | 10 буд. | 16.2 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 16.2 | ТзОВ "Єврокомунбуд"
|  | 18 огол.. |  |  | 9.9 | 6.3
32 | Ремонт електрощитових | 4 буд. | 7.2 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 7.2 | ТзОВ "Єврокомунбуд"
|  | 4 шт. |  |  | 5.4 | 1.8
33 | Утеплення підвальних приміщень | 4 буд | 8.8 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 8.8 | ТзОВ "Єврокомунбуд"
[5 empty] | 6.6 | 2.2
34 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 19 буд | 9.3 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 9.3 | ТзОВ "Єврокомунбуд"
|  | 23 шт. |  |  | 5.7 | 3.6
35 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 60 шт. | 6.9 |  |  | 6.9 |  | до 01.10.2019р |  |  | 6.9 | ТзОВ "Єрокомунбуд"
36 | Заготівля посипочного матеріалу | 25 м.куб | 12 |  |  | 6 | 6 | до 01.10.2019р |  |  | 12 | ТзОВ "Єврокомунбуд"
| Разом по ТзОВ "Єрокомунбуд": |  | 328.4 | 0 | 194.2 | 128.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 328.4
ПП "Порядок в домі" (11)
37 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 17 буд. | 15.4 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 15.4 | ПП "Порядок в домі"
|  | 77 м.п |  |  | 6 | 9.4
38 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 5 буд. | 2.4 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 2.4 | ПП "Порядок в домі"
|  | 18 м.п |  |  | 1.3 | 1.1
39 | Ремонт покрівель | 22 буд. | 50.9 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 50.9 | ПП "Порядок в домі"
|  | 584 кв.м |  |  | 26.2 | 24.7
40 | Ремонт електрощитових | 10 буд. | 4.8 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 4.8 | ПП "Порядок в домі"
|  | 12 шт. |  |  | 2.4 | 2.4
41 | Утеплення підвальних приміщень | 9 буд | 4.5 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 4.5 | ПП "Порядок в домі"
|  | 9 шт. |  |  |  | 4.5
42 | Утеплення інженерних мереж | 3 буд. | 0.6 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 0.6 | ПП "Порядок в домі"
|  | 75 м.п. |  |  |  | 0.6
43 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 28 буд | 3.9 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 3.9 | ПП "Порядок в домі"
|  | 49 шт. |  |  |  | 3.9
44 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опаленння | 15 буд. | [9 empty] | ПП "Порядок в домі"
|  | 45,5 м.п. | 6.5 |  | 4.1 | 2.4 |  | до 01.10.2019р. |  |  | 6.5
46 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 72 шт. | 16.4 |  |  | 16.4 |  | до 01.10.2019р |  |  | 16.4 | ПП "Порядок в домі"
46 | Заготівля посипочного матеріалу | 45 м.куб | 17.1 |  |  | 17.1 |  | до 01.10.2019р |  |  | 17.1 | ПП "Порядок в домі"
| Разом по ПП "Порядок в домі" (11): |  | 122.5 | 0 | 40 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5
КЖРЕП № 14
47 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 13 буд. | 40.8 |  | 19.2 |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 40.8 | КЖРЕП № 14
|  | 340 м.п |  |  |  | 21.6
48 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 6 буд. | 7.1 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 7.1 | КЖРЕП № 14
|  | 32 м.п |  |  | 4 | 3.1
49 | Ремонт покрівель | 19 буд. | 126.4 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 126.4 | КЖРЕП № 14
|  | 1020 кв.м |  |  | 68.8 | 57.6
50 | Ремонт електромереж | 4 буд.
|  | 100 м.п. | 11 |  | 6.6 | 4.4 |  | до 01.10.2019р. |  |  | 11 | КЖРЕП № 14
51 | Ремонт внутрвішньобудинкових мереж централізованого опалення | 26 буд. | 32.7 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 32.7 | КЖРЕП № 14
|  | 109 м.п |  |  | 11.7 | 21
52 | Ремонт оголовків димовентканалів | 1 буд. | 3.5 |  |  |  |  | до 15.10.2019р |  |  | 3.5 | КЖРЕП № 14
|  | 2 огол.. |  |  |  | 3.5
53 | Ремонт електрощитових | 6 буд. | 13 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 13 | КЖРЕП № 14
|  | 6 шт. |  |  | 5.5 | 7.5
54 | Утеплення підвальних приміщень | 13 буд | 1.3 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 1.3 | КЖРЕП № 14
[5 empty] | 0.5 | 0.8
55 | Утеплення інженерних мереж | 10 буд. | 7 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 7 | КЖРЕП № 14
[5 empty] | 4 | 3
56 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 33 буд | 4.38 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 4.38 | КЖРЕП № 14
|  | 43 шт. |  |  | 1.94 | 2.44
57 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 20 шт. | 2 |  |  | 2 |  | до 01.10.2019р |  |  | 2 | КЖРЕП № 14
58 | Заготівля посипочного матеріалу | 40 м.куб | 19.5 |  |  | 19.5 |  | до 01.10.2019р |  |  | 19.5 | КЖРЕП № 14
| Разом по КЖРЕП № 14: |  | 268.68 | 0 | 122.24 | 146.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.68
ПП "Порядок в домі" (17)
59 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 18 буд. | 51.4 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 51.4 | ПП "Порядок в домі"
|  | 354 м.п |  |  | 22.8 | 28.6
60 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 9 буд. | 25 |  |  |  |  | до 10.10.2019р |  |  | 25 | ПП "Порядок в домі"
|  | 113 м.п |  |  | 12.5 | 12.5
61 | Ремонт покрівель | 24 буд. | 141.3 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 141.3 | ПП "Порядок в домі"
|  | 1060 кв.м |  |  | 59.8 | 81.5
62 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 24 буд. | 194 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 194 | ПП "Порядок в домі"
|  | 262 м.п |  |  | 78 | 116
63 | Ремонт елеваторних вузлів (запірної арматури) | 10 буд. | 14 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 14 | ПП "Порядок в домі"
|  | 10 шт. |  |  | 7.8 | 6.2
64 | Ремонт електрощитових | 6 буд. | 24 |  |  |  |  | до 10.10.2019р |  |  | 24 | ПП "Порядок в домі"
|  | 8 шт. |  |  | 4 | 20
65 | Ремонт електромереж | 4 буд. | 3 |  |  |  |  | до 10.10.2019р |  |  | 3 | ПП "Порядок в домі"
|  | 30 м. |  |  | 2 | 1
66 | Утеплення інженерних мереж | 13 буд | 6.3 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 6.3 | ПП "Порядок в домі"
|  | 40 м.п |  |  |  | 6.3
67 | Ремонт оголовків димовентканалів | 2 шт. | 3 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 3 | ПП "Порядок в домі"
[5 empty] | 1.5 | 1.5
68 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 9 буд | 2.1 |  |  |  |  | до 01.10.2019 р |  |  | 2.1 | ПП "Порядок в домі"
|  | 11 шт. |  |  | 0.9 | 1.2
69 | Утеплення підвальних приміщень | 8 буд | 3.5 |  |  | 3.5 |  | до01.10.2019р. |  |  | 3.5
70 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 20 шт. | 4 |  |  |  | 4 | до 01.10.2019р |  |  | 4 | ПП "Порядок в домі"
71 | Заготівля посипочного матеріалу | 30 м.куб | 14.5 |  |  | 14.5 |  | до 01.10.2019р. |  |  | 14.5 | П "Порядок в домі"
| Разом по ПП "Порядок в домі" (17): |  | 486.1 | 0 | 189.3 | 292.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 486.1
ПП "Житлосервіс"
72 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 2 буд. | 13.3 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 13.3 | ПП "Житлосервіс"
|  | 80 м.п |  |  | 10 | 3.3
73 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 1 буд. | 6 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 6 | ПП "Житлосервіс"
|  | 10 м.п |  |  | 6
74 | Ремонт покрівель | 2 буд. | 30 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 30 | ПП "Житлосервіс"
|  | 360 кв.м |  |  | 15 | 15
75 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 2 буд. | 6 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 6 | ПП "Житлосервіс"
|  | 40 м.п |  |  |  | 6
76 | Ремонт електрощитових | 2 буд. | 6 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 6 | ПП "Житлосервіс"
|  | 2 шт. |  |  | 6
77 | Утеплення підвальних приміщень | 1буд | 0.5 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  |  | ПП "Житлосервіс"
[6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
78 | Утеплення інженерних мереж ЦО | 2 буд | 1.6 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 1.6 | ПП "Житлосервіс"
|  | 60 м.п |  |  | 1.6
79 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 6 буд | 85.47 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 85.47 | ПП "Житлосервіс"
|  | 6 шт. |  |  | 1.47 | 84
80 | Ремонт сходових клітин | 1 буд. | 10 |  |  | 10 |  | до 01.10.2019р. |  |  | 10 | ПП "Житлосервіс"
81 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 12 шт. | 4 |  |  | 4 |  | до 01.10.2019р |  |  | 4 | ПП "Житлосервіс"
82 | Заготівля посипочного матеріалу | 40 м.куб | 20 |  |  | 20 |  | до 01.10.2019р. |  |  | 20 | ПП "Житлосервіс"
| Разом по ПП "Житлосервіс": |  | 182.87 | 0 | 40.07 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.87
ПП "Ремжитлосервіс"
83 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 4 буд. | 6 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 6 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 56 м.п |  |  | 2.6 | 3.4
84 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 25 буд. | 39.1 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 39.1 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 207 м.п |  |  | 11.1 | 28
85 | Ремонт елеваторних вузлів | 12 буд. | 6.3 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 6.3 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 12 шт. |  |  | 2.4 | 3.9
86 | Підготовка систем централізованого опалення | 37 буд. | 45.4 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 45.4 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 37 шт. |  |  |  | 45.4
87 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 4 буд. | 8.1 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 8.1 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 55 м.п |  |  | 3.9 | 4.2
88 | Ремонт електрощитових | 7 буд. | 5.6 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 5.6 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 7 шт. |  |  | 1.8 | 3.8
89 | Ремонт та часткова заміна електричних мереж | 6 буд. | 2.7 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 2.7 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 44 м/п. |  |  | 1.7 | 1
90 | Ремонт покрівель | 23 буд. | 40.2 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 40.2 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 725 кв.м |  |  | 21.9 | 18.3
91 | Ремонт оголовків димовентканалів | 4 буд. | 2.9 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 2.9 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 12 огол. |  |  | 1 | 1.9
92 | Утеплення підвальних приміщень | 5 буд | 5.1 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 5.1 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 5 шт. |  |  |  |  | 5.1
93 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 14буд | 3.9 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 3.9 | ПП "Ремжитлосервіс"
|  | 14 шт. |  |  | 1.9 | 2
94 | Скління вікон та дверей | 6 буд. | 3.5 |  | 3 | 0.5 |  | до 01.10.2019р |  |  | 3.5
95 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 18 шт. | 1.5 |  | 0.5 | 1 |  | до 01.10.2019р |  |  | 1.5 | ПП "Ремжитлосервіс"
96 | Заготівля посипочного матеріалу | 15 м. куб. | 6 |  |  | 6 |  | до 01.10.2019р |  |  | 6 | ПП "Ремжитлосервіс"
| Разом по ПП "Ремжитлосервіс": |  | 176.3 | 0 | 51.8 | 119.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 176.3
ПП "Регіон-Центр"
97 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 2 буд. | 2.7 |  | 2.7 |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 2.7 | ПП "Регіон-Центр"
34 м.п
98 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 6 буд. | 11.8 |  | 11.8 |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 11.8 | ПП "Регіон-Центр"
26 м.п
99 | Ремонт покрівель | 31 буд. | 48.5 |  | 23.8 |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 48.5 | ПП "Регіон-Центр"
|  | 2300 кв.м |  |  |  | 24.7
100 | Ремонт оголовків димовентканалів | 5 буд. | 11 |  | 7 |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 11 | ПП "Регіон-Центр"
|  | 11 огол.. |  |  |  | 4
101 | Ремонт електрощитових | 13 буд. | 14.6 |  | 9.4 | 5.2 |  | до 01.10.2019р |  |  | 14.6 | ПП "Регіон-Центр"
14 шт.
102 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 18 буд | 10.41 |  |  | 5.2 |  | до 01.10.2019р |  |  | 10.41 | ПП "Регіон-Центр"
|  | 32 шт. |  |  | 5.21
103 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 30 шт. | 5 |  |  |  | 5 | до 01.10.2019р |  |  | 5 | ПП "Регіон-Центр"
104 | Заготівля посипочного матеріалу | 30 м.куб | 13 |  |  | 13 |  | до 01.10.2019р |  |  | 13 | ПП "Регіон-Центр"
| Разом по ПП "Регіон-Центр": |  | 117.01 | 0 | 59.91 | 52.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 117.01
ПП "Санітарія"
105 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 10 буд. | 7.1 |  |  |  |  | до 10.10.2019р |  |  | 7.1 | ПП "Санітарія"
|  | 50 м.п |  |  | 3.3 | 3.3 | 0.5
106 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 9 буд. | 7.9 |  |  |  |  | до 10.10.2019р |  |  | 7.9 | ПП "Санітарія"
|  | 60м.п |  |  | 3.95 | 3.95
107 | Ремонт покрівель | 8 буд. | 4.8 |  |  |  |  | до 10.10.2019р |  |  | 4.8 | ПП "Санітарія"
|  | 70 кв.м |  |  | 2 | 2.8
108 | Ремонт оголовків димовентканалів | 3 буд. | 3.7 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 3.7 | ПП "Санітарія"
|  | 5 огол.. |  |  | 1.5 | 2.2
109 | Ремонт електрощитових | 3 буд. | 2.8 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 2.8 | ПП "Санітарія"
|  | 3 шт. |  |  | 1.4 | 1.4
110 | Утеплення інженерних мереж | 5буд | 1.5 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 1.5 | ПП "Санітарія"
|  | 75 м.п |  |  |  | 1.5
111 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 28 шт. | 1.8 |  |  | 1.8 |  | до 01.10.2019р |  |  | 1.8 | ПП "Санітарія"
112 | Заготівля посипочного матеріалу | 28 м.куб | 6.16 |  |  | 6.16 |  | до 01.10.2019р |  |  | 6.16 | ПП "Санітарія"
| Разом по ПП "Санітарія": |  | 35.76 | 0 | 12.15 | 23.11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 35.76
ПП "Чернівцікомунбуд"
113 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 6 буд. | 9.5 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 9.5 | ПП "Чернівцікомунбуд"
|  | 35 м.п |  |  | 4.5 | 5
114 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 8 буд. | 9.7 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 9.7 | ПП "Чернівцікомунбуд"
|  | 45 м.п |  |  | 4.7 | 5
115 | Ремонт покрівель | 20 буд. | 18.7 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 18.7 | ПП "Чернівцікомунбуд"
|  | 40 кв.м |  |  | 10.7 | 8
116 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 6 буд. | 7.5 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 7.5 | ПП "Чернівцікомунбуд"
|  | 20 м.п. |  |  |  | 7.5
117 | Ремонт оголовків димовентканалів | 4 буд. | 10.6 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 10.6 | ПП "Чернівцікомунбуд"
|  | 7 огол.. |  |  |  | 10.6
118 | Ремонт електрощитових | 6 буд. | 9.8 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 9.8 | ПП "Чернівцікомунбуд"
|  | 6 шт. |  |  | 2.8 | 7
119 | Утеплення інженерних мереж | 9 буд | 4.9 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 4.9 | ПП "Чернівцікомунбуд"
|  | 100 м.п |  |  |  | 4.9
120 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 10 буд | 8.9 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 8.9 | ПП "Чернівцікомунбуд"
|  | 30 шт. |  |  |  | 8.9
121 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 10 шт. | 3.4 |  |  | 3.4 |  | до 01.10.2019р |  |  | 3.4 | ПП "Чернівцікомунбуд"
122 | Заготівля посипочного матеріалу | 10 м.куб | 4 |  |  | 4 |  | до 01.10.2019р |  |  | 4 | ПП "Чернівцікомунбуд"
| Разом по ПП "Чернівцікомунбуд": |  | 87 | 0 | 22.7 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87
ТзОВ "Вайт-Лаіонс" та ТзОВ "ТД Укрвторресурс"
123 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 11 буд. | 14.3 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 14.3 | ТзОВ "Вайт-Лаіонс"
|  | 70 м.п |  |  | 8.2 | 6.1
124 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 10 буд. | 17.8 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 17.8 | ТзОВ "Вайт-Лаіонс"
|  | 44 м.п |  |  | 8.8 | 9
125 | Ремонт покрівель | 6 буд. | 46.8 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 46.8 | ТзОВ "Вайт-Лаіонс"
|  | 79,5 кв.м |  |  | 29 | 17.8
126 | Підготовка будинків до прийому теплоносія (ремонт елеваторних вузлів) | 22 буд. | 15 | [8 empty] | ТзОВ "Вайт-Лаіонс"
|  | 29 шт. |  |  |  | 15 |  | до 01.10.2019р. |  |  | 15
127 | Ремонт та заміна внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 4 буд. | 5.6 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 5.6 | ТзОВ "Вайт-Лаіонс"
|  | 18 м.п |  |  | 3.6 | 2
128 | Ремонт оголовків димовентканалів | 6 буд. | 15.3 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 15.3 | ТзОВ "Вайт-Лаіонс"
|  | 10 огол.. |  |  | 7.5 | 7.8
129 | Ремонт електрощитових | 8 буд. | 29.2 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 29.2 | ТзОВ "Вайт-Лаіонс"
|  | 8 шт. |  |  |  | 29.2
130 | Утеплення підвальних приміщень | 10 буд | 39.1 |  |  |  |  | до 15.10.2019р |  |  | 39.1 | ТзОВ "Вайт-Лаіонс"
|  | 24 шт. |  |  |  | 39.1
131 | Утеплення інженерних мереж | 10 буд | 22.8 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 22.8 | ТзОВ "Вайт-Лаіонс"
|  | 112 м.п. |  |  |  | 22.8
132 | Ремонт вхідних дверей та вікон | 18 буд | 28.1 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 28.1 | ТзОВ "Вайт-Лаіонс"
|  | 42 шт. |  |  |  | 28.1
133 | Заготівля посипочного матеріалу | 80 м.куб | 53 |  |  | 53 |  | до 01.10.2019р |  |  | 53 | ТзОВ "Вайт-Лаіонс"
| Разом по ТзОВ "Вайт-Лаіонс" та ТзОВ "ТД Укрвторресурс": |  | 287 | 0 | 57.1 | 229.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287
КП "Чернівціміськліфт"
134 | Заготовка піску для посипання території в зимовий період | 3 м.куб | 1 |  |  | 1 |  | до 01.10.2019р. |  |  | 1 | КП "Чернівціміськліфт"
135 | Утеплення дверей і вікон на виробничій базі та опорних дільницях |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | до 01.10.2019р. |  |  | 0.5 | КП "Чернівціміськліфт"
136 | Забезпечення робітників матеріалами, спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту |  | 9.8 |  | 2.2 | 4 | 3.6 | до 01.10.2019р. |  |  | 9.8 | КП "Чернівціміськліфт"
137 | Проведення ревізії ходової частини наявного автотранспорту | 5 одиниць | 12 |  |  | 12 |  | до 01.10.2019р. |  |  | 12 | КП "Чернівціміськліфт"
| Разом по КП "Чернівціміськліфт": |  | 23.3 | 0 | 2.2 | 17.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 23.3
МКП "Чернівціспецкомунтранс"
138 | Ремонт та підготовка спецавтотранспорту | 3 од. | 140 |  | 30 | 70 | 40 | до 01.11.2019 р. |  |  | 140 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
139 | Підготовка рухомого складу задіяного на сміттєзвалищі | 3 од. | 780 |  | 150 | 350 | 280 | до 30.11.2019 р. |  |  | 780 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
140 | Заготовка посипочного матеріалу | 2 т. | 4 |  |  | 4 |  | до 01.11.2019 р. |  |  | 4 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
141 | Підготовка необхідного інвентаря для чистки тереторії від снігу | 5 шт. | 0.8 |  |  |  | 0.8 | до 01.11.2019 р. |  |  | 0.8 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
142 | Обслуговування котлів опалення | 2 од. | 7 |  | 3.5 | 3.5 |  | до 01.10.2019р. |  |  | 7 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
143 | Підготовка вогнегасників та аптечок (повірка, поновлення) | 6 шт. | 1.5 |  |  |  | 1.5 | до 01.11.2019 р. |  |  | 1.5 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
144 | Забезпечення працівників зимовим одягом, взуттями | 12 шт. (ком.) | 20 |  |  | 10 | 10 | до 30.11.2019р. |  |  | 20 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
145 | Придбання тракторних шин 530*610 для бульдозера Т - 150 на сміттєзвалищі | 4 шт. | 49 |  |  | 24.5 | 24.5 | до 30.11.2019р. |  |  | 49 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
146 | Забезпечення полігону ТПВ (сміттєзвалища) піщано-соляною сумішю | 5 куб. м. | 8 |  |  | 8 |  | до 01.10.2019р. |  |  | 8 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
147 | Забезпечення підприємства дровами для опалювання | 40 куб. м. | 40 |  | 20 | 20 |  | до 30.10.2019р. |  |  | 40 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
148 | Підготовка до зими водогрійки | 1 од. | 3 |  |  | 3 |  | до 01.11.2019р. |  |  | 3 | МКП "Чернівціспец-комунтранс"
| Разом по МКП "Чернівціспецкомунтранс": |  | 1053.3 | 0 | 203.5 | 493 | 356.8 | 0 | 0 | 0 | 1053.3
Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство
149 | Створення запасу протибуксівних матеріалів: | [6 empty] | до 25.11.2019р. |  |  |  | ЧМКПШЕП
| піску (гранвідсіву) | 4340 м3 | 3220 |  |  |  | 3220 |  |  |  | 3220
| солі | 2000 тн. | 3360 |  | 1635 |  | 1725 |  |  |  | 3360
| суміш | 0 | 0 | [7 empty] | 0
150 | Придбання пально-мастильних матеріалів (недоторканий запас) | [6 empty] | до 05.10.2019р. |  |  |  | ЧМКПШЕП
| бензину | 5 тн. | 190 |  |  | 190 |  |  |  |  | 190
| дизельного палива | 5 тн. | 170 |  |  | 170 |  |  |  |  | 170
| масел | 1,5 тн. | 73.66 |  |  | 73.66 |  |  |  |  | 73.66
151 | Ремонт спецавтодорожної техніки, в т.ч.: | 39 од. | 750 |  |  | 750 |  | до 05.10.2019р. |  |  | 750 | ЧМКПШЕП
| снігоприбиральних машин ПМ-130 | 7 од.
| VAN Part Ranger | 1 од.
| піскорозкидачів МДК, ПР, IVEKO | 15 од.
| екскаваторів | 4 од.
| навантажувачів "Амкадор" | 2 од.
| навантажувачів Т-156 | 1 од.
| снігонавантажувач КО-206А | 1 од.
| автогрейдерів | 4 од.
| тракторів з відвалом Т-150 | 2 од.
| тракторів МТЗ-80 /щітка, відвал/ | 2 од.
152 | Ремонт побутових приміщень |  | 20 |  |  | 20 |  | до 01.11.2019р. |  |  | 20 | ЧМКПШЕП
| Разом по МКП "МіськШЕП": |  | 7783.66 | 0 | 1635 | 1203.66 | 4945 | 0 | 0 | 0 | 7783.66
КП "Чернівецьке тролейбусне управління"
153 | Середній ремонт тролейбусів | 4од. | 370 |  |  |  |  | до 01.10.2019р |  |  | 370 | КП ЧТУ
[5 empty] | 185 | 185
154 | Поточний ремонт контактно-кабельної мережі | 4 км | 600 |  |  |  |  | до 01.10.2019 р |  |  | 600 | КП ЧТУ
[5 empty] | 300 | 300
155 | Загальні обсяги коштів на підготовку об'єктів міськелектротранспорту | 90 од | 700 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  |  | 700 | КП ЧТУ
[5 empty] | 280 | 420
| Разом по КП "Чернівецьке тролейбусне управління": |  | 1670 | 0 | 765 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670
МКП "Міськсвітло"
156 | Заміна фізично зношених та монтаж світильників | 250 шт | 425 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  | 425 |  | МКП "Міськсвітло"
[5 empty] | 170 | 170 | 85
157 | Поточний ремонт пультів включення з/о И-710 | 30 шт | 35 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  | 35 |  | МКП "Міськсвітло"
[5 empty] | 17.5 | 17.5
158 | Ревізія готовності приладів контролю за витратами електроенергії (повірка) | 49 шт | 67.473 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  | 67.47 |  | МКП "Міськсвітло"
[5 empty] | 27.54 | 39.933
159 | Заміна повітрянихх ліній ПЛ на самонесучий повітряний провід типу СІПт | 10 км | 330 |  |  |  |  | до 01.10.2019р. |  | 330 |  | МКП "Міськсвітло"
[5 empty] | 148.5 | 148.5 | 33
160 | Ремонт адміністративно-виробничої будівлі (побілка приміщень та заміна вікон - 36 шт.) | 36 шт. | 210 |  |  | 210 |  | до 01.10.2019р. |  | 210 |  | ДЖКГ
161 | Придбання шин для автотранспорту | 4 шт | 10 |  |  | 5 | 5 | до 01.10.2019р. |  | 10 |  | ДЖКГ МКП "Міськсвітло"
162 | Ремонт та налагодження системи опалення приміщень адміністративно виробничої будівлі |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  | до 01.10.2019р |  | 1.2 |  | МКП "Міськсвітло"
163 | Підготовка автомобільного транспорту (придбання запчастин та проведення ремонту) | 9 од. | 38 |  | 16 | 16 | 6 | до 01.10.2019р. |  |  | 38 | МКП "Міськсвітло"
| Разом по МКП "Міськсвітло": |  | 1116.673 | 0 | 379.54 | 608.133 | 129 | 0 | 0 | 1078.67 | 38
МКП "АДС-80"
164 | Ремонт побутових приміщень |  | 8 |  |  | 4 | 4 | до 10.10.2019р. |  |  | 8 | АДС
165 | Капітальний ремонт електропроводки та оздоблювальний ремонт в гаражах І та ІІ боксах |  | 12 |  |  | 6 | 6 | до 10.10.2019р. |  |  | 12 | АДС
166 | Капітальний ремонт електропроводки та оздоблювальний ремонт в майстерні |  | 8 |  |  | 4 | 4 | до 10.10.2019р. |  |  | 8 | АДС
| Разом по МКП "АДС-080": |  | 28 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28
КП "Трест зеленого господарства та протизсувних робіт"
167 | Вирубка аварійних дерев по місту | 350 шт | 1437.1 |  |  |  |  | постійно |  | 1437.1 |  | Трест ЗГ та ПЗР
|  |  |  | 390.1 | 205.3 | 205.3 | 636.4
168 | Забезпечення наявності дров (для опалення побутових приміщень і прохідних) по вул.Комунальників, 6 | 100 скл.м | 10 |  | 5 | 5 |  | до 01.11.2019р. |  |  | 10 | Трест ЗГ та ПЗР
168 | Підготовка до роботи газових котлів. Очистка димоходів, перевірка їх справності. | 8 шт. | 8 |  |  | 8 |  | до 30.09.2019р. |  |  | 8 | Трест ЗГ та ПЗР
168 | Забезпечення робітників зимовим спецодягом, згідно з нормами |  | 50 |  | 10 | 40 |  | до 01.11.2019р. |  |  | 50 | Трест ЗГ та ПЗР
168 | Забезпечення робітників підприємства необхідним інвентарем для очистки території від снігу (лопати, ломи тощо). | 50 шт. | 10 |  |  | 10 |  | до 01.10.2019р. |  |  | 10 | Трест ЗГ та ПЗР
168 | Придбання зимового дизельного пального для роботи автокрана та тракторів при низьких температурах. | 1000 л | 28 |  |  |  | 28 | до 01.11.2019р. |  |  | 28 | Трест ЗГ та ПЗР
169 | Підготовка автотранспорту та боксів. |  | 80 |  | 30 | 50 |  | до 01.11.2019р. |  |  | 80 | Трест ЗГ та ПЗР
170 | Заготівля посипочного матеріалу на територію тресту | 15 т | 26 |  |  | 26 |  | до 01.10.2019р. |  |  | 26 | Трест ЗГ та ПЗР
171 | Ремонт адміністративних та побутових приміщень на вул. Комунальників, 6 |  | 100 |  | 50 | 50 |  | до 01.11.2019р. |  |  | 100 | Трест ЗГ та ПЗР
| Разом по КП "Трест зеленого господарства та протизсувних робіт": |  | 1749.1 | 390.1 | 300.3 | 394.3 | 664.4 | 0 | 0 | 1437.1 | 312
КП "Чернівціводоканал"
172 | Заміна аварійних водопровідних | [6 empty] | згідно |  |  |  | КП "Чернівці -
| мереж на поліетиленові, | 2700пм | 1755 | 185.25 | 715 | 432.25 | 422.5 | по графіку |  |  | 1755 | водоканал"
| полівінілхлоридні труби | 275 пм | 1715 |  | 500 | 1015 | 200 | 2019 року |  | 1715 |  | підряд
173 | Заміна та кап.ремонт засувок | [6 empty] | згідно |  |  |  | КП "Чернівці -
| на водопровіднихмережах | 45 шт | 60.75 | 6.75 | 27 | 20.25 | 6.75 | графіку 2019 р |  |  | 60.75 | водоканал"
174 | Заміна та капітальний ремонт | [6 empty] | згідно |  |  |  | КП "Чернівці -
| пожежних гідрантів на мережах | 65шт. | 97.5 | 15 | 30 | 37.5 | 15 | припису МНС |  |  | 97.5 | водоканал"
175 | Промивання та прочищення | [6 empty] | протягом |  |  |  | КП "Чернівці -
| приймальних камер КНС,колодязів, | 8000 пм. | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2019 року |  |  | 200 | водоканал"
| колекторів та каналізаційних мереж | 20 шт. | [9 empty] | підряд
176 | Заміна аварійних мереж | [6 empty] | згідно |  |  |  | КП "Чернівці -
| водовідведення | 465 пм. | 465 | 55 | 150 | 140 | 120 | графіку 2019 р |  |  | 465 | водоканал",
|  | 147 пм. | 754.76 |  | 254.76 | 400 | 100 |  |  | 754.76 |  | підряд
177 | Чистка, промивання відстійників, | [6 empty] | згідно |  |  |  | КП "Чернівці -
| РЧВ на н/ст ІІ підйомів "Вікно" РЧВ" Шубранець" | [6 empty] | графіку |  |  |  | водоканал",
| РЧВ „ Попова ”, | 10 шт | 1071.8 |  | 132 | 241 | 698.8 | до 01.09.19р. |  |  | 1071.8 | підряд
внс "Магала"
178 | Прокачування свердловин на воду | [6 empty] | згідно графіку |  |  |  | КП "Чернівці -
| (внс. Очерет-3, Магала-8, Рогізна, 2, ШК № 34-1 ) | 14шт. | 14 |  | 5 | 9 |  | до 01.10.19.р. |  |  | 14 | водоканал"
179 | Ремонт покрівель над | [10 empty] | КП "Чернівці -
| будівлями, спорудами підприємства. | 6037 м. кв. | 1008 |  | 300 | 608 | 100 |  |  |  | 1008 | водоканал",
180 | Підводно - технічні роботи на н/ст.
| І- го підйому"Митків" водогону | 3 один | 567.31 |  |  | 250 | 317.31 |  |  |  | 567.31 | підряд
"Дністер-Чернівці"
| Разом по КП "Чернівціводоканал": |  | 7709.12 | 312 | 2163.76 | 3203 | 2030.36 | 0 | 0 | 2469.76 | 5239.36
МКП "Чернівцітеплокомуненерго"
181 | Проведення поточного ремонту обладнання котелень | 89 | 1569.9 |  | 784.95 | 784.95 |  |  |  |  | 1569.9 | Начальники служб теплових районів №1, №2, №3, Служба з ОРЕ і КВПтаА підприємства Матусевич В.В., Служба будівництва та ремонту обладнання Собко Р.С.
182 | Ремонт теплової ізоляції надземних трубопроводів та транзитних тепломереж | згідно графіку | 375 |  | 125 | 125 | 125 |  |  |  | 375 | Служба будівництва та ремонту обладнання Собко Р.С. та підрядники
183 | Повірка лічильників та приладів КВПтаА | згідно графіку | 197.22 |  | 98.61 | 98.61 |  |  |  |  | 197.22 | Служба з технічного забезпечення дистанційного керування котельними та обліку ПЕР Величко С.В.
184 | Повірка та ремонт газоаналізаторів | 1 шт. | 33.725 |  |  | 33.725 |  |  |  |  | 33.725 | Заст.Головного інженера Лавус В.Р.
185 | Проведення діагностики, внутрішнього огляду та гідравлічних випробувань котлів спеціалізованою організацією | 24 шт. | 123.8 |  | 61.9 | 61.9 |  |  |  |  | 123.8 | Заст.Гол. інженера, начальники СТР №1, 2, 3
186 | Встановлення IMODів на котельнях | 62 шт. | 600 |  | 300 | 300 |  |  |  | 600 |  | Начальник газової служби Бабюк Ю.В.
187 | Придбання запчастин для автотракторних засобів та технічне обслуговування | 33 од. | 172.9 |  | 86.45 | 86.45 |  |  |  |  | 172.9 | Начальник гаража підприємства Горда П.М.
188 | Отримання дозволів на викиди з джерел (котелень) | 22 од. | 87.6 |  | 43.8 | 43.8 |  |  |  |  | 87.6 | Заст. головного інженера Лавус В.Р.
| Заміна котлів на котельнях, у тому числі | 8 шт. | [9 empty] | Головний інженер,начальники СТР№1,№2,№3
189 | Котельня "Узбецька", вул.Узбецька, 3б 3000кВтх1шт | 1 шт. | 900 |  |  | 900 |  |  |  | 900 |  | Начальник СТР№1 Павук О.М.
190 | Котельня "Дріжджзавод", вул. Галицький шлях, 2 250кВтх2шт | 2 шт. | 460 |  |  | 460 |  |  |  | 460 |  | Начальник СТР№1 Павук О.М.
191 | Котельня "Гімназія №4", вул. Л. Українки, 29 100кВтх2шт | 2 шт. | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В.
192 | Котельня "ДНЗ №6", вул. Главки, 8-10 100кВтх1шт | 1 шт. | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В.
193 | Котельня "Гімназія №2", вул. Шевченка, 31 40кВтх2шт | 2 шт. | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  | Начальник СТР №3 ПалагнюкВ.І.
194 | Ремонт покрівель (дахів) котелень, ЦТП | 4500 кв.м | 1800 |  | 900 | 900 |  |  |  | 1800 |  | Будівельна дільниця підприємства Тимофій-чук В.В. та підрядники
195 | Заміна насосів | 11 шт. | 600 |  | 300 | 300 |  |  |  | 600 |  | Заст. гол. інженера, начальники СТР №1, 2, 3
Служба теплового району №1
196 | Заміна запірної арматури | шт. | 1100 |  | 550 | 550 |  |  |  | 1100 |  | Начальник СТР№1 Павук О.М.
| Капремонт теплових мереж: | [10 empty] | Начальник СТР№1 Павук О.М.
197 | вул.Авангардна,43-57(УТ21Адо УТ21Б) Ду89 | 134 п м | 109.39 |  | 109.39 |  |  |  |  | 109.39 |  | Начальник СТР№1 Павук О.М.
198 | вул.Тисменецька, Ду108 | 102 п м | 119.682 |  | 119.682 |  |  |  |  | 119.682 |  | Начальник СТР№1 Павук О.М.
199 | вул.Руська,211А-УТ32 Ду219 (спіро) | 170 п м | 484.086 |  | 484.086 |  |  |  |  | 484.086 |  | Начальник СТР№1 Павук О.М.
200 | вул.Руська,211А-УТ32 Ду219(ППІ) | 90 п м | 280.759 |  | 280.759 |  |  |  |  | 280.759 |  | Начальник СТР№1 Павук О.М.
201 | вул.Руська,207А Ду219 (територія лікарні Фастівська) | 200 п м | 560.116 |  |  | 560.116 |  |  |  | 560.116 |  | Начальник СТР№1 Павук О.М.
202 | вул.Руська,198Е(УТ13А-УТ13) Ду108 | 160 п м | 171.27 |  |  | 171.27 |  |  |  | 171.27 |  | Начальник СТР№1 Павук О.М.
203 | Ремонт теплових мереж після гідровипробування | згідно актів | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  | Начальник СТР№1 Павук О.М.
Служба теплового району №2
204 | Заміна запірної арматури | шт. | 1200 |  | 600 | 600 |  |  |  | 1200 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В.
205 | Капремонт котла ПТВМ-30 №2 котельні Південна-1 | 1 шт. | 450 |  |  | 225 | 225 |  |  | 450 |  | За результами тендера
206 | Утилізатор для котла ПТВМ-30 №3 котельні "Південна-1" | 1 шт. | 800 |  |  | 800 |  |  |  | 800 |  | За результами тендера
207 | Будівництво модульної котельні з котлами VIESSMANN загал. потужністю 1,5 МВт по вул.Поштовій,3 | 1 шт. | 7000 |  | 1400 | 3500 | 2100 |  |  | 7000 |  | За результами тендера
Капремонт теплових мереж:
208 | Луковецька,29 СК№1(ЗОШ№25) Ду57 | 218 п м | 133.96 |  | 133.96 |  |  |  |  | 133.96 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В.
209 | Луковецька,29-СК№1(навчал.корпус) Ду89 | 146 п м | 120.092 |  | 120.092 |  |  |  |  | 120.092 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В.
210 | вул.Комарова,28 (ВТ122-ВТ128) Ду89 | 146 п м | 120.092 |  | 120.092 |  |  |  |  | 120.092 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В.
211 | ГТП-4Ю (ВТ119-ЗОШ№16) Ду89 | 260 п м | 225.66 |  | 225.66 |  |  |  |  | 225.66 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В.
212 | ГТП-1ю Г.Майдану 77 | 90 п м | 154.72 |  | 154.72 |  |  |  |  | 154.72 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В.
213 | ГТП-2ю Г.Майдану 97 | 50 п м | 85.9556 |  | 85.9556 |  |  |  |  | 85.9556 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В.
214 | Полєтаєва 13 - Полєтаєва 17 | 220 п м | 378.2044 |  | 378.2044 |  |  |  |  | 378.2044 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В.
215 | Г.Майдану,99-ВТ№125-ВТ№127 Ду108 | 120 п м | 122.719 |  | 122.719 |  |  |  |  | 122.719 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В.
216 | ГТП-4Ю-ВТ122 Ду159 | 200 п м | 310.565 |  | 310.565 |  |  |  |  | 310.565 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В.
217 | Г.Майдану,63а ВТ9/1 до Г.Майдану,57а ВТ28 Ду219 | 280п м | 733.534 |  | 733.534 |  |  |  |  | 733.534 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В.
218 | г.Майдану,226а-ВТ77-ВТ77а(Лікарні) Ду219 | 380п м | 988.125 |  |  | 988.125 |  |  |  | 988.125 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В.
219 | ГТП-2ю-ВТ107-ВТ108-ВТ109-ГТП-3ю Ду426 | 430п м | 3391.369 |  |  | 3391.369 |  |  |  | 3391.369 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В.
220 | Незалежності пр.,127а ТК2-ТК40 Ду530 (сталева) | 40п м | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В.
221 | Ремонт теплових мереж після гідровипробування | згідно актів | 308.9 |  |  | 150 | 158.9 |  |  | 308.9 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В.
Служба теплового району №3
222 | Заміна запірної арматури | шт. | 1000 |  | 500 | 500 |  |  |  | 1000 |  | СТР №3 підприємства, ПалагнюкВ.І.
223 | Утилізатор для котла ПТВМ-30 №5 котельні "Південна-3" | 1шт. | 800 |  |  | 800 |  |  |  | 800 |  | За результами тендера
Капремонт теплових мереж:
224 | ТК59-ж/б Головна,279г Ду89 | 120 п м | 122.986 |  | 122.986 |  |  |  |  | 122.986 |  | Начальник СТР №3 ПалагнюкВ.І.
225 | ТК69-ж/б Головна,279б Ду57 | 102 п м | 66.671 |  | 66.671 |  |  |  |  | 66.671 |  | Начальник СТР №3 ПалагнюкВ.І.
226 | ТК68-ТК69 Ду108 | 42 п м | 60.677 |  | 60.677 |  |  |  |  | 60.677 |  | Начальник СТР №3 ПалагнюкВ.І.
227 | Міська поліклініка №2 ввод Ду 89 | 120 п м | 104.421 |  | 104.421 |  |  |  |  | 104.421 |  | Начальник СТР №3 ПалагнюкВ.І.
228 | Міск.поліклініка П.Кільцева,8а ввод Ду89 | 118 п м | 99.443 |  | 99.443 |  |  |  |  | 99.443 |  | Начальник СТР №3 ПалагнюкВ.І.
229 | котельня ЗОШ№32-ліцей Ду108 | 150 | 184.061 |  | 184.061 |  |  |  |  | 184.061 |  | Начальник СТР №3 ПалагнюкВ.І.
230 | ТК№64-ТК365 Ду108 | 116п м | 166.092 |  |  | 166.092 |  |  |  | 166.092 |  | Начальник СТР №3 ПалагнюкВ.І.
231 | ТРП№8- ТК59 Ду159 | 62 п м | 149 |  | 149 |  |  |  |  | 149 |  | Начальник СТР №3 ПалагнюкВ.І.
232 | ТК59-ТК60 Ду159 | 66 п м | 129.279 |  | 129.279 |  |  |  |  | 129.279 |  | Начальник СТР №3 ПалагнюкВ.І.
233 | Котельня Південна-3 Ду530 | 80 п м | 1161.869 |  |  | 1161.869 |  |  |  | 1161.869 |  | Начальник СТР №3 ПалагнюкВ.І.
234 | Ремонт теплових мереж після гідровипробування | згідно актів | 210 |  |  | 210 |  |  |  | 210 |  | Начальник СТР №3 ПалагнюкВ.І.
| Разом по МКП "Чернівцітеплокомуненерго" |  | 30823.843 | 0 | 10046.667 | 18168.276 | 2608.9 |  | 0 | 28263.698 | 2560.145
КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
235 | Проведення поточного ремсонту ШЗПС, РД-1, перону згідно Акту сертифікаційної перевірки аеродрому від 22.03.2012р. Та Акту дефектів від 24.03.2014р. | ШЗПС - 20100кв.м. Перон - 6825кв.м.; Sзар. -26925кв.м. | 25000 |  | 25000 |  |  | до 01.07.2019р. |  | 25000 |  | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
236 | Поновлення макування на ШЗПС та пероні | 1200 кв.м. | 42 |  |  |  | 42 | до 13.11.2019р. |  |  | 42 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
237 | Придбання реагенту Runwey Guard NX | 20 т. | 600 |  |  |  | 600 | до 01.11.2019р. |  |  | 600 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
238 | Проведення покосу трав | 80 га. | 16 |  |  | 16 |  | до 01.09.2019р. |  |  | 16 | Аеропорт
239 | Придбання аеродромного котла | 1шт. | 800 |  |  |  | 800 | до 01.09.2019р. |  |  | 800 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
240 | Регламентні роботи газового обладнання | 5 шт. | 43 |  |  |  | 43 | до 15.10.2019р. |  |  | 43 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
241 | Заміна віконних та дверних блоків | 61 шт. | 350 |  |  | 350 |  | до 01.10.2019р. |  |  | 350 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
242 | Закупівля природного газу | 40 тис. куб. м. | 600 | 600 |  |  |  | до 01.04.2019р. |  |  | 600 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
243 | Закупівля паливних брикетів | 20 т. | 90 |  |  | 90 |  | до 25.08.2019р. |  |  | 90 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
244 | Закупівля кам'яного вугілля | 20 т. | 150 |  |  | 150 |  | до 25.08.2019р. |  |  | 150 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
245 | Придбання протильодотворної рідини "Safewing MP II FLIGHT" | 9150 кг. | 576.45 |  |  | 576.45 |  | до 30.09.2019р. |  | 576.45 |  | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці"
| Разом по КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці": |  | 28267.45 | 600 | 25000 | 1182.45 | 1485 |  | 0 | 25576.45 | 2691
Управління охорони здоров'я міської ради
246 | Поточний ремонт та підготовка системи опалення, електрозабезпечення, водопостачання та каналізації | Системи всіх лікувальних закладів | 493.3 |  | 131.1 | 310.7 | 51.5 | до 01.10.2019р |  | 232.6 | 260.7 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності
247 | Підготовка котелень та топочних до опалювального сезону. Сервісне обслуговування котлів, перевірка, частковий ремонт, заміна, наладка автоматики котлів та газових систем | 9 закладів | 61.38 |  | 16.38 | 45 |  | до 01.10.2019р |  | 52.1 | 9.28 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності
248 | Проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень лікувально-профілактичних закладів |  | 784.6 |  | 270 | 500.6 | 14 | до 15.10.2019р |  |  | 784.6 | Міські лікарні № 1,2,3,4, пологовий будинок № 2, міські поліклініки № 2,3
249 | Підготовка всіх транспортних засобів до роботи в зимових умовах | Автомобілі | 45 |  | 10 | 17.6 | 17.4 | Січень-грудень 2019р |  | 6.1 | 38.9 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності
250 | Перевірка та підго- | 8 шт | 25.8 | 5 | 10 | 5 | 5.8 | Січень-грудень 2019р |  | 22.8 | 3 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності
товка резервних
джерел електропо-стачання,створення необхідного запасу пального в:
міських лікарнях № 1,2,3,4
- пологових будинках №1,2
-міській дитячій лікарні;
251 | Проведення ремонту дахів, заміна жолобів та водостічних труб | Частково | 35.2 |  | 35.2 |  |  | до 10.10.2019р |  |  | 35.2 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності
| Разом по управлінню охорони здоров'я: |  | 1445.28 | 5 | 472.68 | 878.9 | 88.7 | 0 | 0 | 313.6 | 1131.68
Управління по фізичній культурі та спорту міської ради
252 | Повірка лічильників води, газу, електроенергії | 10 шт. | 4.5 |  | 1.8 | 2.7 |  | до 01.09.2019р. |  | 4.5 |  | Ясенецький І.О. Крафт Ю.Р.
253 | Техобслуговування димовентиляційних каналів | 8 шт. | 3.5 |  |  | 3.5 |  | до 01.09.2019р. |  | 3.5 |  | Ясенецький І.О. Крафт Ю.Р.
254 | Налагодження та пуск автоматики безпеки опалювальних котлів | 9 шт. | 12 |  |  | 12 |  | до 01.09.2019р. |  | 12
Ясенецький І.О. Крафт Ю.Р.
255 | Поточний ремонт газового обладнання (ГРП, ШГРП, ДКРТ) | 4 шт. | 15.9 |  |  | 15.9 |  | до 01.09.2019р. |  | 15.9 |  | Ясенецький І.О. Крафт Ю.Р.
256 | Послуги з надання в експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи | 2 | 4.5 |  |  | 4.5 |  | до 01.09.2019р. |  | 4.5 |  | Ясенецький І.О. Крафт Ю.Р.
257 | Встановлення металпластикових вікон в спортивному залі по вул. Південно-Кільцевій, 5 | 7 | 50.3 |  | 50.3 |  |  | до 01.07.2019р. |  | 50.3 |  | Ясенецький І.О.
| Разом по управлінню фізичної культури та спорту: |  | 90.7 | 0 | 52.1 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 0
Управління освіти міської ради
258 | Проведення поточного ремонту в закладах освіти | 98 закладів | 4448.4 | 144.4 | 1800 | 2000 | 504 | до 01.12.2019р. |  | 4448.4 |  | Управління освіти міської ради
259 | Повірка лічильників тепла | 27 закладів | 169 |  | 100 | 69 |  | до 01.10.2019р. |  | 169 |  | Управління освіти міської ради
260 | Зрізка дерев в ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ, ДЮСШ | 22 закладів | 180 |  |  |  | 180 | до 01.12.2019р. |  | 180
261 | Обробка горищ в ЗОШ і ДНЗ | закладів | 1707.6 |  |  | 1707.6 |  | до 01.10.2019р |  | 1707.6 |  | Управління освіти міської ради
262 | Технічне обслуговування теплових лічильників | 46 закладів | 71.9 |  |  | 71.9 |  | до 01.10.2019р |  | 71.9 |  | Управління освіти міської ради
263 | Перезарядка вогнегасників в закладах освіти | 1360 шт. | 189.9 |  | 84.5 | 60.7 | 44.7 | до 01.12.2019р. |  | 189.9 |  | Управління освіти міської ради
264 | Збільшення потужностей електричних мереж в ДНЗ і ЗОШ | 9 закладів. | 2324 |  |  | 2324 |  | до 01.10.2019р. |  | 2324 |  | Управління освіти міської ради
265 | Всановлення протипожежних люків та дверей в ЗОШ, ДНЗ, ПНЗ |  | 862 |  |  | 862 |  | до 01.10.2019р. |  | 862 |  | Управління освіти міської ради
266 | Встановлення огороджувальних конструкцій по периметру даху в ДНЗ |  | 150 |  | 150 |  |  | до 01.08.2019р. |  | 150 |  | Управління освіти міської ради
267 | Технічне обслуговування колекторів, теплових насосів, геліообладнання | 3 заклади | 40 |  | 40 |  |  | до 01.08.2019р |  | 40
268 | Встановлення пожежної сигналізації в ЗОШ, ДНЗ | 34 заклади | 9642.1 |  |  | 9642.1 |  | до 01.10.2019р. |  | 9642.1 |  | Управління освіти міської ради
269 | Технічне обслуговування протипожежної сигналізації в ЗОШ, ДНЗ |  | 140.8 |  | 70.2 | 70.6 |  | до 01.10.2019р. |  | 140.8 |  | Управління освіти міської ради
| Разом по управлінню освіти: |  | 19925.7 | 144.4 | 2244.7 | 16807.9 | 728.7 |  |  | 19925.7
| Всього: |  | 104181.861 | 1451.5 | 44241.282 | 45409.634 | 13079.445 |  |  | 79155.678 | 25026.18
Примітка: Відповідно до листа від 05.04.2019р. № 05/01-30/162 управління культури Чернівецької міської ради проінформовано департамент житлово-комунального господарства міської ради, що коштів для об'єктів підпорядкованих управлінню культури для проведення даних заходів на даний час не виділено.
Секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради А. Бабюк