## Загальні заходи
Додаток до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради 08.10.2019 № 581/21
Інформація
про хід виконання заходів з підготовки господарства м. Чернівців
до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 року (станом на 30.09.2019р).
№ | Зміст заходів | Обсяги виконання на рік | Попередня вартість, тис.грн. | Термін виконання | Джерела фінансування, в тис.грн. |  |  | Виконавець | Профінансовано, в тис.грн. |  |  | Фактично виконано (%)
з/п |  |  |  |  | державний бюджет | міський бюджет | власні кошти |  | державний бюджет | міський бюджет | власні кошти
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
КЖРЕП № 4
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 30 буд. | 35 | до 01.10.2019р. |  |  | 35 | КЖРЕП № 4 |  |  | 35 | 100%
175 м.п
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 25 буд. | 22.4 | до 01.10.2019р. |  |  | 22.4 | КЖРЕП № 4 |  |  | 22 | 100%
140 м.п
3 | Ремонт покрівель | 23 буд. | 52.4 | до 01.10.2019р. |  |  | 52.4 | КЖРЕП № 4 |  |  | 52.5 | 100%
700 кв.м
4 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опаленя | 23 буд. | 39 | до 01.10.2019р. |  |  | 39 | КЖРЕП № 4 |  |  | 37 | 100%
195 м.п
5 | Ремонт оголовків димовентканалів | 7 буд. | 15.6 | до 01.10.2019р. |  |  | 15.6 | КЖРЕП № 4 |  |  | 16 | 100%
17 огол.
6 | Ремонт електрощитових | 8 буд. | 28 | до 01.10.2019р. |  |  | 28 | КЖРЕП № 4 |  |  | 26.5 | 100%
10 шт.
7 | Ремонт та заміна електромереж | 28 буд | 10.2 | до 01.10.2019р. |  |  | 10.2 | КЖРЕП № 4 |  |  | 10 | 100%
950 м.п.
8 | Утеплення підвальних приміщень | 41 буд | 4.6 | до 01.10.2019р. |  |  | 4.6 | КЖРЕП № 4 |  |  | 0 | 0%
41шт.
9 | Утеплення інженерних мереж | 5 буд | 5 | до 01.10.2019р. |  |  | 5 | КЖРЕП № 4 |  |  | 4.5 | 100%
5 м.п.
10 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 48 буд | 25.2 | до 01.10.2019р. |  |  | 25.2 | КЖРЕП № 4 |  |  | 25 | 100%
56 шт.
11 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 55 шт. | 5.2 | до 01.10.2019р. |  |  | 5.2 | КЖРЕП № 4 |  |  | 5 | 100%
12 | Заготівля посипочного матеріалу | 40 м.куб | 19 | до 01.10.2019р. |  |  | 19 | КЖРЕП № 4 |  |  | 15 | 100%
| Разом по КЖРЕП № 4: |  | 261.6 |  |  |  | 261.6 |  |  | 0 | 248.5 | 92%
КЖРЕП № 5
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 2 буд. | 4 | до 01.10.2019р. |  |  | 4 | КЖРЕП № 5 |  |  | 4 | 100%
30 м.п
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 7 буд. | 16.9 | до 01.10.2019р. |  |  | 16.9 | КЖРЕП № 5 |  |  | 16.9 | 100%
136 м.п
3 | Ремонт покрівель | 23 буд. | 58.91 | до 01.10.2019р. |  |  | 58.91 | КЖРЕП № 5 |  |  | 58.91 | 100%
744 кв.м
4 | Ремонт оголовків димовентканалів | 17 буд. | 13.74 | до 01.10.2019р. |  |  | 13.74 | КЖРЕП № 5 |  |  | 13.74 | 100%
37 огол.
5 | Ремонт електрощитових | 9 буд. | 8.9 | до 01.10.2019р. |  |  | 8.9 | КЖРЕП № 5 |  |  | 8.9 | 100%
9 шт.
6 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 9 буд. | 4.39 | до 01.10.2019р. |  |  | 4.39 | КЖРЕП № 5 |  |  | 4.39 | 100%
10 шт
7 | Заготівля посипочного матеріалу | 20 м.куб | 9.65 | до 01.10.2018р. |  |  | 9.65 | КЖРЕП № 5 |  |  | 9.65 | 100%
| Разом по КЖРЕП № 5: |  | 116.49 |  |  |  | 116.49 |  |  | 0 | 116.49 | 100%
КЖРЕП № 6
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 2 буд. | 1.24 | до 01.10.2019р. |  |  | 1.24 | КЖРЕП № 6 |  |  | 0.35 | 26%
27 м.п
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 3 буд. | 3.55 | до 01.10.2019р. |  |  | 3.55 | КЖРЕП № 6 |  |  | 3.55 | 100%
21 м.п
3 | Ремонт покрівель | 9 буд. | 8.9 | до 01.10.2019р. |  |  | 8.9 | КЖРЕП № 6 |  |  | 8.9 | 100%
98 кв.м
4 | Ремонт оголовків димовентканалів | 2 буд. | 5.3 | до 01.10.2019р. |  |  | 5.3 | КЖРЕП № 6 |  |  | 6.1 | 100%
6 огол.
5 | Ремонт електрощитових | 2 буд. | 1.2 | до 01.10.2018р. |  |  | 1.2 | КЖРЕП № 6 |  |  | 1.2 | 100%
2 шт.
6 | Ремонт вхідних дверей та вікон | 10 буд | 2.16 | до 01.10.2018р. |  |  | 2.16 | КЖРЕП № 6 |  |  | 2.09 | 100%
14 шт.
7 | Заготівля посипочного матеріалу | 8 м.куб | 3.68 | до 01.10.2019р. |  |  | 3.68 | КЖРЕП № 6 |  |  | 0 | 0
| Разом по КЖРЕП № 6: |  | 26.03 |  |  |  | 26.03 |  |  | 0 | 22.19 | 75%
ТзОВ "Єврокомунбуд"
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 4 буд. | 16.5 | до 01.10.2019р |  |  | 16.5 | ТзОВ "Єврокомунбуд" |  |  | 6.5 | 100%
74 м.п
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 3 буд. | 14 | до 01.10.2019р |  |  | 14 | ТзОВ "Єврокомунбуд" |  |  | 12.4 | 93%
64 м.п
3 | Ремонт покрівель | 11 буд. | 231.5 | до 01.10.2019р |  |  | 231.5 | ТзОВ "Єврокомунбуд" |  |  | 85 | 82%
472 кв.м
4 | Ремонт та заміна опалювальних печей | 5 буд. | 6 | до 01.10.2019р |  |  | 6 | ТзОВ "Єврокомунбуд" |  |  | 11.8 | 140%
5 шт.
5 | Ремонт оголовків димовентканалів | 10 буд. | 16.2 | до 01.10.2019р |  |  | 16.2 | ТзОВ "Єврокомунбуд" |  |  | 0 | 0%
18 огол.
6 | Ремонт електрощитових | 4 буд. | 7.2 | до 01.10.2019р |  |  | 7.2 | ТзОВ "Єврокомунбуд" |  |  | 7.2 | 100%
4 шт.
7 | Утеплення підвальних приміщень | 9 буд | 8.8 | до 01.10.2019р |  |  | 8.8 | ТзОВ "Єврокомунбуд" |  |  | 3.8 | 50%
8 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 19 буд | 9.3 | до 01.10.2019р |  |  | 9.3 | ТзОВ "Єврокомунбуд" |  |  | 8.6 | 79%
23 шт.
9 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 60 шт. | 6.9 | до 01.10.2019р |  |  | 6.9 | ТзОВ "Єврокомунбуд" |  |  | 0 | 0%
10 | Заготівля посипочного матеріалу | 25м.куб | 12 | до 01.10.2019р |  |  | 12 | ТзОВ "Єврокомунбуд" |  |  | 0 | 0%
| Разом по ТзОВ "Єврокомунбуд": |  | 328.4 |  |  |  | 328.4 |  |  | 0 | 135.3 | 65%
ПП "Порядок в домі" (КЖРЕП № 11)
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 17 буд. | 15.4 | до 01.10.2019р |  |  | 15.4 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 9.6 | 100%
77 м.п
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 5 буд. | 2.4 | до 01.10.2019р |  |  | 2.4 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 1.9 | 100%
18 м.п
3 | Ремонт покрівель | 22 буд. | 50.9 | до 01.10.2019р |  |  | 50.9 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 26.8 | 86%
584 кв.м
4 | Ремонт електрощитових | 10 буд. | 4.8 | до 01.10.2019р |  |  | 4.8 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 3.2 | 100%
12 шт.
5 | Утеплення підвальних приміщень | 9 буд | 4.5 | до 01.10.2019р |  |  | 4.5 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 2.4 | 56%
9 шт.
6 | Утеплення інженерних мереж | 3 буд. | 0.6 | до 01.10.2019р |  |  | 0.6 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 0.6 | 100%
75 м.п.
7 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 28 буд | 3.9 | до 01.10.2019р |  |  | 3.9 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 2.32 | 100%
49 шт.
8 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опаленння | 15 буд. | 6.5 | до 01.10.2019р |  |  | 6.5 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 5.6 | 93%
45,5 м.п.
9 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 72 шт. | 16.4 | до 01.10.2019р. |  |  | 16.4 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 8.2 | 50%
10 | Заготівля посипочного матеріалу | 45 м.куб | 17.1 | до 01.10.2019р. |  |  | 17.1 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 9.5 | 56%
| Разом по ПП "Порядок в домі": |  | 122.5 |  |  |  | 122.5 |  |  | 0 | 70.12 | 84%
КЖРЕП № 14
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 13 буд. | 40.8 | до 01.10.2019р. |  |  | 40.8 | КЖРЕП № 14 |  |  | 40.8 | 100%
340 м.п
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 19 буд. | 7.1 | до 01.10.2019р. |  |  | 7.1 | КЖРЕП № 14 |  |  | 7.1 | 100%
32 м.п
3 | Ремонт покрівель | 19 буд. | 126.4 | до 01.10.2019р. |  |  | 126.4 | КЖРЕП № 14 |  |  | 126.4 | 100%
1020 кв.м
4 | Ремонт електромереж | 4 буд. | 11 | до 01.10.2019р. |  |  | 11 | КЖРЕП № 14 |  |  | 11 | 100%
100 м.п.
5 | Ремонт внутрвішньобудинкових мереж централізованого опалення | 26 буд. | 32.7 | до 01.10.2019р. |  |  | 32.7 | КЖРЕП № 14 |  |  | 32.7 | 100%
109 м.п
6 | Ремонт оголовків димовентканалів | 1 буд. | 3.5 | до 01.10.2019р. |  |  | 3.5 | КЖРЕП № 14 |  |  | 3.5 | 100%
2 огол.
7 | Ремонт електрощитових | 6 буд. | 13 | до 01.10.2019р. |  |  | 13 | КЖРЕП № 14 |  |  | 13 | 100%
6 шт.
8 | Утеплення підвальних приміщень | 13 буд | 1.3 | до 01.10.2019р. |  |  | 1.3 | КЖРЕП № 14 |  |  | 1.3 | 100%
13 шт..
9 | Утеплення інженерних мереж | 10 буд. | 7 | до 01.10.2019р. |  |  | 7 | КЖРЕП № 14 |  |  | 6.4 | 90%
10 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 33 буд. | 4.38 | до 01.10.2019р. |  |  | 4.38 | КЖРЕП № 14 |  |  | 4.38 | 100%
43 шт.
11 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 20 шт. | 2 | до 01.10.2019р. |  |  | 2 | КЖРЕП № 14 |  |  | 2 | 100%
12 | Заготівля посипочного матеріалу | 40 м.куб | 19.5 | до 01.10.2019р. |  |  | 19.5 | КЖРЕП № 14 |  |  | 19.25 | 88%
| Разом по КЖРЕП № 14: |  | 268.68 |  |  |  | 268.68 |  |  | 0 | 267.83 | 98%
ПП "Порядок в домі" (КЖРЕП № 17)
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 18 буд. | 51.4 | до 01.10.2019р |  |  | 51.4 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 43 | 85%
354 м.п
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 9 буд. | 25 | до 01.10.2019р |  |  | 25 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 25 | 100%
113 м.п
3 | Ремонт покрівель | 24 буд. | 141.3 | до 01.10.2019р |  |  | 141.3 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 93.5 | 85%
1060 кв.м
4 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 24 буд. | 194 | до 01.10.2019р |  |  | 194 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 50 | 90%
262 м.п
5 | Ремонт елеваторних вузлів | 10 буд. | 14 | до 01.10.2019р |  |  | 14 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 10 | 70%
10 шт.
6 | Ремонт електрощитових | 6 буд. | 24 | до 01.10.2019р |  |  | 24 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 3 | 50%
8 шт.
7 | Ремонт електромереж | 4 буд. | 3 | до 01.10.2019р |  |  | 3 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 1.5 | 75%
30 м
8 | Утеплення інженерних мереж | 13 буд | 6.3 | до 01.10.2019р |  |  | 6.3 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 2.3 | 60%
40 м.п
9 | Ремонт оголовків димовентканалів | 2 шт. | 3 | до 01.10.2019р |  |  | 3 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 0 | 0%
10 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 9 буд | 2.1 | до 01.10.2019р |  |  | 2.1 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 1.9 | 100%
11 шт.
11 | Утеплення підвальних приміщень | 8 буд | 3.5 | до 01.10.2019р |  |  | 3.5 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 0 | 0%
12 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 20 шт. | 4 | до 01.10.2019р |  |  | 4 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 1.5 | 100%
13 | Заготівля посипочного матеріалу | 30 м.куб | 14.5 | до 01.10.2019р |  |  | 14.5 | ПП "Порядок в домі" |  |  | 16 | 100%
| Разом по ПП "Порядок в домі": |  | 486.1 |  |  |  | 486.1 |  |  | 0 | 247.7 | 70%
ПП "Житлосервіс"
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 2 буд. | 13.3 | до 01.10.2019р. |  |  | 13.3 | ПП "Житлосервіс" |  |  | 13.3 | 100%
80 м.п
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 1 буд. | 6 | до 01.10.2019р. |  |  | 6 | ПП "Житлосервіс" |  |  | 6 | 100%
10 м.п
3 | Ремонт покрівель | 2 буд. | 30 | до 01.10.2019р. |  |  | 30 | ПП "Житлосервіс" |  |  | 30 | 100%
360 кв.м
4 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 2 буд. | 6 | до 01.10.2019р. |  |  | 6 | ПП "Житлосервіс" |  |  | 6 | 100%
40 м.п
5 | Ремонт електрощитових | 2 буд. | 6 | до 01.10.2019р. |  |  | 6 | ПП "Житлосервіс" |  |  | 6 | 100%
2 шт.
6 | Утеплення підвальних приміщень | 1 буд | 0.5 | до 01.10.2019р. |  |  | 0.5 | ПП "Житлосервіс" |  |  | 0.5 | 100%
7 | Утеплення інженерних мереж ЦО | 2 буд | 1.6 | до 01.10.2019р. |  |  | 1.6 | ПП "Житлосервіс" |  |  | 0 | 0%
60 м.п
8 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 6 буд | 85.47 | до 01.10.2019р. |  |  | 85.47 | ПП "Житлосервіс" |  |  | 92.97 | 100%
6 шт.
9 | Ремонт сходових клітин | 1 буд. | 10 | до 01.10.2019р. |  |  | 10 | ПП "Житлосервіс" |  |  | 0 | 0%
10 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 12 шт. | 4 | до 01.10.2019р. |  |  | 4 | ПП "Житлосервіс" |  |  | 0 | 100%
11 | Заготівля посипочного матеріалу | 40 м.куб | 20 | до 01.10.2019р. |  |  | 20 | ПП "Житлосервіс" |  |  | 10 | 50%
| Разом по ПП "Житлосервіс": |  | 182.87 |  |  |  | 182.87 |  |  | 0 | 164.77 | 77%
ПП "Ремжитлосервіс"
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 4 буд. | 6 | до 01.10.2019р. |  |  | 6 | ПП "Ремжитлосервіс" |  |  | 3.9 | 63%
56 м.п
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 25 буд. | 39.1 | до 01.10.2019р. |  |  | 39.1 | ПП "Ремжитлосервіс" |  |  | 27.8 | 88%
207 м.п
3 | Ремонт елеваторних вузлів | 12 буд. | 6.3 | до 01.10.2019р |  |  | 6.3 | ПП "Ремжитлосервіс" |  |  | 4.7 | 100%
12 шт.
4 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 4 буд. | 8.1 | до 01.10.2019р. |  |  | 8.1 | ПП "Ремжитлосервіс" |  |  | 4 | 69%
55 м.п
5 | Підготовка систем централізованого опалення | 37 буд. | 45.4 | до 01.10.2019р. |  |  | 45.4 | ПП "Ремжитлосервіс" |  |  | 44.2 | 78%
37 шт.
6 | Ремонт електрощитових | 7 буд. | 5.6 | до 01.10.2019р. |  |  | 5.6 | ПП "Ремжитлосервіс" |  |  | 4.6 | 100%
7 шт.
7 | Ремонт електромереж | 6 буд. | 2.7 | до 01.10.2019р. |  |  | 2.7 | ПП "Ремжитлосервіс" |  |  | 2.5 | 100%
44 м.п.
8 | Ремонт покрівель | 23 буд. | 40.2 | до 01.10.2019р. |  |  | 40.2 | ПП "Ремжитлосервіс" |  |  | 27.9 | 68%
725 кв.м
9 | Ремонт оголовків димовентканалів | 4 буд. | 2.9 | до 01.10.2019р. |  |  | 2.9 | ПП "Ремжитлосервіс |  |  | 2.4 | 100%
12 огол.
10 | Утеплення підвальних приміщень | 5 буд | 5.1 | до 01.10.2019р |  |  | 5.1 | ПП "Ремжитлосервіс" |  |  | 3.9 | 100%
5 шт.
11 | Скління вікон та дверей | 6 буд | 3.5 | до 01.10.2019р |  |  | 3.5 | ПП "Ремжитлосервіс" |  |  | 3.5 | 100%
12 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 14 буд | 3.9 | до 01.10.2019р |  |  | 3.9 | ПП "Ремжитлосервіс" |  |  | 2.3 | 100%
14 шт.
13 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 18 шт. | 1.5 | до 01.10.2019р |  |  | 1.5 | ПП "Ремжитлосервіс" |  |  | 1.5 | 100%
14 | Заготівля посипочного матеріалу | 15 м. куб. | 6 | до 01.10.2019р |  |  | 6 | ПП "Ремжитлосервіс" |  |  | 5.1 | 100%
| Разом по ПП "Ремжитлосервіс": |  | 176.3 |  |  |  | 176.3 |  |  | 0 | 138.3 | 90%
ПП "Регіон-Центр"
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 2 буд. | 2.7 | до 01.10.2019р |  |  | 2.7 | ПП "Регіон-Центр" |  |  | 2.7 | 100%
34 м.п
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 6 буд. | 11.8 | до 01.10.2019р |  |  | 11.8 | ПП "Регіон-Центр" |  |  | 11.8 | 100%
26 м.п
3 | Ремонт покрівель | 31 буд. | 48.5 | до 01.10.2019р |  |  | 48.5 | ПП "Регіон-Центр" |  |  | 44.3 | 100%
2300 кв.м
4 | Ремонт оголовків димовентканалів | 5 буд. | 11 | до 01.10.2019р |  |  | 11 | ПП "Регіон-Центр" |  |  | 8 | 100%
11 огол.
5 | Ремонт електрощитових | 13 буд. | 14.6 | до 01.10.2019р |  |  | 14.6 | ПП "Регіон-Центр" |  |  | 16 | 100%
14 шт.
6 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 18 буд | 10.41 | до 01.10.2019р |  |  | 10.41 | ПП "Регіон-Центр" |  |  | 10.1 | 100%
32 шт.
7 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 30 шт. | 5 | до 01.10.2019р |  |  | 5 | ПП "Регіон-Центр" |  |  | 2.4 | 100%
8 | Заготівля посипочного матеріалу | 30 м.куб | 13 | до 01.10.2019р |  |  | 13 | ПП "Регіон-Центр" |  |  | 7.5 | 67%
| Разом по ПП "Регіон-Центр": |  | 117.01 |  |  |  | 117.01 |  |  | 0 | 102.8 | 96%
ПП "Санітарія"
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 10 буд. | 7.1 | до 10.10.2019р |  |  | 7.1 | ПП "Санітарія" |  |  | 7.1 | 100%
50 м.п
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 9 буд. | 7.9 | до 10.10.2019р |  |  | 7.9 | ПП "Санітарія" |  |  | 7.9 | 100%
60 м.п
3 | Ремонт покрівель | 8 буд. | 4.8 | до 10.10.2018р |  |  | 4.8 | ПП "Санітарія" |  |  | 4.8 | 100%
70 кв.м
4 | Ремонт оголовків димовентканалів | 3 буд. | 3.7 | до 10.10.2019р |  |  | 3.7 | ПП "Санітарія" |  |  | 3.7 | 100%
5 огол.
5 | Ремонт електрощитових | 3 буд. | 2.8 | до 10.10.2019р |  |  | 2.8 | ПП "Санітарія" |  |  | 2.8 | 100%
3 шт.
6 | Утеплення інженерних мереж | 5 буд. | 1.5 | до 10.10.2019р |  |  | 1.5 | ПП "Санітарія" |  |  | 1.5 | 100%
75 м.п
7 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 28 шт. | 1.8 | до 01.10.2019р |  |  | 1.8 | ПП "Санітарія" |  |  | 1.8 | 100%
8 | Заготівля посипочного матеріалу | 28 м.куб | 6.16 | до 01.10.2019р |  |  | 6.16 | ПП "Санітарія" |  |  | 6.16 | 100%
| Разом по ПП "Санітарія": |  | 35.76 |  |  |  | 35.76 |  |  | 0 | 35.76 | 100%
ПП "Чернівцікомунбуд"
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 6 буд. | 9.5 | до 01.10.2019р. |  |  | 9.5 | ПП "Чернівцікомун-буд" |  |  | 9.5 | 100%
35 м.п
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 8 буд. | 9.7 | до 01.10.2019р. |  |  | 9.7 | ПП "Чернівцікомун-буд" |  |  | 9.7 | 100%
45 м.п
3 | Ремонт покрівель | 20 буд. | 18.7 | до 01.10.2019р. |  |  | 18.7 | ПП "Чернівцікомун-буд" |  |  | 20.4 | 100%
40 кв.м
4 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 6 буд. | 7.5 | до 01.10.2019р. |  |  | 7.5 | ПП "Чернівцікомун-буд" |  |  | 6.9 | 92%
20 м.п.
5 | Ремонт оголовків димовентканалів | 4 буд. | 10.6 | до 01.10.2019р. |  |  | 10.6 | ПП "Чернівцікомун-буд" |  |  | 10.6 | 100%
7 огол.
6 | Ремонт електрощитових | 6 буд. | 9.8 | до 01.10.2019р. |  |  | 9.8 | ПП"Чернівцікомун-буд" |  |  | 9.8 | 100%
6 шт.
7 | Утеплення інженерних мереж | 9 буд | 4.9 | до 01.10.2019р. |  |  | 4.9 | ПП "Чернівцікомун-буд" |  |  | 4.9 | 100%
100 м.п
8 | Ремонт під'їздів, в т.ч. вхідних дверей та вікон | 10 буд. | 8.9 | до 01.10.2019р. |  |  | 8.9 | ПП "Чернівцікомун-буд" |  |  | 8.9 | 100%
30 шт.
9 | Підготовка шанцевих інструментів (лопат, ломів, льодорубів, шестів для збирання снігу, розчистки тротуарів від льоду та збивання бурульок) | 10 шт. | 3.4 | до 01.10.2019р |  |  | 3.4 | ПП "Чернівцікомун-буд" |  |  | 3.4 | 100%
10 | Заготівля посипочного матеріалу | 10 м.куб | 4 | до 01.10.2019р |  |  | 4 | ПП "Чернівцікомун-буд" |  |  | 4 | 100%
| Разом по ПП "Чернівцікомунбуд": |  | 87 |  |  |  | 87 |  |  | 0 | 88.1 | 99%
ТзОВ "Вайт-Лаінос"
1 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 11 буд. | 14.3 | до 01.10.2019р |  |  | 14.3 | ТОВ "Вайт-Лаінос" |  |  | 15.3 | 100%
70 м.п
2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації | 10 буд. | 17.8 | до 01.10.2019р |  |  | 17.8 | ТОВ "Вайт-Лаінос" |  |  | 16.6 | 91%
44 м.п
3 | Ремонт покрівель | 6 буд. | 46.8 | до 01.10.2019р |  |  | 46.8 | ТОВ "Вайт-Лаінос" |  |  | 46.5 | 100%
79,5 кв.м
4 | Підготовка будинків до прийому теплоносія (ремонт елеваторних вузлів) | 22 буд. | 15 | до 01.10.2019р |  |  | 15 | ТОВ "Вайт-Лаінос" |  |  | 11 | 95%
29 шт.
5 | Ремонт та заміна внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення | 4 буд. | 5.6 | до 01.10.2019р |  |  | 5.6 | ТОВ "Вайт-Лаінос" |  |  | 5.6 | 75%
18 м.п.
6 | Ремонт оголовків димовентканалів | 6 буд. | 15.3 | до 01.10.2019р |  |  | 15.3 | ТОВ "Вайт-Лаінос" |  |  | 15.3 | 100%
10 огол..
7 | Ремонт електрощитових | 4 буд. | 29.2 | до 01.10.2019р |  |  | 29.2 | ТОВ "Вайт-Лаінос" |  |  | 29.2 | 100%
4 шт.
8 | Утеплення підвальних приміщень | 10 буд | 39.1 | до 01.10.2019р |  |  | 39.1 | ТОВ "Вайт-Лаінос" |  |  | 39.1 | 100%
24 шт.
9 | Утеплення інженерних мереж | 10 буд | 22.8 | до 01.10.2019р |  |  | 22.8 | ТОВ "Вайт-Лаінос" |  |  | 22.8 | 100%
112 м.п.
10 | Ремонт вхідних дверей та вікон | 18 буд | 28.1 | до 01.10.2019р |  |  | 28.1 | ТОВ "Вайт-Лаінос" |  |  | 28.1 | 100%
42 шт.
11 | Заготівля посипочного матеріалу | 80 м.куб | 53 | до 01.10.2019р. |  |  | 53 | ТОВ "Вайт-Лаінос" |  |  | 53 | 94%
| Разом по ТзОВ "Вайт-Лаінос": |  | 287 |  |  |  | 287 |  |  |  | 282.5 | 96%
КП "Чернівціміськліфт"
1 | Заготовка пісоку для посипання території в зимовий період | 3 м.куб | 1 | до 01.10.2019р. |  |  | 1 | КП "Чернівціміськліфт" |  |  | 1 | 100%
2 | Утеплення дверей і вікнон на виробничій базі та опрних дільницях |  | 0.5 | до 01.10.2019р. |  |  | 0.5 | КП "Чернівціміськліфт" |  |  | 0.5 | 100%
3 | Забезпечення робітників матеріалами, спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту |  | 9.8 | до 01.10.2019р. |  |  | 9.8 | КП "Чернівціміськліфт" |  |  | 10 | 100%
4 | Проведення ревізії ходової частини наявного автотранспорту | 5 одиниць | 12 | до 01.10.2019р. |  |  | 12 | КП "Чернівціміськліфт" |  |  | 15 | 100%
| Разом по КП "Чернівціміськліфт": |  | 23.3 |  |  |  | 23.3 |  |  | 0 | 26.5 | 100%
МКП "Чернівціспецкомунтранс"
1 | Ремонт та підготовка спецавтотранспорту | 3 од. | 140 | до 01.11.2019р. |  |  | 140 | МКП "Чернівціспец-комунтранс" |  |  | 88.3 | 63.1%
2 | Підготовка рухомого складу задіяного на сміттєзвалищі | 3 од. | 780 | до 01.11.2019р. |  |  | 780 | МКП "Чернівціспец-комунтранс" |  |  | 477.7 | 61%
3 | Заготовка посипочного матеріалу | 2 т. | 4 | до 01.11.2019р. |  |  | 4 | МКП "Чернівціспец-комунтранс" |  |  | 4 | 100%
4 | Підготовка необхідного інвентаря для чистки тереторії від снігу | 5 шт. | 0.8 | до 01.11.2019р. |  |  | 0.8 | МКП "Чернівціспец-комунтранс" |  |  | 0.8 | 100%
5 | Обслуговування котлів опалення | 2 од. | 7 | до 01.11.2019р. |  |  | 7 | МКП "Чернівціспец-комунтранс" |  |  | 7 | 100%
6 | Підготовка вогнегасників та аптечок (повірка, поновлення) | 6 шт. | 1.5 | до 01.11.2019р. |  |  | 1.5 | МКП "Чернівціспец-комунтранс" |  |  | 1.4 | 90%
7 | Забезпечення полігонеу ТПВІ (сміттєзвалища) піщано-соляною сумішю | 5 куб.м | 8 | до 30.11.2019р. |  |  | 8 | МКП "Чернівціспец-комунтранс" |  |  | 4 | 50%
8 | Забезпечення працівниківзимовим одягом та взуттям | 12 к-тів (пар) | 20 | до 30.11.2019р. |  |  | 20 | МКП "Чернівціспец-комунтранс" |  |  | 3.8 | 19%
9 | Придбання тракторних шин 530⁕610 для бульдозера Т-150 | 4 шт. | 49 | до 30.11.2019 р. |  |  | 49 | МКП "Чернівціспец-комунтранс" |  |  | 42.3 | 100%
10 | Забезпечення підприємства дровами для опалювання | 40 куб. м. | 40 | до 30.10.2019р. |  |  | 40 | МКП "Чернівціспец-комунтранс" |  |  | 10 | 25%
11 | Підготовка до зими водогрійки | 1 од. | 3 | до 01.11.2019р. |  |  | 3 | МКП "Чернівціспец-комунтранс" |  |  | 3 | 100%
| Разом по МКП "Чернівціспецкомунтранс": |  | 1053.3 |  |  |  | 1053.3 |  |  | 0 | 642.3 | 73%
Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство
1 | Створення запасу протибуксівних матеріалів: |  |  | до 25.11.2019р. |  |  |  | ЧМКПШЕП
| піску (гранвідсіву) | 4340 м3 | 3220 |  |  |  | 3220 |  |  |  | 774.481 | 24%
| солі | 2000 тн. | 3360 |  |  |  | 3360 |  |  |  | 3362.7 | 99%
| суміш | 0 м3 | 0 |  |  |  | 0
2 | Придбання пально-мастильних матеріалів (недоторканий запас) |  |  | до 05.10.2019р. |  |  |  | ЧМКПШЕП
| бензину | 5 тн. | 190 |  |  |  | 190 |  |  |  | 95 | 50%
| дизельного палива | 5 тн. | 170 |  |  |  | 170 |  |  |  | 85 | 50%
| масел | 1,5 тн. | 73.7 |  |  |  | 73.7 |  |  |  | 36.8 | 50%
3 | Ремонт спецавтодорожної техніки, в т.ч.: | 39 од. | 750 | до 05.10.2019р. |  |  | 750 | ЧМКПШЕП |  |  | 450
| снігоприбиральних машин ПМ-130 | 7 од.
| VAN Part Ranger | 1 од.
| піскорозкидачів МДК, ПР, IVEKO | 15 од.
| екскаваторів | 4 од.
| навантажувачів "Амкадор" | 2 од. | [9 empty] | 50%
| навантажувачів Т-156 | 1 од.
| навантажувачів ЕО2426 | 1 од.
| снігонавантажувачів | 1 од.
| автогрейдерів | 4 од.
| тракторів з відвалом Т-150 | 2 од.
| тракторів МТЗ-80 /щітка, відвал/ | 2 од.
4 | Ремонт побутових приміщень |  | 20 | до 01.11.2019р. |  |  | 20 | ЧМКПШЕП |  |  | 20 | 100%
| Разом по МКП "МіськШЕП": |  | 7783.7 |  |  |  | 7783.7 |  |  | 0 | 4823.981 | 63%
КП "Чернівецьке тролейбусне управління"
1 | Середній ремонт тролейбусів | 4 од. | 370 | до 01.10.2019р. |  |  | 370 | КП ЧТУ |  |  | 320 | 100%
2 | Поточний ремонт контактно-кабельної мережі | 4 км | 600 | до 01.10.2019р. |  |  | 600 | КП ЧТУ |  |  | 570 | 100%
3 | Загальні обсяги коштів на підготовку об'єктів міськелектротранспорту | 90 од. | 700 | до 01.10.2019р. |  |  | 700 | КП ЧТУ |  |  | 740 | 100%
| Разом по КП "Чернівецьке тролейбусне управління": |  | 1670 |  |  |  | 1670 |  |  | 0 | 1630 | 100%
МКП "Міськсвітло"
1 | Заміна фізично зношених та монтаж світильників | 250 шт | 425 | до 01.10.2019р. |  | 425 |  | МКП "Міськсвітло" |  | 326.4 |  | 77%
2 | Поточний ремонт пультів включення з/о И-710 | 30 шт | 35 | до 01.10.2019р. |  | 35 |  | МКП "Міськсвітло" |  | 33.8 |  | 97%
3 | Ревізія готовності приладів контролю за витратами електроенергії (повірка) | 49 шт | 67.47 | до 01.10.2019р. |  | 67.47 |  | МКП "Міськсвітло" |  | 57.824 |  | 86%
4 | Заміна повітрянихх ліній ПЛ на самонесучий повітряний провід типу СІПт | 10 км | 330 | до 01.10.2019р. |  | 330 |  | МКП "Міськсвітло" |  | 198.222 |  | 68%
5 | Ремонт адміністративно-виробничої будівлі (побілка приміщень та заміна вікон ) | 36 шт. | 210 | до 01.10.2019р. |  | 210 |  | МКП "Міськсвітло" |  | 0 |  | 0
6 | Придбання шин для автотранспорту | 4 шт | 10 | до 01.10.2019р. |  | 10 |  | МКП "Міськсвітло" |  | 0 |  | 0
7 | Ремонт та налагодження системи опалення приміщень адміністративно виробничої будівлі |  | 1.2 | до 01.10.2019р |  | 1.2 |  | МКП "Міськсвітло" |  | 0 |  | 0
8 | Підготовка автомобільного транспорту (придбання запчастин та проведення ремонту) | 9 од. | 38 | до 01.10.2019р. |  |  | 38 | МКП "Міськсвітло" |  |  | 37.145 | 98%
| Разом по МКП "Міськсвітло": |  | 1116.67 |  |  | 1078.67 | 38 |  |  | 616.246 | 37.145 | 53%
МКП "АДС-80"
1 | Ремонт побутових приміщень |  | 8 | до 10.10.2019р. |  |  | 8 | АДС |  |  | 2.5 | 32%
2 | Капітальний ремонт електропроводки та оздоблювальний ремонт в гаражах І та ІІ боксах |  | 12 | до 10.10.2019р. |  |  | 12 | АДС |  |  | 6 | 50%
3 | Капітальний ремонт електропроводки та оздоблювальний ремонт в майстерні |  | 8 | до 10.10.2019р. |  |  | 8 | АДС |  |  | 0 | 0%
| Разом по МКП "АДС-080": |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 8.5 | 27%
Управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоровя міської ради
1 | Поточний ремонт та підготовка системи опалення, електрозабезпечення, водопостачання та каналізації | Системи всіх лікувальних закладів | 493.3 | до 01.10.2019р |  | 232.6 | 260.7 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності |  | 56.25 | 304.44 | 85%
2 | Підготовка котелень та топочних до опалювального сезону. Сервісне обслуговування котлів, перевірка, частковий ремонт, заміна, наладка автоматики котлів та газових систем | 9 закладів | 61.38 | до 01.10.2019р |  | 52.1 | 9.28 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності |  | 14.81 | 1 | 85%
3 | Проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень лікувально-профілактичних закладів |  | 784.6 | до 15.10.2019р |  |  | 784.6 | Міські лікарні № 1,2,3,4, пологовий будинок № 2, міські поліклініки № 2,3 |  |  | 381.3 | 60%
| Підготовка всіх транспортних засобів до роботи в зимових умовах | Автомобілі | 34 |  |  | 6.1 | 27.9 | Міська поліклініка № 1
4 | Підготовка всіх транспортних засобів до роботи в зимових умовах | Автомобілі | 45 | січень-грудень 2019р. |  | 6.1 | 38.9 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності |  | 3.4 | 31.9 | 85%
5 | Перевірка та підго- | 8 шт | 25.8 | січень-грудень 2019р. |  |  |  | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності |  |  | 5.73
товка резервних
| джерел електропо-стачання,створення необхідного запасу пального в: |  |  |  |  | 22.8 | 3 |  |  |  |  | 50%
міських лікарнях № 1,2,3,4
8 шт
| -міській дитячій лікарні; |  |  |  |  | 8.5 | 3.6
6 | Проведення ремонту дахів, заміна жолобів та водостічних труб | частково | 35.2 | до 10.10.2019р |  |  | 35.2 | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міської комунальної власності |  |  | 23 | 75%
| Разом по управлінню охорони здоров'я: |  | 1445.28 |  |  | 313.6 | 1131.68 |  |  | 74.46 | 747.37 | 73%
Управління по фізичній культурі та спорту міської ради
1 | Повірка лічильників води, газу, електроенергії | 10 шт. | 4.5 | до 01.09.2019р. |  | 4.5 |  | Ясенецький І.О. Крафт Ю.Р. |  | 3.95 |  | 100%
2 | Техобслуговування димовентиляційних каналів | 8 шт. | 3.5 | до 01.09.2019р. |  | 3.5 |  | Ясенецький І.О. Крафт Ю.Р. |  | 2.53 |  | 100%
3 | Налагодження та пуск автоматики безпеки опалювальних котлів | 9 шт. | 12 | до 01.09.2019р. |  | 12 |  | Ясенецький І.О. Крафт Ю.Р. |  | 11.4 |  | 100%
4 | Поточний ремонт газового обладнання (ГРП, ШГРП, ДКРТ) | 4 шт. | 15.9 | до 01.09.2019р. |  | 15.9 |  | Ясенецький І.О. Крафт Ю.Р. |  | 12.1 |  | 100%
5 | Послуги з надання в експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи | 2 | 4.5 | до 01.10.2019р. |  | 4.5 |  | Ясенецький І.О. Крафт Ю.Р. |  | 2.3 |  | 100%
6 | Встановлення металопластикових вікон в спортивному залі на вул. Південо-Кільцевій,5 | 7 шт. | 50.3 | до 01.09.2019р. |  | 50.3 |  | Ясенецький І.О. Крафт Ю.Р. |  | 29.9 |  | 100%
| Разом по управлінню фізичної культури та спорту: |  | 90.7 |  |  | 90.7 |  |  |  | 62.18 |  | 100%
Управління освіти міської ради
1 | Проведення поточного ремонту в закладах освіти | 98 закладів | 4448.4 | до 01.12.2019р. |  | 4448.4 |  | Управління освіти міської ради |  | 5733.7 |  | 160%
2 | Повірка лічильників обліку теплової енергії | 27 закладів | 169 | до 01.10.2019р. |  | 169 |  | Управління освіти міської ради |  | 132.4 |  | 100%
3 | Зрізка дерев в ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ, ДЮСШ | 22 закладів | 180 | до 01.12.2019р |  | 180 |  | Управління освіти міської ради |  | 180 |  | 100%
| Зрізка дерев в ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ, ДЮСШ | 20 закладів | 573.2 |  |  | 573.2
4 | Обробка горищ в ЗОШ та ЗНЗ |  | 1707.6 | до 01.12.2019р |  | 1707.6 |  | Управління освіти міської ради |  | 486.5 |  | 100%
5 | Технічне обслуговування лічильників обліку теплової енергії | 46 закладів | 71.9 | до 01.10.2019р |  | 71.9 |  | Управління освіти міської ради |  | 0 |  | 0%
6 | Збільшення потужностей електричних мереж в ДНЗ і ЗОШ | 9 закладів | 2324 | до 01.10.2019р. |  | 2324 |  | Управління освіти міської ради |  | 0 |  | 0%
7 | Перезарядка вогнегасників в закладах освіти | 1360 шт. | 189.9 | до 01.12.2019р |  | 189.9 |  | Управління освіти міської ради |  | 105.6 |  | 100%
8 | Встановлення протипожежних люків та дверей в ЗОШ, ДНЗ, ПНЗ |  | 862 | до 01.10.2019р. |  | 862 |  | Управління освіти міської ради |  | 298.1 |  | 35%
9 | Встановлення огороджувальних конструкцій по периметру даху в ДНЗ |  | 150 | до 01.08.2019р. |  | 150 |  | Управління освіти міської ради |  | 80 |  | 100%
10 | Встановлення пожежної сигналізації в ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ | 34 заклади | 9642.1 | до 01.10.2019р. |  | 9642.1 |  | Управління освіти міської ради |  | 8345.9 |  | 87%
11 | Технічне обслуговування протипожежної сигналізації в ЗОШ та ДНЗ |  | 140.8 | до 01.10.2019р. |  | 140.8 |  | Управління освіти міської ради |  | 87.5 |  | 62%
12 | Технічне обслуговування колекторів, теплових насосів, геліообладнання | 3 заклади | 40 | до 01.08.2019р. |  | 40 |  | Управління освіти міської ради |  | 4 |  | 10%
| Разом по управлінню освіти: |  | 19925.7 |  |  | 19925.7 |  |  |  | 15453.7 |  | 72%
Трест зеленого господарства та протизсувних робіт
1 | Вирубка аварійних дерев по місту | 350 шт. | 1437.1 | постійно |  | 1437.1 |  | Трест ЗГ та ПЗР |  | 920 | 280 | 87%
2 | Забезпечення наявності дров (для опалення побутових приміщень і прохідних) по вул.Комунальників, 6 | 100 скл.м | 10 | до 01.11.2019р. |  |  | 10 | Трест ЗГ та ПЗР |  |  | 2.5 | 100%
3 | Підготовка до роботи газових котлів. Очистка димоходів, перевірка їх справності. | 8 шт. | 8 | до 30.09.2019р. |  |  | 8 | Трест ЗГ та ПЗР |  |  | 2 | 75%
4 | Забезпечення робітників зимовим спецодягом, згідно з нормами |  | 50 | до 01.11.2019р. |  |  | 50 | Трест ЗГ та ПЗР |  |  | 18 | 75%
5 | Забезпечення робітників підприємства необхідним інвентарем для очистки території від снігу (лопати, ломи тощо). | 50 шт. | 10 | до 01.10.2019р. |  |  | 10 | Трест ЗГ та ПЗР |  |  | 7.8 | 100%
6 | Придбання зимового дизельного пального для роботи автокрана та тракторів при низьких температурах. | 1000 л | 28 | до01.11.2019р. |  |  | 28 | Трест ЗГ та ПЗР |  |  | 21 | 75%
7 | Підготовка автотранспорту та боксів. |  | 80 | до 01.11.2019р. |  |  | 80 | Трест ЗГ та ПЗР |  |  | 27.2 | 65%
8 | Заготівля посипочного матеріалу на територію тресту | 15 т | 26 | до 01.10.2019р. |  |  | 26 | Трест ЗГ та ПЗР |  |  | 26 | 100%
9 | Ремонт адміністративних та побутових приміщень на вул. Комунальників, 6 |  | 100 | до 01.11.2019р. |  |  | 100 | Трест ЗГ та ПЗР |  |  | 10 | 10%
| Разом по КП "Трест зеленого господарства та протизсувних робіт": |  | 1749.1 |  |  | 1437.1 | 312 |  |  | 920 | 394.5 | 76%
КП "Чернівціводоканал"
1 | Заміна аварійних водопровідних |  |  | згідно по графіку 2019р. |  |  |  | КП "Чернівці - |  |  | 985.91 | 63%
| мереж на поліетиленові, | 2700 м.п. | 1755 |  |  |  | 1755 | водоканал"
| полівінілхлоридні труби | 275 м.п. | 1715 |  |  | 1715
2 | Заміна та кап.ремонт засувок |  |  | згідно по графіку 2019р. |  |  |  | КП "Чернівці - |  |  | 5.42 | 29%
| на водопровіднихмережах | 45 шт | 60.75 |  |  |  | 60.75 | водоканал"
3 | Заміна та капітальний ремонт |  |  | згідно припису МНС |  |  |  | КП "Чернівці - |  |  | 39.28 | 100%
| пожежних гідрантів на мережах | 65 шт. | 97.5 |  |  |  | 97.5 | водоканал"
4 | Промивання та прочищення | 8000 м.п. |  | впродовж 2019р. по графіку титулу |  |  |  | КП "Чернівці - |  |  | 0
| приймальних камер КНС,колодязів, | 20 шт. | 200 |  |  |  | 200 | водоканал", |  |  |  | 100%
| колекторів та каналізаційних мереж | [6 empty] | підряд
5 | Заміна аварійних мереж |  |  | згідно з графіком 2019р. |  |  |  | КП "Чернівці - |  | 0 | 280.3 | 98%
| водовідведення | 465 м.п.. | 465 |  |  |  | 465 | водоканал",
|  | 147 м.п.. | 754.76 |  |  | 754.76 |  | підряд
6 | Чистка, промивання відстійників, |  |  | згідно з графіком до 01.10.2019р. |  |  |  | КП "Чернівціводо-канал" |  |  | 901.91 | 80%
РЧВ на н/ст ІІ підйому водогону
| „ВІкно”, РЧВ „ РЧВ "Шубранець", | 10 шт | 1071.8 |  |  |  | 1071.8
РЧВ "Попова" , ВНС "Магала"
7 | Прокачування свердловин на воду |  |  | згідно графіку до 01.10.2019р. |  |  |  | КП "Чернівці-водоканал" |  |  | 35.2 | 100%
| (внс. Очерет-3, Магала-8,Рогізна -2,ШК №34-1 ) | 14 шт. | 14 |  |  |  | 14
8 | Ремонт покрівель над |  |  | до 01.10.2019р. |  |  |  | КП "Чернівці- водоканал" |  |  | 25.6 | 10%
| будівлями, спорудами підприємства. | 6037 м.кв. | 1008 |  |  |  | 1008
9 | Підводно - технічні роботи на н/ст. |  |  | впродовж 2019р. |  |  |  | КП "Чернівці- водоканал"
| І- го підйому"Митків" водогону | 3 один | 567.31 |  |  |  | 567.31 |  |  |  | 0 | 0%
"Дністер-Чернівці"
| Разом по КП "Чернівціводоканал": |  | 7709.12 |  |  | 2469.76 | 5239.36 |  |  | 0 | 2273.62 | 64%
МКП "Чернівцітеплокомуненерго"
1 | Проведення поточного ремонту обладнання котелень | 89 шт. | 1569.9 | до 10.10.2019 |  |  | 1569.9 | Начальники служб теплових районів №1, №2, №3, Служба з ОРЕ і КВПтаА підприємства Матусевич В.В., Ремонтно-механічна дільниця підприємства Собко Р.С. |  |  | 1178.134 | 75%
2 | Ремонт теплової ізоляції надземних трубопроводів та транзитних тепломереж | згідно графіку | 375 | до 10.10.2019 |  |  | 375 | Служба будівництва та ремонту обладнання Собко Р.С. та підрядники |  |  | 366.856 | 98%
3 | Повірка лічильників та приладів КВПтаА | згідно графіку | 197.22 | до 10.10.2019 |  |  | 197.22 | Служба з технічного забезпечення дистанційного керування котельними та обліку ПЕР Величко С.В. |  |  | 197.22 | 100%
4 | Повірка та ремонт газоаналізаторів | 1 шт. | 33.725 | 2018-10-01 |  |  | 33.725 | Головний інженер МКП"Чернівцітеплокомуненерго" |  |  | 33.725 | 100%
5 | Проведення діагностики, внутрішнього огляду та гідравлічних випробувань котлів спеціалізованою організацією | 24 шт. | 123.8 | 2019-10-01 |  |  | 123.8 | Гол. інженер, начальники СТР №1, 2, 3 |  |  | 39.192 | 32%
6 | Придбання запчастин для автотракторних засобів та проведення техогляду | 33 од. | 172.9 | 2019-10-01 |  |  | 172.9 | Начальник гаража підприємства Горда П.М. |  |  | 172.9 | 100%
7 | Отримання дозволів на викиди з джерел (котелень) | 22од. | 87.6 | 2019-10-01 |  |  | 87.6 | Заст.головний інженер Лавус В.Р." |  |  | 87.6 | 100%
8 | Встановленя IMODів на котельнях | 62 шт. | 600 | 2019-10-01 |  | 600 |  | Нач.тех.служби Бабюк Ю.В. |  |  | 620.322 | 100%
Заміна котлів на котельнях, в тому числі
9 | Котельня "Узбецька" вул. Узбецька,36 3000кВт | 1 шт. | 900 | до 30.10.2019р. |  | 900 |  | Начальник СТР№1 Павук О.М. |  | 478.62 |  | 100%
10 | Котельня "Дріждзавод" вул. Галицький шлях,2 2250 кВт | 2 шт. | 460 | до 30.10.2019р. |  | 460 |  | Начальник СТР№1 Павук О.М. |  | 578.12 |  | 100%
11 | Котельня "Гімназія №4" вул. Лесі Українки,29 100 кВт | 2 шт. | 70 | до 30.10.2019р. |  | 70 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В. |  | 80.7 |  | 100%
12 | Котельня "ДНЗ № 6" вул. Й.Главки,8-10 100 кВт | 1 шт. | 35 | до 30.10.2019р. |  | 35 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В. |  | 40 |  | 100%
13 | Котельня "Гімназія № 2" вул. Т.Шевченка,31 40 кВт | 2 шт. | 35 | до 30.10.2019р. |  | 35 |  | СТР №3 підприємства, ПалагнюкВ.І.. |  |  |  | 0%
14 | Ремонт покрівель котелень, ЦТП | 4500 м.кв. | 1800 | до 30.10.2019р. |  | 1800 |  | Будівельна дільниця, Тимофійчук В.В. та підрядник |  | 983.614 |  | 100%
15 | Заміна насосів | 11 шт | 600 | до 30.10.2019р. |  | 600 |  | заст.головного інженера, начальники СТР № 1,2,3 |  |  |  | 0%
Служба теплового району №1
16 | Заміна запірної арматури | 1 шт | 1100 | 2019-10-01 |  | 1100 |  | Начальник СТР № 1 Павук О.М. |  | 569.326 |  | 52%
Капремонт теплових мереж:
17 | вул. Авангардна,43-45 (УТ21АдоУТ21Б) ДУ89 | 134 м.п. | 109.39 | до 01.10.2019р. |  | 109.39 |  | Начальник СТР№1 Павук О.М. |  | 51.36 |  | 47%
18 | вул. Тисменецька, Ду 108 | 102 м.п. | 119.682 | до 01.10.2019р. |  | 119.682 |  | Начальник СТР№1 Павук О.М. |  | 59.36 |  | 50%
19 | вул. Руська,211А-УТ32 Ду219 (спіро) | 170 м.п. | 484.086 | до 01.10.2019р. |  | 484.086 |  | Начальник СТР№1 Павук О.М. |  | 219.9 |  | 45%
20 | вул. Руська,211А-УТ32 Ду219 (ППІ) | 90 м.п. | 280.759 | до 01.10.2019р. |  | 280.759 |  | Начальник СТР№1 Павук О.М. |  | 146.063 |  | 52%
21 | вул. Руська,207А Ду219 (територія лікарні Фастівська) | 200 м.п. | 560.116 | до 01.10.2019р. |  | 560.116 |  | Начальник СТР№1 Павук О.М. |  | 304.805 |  | 55%
22 | вул. Руська,198 ВЕ (УТ13А-УТ13) Ду108 | 160 м.п. | 171.27 | до 01.10.2019р. |  | 171.27 |  | Начальник СТР№1 Павук О.М. |  | 88.427 |  | 52%
23 | Ремонт теплових мереж після гідровипробування | згідно актів | 70 | до 01.10.2019р. |  | 70 |  | Начальник СТР№1 Павук О.М. |  | 71.446 |  | 100%
Служба теплового району №2
24 | Капремонт котла ПТВМ-30 № 2 котельні Південна-1 | 1 шт. | 450 | до 01.10.2019р. |  | 450 |  | за результами тендера |  | 424.947 |  | 100%
25 | Заміна запірної арматури |  | 1200 | до 01.10.2019р. |  | 1200 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В. |  | 569.326 |  | 48%
26 | Утилізатор для котла ПТВМ-30 котельні "Південна-1" | 1 шт. | 800 | до 01.10.2019р. |  | 800 |  | за результами тендера |  | 0 |  | 0%
27 | Будівництво модульної котельні з котлами фірми VIESSMANN загальною потужністю 1,5 МВт по вул.Поштовій,3 в м.Чернівцях | 1 шт. | 7000 | до 01.10.2018р. |  | 7000 |  | за результами тендера |  | 0 |  | 0%
Капремонт теплових мереж:
29 | вул. Луковецька,29 СК№1(ЗОШ№25) Ду57 | 218 м.п. | 133.96 | до 01.10.2019р. |  | 133.96 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В. |  | 62.23 |  | 46%
30 | вул. Луковецька,29-СК№1(навчал.корпус) Ду89 | 146 м.п. | 120.092 | до 01.10.2019р. |  | 120.092 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В. |  | 55.88 |  | 47%
31 | вул. В.Комарова,28 (ВТ122-ВТ128) Ду 89 | 146 м.п. | 120.092 | до 01.10.2019р. |  | 120.092 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В. |  | 102.48 |  | 85%
32 | ГТП-1ю Героїв Майдану,77 | 90 м.п. | 154.72 | до 01.10.2019р. |  | 154.72 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В. |  | 91.66 |  | 59%
33 | ГТП-2ю Героїв Майдану,97 | 50 м.п. | 85.956 | до 01.10.2019р. |  | 85.956 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В. |  | 50.15 |  | 58%
34 | вул. Героїв Майдану,99 - ВТ125-ВТ127 Ду108 | 120 м.п. | 122.719 | до 01.10.2019р. |  | 122.719 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В. |  | 64.69 |  | 53%
35 | вул. Героїв Майдану,63А - ВТ9/1 до вул Героїв Майдану,57А ВТ28 Ду219 | 280 м.п. | 733.534 | до 01.10.2019р. |  | 733.534 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В. |  | 411.81 |  | 56%
36 | вул. Героїв Майдану,226А - ВТ177-ВТ177а (лікарня) Ду219 | 380 м.п. | 988.125 | до 01.10.2019р. |  | 988.125 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В. |  | 556.41 |  | 56%
37 | ГТП-4ю.-ВТ122 Ду159 | 200 м.п. | 310.565 | до 01.10.2019р. |  | 310.565 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В. |  | 180.54 |  | 58%
38 | ГТП-4ю.(ВТ119- ЗОШ №16 ) Ду 89 | 260 м.п. | 225.66 | до 01.10.2019р. |  | 225.66 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В. |  | 102.53 |  | 45%
39 | ГТП-2ю.-ВТ107-ВТ108-ВТ109-ГТ3ю. Ду 426 | 430 м.п. | 3391.369 | до 01.10.2018р. |  | 3391.369 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В. |  | 1719.85 |  | 51%
40 | вул.Ф.Полетаєва13 - Ф.Полетаєва,17 | 220 м.п. | 378.204 | до 01.10.2019р. |  | 378.204 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В. |  | 199.48 |  | 53%
41 | просп. Незалежності, 127А ТК2-ТК40 Ду530 | 40 м.п. | 90 | до 01.10.2019р. |  | 90 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В. |  |  |  | 0%
42 | Ремонт теплових мереж після гідровипробування | згідно актів | 308.9 | до 01.10.2019р. |  | 308.9 |  | Начальник СТР№2 Піліховський В,В. |  |  | 149.044 | 48%
Служба теплового району №3
43 | Заміна запірної арматури | шт. | 1000 | до 01.10.2019р. |  | 1000 |  | СТР №3 підприємства, Палагнюк В.І. |  | 569.325 |  | 57%
44 | Утилізатор для котла ПТВМ-30 котельні "Південна-3" | 1 шт. | 800 | до 01.10.2019р. |  | 800 |  | СТР №3 підприємства, ПалагнюкВ.І. |  | 0 |  | 0%
Капремонт теплових мереж:
45 | ТК59 - ж/б вул.Головна, 279Г Ду 89 | 120 м.п. | 122.986 | до 01.10.2019р. |  | 122.986 |  | СТР №3 підприємства, ПалагнюкВ.І. |  | 53.27 |  | 43%
46 | ТК69 - ж/б вул.Головна, 279Б Ду 57 | 102 м.п. | 66.671 | до 01.10.2019р. |  | 66.671 |  | СТР №3 підприємства, ПалагнюкВ.І. |  | 30.246 |  | 45%
47 | ТК68 - ТК69 Ду 108 | 42 м.п. | 60.677 | до 01.10.2019р. |  | 60.677 |  | СТР №3 підприємства, ПалагнюкВ.І. |  | 29.104 |  | 48%
48 | Міська поліклініка № 2 ввод Ду 89 | 120 м.п. | 104.421 | до 01.10.2019р. |  | 104.421 |  | СТР №3 підприємства, ПалагнюкВ.І. |  | 49.998 |  | 48%
49 | Міська поліклініка вул.Південно-Кільцева,8А ввод Ду89 | 118 м.п. | 99.443 | до 01.10.2019р. |  | 99.443 |  | СТР №3 підприємства, ПалагнюкВ.І. |  | 48.451 |  | 49%
50 | Котельня ЗОШ №32 - ліцей ДУ 108 | 150 м.п. | 184.061 | до 01.10.2019р. |  | 184.061 |  | СТР №3 підприємства, ПалагнюкВ.І. |  | 90.449 |  | 49%
51 | ТК64 - ТК365 Ду108 | 116 м.п. | 166.092 | до 01.10.2019р. |  | 166.092 |  | СТР №3 підприємства, ПалагнюкВ.І. |  | 77.756 |  | 47%
52 | ТРП №8 - ТК59 Ду 159 | 62 м.п. | 149 | до 01.10.2019р. |  | 149 |  | СТР №3 підприємства, ПалагнюкВ.І. |  | 73.489 |  | 49%
53 | ТК59 - ТК60 Ду 159 | 66 м.п. | 129.279 | до 01.10.2019р. |  | 129.279 |  | СТР №3 підприємства, ПалагнюкВ.І. |  | 68.902 |  | 53%
54 | Котельня "Південна 3" Ду 530 | 80 м.п. | 1161.869 | до 01.10.2019р. |  | 1161.869 |  | СТР №3 підприємства, ПалагнюкВ.І. |  | 500.376 |  | 43%
55 | Ремонт теплових мереж після гідровипробування | згідно актів | 210 | до 01.10.2019р. |  | 210 |  | СТР №3 підприємства, ПалагнюкВ.І. |  |  | 140.771 | 100%
| Разом по МКП "Чернівцітеплокомуненерго" |  | 30823.843 |  |  | 28263.698 | 2560.145 |  |  | 10144.9 | 2695.949 | 56%
КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" ім. Леоніда Каденюка"
1 | Проведення поточного ремсонту ШЗПС.РД-1 та перону згідно з актом сертифікаційної перевірки аеродрому від 22.03.2012р. Та актівдефектів від 24.03.2014р. | ШЗПС - 20100 кв.м. Перон-6825 кв.м. Sзар.2695 кв.м | 23524.4 | до 07.07.2019р. |  | 23524.4 |  | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" |  |  |  | 0%
2 | Поновлення макування на ШЗПС та пероні | 1200 кв.м. | 42 | до 13.11.2019р. |  |  | 42 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" |  |  | 42 | 100%
3 | Придбання реагенту Runwey Guard NX | 20 т. | 600 | до 01.11.2019р. |  |  | 600 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" |  |  | 0 | 0%
4 | Проведення покосу трав | 80 га. | 16 | до 01.09.2019р. |  |  | 16 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" |  |  | 16 | 100%
5 | Придбання аеродромного котла | 1 шт. | 800 | до 01.09.2019р. |  |  | 800 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" |  |  | 0 | 0%
6 | Заміна віконих та дверних блоків | 61 шт. | 350 | до 01.10.2019р. |  |  | 350 | Згідно з тендерними процедурами |  |  | 0 | 0%
7 | Регламентні роботи газового обладнання | 5 шт. | 43 | до 15.10.2019р. |  |  | 43 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" |  |  | 0 | 0%
8 | Закупівля паливних брикетів | 20 т. | 90 | до 25.08.2019 |  |  | 90 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" |  |  | 0 | 0%
9 | Закупівля камяного вугля | 20 т. | 150 | до 25.08.2019р. |  |  | 150 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" |  |  | 0 | 0%
10 | Закупівля природного газу | 40 тис.м.куб | 600 | 01.04.2019р. |  |  | 600 | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" |  |  | 0 | 0%
11 | Придбання рідини " Safewing MP IIFLIGHT" | 9,15 т | 576.45 | до 30.09.2019р. |  | 576.45 |  | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" |  |  | 0 | 0%
12 | Капітальний ремонт аварійних ділянок злітно-посадкової смуги та перону КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" імені Леоніда Каденюка | ШЗПС - 20100 кв.м. Перон-6825 кв.м. Sзар.2695 кв.м | 1475.6 | до 07.07.2019р. |  | 1475.6 |  | КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" |  | 1475.6 |  | 100%
| Разом по КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" ім. Леоніда Каденюка" |  | 28267.45 |  |  | 25576.45 | 2691 |  |  | 1475.6 | 58 | 27%
| Всього: |  | 104181.903 |  |  | 79155.678 | 25026.225 |  |  | 28747.086 | 15258.225 | 78%
Секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради А.Бабюк