## 4
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
| ПОГОДЖЕНО | [10 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішенням _____________________________ | [10 empty] | Начальник КП Чернівціводоканал
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [10 empty] | \
| від _________________ №_____________ | [10 empty] | ____________________________Б.Г.Максимюк
[13 empty] | (підпис) | (П.І.Б.)
"____"_______________ 20____ року
Річний інвестиційний план на 2021 рік
КП "Чернівціводоканал"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рік) | Економічний ефект (тис. грн )**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [8 empty] | госпо дарський (вартість матеріальних ресурсів) | підряд ний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | аморти заційні відраху вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[8 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
І |  | ВОДОПОСТАЧАННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1 | Капітальний ремонт аварійних ділянок трубопроводів системи забору води на підземному водозаборі "Магала" по вул.Січових Стрільців в м.Чернівці | 1 об'єкт | 736.45 | 736.45 | [7 empty] | 736.45 |  | 736.45 |  | 250 | 486.45
1.1.2 | Капітальний ремонт ділянки водопроводу діаметром 500 мм від моста по вул.Стрийській до вул.Київської в м.Чернівці | ПЕ Ø560мм 0,294км, СТØ530мм 0,027км | 3748.891 | 3748.891 | [7 empty] | 3748.891 |  | 3748.891 |  | 1200 | 1500 | 1048.89 | 476 |  |  |  | 94.38
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 4485.341 | 4485.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4485.341 | 0 | 4485.341 | 0 | 1450 | 1986.45 | 1048.89 |  | 0 | 0 | 0 | 94.38
1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.1
Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.3
1.4 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.4.1 | Придбання автомобіля для перевезення бригад аварійно-відновлювальних робіт на водопровідних мережах міста. | 1 од. | 892.73 | 892.73 | [7 empty] | 892.73 | 892.73 |  |  |  |  | 892.73 |  |  |  |  | 40.7
Усього за підпунктом 1.4 |  |  | 892.73 | 892.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.73 | 892.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7
1.5 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 1.5
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.6.1
Усього за підпунктом 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.7
1.8 |  | Інші заходи, з них:
1.8.1
Усього за підпунктом 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за розділом І |  |  | 5378.071 | 5378.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5378.071 | 892.73 | 4485.341 | 0 | 1450 | 1986.45 | 1941.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.08
ІІ |  | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
2.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.2
2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.3
2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.4.1
Усього за підпунктом 2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1 | Капітальний ремонт вторинного відстійника на міських очисних спорудах каналізації в с.Магала Новоселицького р-ну Чернівецької обл.(ІІ черга) | 1 відстійник діаметром 28,0 м | 1787.36 | 1787.358 | [7 empty] | 1787.358 |  | 1787.358 | 893.68 | 893.68
2.5.2 | Капітальний ремонт мереж водовідведення по вул.Г.Квітки -Основяненка в м.Чернівці | Ø400 мм 0,248км, Ø200-160 мм 0,163км | 3166.51 | 3166.508 | [7 empty] | 3166.508 |  | 3166.508 |  | 950 | 1500 | 716.51
2.5.3 | Капітальний ремонт вторинного відстійника на міських очисних спорудах каналізації в с.Магала Новоселицького р-ну Чернівецької обл.(ІІІ черга) | 1 відстійник діаметром 28,0 м | 1787.36 | 1787.36 | [7 empty] | 1787.36 |  | 1787.36 |  |  | 893.68 | 893.68
Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 6741.23 | 6741.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6741.226 | 0 | 6741.226 | 893.68 | 1843.68 | 2393.68 | 1610.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Інші заходи, з них:
2.6.1
Усього за підпунктом 2.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за розділом ІІ |  |  | 6741.23 | 6741.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6741.226 | 0 | 6741.226 | 893.68 | 1843.68 | 2393.68 | 1610.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за інвестиційним планом |  |  | 12119.301 | 12119.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12119.297 | 892.73 | 11226.567 | 893.68 | 3293.68 | 4380.13 | 3551.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.08
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
___Головний інженер_______ ___________________ ___Ю.С.Рихло___
(посада відповідального виконавця) |  |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)