# У К Р А Ї Н А

## Чернівецька   міська   рада

### Виконавчий  комітет

### Р І Ш Е Н Н Я

#### 11.10.2016 № _____					                              	 м. Чернівці

Про хід  виконання  рішення виконавчого комітету міської ради               від 25.04.2016р. № 207/7 «Про затвердження заходів з підготовки      господарства м. Чернівців до роботи  в умовах осінньо-зимового

періоду 2016-2017 року»

Заслухавши інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради та керівників комунальних підприємств і організацій, виконавчий комітет Чернівецької міської ради відмічає, що ними проведена певна робота з підготовки міського господарства до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду відповідно до заходів, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.04.2016 р.  № 207/7.

### Станом на 11.10.2016р. більшість заходів виконано, решта знаходяться в стадії завершення.

Підприємствами, що здійснюють утримання та обслуговування житлового фонду комунальної власності міста, до експлуатації в осінньо-зимовий період комплексно підготовлено 879 будинків (83%).

Відремонтовано 201 покрівля ( 88  %), систем холодного водопостачання в 140 будинках (87%), внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення в 95 будинках (82%), 82 електрощитових  ( 85 %), 9 опалювальних печей (100%). Відремонтовано 154  оголовки димовентканалів (75%) при плані 204 в 98 житлових будинках комунальної власності. Заготовлено 390 куб.м піщано-соляної суміші, що складає 59% від плану. Роботи продовжуються.

Для забезпечення безперебійної роботи системи водопостачання в зимовий період комунальним підприємством ”Чернівціводоканал” замінено 2,30 км (66%) аварійних стальних водопровідних мереж на поліетиленові та  полівінілхлоридні труби (при плані 3,50 км). Одночасно виконано заміну та прокладання 522 п.м (78%) каналізаційних мереж (при плані 667).

Для забезпечення безперебійної роботи системи центрального теплопостачання в зимовий період міським комунальним підприємством «Чернівцітеплокомуненерго» замінено 0,8 км (69 %) аварійних теплових мереж  (при плані 1,162 км), виконано капітальний ремонт  1 котла (50%) при плані 2 та замінено 2 котли (100%) Одночасно виконані роботи з  підготовки:

• 56 котелень (65 %) при плані 86.

• 73 км (79%) теплових мереж (у двотрубному обчислені) при плані     92,4 км;

• 11 центральних теплових пунктів (85%) при плані 13;

Чернівецьким міським комунальним підрядним шляхово-експлуатаційним підприємством проведено профілактичний ремонт                 14 одиниць дорожньої техніки (42,4%) від запланованих 33 шт.

За 9 місяців 2016 р. виконано ремонт доріг і міжбудинкових проїздів площею 37,90 тис.кв.м (75%) при плані 50,70 тис. кв.м. та заготовлено 4,90 тис.т (72,1%)  посипкового матеріалу при плані 6,80 тис.т. Роботи продовжуються.

Триває підготовка до зими електротранспорту. Силами комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління» проведено капітальний та середній ремонт 6 одиниць рухомого складу, що становить 100 % від запланованої кількості та капітальний ремонт 3,8 км контактно-кабельної мережі (87%) при плані 4 км.

Станом на сьогоднішній день підготовка комунальних підприємств міста до роботи в умовах осінньо-зимового періоду складає  85 %.

В закладах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту міста на виконання  заходів з  підготовки до зими перевірені та відремонтовані системи опалення, приміщення та дахи. Загальний рівень виконання заходів по управліннях перевищує 80%.

Потребує покращання робота керівників підприємств, організацій і установ, які надають житлово-комунальні послуги, щодо зменшення заборгованості за житлово-комунальні послуги, спожитий газ і електроенергію.

Відповідно  до  статті 30 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги викладене вище та з метою забезпечення стабільної роботи міського господарства в умовах осінньо-зимового періоду 2016- 2017 року, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Директору департаменту житлово-комунального  господарства  міської ради забезпечити належне функціонування об’єктів житлово-комунального господарства м. Чернівців в період проходження опалювального сезону 2016-2017 року.

2. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради:

2.1. Вжити заходів щодо:

2.1.1. Завершення проведення  гідравлічних випробувань систем центрального опалення міським комунальним підприємством  «Чернівцітеплокомуненерго» та балансоутримувачами будинків з оформленням актів готовності будинків до прийому теплоносія.

2.1.2. Обстеження стану димовентиляційних каналів у житлових будинках та приведення їх відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, з оформленням відповідних актів. Один примірник актів надавати в ПАТ «Чернівцігаз».

Особливу увагу звернути на житлові будинки, що ввійшли до Переліку будинків, в яких планується виконати роботи з ущільнення димових та вентиляційних каналів.

2.1.3. Погашення ОСББ, ЖБК, ЖБТ заборгованості за спожиту теплову енергію, холодну воду та водовідведення.

2.1.4. Повного виконання заходів з енергозбереження.

3. Виконавчим органам міської ради забезпечити належну роботу підпорядкованих установ в умовах проходження опалювального сезону 2015-2016 року.

4. Підприємствам, які утримують житлові будинки,                                   МКП «Чернівцітеплокомуненерго», КП «Чернівціводоканал», МКП           «АДС 0-80»  завершити створення резервного запасу матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт до 15.11.2016 р.

5.   Начальнику КП «Чернівціводоканал» :

5.1. Вжити заходів щодо завершення робіт з ремонту аварійних водопровідних і каналізаційних мереж, засувок водопровідних мереж.

5.2. Продовжити роботи з покриття проїжджих частин доріг і тротуарів після виконання ремонтних робіт.

5.3. До 01.11.2016 р. підготувати до експлуатації в зимовий період землерийну та іншу спеціальну техніку.

5.4. Забезпечити оплату енергоносіїв відповідно до встановленого графіка.

6. Директору МКП «Чернівцітеплокомуненерго» до початку опалювального сезону 2016-2017 року:

6.1.  Вжити заходів щодо укладення  угод на постачання природного газу.

6.2.  Спільно з КП «Чернівціводоканал»  завершити перевірку магістральних мереж, які прокладені в лотках, на предмет відсутності в них води

6.3. Забезпечити оплату енергоносіїв відповідно до встановленого графіка.

7. Начальнику Чернівецького міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства  до 15.11.2016 р. забезпечити заготівлю солі та піску для утримання вулично-шляхової мережі в зимовий період.

8. Департаменту житлово-комунального господарства  міської ради до 15.11.2016 р. спільно з управлінням з питань надзвичайних  ситуацій та цивільного захисту населення міської ради  подати пропозиції щодо створення на підприємствах і в організаціях міста аварійних бригад з ліквідації снігових заметів та аварійних ситуацій і підготувати відповідний проект розпорядження Чернівецького міського голови.

9. Підприємствам, які утримують житлові будинки, МКП «Чернівці-теплокомуненерго», КП «Чернівціводоканал» посилити роботу зі споживачами комунальних послуг всіх категорій, включаючи населення, щодо погашення ними заборгованості та своєчасної сплати поточних платежів. Про результати роботи з боржниками, щотижня доповідати в департаменті житлово-комунального господарства міської ради, на нараді з керівниками комунальних підприємств з питань забезпечення населення міста послугами.

10.  Начальнику фінансового управління та директору департаменту житлово-комунального господарства міської ради забезпечити  фінансування першочергових заходів, пов’язаних з підготовкою до зими, в межах коштів, передбачених міським бюджетом на  2016 рік.

11. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради                Середюка В.Б.. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

Чернівецький міський голова               		   	                        О. Каспрук